PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

PROGRAM PEMBINAAN “IMTAK PEKAR” (IMAN DAN TAKWA PEMBANGUN KARAKTER)  SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN KARAKTER ANAK

DI DUKUH PERSEN DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

BIDANG KEGIATAN :

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh :

Sri Puji Lestari	(3601414013/2014)

Faiqotul Himmah	(3601414011/2014)

Ummu Nuraini	(3601414035/2014)

Aidatun Nadhiroh 	(3201413043/2013)

Ita Mawaddah		(4301414070/2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			:

Program Pembinaan “Imtak Pekar” (Iman dan Takwa Pembangun Karakter) sebagai Sarana Pendidikan  Karakter Anak

di Dukuh Persen Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

- Bidang Kegiatan			: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Sri Puji Lestari

- NIM				: 3601414013

- Jurusan				: Pendidikan IPS

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah			: Desa Kedungsari Dukoh RT III RW 03

Kec. Tayu Kab. Pati

- No. HP				: 089668470623

- Alamat Email			: pupujsmile@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 4 (empat) orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	:

  - NIDN				:

  - Alamat Rumah dan No. HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				: Rp 6.810.000,00

- Jangka Waktu Pelaksanaan	: 5 (lima) bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Ketua Pelaksana Kegiatan

Menyetujui

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Eko Handoyo, M.Si)				(Sri Puji Lestari)

NIP/NIK. 196406081988031001			NIM. 3601414013

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

(Dr. Bambang budi Raharjo, M.Si.)			(…………………..)

NIP. 131571554					NIDN.

Daftar Isi

Halaman Kulit Muka.................................................................................................

Daftar Isi..................................................................................................................

Ringkasan................................................................................................................

BAB 1. PENDAHULUAN

- Latar Belakang dan Permasalahan...................................................

- Luaran yang Diharapkan..................................................................

- Manfaat Kegiatan.............................................................................

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.............................

BAB 3. METODE PELAKSANAAN.....................................................................

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya...................................................................................

4.2 Jadwal Kegiatan..................................................................................

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping..................

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.................................................

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas......

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan...........................................

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra.....................................

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja..............................................

RINGKASAN

Program Pembinaan “Imtak Pekar” (Iman dan Takwa Pembangun Karakter” adalah sebuah program yang bertujuan untuk membangun karakter anak-anak di Dukuh Persen Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dasar-dasar agama bagi anak-anak di Dukuh Persen. Dengan bekal iman dan ketakwaan yang kuat, proses pembentukan karakter anak akan lebih mudah dilakukan. Dalam jangka panjang, karakter yang baik akan mendorong seorang anak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan yang dimilikinya demi kemajuan bangsa, khususnya kemajuan di Dukuh Persen.

Pemahaman dasar-dasar agama tersebut dilakukan melalui program pembinaan pengamalan syariat-syariat Islam (tata cara wudlu dan sholat), pembinaan baca tulis Al Quran (BTA), serta tadabur alam (pengenalan lingkungan) yang akan memperkenalkan lingkungan hidup kepada anak-anak. Jika anak-anak mampu menjalankan dasar-dasar agama dengan baik maka ia akan mampu membentengi diri dari perilaku buruk yang tidak diharapkan masyarakat. Ketika anak-anak mampu membentengi diri dari perilaku tercela, maka karakter dalam diri anak tersebut terbentuk.

Dalam waktu tiga bulan diharapkan anak-anak mampu membaca dan menulis Al Quran serta menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Selain itu, kepekaan anak terhadap lingkungan di sekitarnya juga penting untuk dipupuk dalam waktu tiga bulan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan metode pembelajaran interaktif learning. Jadi, anak-anak tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan, tetapi juga dituntut untuk memahami dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Anak-anak juga akan diarahkan untuk aktif bertanya dan menanggapi materi dalam program pembinaan tersebut. Selain itu, keberlanjutan anak dalam menjalankan syariat Islam juga terus dipantau melalui kerjasama dengan orang tua atau orang-orang terdekat sang anak. Untuk mendukung keberlanjutan tersebut,  dorprize atau hadiah akan diberikan kepada anak yang berhasil menjalankan syariat Islam secara berkesinambungan.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang dan Permasalahan

Dukuh Persen merupakan bagian dari Desa Sekaran yang terletak di paling utara. Dukuh yang terdiri dari dua Rukun Tetangga tersebut memiliki karakter fisik yang berbukit dan jalan yang cukup terjal. Mayoritas masyarakat di Dukuh Persen bekerja sebagai petani dan buruh bangunan sehingga kehidupan ekonomi warga kurang tercukupi. Karena terletak di ujung desa, maka tidak terdapat fasilitas umum ataupun gedung-gedung pemerintahan yang berdiri di Dukuh Persen. Yang berdiri di Dukuh Persen hanyalah rumah-rumah warga yang sebagian besar terbuat dari papan.

Mayoritas masyarakat di Dukuh Persen beragama Islam maka dibutuhkan pemahaman agama yang cukup bagi masyarakat, terutama anak-anak untuk bekal kehidupannya. Masyarakatpun telah memahami pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Mereka sadar bahwa agama turut menentukan karakter anak. Dengan bekal agama yang cukup, maka seorang anak mampu menjaga dan mengendalikan diri dari perilaku tercela yang tidak diharapkan masyarakat. Namun, di wilayah yang cukup luas tersebut hanya terdapat satu masjid kecil sebagai tempat sholat. Adapun untuk kegiatan mengaji, anak-anak harus keluar menuju Dukuh Banaran yang jaraknya relatif  jauh.

Keadaan perekomian  yang rendah membuat sebagian warga merasa keberatan jika harus memasukkan anak-anak mereka ke Taman Pendidikan Al-Quran. Latar belakang pendidikan –terutama pendidikan agama-  yang relatif rendah membuat mereka kesulitan untuk mengajarkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anaknya. Kesulitan untuk mencari guru agama juga menjadi masalah bagi masyarakat di Dukuh Persen.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kegiatan yang mampu memberikan kontribusi untuk memberikan pemahaman dasar-dasar agama secara intensif. Progam “Imtak Pekar” muncul sabagai solusi dari permasalahan tersebut.

  - Luaran yang Diharapkan

Dengan adanya program tersebut, diharapkan anak-anak memiliki bekal agama yang cukup untuk bekal kehidupannya di masa depan dan mampu menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Selain itu, anak-anak diharapkan mampu membentengi diri dari tindakan-tindakan yang melanggar norma dan merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

1.3.Manfaat Kegiatan

- Memberikan pemahaman dasar-dasar keagamaan kepada anak.

- Membantu membentuk karakter yang baik bagi anak.

- Membantu anak dalam mengontrol diri sendiri dari perilaku tercela.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Dukuh Persen merupakan bagian dari Desa Sekaran yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan keagamaan. Hal itu dikarenakan Dukuh Persen merupakan daerah terpencil yang relatif jauh dari pusat perkotaan.

Mayoritas masyarakat –anak-anak- di Dukuh Persen beragama Islam, sehingga membutuhkan pendidikan agama sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang. Namun, kebutuhan akan pendidikan agama tersebut tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, anak-anak di Dukuh Persen kesulitan menemukan guru agama yang bisa mengajar di Dukuh Persen.

Keterbatasan dalam hal ekonomi membuat sebagian masyarakat di Dukuh Persen merasa keberatan untuk memasukkan anak-anak mereka di Taman Pendidikan Al-Quran yang terletak di luar Dukuh Persen –terletak di Dukuh Banaran-.

Senagian besar masyarakat di Dukuh Persen kurang memahami agama dengan benar, sehingga mereka kesulitan untuk memberikan pemahaman keagamaan bagi putra-putrinya. Namun, dari segi kehidupan sosiall, masyarakat di Dukuh Persen masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan serta mudah menerima perubahan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Program Pembinaan “Imtak Pekar” (Iman dan Takwa Pembangun Karakter) ini akan kami lakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Persiapan

Tahap persiapan yang akan kami lakukan meliputi hal-hal berikut:

- Permohonan izin dari Ketua RW 06 serta Ketua RT 01 dan 02 Dukuh Persen Desa Sekaran.

Permohonan izin tersebut akan kami lakukan dengan pemberian surat permohonan izin dan komunikasi yang intensif antara tim pelaksana kegiatan dan pemimpin Dukuh Persen.

- Peminjaman Masjid “Jamatur Rosad” sebagai pusat pembinaan.

Peminjaman masjid tersebut kami lakukan dengan pemberian surat permohonan peminjaman tempat dan komunikasi yang intensif antara tim pelaksana dan takmir Masjid “Jamatur Rosad”.

- Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Pembinaan “Imtak Pekar” ini akan kami lakukan dengan tahap-tahap berikut:

- Sosialisasi program

Sosialisasi program akan kami lakukan dengan pemberian surat ajakan kerjasama dan pamflet yang akan dibantu oleh ketua RW 06.

- Rekruitmen Peserta

Rekruitmen peserta akan kami lakukan dengan membuat stand pendaftaran progam pembinaan di setiap RT dengan bantuan ketua RT. Sosialisasi kepada masyarakat melalui surat ajakan kerja sama yang akan dibantu oleh kepala desa.

- Pembukaan dan Pengenalan Program

Acara pembukaan dan pengenalan program ini kami lakukan di Masjid “Jamatur Rosad” dengan dihadiri oleh anak-anak peserta Program Pembinaan “Imtak Pekar”. Adapun rangkaian acaranya adalah sebagai berikut:

- Pembukaan

- Pembacaan ayat suci Al Quran

- Sambutan ketua tim pelaksana

- Sambutan ketua RW

- Pengenalan program

- Penutup

- Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanaan Program Pembinaan “Imtak Pekar” akan kami lakukan selama 10 pertemuan dengan rincian agenda sebagai berikut:

| Pertemuan | Jenis Program | Penanggung Jawab | Media Pembelajaran | Tempat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembukaan dan PengenalanProgram | Sri Puji Lestari | LCD Proyektor | Masji Ar Rosad |
| 2 | Pengenalan Wudlu | Wulandari | Video | Masjid Ar Rosad |
| 3 | Pelatihan Wudlu | Faiqotul Himmah | Sarana dan Prasarana Masjid Ar Rosad | Masjid Ar Rosad |
| 4 | Pengenalan Sholat | Sri Warini | Video | Masjid Ar Rosad |
| 5 | Pelatihan Sholat | Anisa Sholihah | Sarana dan Prasarana Masjid Ar Rosad | Masjid Ar Rosad |
| 6 | Pelatihan Sholat | Sri Puji Lestari | Sarana dan Prasarana Masjid Ar Rosad | Masjid Ar Rosad |
| 7 | Baca Tulis Al-Quran | Wulandari | Video | Masjid Ar Rosad |
| 8 | Baca Tulis Al-Quran | Faiqotul Himmah | Papan Tulis dan Kitab Yanbu’a | Masjid Ar Rosad |
| 9 | Baca Tulis Al-Quran | Sri Warini | Papan Tulis dan Kitab Yanbu’a | Masjid Ar Rosad |
| 10 | Baca Tulis Al-Quran | Anisa Sholihah | Papan Tulis dan Kitab Yanbu’a | Masjid Ar Rosad |
| 11 | TadaburAlam | Wulandari | Lingkungan Dukuh Persen | Dukuh Persen |
| 12 | Penutupan | Sri Puji Lestari | LCD Proyektor | Masjid Ar Rosad |

Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah metode interaktif learning. Jadi, anak tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan, tetapi juga dituntut untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari. Untuk menghindari kejenuhan, pelaksanaan program pembinaan akan dilakukan di ruangan terbuka dan penggunaan LCD proyektor sebagai media penyampaian materi. Selain untuk menghindari kejenuhan, pelaksanaan program di ruangan terbuka bertujuan agar  anak bisa belajar mengenal lingkungan tempat hidupnya.

- Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan di lakukan dengan memberikan laporan kepada orang tua peserta tentang perkembangan peserta setelah mengikuti Program Pembinaan “Imtak Pekar”  melalui “Laporan Hasil Belajar”

- Penutupan

Penutupan dilakukan dengan rangkaian acara sebagai berikut:

- Pembukaan

- Pembacaan Ayat Suci Al-Quran

- Sambutan ketua Program Pembinaan “Imtak Pekar”

- Sambutan Ketua RW

- Penyerahan “Laporan Hasil Belajar”

- Penyerahan kenang-kenangan kepada ketua RW

- Penutupan

- Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai indikator keberhasilan Program Pembinaan “Imtak Pekar” yang telah dilakukan selama tiga bulan di Dukuh Persen Desa Sekaran. Evaluasi juga dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keberlanjutan Program Pembinaan “Imtak Pekar” agar tidak berhenti setelah tiga bulan.

- Penyusunan Laporan Kegiatan

Penyusunan Laporan Kegiatan dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | 2.055.000 |
| 2 | Bahan habis pakai | 3.945.000 |
| 3 | Perjalanan | 800.000 |
| 4 | Lain-lain | 0 |
| Jumlah |  | 6.800.000 |

- Jadwal Kegiatan

BIODATA KETUA, ANGGOTA, DAN DOSEN PENDAMPING

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Sri Puji Lestari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPS |
| 4 | NIM | 3601414013 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 29 Oktober 1996 |
| 6 | E-mail | pupujsmile@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor HP | 089668470623 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Islam Salafiyah | MTs Raudlatut Tholibin | MAS Raudlatut Tholibin |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi,atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Sri Puji Lestari)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Faiqotul Himmah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPS |
| 4 | NIM | 3601414011 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 10 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | fafahimma@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor HP | 085640902801 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Miftahul Islamiah | MTs Miftahul Ulum | MAS Salafiyah Kajen |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi,atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Faiqotul Himmah)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ummu Nuraini |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPS |
| 4 | NIM | 3601414035 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan | - | - |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi,atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Ummu Nuraini)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Aidatun Nadhiroh |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM | 3201413043 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 16 Agustus 1995 |
| 6 | E-mail | Aidanadhier88@gmail.com |
| 7 | Nomor HP | 08995500983 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Kadilangu MI Kadilangu | MTs Raudlatul Ulum | MA Raudlatul Ulum |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi,atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Aidatun Nadhiroh)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ita mawaddah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Kimia |
| 4 | NIM | 4301414070 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,asosiasi,atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Sri Warini)

Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitab Yanbu’a | Baca Tulis Alquran | 50 | 5.000 | 250.000 |
| Kitab Tuntunan Sholat | Pelatihan Tata Cara Sholat | 50 | 10.000 | 500.000 |
| Sewawhite board | Baca Tulis Al-Quran | 5 | 70.000 | 350.000 |
| Spidol | Baca Tulis Al-Quran | 20 | 8.000 | 160.000 |
| Sewa kamera digital dan handycam | Dokumentasi Kegiatan | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Sewa LCD proyektor | Penyampaian materi | 1 | 250.000 | 250.000 |
| ATK | Penyampaian materi | 5 | 50.000 | 250.000 |
| Stofmap | Penggandaan dan Arsip | 5 | 1.000 | 5.000 |
| Staples | Undangan, perijinan, laporan hasil pelatihan, laporan kegiatan | 1 | 10.000 | 10.000 |
| Isi Staples | Undangan, perijinan, laporan hasil pelatihan, laporan kegiatan | 5 | 1.000 | 5.000 |
| Album Foto | Dokumentasi | 1 | 25.000 | 25.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.055.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | HargaSatuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertas kuarto 800 gram | Undangan, perijinan, laporan hasil pelatihan, laporan kegiatan | 2 rim | 35.000 | 70.000 |
| Tinta printer | Undangan, perijinan, laporan hasil pelatihan, laporan kegiatan | 3 buah | 25.000 | 75.000 |
| Kaset video | Dokumentasi | 2 buah | 35.000 | 70.000 |
| Kertas Foto | Cetak Foto | 1 rim | 50.000 | 50.000 |
| Konsumsi undangan | Acara penutupan | 120 orang | 20.000 | 2.400.000 |
| Alat tulis | dorprize | 3 peserta x 10 pertemuan | 15.000 | 450.000 |
| Sewa tempat | Pembukaan dan penutupan | 2 kali acara | 100.000 | 200.000 |
| Banner | Pembukaan dan penutupan | 2 kali acara | 100.000 | 200.000 |
| Kipas Angin | Kenang-kenangan | 1 buah | 500.000 | 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 3.945.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan ke Desa Persen | Survey lokasi dan perijinan | 5 orang | 10.000 | 50.000 |
| Perjalanan ke Pasar Johar | Membeli kitab dan peralatan | 5 orang | 20.000 | 100.000 |
| Perjalanan ke Desa Persen | Pelaksanaan Program | 5 orang x 12 kali pertemuan | 10.000 | 600.000 |
| Perjalanan ke Desa Persen | Penutupan | 5 orang | 10.000 | 50.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 800.000 |

- Lain-lain

| Material | JustifikasiPemakaian | Kuantitas | HargaSatuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sri Puji Lestari / 3601414013 | Pendidikan IPS | IPS | 6 jam | Mengoordinasi semua kegiatan, membina peserta |
| 2 | Faiqotul Himmah / 3601414011 | Pendidikan IPS | IPS | 6 jam | Mengatur perijinan, membina peserta |
| 3 | Ummu Nuraini / 3601414035 | Pendidikan IPS | IPS | 6 jam | Dokumentasi kegiatan, membina peserta |
| 4 | Aidatun Nadhiroh / 3201413043 | Pendidikan Geografi | Geografi | 6 jam | Rekruitmen peserta, membina peserta |
| 5 | Ita Mawaddah / 4301414070 | Pendidikan Kimia | Kimia | 6 jam | Sosialisasi program, membina peserta |

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kantor : Gedung H lt 4 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Rektor : (024)8508081, Fax (024)8508082, Purek I : (024)8508001  Website : www.unnes.ac.id – Email : Unnes@unnes.ac.id

Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama			: Sri Puji Lestari

NIM			: 3601414013

Program Studi		: Pendidikan IPS

Fakultas			: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Pengabdian kepada Masyarakat saya dengan judul :

Imtak Pekar di Dukuh Persen Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati, Semarang yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Yang menyatakan,

Mengetahui

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.)				(Sri Puji Letari)

NIP. 131571554						NIM. 3601414013

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: Muhammad Sukaemi

Pimpinan Mitra Usaha	: Ketua RW 06  Dukuh Persen

Bidang Usaha			: Pemerintahan

Alamat	 : Desa Sekaran RT 02 RW 06 Kec. Gunungpati

Kota Semarang

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dangan pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Program Pembinaan “Imtak Pekar” (Iman dan Takwa Pembangun Karakter)  sebagai Sarana Pendidikan Karakter Anak di Dukuh Persen Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Nama Ketua Tim Pengusul	: Sri Puji Lestari

Nomor Induk Mahasiswa	: 3601414013

Program Studi			: Pendidikan IPS

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwadi antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2015

Yang Menyatakan

(Muhammad Sukaemi)

Denah Lokasi Dukuh Persen

U

2

3

Jl. Bratasena

Jl. Taman Siswa

1

Jl. Nakula Sadewa

Jl. Puntadewa

Jl. Arjuna

Jl. Kalimasada

4

5

Keterangan :

- Lapangan Volly

- Masjid Jamatur Rosad

- Makam Islam

- Masjid Ulul Albab

- Unnes