PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

JUAL-BELI MOTOR CB 100 MODIFIKASI

SEBAGAI UPAYA MENAMBAH NILAI JUAL MOTOR TUA

BIDANG KEGIATAN:

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan Oleh:

Darmadi Anwar (5202414008)

Angga Ardi Hermawan (5202414014)

Yusuf Firmansyah (5202414015)

Roy Asep Prastyo Rindiyanto (5202414042)

Universitas Negeri Semarang

Semarang

2015

PENGESAHAN USULAN PKM-KEWIRAUSAHAAN

- Judul Kegiatan: Jual-Beli Motor CB 100 Modifikasi Sebagai Upaya Menambah Nilai Jual Motor Tua

- Bidang Kegiatan : PKMK

- Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap : Darmadi Anwar

b. NIM : 5202414008

c. Jurusan : Teknik Mesin

d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah/Telp/HP : Ds. Jebed Utara, RT 02 RW 02, Taman, Pemalang

f. Alamat email : 1darmadi7@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan : 3 orang

- Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar :

b. NIDN :

c. Alamat Rumah dan HP :

- Biaya Kegiatan Total

Dikti : Rp 11.600.000

Sumber lain : -

- Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan

Daftar Isi

Ringkasan

Motor CB 100 merupakan motor melegenda di Indonesia yang masih banyak peminatnya sampai saat ini. Mirisnya masih banyak dari pemilik Motor CB 100 tidak menyadari betapa mahalnya harga jual motor tersebut apabila diberi sedikit sentuhan modifikasi cantik. Oleh sebab itu, kami membuat Program Kreatifitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan tentang Jual-Beli Modifikasi Motor CB 100 Sebagai Upaya Menambah Nilai Jual Motor Tua untuk memanfaatkan peluang terbuka dalam segi jual-beli motor tua ini untuk meraup keuntungan, karena menurut kami jual-beli motor CB 100 ini adalah sebuah prospek besar dalam waktu mendatang dan usaha jual beli motor CB 100 ini disinyalir dapat berdiri tegak dalam waktu lama karena masih sedikit rival yang terdeteksi.

Kata Kunci: Motor CB 100, Menambah Nilai Jual, Prospek Besar.

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

CB 100 merupakan Motor yang sangat melegenda dan sebagai salah satu varian yang banyak digemari untuk basis modifikasi.  Motor ini diproduksi tahun 1971-1981. Pada tahun 1971, PT Federal Motor cikal bakal ASTRA mengimpor Motor ini ke Indonesia. Karena  banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, PT Federal Motor memproduksi Motor ini di Indonesia. Motor CB sebenarnya memiliki beberapa varian diantaranya CB 100, CB 125, CB 175, CB 200. Dalam segi tenaga memang CB 175 dan CB 200 lebih unggul karena difasilitasi dengan 2 silinder. Namun faktanya yang lebih digemari adalah CB 100 karena alasan lebih murah, lebih mudah perawatannya, dan lebih indah dimodifikasi. Mirisnya karena sekarang perkembangan teknologi semakin pesat dan banyaknya pemilik Motor CB 100 yang tidak mengetahui akan keindahan Motor tersebut, banyak Motor CB 100 yang kurang mendapat perhatian dari pemiliknya dan seakan-akan hanya menjadi barang tua yang tidak berguna padahal apabila diberi sentuhan modifikasi akan membuat Motor CB 100 ini menjadi barang yang berNilai jual tinggi.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Berapa besar minat masyarakat terhadap Motor CB 100?

- Bagaimana memodifikasi Motor CB 100 bernilai jual tinggi?

- Berapa target penjualan Motor CB 100 modifikasi per bulan?

  - Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program ini:

- Memperluas lingkup masyarakat peminat Motor CB 100.

- Menambah Nilai jual Motor CB 100.

- Mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Motor CB 100 modifikasi.

- Menambah penghasilan mitra kerja.

  - Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program ini:

- Motor CB 100 banyak peminatnya.

- Motor CB 100 yang dimodifikasi namun tetap aman dan nyaman di Jalan.

- Motor CB 100 berNilai jual tinggi.

  - Manfaat Program

Program Kreatifitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Untuk Produsen

Manfaat yang didapatkan oleh produsen adalah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Motor CB 100 yang dari tangan sebelumnya belum berNilai jual tinggi dimodifikasi agar meningkatkan Nilai jualnya.

- Untuk Konsumen

Manfaat yang pertama didapatkan oleh konsumen adalah mendapatkan Motor CB 100 yang aman, nyaman, dan stylish dengan membeli Motor CB 100 yang telah dimodifikasi oleh Produsen. Dan manfaat yang kedua adalah menambah kekerabatan antar pengguna CB 100 yang telah tersebar seluruh indonesia.

- Untuk Mitra Kerja

Manfaat yang didapatkan oleh mitra kerja adalah menambah penghasilan yang signifikan karena ikut terikat kerjasama dengan program ini.

BAB 2. Gambaran Umum Rencana Usaha

  - Prospek Usaha Jual-Beli Motor CB 100 Modifikasi Sebagai Upaya Menambah Nilai Jual Motor CB 100

Disini kami memulai Usaha Jual-Beli Motor CB 100 Modifikasi ini dengan membeli Motor CB 100 dari tangan sebelumnya dengan keadaan Motor yang kurang terawat. Setelah itu kami lakukan modifikasi pada Motor CB 100 yang kurang terawat tersebut menjadi Motor CB 100 yang lebih bernilai jual tinggi dari sebelumnya. Usaha kami ini difokuskan pada kalangan remaja – tua yang memiliki jiwa modifikasi tinggi dan berminat mengendarai Motor antik CB 100 ini.

  - Keunggulan CB 100 Setelah Dimodifikasi oleh Produsen dengan CB 100 dari Tangan Sebelumnya:

- Dari segi tampilan lebih gagah dan stylish.

- Dari segi performa, tarikan yang setelah dimodifikasi lebih responsif dibandingkan dengan sebelum dimodifikasi.

- Dari segi pengereman juga lebih baik yang telah dimodifikasi oleh produsen.

- Yang telah dimodifikasi lebih bernilai jual tinggi.

  - Peluang Usaha Jual-Beli Motor CB 100 Modifikasi:

- Mampu berdiri tegak dengan bebas karena masih jarang sekali usaha seperti ini.

- Mampu dengan mudah dipasarkan karena produsen memiliki networking yang luas.

- Bentuk usaha memungkinkan resiko kerugian bisa diminimalisir.

  - Media Promosi yang Kami Gunakan antara lain:

- Online meliputi: Facebook, Blogspot, Twitter, Instagram, OLX.com.

- Banner meliputi: Pamflet, Brosur, Spanduk.

- Orang per orang.

  - Strategi Pemasaran yang akan Ditetapkan:

- Produk

Usaha kami disini bergerak dalam bidang konsumsi, jasa dan distribusi. Bidang konsumsi disini kami membeli Motor CB 100 dari tangan sebelum kami, lalu dilanjutkan Bidang jasa yang melakukan modifikasi guna menambah nilai jual Motor tersebut, setelah itu Bidang distribusi Motor CB 100 yang telah dimodifikasi dipasarkan. Hasil penjualannya dipisahkan menjadi dua, satu untuk mengembalikan modal usaha dan satunya lagi berupa keuntungan.

- Harga

Untuk Motor CB 100 modifikasi, kami mematok harga 13 juta rupiah/unit.

- Promosi

Untuk promosi, 3 Motor pertama yang berhasil terjual mendapatkan bonus Helm Retro. Mengapa helm retro? Karena desain helm ini cocok digunakan dengan Motor CB 100.

  - Rencana Penjualan Selama 4 Bulan

Disini kami telah merencanakan penjualan Motor CB 100 modifikasi selama 4 bulan sebagai berikut:

- 1 bulan = 2 unit motor.

- 4 bulan = 8 unit motor.

  - Analisis Keuangan

Investasi awal yang diperlukan perunit perbulan:

| No. | Barang | Satuan | Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motor CB 100 Bekas | 1 unit | Rp. 4.000.000 |
| 2. | Lampu-lampu | 1 set | Rp. 400.000 |
| 3. | Spion | 1 set | Rp. 100.000 |
| 4. | Jok | 1 buah | Rp. 400.000 |
| 5. | Tangki | 1 buah | Rp. 400.000 |
| 6. | Velg + Ban | 1 set | Rp. 2.000.000 |
| 7. | Shock Depan | 1 set | Rp. 1.000.000 |
| 8. | Shock Belakang | 1 set | Rp. 500.000 |
| 9. | Knalpot | 1 buah | Rp. 400.000 |
| 10. | Sistem Pengapian | 1 Set | Rp. 1.400.000 |
| 11. | Sistem Pengereman | 1 Set | Rp. 500.000 |
| Total |  |  | Rp. 11.100.000 |

Biaya mitra yang digunakan perunit perbulan:

| No. | Jasa | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pengecetan Rangka Motor | Rp. 200.000 |
| 2. | Pemolesan Mesin dan Kaki-kaki | Rp. 200.000 |
| Total |  | Rp. 400.000 |

Biaya operasional perbulan:

| No. | Operasional | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transportasi | Rp. 200.000 |
| 2. | Promosi | Rp. 100.000 |
| 3. | Konsumsi | Rp. 200.000 |
| Total |  | Rp. 500.000 |

- Biaya pendapatan dan keuangan:

Harga Penjualan = Rp. 13.000.000/unit

Investasi awal = Rp. 11.100.000/unit

Mitra = Rp. 400.000/unit

- Keuntungan jika kami menjual perunit Motor CB 100 modifikasi:

= Rp. 13.000.000 – Rp. 11.100.000 – Rp 400.000

= Rp. 1.500.000

- Sedangkan  kami  dapat menjual 2 unit motor CB 100 modifikasi / bulan. Jadi keuntungan perbulan dari usaha kami:

= ( Keuntungan per unit     x     2 )      -     Biaya operasional

= ( Rp. 1.500.000     x     2 )     -     Rp. 500.000

= Rp. 2.500.000

- Untuk keuntungan usaha kami sampai 4 bulan:

= keuntungan perbulan     x     4

= Rp. 2.500.000     x     4

= Rp. 10.000.000

BAB 3. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan program usaha jual beli motor modifikasi CB 100 ini meliputi 3 tahap:

- Tahap Persiapan

- Tahap Pelaksanaan

- Tahap Monitoring dan Evaluasi

- Tahap Persiapan

Dalam tahap ini kami melakukan survey di Kab. Pemalang, survei yang kami lakukan berfokus pada komunitas motor di kabupaten tersebut. Dari hasil survey yang kami lakukan ternyata peminat motor CB 100 di Kab. Pemalang sangat tinggi. Ini dapat dibuktikan dengan hasil dari survey kami yang membuktikan bahwa komunitas CB 100 di Kab. Pemalang merupakan komunitas terbesar kedua setelah komunitas RX-King.

- Tahap Pelaksanaan

Adapun beberapa langkah modifikasi yang kami lakukan:

- Mengganti komponen Motor CB 100 yang rusak atau tidak layak pakai seperti:

- Lampu-lampu (standar CB 100).

- Spion/Kaca Pemantul (Standar CB 100).

- Jok (Standar CB 100).

- Tangki (Milik Honda CB Dream).

- Velg+Jari –jari  dan Ban Tapak Lebar (Milik Pabrikan DID).

- Shock Depan (Milik Yamaha Bison).

- Shock Belakang (Milik Pabrikan YSS).

- Knalpot/Saluran Gas Buang (Milik Honda Tiger Revo).

- Melakukan pengecatan ulang warna hitam pada rangka Motor CB 100.

- Melakukan pemolesan untuk mesin dan kaki-kaki motor agar terlihat lebih berkilap.

- Melakukan pengecekan dan perbaikan ulang pada sistem kelistrikan Motor CB 100.

- Mengganti sistem pengapian Platina menjadi CDI pada Motor CB 100 dan menggunakan aki kering (Milik parbrikan Astra).

- Mengganti sistem rem depan Motor CB 100 yang sebelumnya Rem Tromol menjadi Rem Cakram.

Dan prospek yang dihasilkan dapat dilihat dari perbedaan Motor sebelum dimodifikasi dan sesudah dimodifikasi oleh produsen. Hasil setelah dimodifikasi terlihat lebih gagah daripada sebelum dimodifikasi seperti gambar 1 dan 2:

Gambar 1: CB 100 sebelum dimodifikasi	       	        Gambar 2: CB 100 setelah dimodifikasi

- Tahap Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini, kami akan melakukan evaluasi secara langsung. Kami akan melakukan penghitungan dari hasil dan pengeluaran serta mengevaluasi kinerja tim.

BAB 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan

4.1 Biaya

| No. | Kegiatan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Investasi Awal | Rp. 11.100.000 |
| 2. | Biaya Operasional | Rp. 500.000 |
| Total |  | Rp. 11.600.000 |

Jadi biaya yang kami usulkan sebesar Rp. 11.600.000

4.2 Jadwal

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | PJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Perencanaan Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |
| 2. | Permintaan Ijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |
| 3. | Persiapan dan Pengadaaan Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angga Ardi Hermawan |
| 4. | Promosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yusuf Firmansyah |
| 5. | Proses modifikasi CB 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |
| 6. | Pemasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roy Asep Prastyo Rindiyanto |
| 7. | Monitoring dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |
| 8. | Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |
| 9. | Penyerahan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darmadi Anwar |

Tim Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan akan melakukan

beberapa kegiatan setelah pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami.

Kami berharap setelah PKMK ini selesai, prospek bisnis Jual-Beli Motor CB 100 modifikasi dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang mendatangkan keuntungan.