USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“4 SEHAT 5 SEMPURNA 6 CERIA”

PENDEKATAN PERSUASIF BAGI ANAK JALANAN DI TUGU MUDA KOTA SEMARANG

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M)

Diusulkan oleh :

- Nor malisa		 	(7111414037/2014)

- Mohamad Sobirin		(4211412044/2012)

- Neneng Rahayu			(7111414083/2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN  PENGESAHAN

- Judul Kegiatan		:  “ 4 SEHAT 5 SEMPURNA 6 CERIA (PENDEKATAN PERSUASIF BAGI ANAK JALANAN DI TUGU MUDA KOTA SEMARANG)”

- Bidang Kegiatan		:  (    ) PKM-P			(     ) PKM-K

(    ) PKM-T	     		( √  ) PKM-M

- Bidang Ilmu	:  (    ) Kesehatan			(     ) Pertanian

(    ) MIPA			(     ) Teknologi dan Rekayasa

( √ ) Sosial Ekonomi	(     ) Humaniora

(    ) Pendidikan

4. Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap	: 	Nor Malisa

  - NIM		: 	7111414037

  - Jurusan	: 	Ekonomi Pembangunan, S1

  - Universitas/Institut/Politeknik	: 	Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah dan No. Telp./HP	:	 Ds.Mijen Rt 03 Rw 04     		                                                                            Kec. Kaliwungu Kab. Kudus  /                                                            	 089672126953

  - Alamat Email	:	 normalisa_26@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 	3 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	: Anindya Ardiansari S.E., M.M.

  - NIP		: 198407232008122004

  - Alamat Rumah dan No. Telp./HP	:

- Biaya Kegiatan Total

  - Dikti		:

  - Sumber Lain	: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan	: 5 bulan

Semarang, 09 Oktober 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Ketua Pelaksana Kegiatan

Fakultas Ekonomi Unnes

Lesta Karolina br Sebayang S.E.,M.Si.	Nor Malisa

NIP 198007172008012016			NIM. 7111414037

Pembantu Rektor				Dosen Pendamping

Bidang Kemahasiswaan

Universitas Negeri Semarang

Prof. Dr. Rustono M.Hum.		Anindya Ardiansari S.E., M.M.

NIP 195801271983031003		   	NIP 198407232008122004

- JUDUL PROGRAM

“4 SEHAT 5 SEMPURNA 6 CERIA (PENDEKATAN PERSUASIF BAGI ANAK JALANAN DI TUGU MUDA KOTA SEMARANG)”

- LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena anak jalanan yang bertambah setap tahunnya menimbulkan kekhawatiran akan hak-hak anak yang tidak terpenuhi. Anak memiliki hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, 4 hak anak tersebut sudah seharusnya dimiliki setiap anak tanpa terkecuali. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 11 Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014, Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Berdasarkan UUD RI 1945 pasal 31 tentang pendidikan menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pada pasal 34 juga menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ironisnya apabila kita melihat realita di lapangan, program wajib belajar sembilan tahun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Anak-anak di Indonesia masih banyak yang mengalami putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dari pemerintah, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, terlebih berkompetisi secara global.

Hal ini masih menjadi problematika serta merupakan tanggung jawab negara untuk mencarisolusi terbaik. Oleh karena itu, masih banyak ditemukan anak usia sekolah (usia 6-18 tahun) yang seharusnya berada di sekolah mengikuti proses pembelajaran dalam rangka menambah ilmu pengetahuan, tapi mereka harus di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam catatan Dinas Sosial Kota Semarang, tahun 2012 anak jalanan berjumlah 270 anak, sedangkan pada tahun 2013 anak jalanan berjumlah 350 anak, dan pada tahun 2014 jumlahnya meningkat mencapai kurang lebih 400 anak. Anak-anak ini menghabiskan sebagian waktunya di jalan untuk mencari uang, mereka bekerja sebagai pengamen, penyemir sepatu, pedagang koran, bahkan menjadi pengemis, berjualan asongan, mengelap mobil, mengamen, ojeg payung,  malak, merusak faisilitas umum bermain, mengobrol dan duduk dijalan yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Anak jalanan mayoritas adalah usia sekolah dimana seharusnya mereka menghabiskan waktu-waktunya disekolah dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Disini peran dari pemerintah, masyarakat, dan kaum akademisi sangat dibutuhakan guna mengurangi jumlah anak jalanan, melalui program-program yang  dapat direalisasikan sehingga hak hidup, hak keamanan dan hak layak makan terutama bagi anak-anak jalanan dapat terpenuhi. Dari fenomena yang terjadi pada anak-anak jalanan di Tugu Muda Semarang, maka melalui karya tulis yang berjudul “4 SEHAT 5 SEMPURNA 6 CERIA (PENDEKATAN PERSUASIF BAGI ANAK JALANAN DI TUGU MUDA KOTA SEMARANG)“ diharapkan dengan adanya program ini, dapat  mengurangi jumlah anak-anak jalanan di kota Semarang guna mewujudkan kehidupan anak-anak jalanan yang sejahtera dan aman.

### PERUMUSAN MASALAH

Melihat uraian gagasan di atas, rumusan masalah yang dapat disusun antara lain ;

- Bagaimana merancang kegiatan serta pelaksanaan program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria bagi anak-anak jalanan ?

- Bagaimana konsep 4 Sehat 5 Sempurna 6 Ceria melalui pendekatan persuasive agar anak jalanan tertarik dan antusias untuk mengikuti program ini?

- Apakah manfaat yang diperoleh bagi anak-anak jalanan setelah diadakannya program ini?

### TUJUAN

Tujuan dari penulisan proposal ini antara lain ;

      - Sebuah program yang akan direalisasikan guna memenuhi dan mewujudkan hak-hak yang seharusnya dinikmati ole anak-anka jalanan.

      - Mengasah kemampuan  dan bakat terpendam yang dimiliki oleh anak-anak jalanan dengan rutin mengikuti program ini.

      - Mendukung cita-cita anak jalanan dengan pemberian motivasi serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih produktif .

### LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dari terealisasikannya program ini antara lain ;

- Dapat hidup layak dan tidak ada perbedaan sumber daya manusia yang sangat mencolok antara anak usia sekolah yang sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

- Dapat menciptakan kegiatan yang bermanfaat sehingga cita-cita yang telah mereka impikan dapat terealisasikan dimasa mendatang yang telah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari program ini dan tingkat kejahatan di dikalangan anak jalanan dapat dikendalikan.

- Tidak adanya lalu lalang anak-anak jalanan yang dapat mengganggu ketertiban pengguna jalan raya, anak-anak jalanan dapat terkondisikan dengan baik.

### KEGUNAAN

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan ini adalah ;

      - Membantu mahasiswa dalam mengembangkan ketrampilan menulis  dan melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana pilar mahasiswa.

      - Meskipun anak-anak jalanan tidak sekolah, diharapkan mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan ketrampialan yang tidak beda dengan anak sekolah.

      - Membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah anak-anak jalanan yang tidak produktif, adanya program ini dimaksudkan agar mereka mempunyai kegiatan yang lebih produktif.

### GAMBARAN UMUM TUGU MUDA DI SEMARANG

### Ditinjau dari sisi Arsitektur, Monumen Tugu Muda berbentuk seperti lilin yang mengandung makna semangat juang para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan pernah padam. Bentuk Tugu muda merupakan tugu yang berpenampang segi lima. Seiring berjalannya waktu, fungsionalitas Tugu Muda sebagai sebuah monumen peringatan lambat laun mulai berubah menjadi semacam kawasan wisata malam, tempat berlalu lalang anak-anak jalanan, anak gelandangan dan tempat bagi anak gaul untuk ber-selfie ria. Tugu Muda Semarang terletak di tengah persimpangan Jalan Pandanaran, Jalan Mgr Sugiopranoto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pemuda dan Jalan Dr. Sutomo. Sebelah Utara Tugu Muda ini terdapat Gedung Pandanaran di sebelah Timur terdapat Lawang Sewu, di sisi selatan berhadapan dengan Museum Mandala Bhakti, serta di sebelah barat Tugu Muda terdapat Wisma Perdamaian. Kawasan Tugu Muda merupakan bagian dari Semarang Selatan dimana pada zaman Belanda ini adalah pusat pemerintahan kota semarang. Lawang sewu terletak di dekat tugu muda dan Desa Kandri Gunung Pati kurang lebih 8 Km dari Tugu Muda.

Kegiatan yang dilakukan anak jalanan sehari-hari adalah , Waktu yang dibahiskan di jalanan lebih dari 4 jam perhari untuk mencari uang, mereka bekerja sebagai pengamen, penyemir sepatu, pedagang koran, bahkan menjadi pengemis, berjualan asongan, mengelap mobil, mengamen, ojeg payung,  malak, merusak faisilitas umum bermain, mengobrol dan duduk dijalan yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok., Ciri Psikis mereka yaitu acuh tak acuh, Mobilitas tinggi, Penuh curiga, Sensitive, Kreatif, Semangat hidup tinggi, Berwatak keras,  Berani menanggung resiko dan  mandiri.

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pra kegiatan

- Perijinan

Kegiatan perijinan ini dilakukan dengan memberikan surat perijinan kepada pihak walikota Semarang	, serta meminta bantuan perangkat untuk melakukan pendataan terhadap identitas dan jumlah anak jalanan yang akan mengikuti program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria.

- Pendataan secara langsung satu persatu anak-anak jalanan dengan langkah awal memberikan mereka kartu kendali,  ditekankan kepada anak-anak gelandangan di Tugu Muda Semarang ditargetkan jumakh ank-anak jalanan mencapai 100 orang.

- Persiapan tempat

- Persiapan alat, Perlengkapan, 4 sehat 5 sempurna 6 ceria.

- Pelaksanaan Kegiatan

Proses selanjutnya setelah mendapatkan ijin dari pihak walikota dan/atau perangkatnya, serta memperoleh data anak-anak jalanan 
yang akan mengikuti program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria adalah melakukan sosialisasi sekaligus pertemuan pertama yaitu memperkenalkan program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria. Selanjutnya diadakan perjanjian antara pihak pemerintah dan pelaksana mengenai jadwal kegiatan. Adapun beberapa tahapan yang akan dilakukan pada sosialisasi 4 sehat 5 sempurna 6 ceria, antara lain adalah sebagai berikut ;

| Tahap I | : | Pemberian 4 sehat yang berupa nasi, sayur dan lauk, 5 sehat yang berupa pemberian susu dan 6 ceria yaitu pemberian kado yang berupa baju, ATK dan dilengkapinya perpustakaan mini. |
| --- | --- | --- |
| Tahap II | : | Pemberian materi awal, disini pemateri dan pelaksana akan melakukan pendekatan persuasif sharing bersama anak-anak jalanan tentang kondisi, kegemaran serta cita-cita yang ingin dicapai. |
| Tahap III | : | Tahap ini dilakukan upaya pembimbingan, pengarahan, pemberian materi dan mempengaruhi anak-anak jalanan supaya mereka lebih menjadi anak-anak yang lebih berguna dan jauh dari tindak kejahatan . |
| Tahap IV |  | Pada tahap ini, anak – anak jalanan melakukan permainan, dimana permainannya berupa Tanya jawab kuis berhadiah, belajar membaca, belajar menulis, serta menyanyi lagu Indonesia raya dan lagu anak-anak. |

- Pasca Kegiatan

- Analisis data dan tolak ukur keberhasilan

Pada tahap ini semua data dianalisa untuk diketahui berhasil tidaknya program ini. Dari program ”4 sehat 5 sempurna 6 ceria” dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari program ini. Keberhasilan ditinjau dari jumlah kehadiran anak-anak jalanan yang akan mengikuti program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria , bagaimana reaksi dan interaksi anak-anak jalanan ketika diadakannya tanya jawab mengenai hidupnya dan identitas, antusiasme anak-anak jalanan dimulai dari tahap I sampai tahap IV. Diharapkan setelah program 4 sehat 5 sempurna 6 ceria selesai, adnya perubahan yang nampak dari anak-anak jalanan itu sendiri terutama perubahan psikis, dan komunikasi dengan orang lain.

- Penyusunan laporan

Penyusunan laporan direncanakan akan dilakukan setelah kegiatan berakhir untuk melaporkan rangkaian dan hasil pelaksanaan kegiatan secara institusi kepada penyedia dana program ini.

### JADWAL KEGIATAN

Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat ini direncanaka dalam waktu 5 bulan , dan perkiraan waktu kegiatan pokok program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 . Jadwal Kegiatan Program

| Nama Kegiatan | Bulan ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Tahap Pertama (persiapan) |  |  |  |  |  |
| 1. Perijinan |  |  |  |  |  |
| 2. Persiapan Tempat |  |  |  |  |  |
| 3. Persiapan alat, Perlengkapan, 4 sehat 5 sempurna 6 ceria |  |  |  |  |  |
| B. Tahap Kedua (pelaksanaan) |  |  |  |  |  |
| 1. Pendataan peserta |  |  |  |  |  |
| 3. Sosialisasi program |  |  |  |  |  |
| 4. Teori dan praktik 5jam / pertemuan |  |  |  |  |  |
| a. Membaca dan menulis |  |  |  |  |  |
| b. Menggambar dan menyanyi |  |  |  |  |  |
| c. Mencuci tangan |  |  |  |  |  |
| d.Bermain dan sharing |  |  |  |  |  |
| e.Pemberian 4 sehat 5 sempurna 6 ceria (makanan bergizi, susu, buku pengetahuan) |  |  |  |  |  |
| C. Tahap Ketiga (monitoring) |  |  |  |  |  |
| 1. Analisis data |  |  |  |  |  |
| 2. Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |

### RANCANGAN BIAYA

| ESTIMASI DANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sosialisasi 4 Sehat 5 Sempurna 6 Cceria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEMASUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Dana dari DIKTI |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  | URAIAN |  |  | FREK | SAT | HARSAT | JUMLAH |  | TOTAL |
| PENGELUARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perlengkapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  | 4 sehat (makanan bergizi) | 100 | Piece | Rp 10,000 | Rp 1,000,000 |  |  |
|  | b. |  |  | 5 sempurna (susu) | 100 | Piece | Rp 3,000 | Rp 300,000 |  |  |
|  | c. |  |  | 6 Ceria ( Baju, Buku pelajaran / bacaan ilmu pengetahuan) | 100 | Paket | Rp 40,000 | Rp 4,000,000 |  |  |
|  | e. |  |  | Meja belajar | 50 | Piece | Rp 20,000 | Rp 1,000,000 |  |  |
|  | f. |  |  | Papan Tulis | 1 | Piece | Rp 100,000 | Rp 100,000 |  |  |
|  | g. |  |  | Rak Buku | 1 | Piece | Rp 150,000 | Rp 150,000 |  |  |
|  | h. |  |  | Sabun Cuci Tangan | 10 | Piece | Rp 5,000 | Rp 50,000 |  |  |
|  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub Total |  |  |  |  |  | Rp 6,600,000 |
| 3 | Operasional Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. |  |  | Kenang-kenangan | 2 | paket | Rp 100,000 | Rp 200,000 |  |  |
|  | b. |  |  | Konsumsi Tamu Undangan | 10 | piece | Rp 7,000 | Rp 70,000 |  |  |
|  | c. |  |  | LCD,Proyektor | 1 | paket | Rp 150,000 | Rp 150,000 |  |  |
|  | d. |  |  | ATK | 50 | paket | Rp 10,000 | Rp 500,000 |  |  |
|  | e. |  |  | Transportasi | 1 | tim | Rp 510,000 | Rp 510,000 |  |  |
|  | f. |  |  | Dokumentasi | 1 | paket | Rp 200,000 | Rp 200,000 |  |  |
|  | g. |  |  | Laporan Kemajuan dan Akhir | 4 | buah | Rp 40,000 | Rp 160,000 |  |  |
|  |  |  |  | Sub Total |  |  |  |  |  | Rp1,790,000 |
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp 8390,000 |

### LAMPIRAN

- BIODATA KETUA serta  ANGGOTA KELOMPOK

- Ketua Pelaksana Kegiatan

Nama				: Nor Malisa

NIM				: 7111414037

Jenis Kelamin			: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 24 Oktober 1996

Fakultas				: Ekonomi

Prodi/Jur/Semester		: Ekonomi Pembangunan

Alamat rumah 			: Ds. Mijen RT 03 Rw 04                                                   Kec.Kaliwungu Kab.Kudus 59361

Alamat Semarang	: Kos Nur Puteri Gang Nakula Banaran Gunungpati 51118

No Telepon			: 089672126953

Alamat e-mail			:normalisa_26@yahoo.com.com

Riwayat Pendidikan :

- SD			: SD Negeri 2 Mijen  (2003-2008)

- SMP			: SMP N 1 Kaliwungu (2009-2011)

- SMA/SMK		: SMK N 1 Kudus (2012-2014)

- Perguruan Tinggi		:  UNNES (2014- sekarang)

Organisasi yang diikuti :

- Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMA EP)

Semarang,  Juni 2014

Nor Malisa

NIM 7111414037

- Anggota I

Nama				: Mohamad Sobirin

NIM				: 4211412044

Jenis Kelamin			: Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir	: Kudus, 4 Agustus 1993

Fakultas				: Matematika dan IPA

Prodi/Jur/Semester		: Fisika / 6

Alamat rumah 	:Ds. Mijen Rt 03 Rw 04 Kec.Kaliwungu Kab.Kudus 59361

Alamat Semarang	:Gang Nakula Banaran Gunungpati Semarang

No Telepon			:

Alamat e-mail			:

Riwayat Pendidikan :

- SD			: SD Negeri 2 Mijen (2001-2006)

- SMP			: SMP Negeri 1 Kaliwungu (2006-2009)

- SMA/SMK		: SMA Negeri 2 Kudus (2009-2012)

- Perguruan Tinggi		: UNNES (2012 – sekarang)

Organisasi yang diikuti	 : -

Semarang,  Juni 2015

Mohamad Sobirin

NIM. 4211412044

- Anggota II

Nama				: Neneng Rahayu

NIM				: 7111414083

Jenis Kelamin			: Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir	:

Fakultas				: Ekonomi

Prodi/Jur/Semester		: Ekonomi Pembangunan

Alamat rumah 	:Ds. Kaso Rt 06 Rw 02 Kec. Tambaksari Kab.Ciamis

Alamat Semarang		: Kos Dian Ratna Sekaran

No Telepon			: 08980097464

Alamat e-mail			: nenengrahayujanuary@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

- SD			: SD N 3 Antapani Bandung (2003-2008)

- SMP			: Mts Negeri 2 Bandung (2009-2011)

- SMA/SMK		: SMA Negeri 1 Dayeuhluhur(2012-2014)

- Perguruan Tinggi		: Unnes (2014-sekarang)

Organisasi yang diikuti :-

Semarang,  Juni 2015

Neneng Rahayu

NIM.7111414083

- BIODATA DOSEN PEMBIMBING

Nama				: Anindya Ardiansari S.E., M.M.

NIP				: 198407232008122004

Jabatan				: Lektor

Golongan				: III/b

Pangkat				: Penata Muda

Alamat Rumah	:

Alamat Kantor			:

Perguruan Tinggi			: Universitas Negeri Semarang

Fakultas				: Ekonomi

Jurusan				: Manajemen

Bidang Keahlian			: Manajemen keuangan

Email				: niend_ku@yahoo.com

Nomor Telepon Selular		:

Riwayat Kegiatan Pengabdian	:

- Konservasi Budaya dan Lingkungan Melalui Gerakan Wakaf Buku Plus pada Perpustakaan Sekolah Dasar di Sekitar Lingkungan Kampus UNNES Gunungpati

- Upaya Peningkatan Pengetahuan Manajerial melalui Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kerja Pemasaran Pada Pengrajin Bordir di Kecamatan Kaliwungu Kendal

- upaya peningkatan pengetahuan manajerial melalui penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran pada pengrajin bodir kecamatan kaliwungu, kabupaten kendal

- upaya peningkatan iklim investasi melalui pelatihan pasar modal bagi calon investor

- upaya pengembangan entrepreneureal skil berbasis sumber daya lokal pada warga kelurahan sembungharjo semarang

- Peningkatan jaringan pemasaran berbasis e-marketing pada kelompok industri jamu instan dan minuman kesehatan di ungaran kabupaten semarang

- Pendampingan Stimulasi Minat Wirausaha Berbasis Sumberdaya Lokal Bagi Anggota Koperasi Al Amanah (Kelurhan Pakintelan - Patemon, Gunungpati, Semarang)

- Pendampingan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah Bagi Guru SMK Manajemen dan Bisnis Widya Praja Ungaran.

- Peningkatan jaringan pemasaran berbasis e-marketing pada kelompok industri jamu instan dan minuman kesehatan di ungaran kabupaten semarang

- diversifikasi produk berbahan sayuran

- civil society communty : uapaya menciptakan kohesi sosial dalam rangka membentuk produk unggulan di kecamatan gunungpati semarang