USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PENGENTASAN BUTA AKSARA

BAGI KALANGAN LANSIA DI DUSUN MLATI DESA TINANDING

BIDANG KEGIATAN:

PKM M

Diusulkan oleh:

TUTIK WIJAYANTI					(1401413289/2013)

MUKHLISHON ADDIEN PERDANA	(1401412392/2011)

ILHAM RAHAYU ULUM			(1401413137/2013)

HANA LAILISH SHOFA				(1401413262/2013)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan							: Pengentasan Buta Aksara Bagi 													Kalangan Lansia di Dusun Mlati Desa 												Tinanding

2. Bidang Kegiatan 							: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap							: Tutik Wijayanti

b. NIM										: 1401413289

c. Jurusan									: PGSD(Pendidikan Guru Sekolah Dasar)

d. Universitas/Institut/Politeknik				: UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP				: 085866475929

F. Alamat email								: Tutikwijayanti@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis		: 3 orang

- Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar			: Drs. H. A. Zaenal Abidin, M.Pd.

b. NIDN							: 0012055612

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP		: Jl. Kapri Timur 14 Pondok Beringin 												Semarang/ 081325222601

- Biaya Kegiatan Total

Dikti								: Rp 8.550.000

- Jangka Waktu Pelaksanaan					: 4 bulan

RINGKASAN

Dari hasil wawancara kepala desa di Dusun Mlati Desa Tinanding banyak di temukan warga masyarakat lansia yang mengalami buta aksara, presentasinya 50% kurang lebih dari 100 warga masyarakat desa tersebut untuk mengatasi permasalahan itu kami mengadakan program kegiatan yang mengusung tema Pengentasan Buta Aksara Pada Kalangan Lansia di Dusun Mlati Desa Tinanding yang bertujuan untuk mencerdaskan warga masyarakat di Dusun Mlati Desa Tinanding dalam bidang membaca dan menulis.

Program ini berlangsung selama empat bulan, dalam kegiatan ini di gunakan metode yang bertahap, dari tahap persiapan yang meliputi observasi di lapangan, sosialisasi pada masyarakat. Tahap pelaksanaan meliputi waktu kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Tahap evaluasi meliputi mengevaluasi masyarakat apakah materi yang kami sampaikan pada program ini sudah berhasil untuk di terapkan di Dusun Mlati Desa Tinanding.

Program ini bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam membaca dan menulis huruf, meningkatkan keterampilan belajar dalam menggunakan bahasa yang baik, memberikan wawasan yang lebih pada masyarakat

Kegiatan ini juga bermanfaat untuk mahasiswa yaitu mahasiswa melakukan Pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi, menambah wawasan dan pengalaman, sebagai informasi untuk mengembangkan pengabdian masyarakat lebih lanjut.

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.....................................................................................  i

Ringkasan......................................................................................................  ii

Daftar isi........................................................................................................  iii

BAB. 1 PENDAHULUAN

- Latar Belakang............................................................................ 1

- Perumusan Masalah.................................................................... 2

- Tujuan......................................................................................... 2

- Luaran yang Diharapkan............................................................ 3

- Kegunaan program ini................................................................ 3

BAB. 2 Gambaran umum masyarakat

- Gambaran umum......................................................................... 4

- Upaya yang di lakukan................................................................ 4

BAB. 3 Metode Kegiatan

- Tahap Persiapan......................................................................... 5

- Tahap Pelaksanaan..................................................................... 6

- Evaluasi Kegiatan...................................................................... 6

BAB. 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan

- Anggaran biaya......................................................................... 7

- Waktu dan pelaksanaan............................................................ 7

Lampiran

- Lampriran 1.............................................................................. 8

- Lampiran 2................................................................................ 12

- Lampiran 3................................................................................ 14

- Lampiran 4................................................................................ 15

- Lampiran 5............................................................................... 16

BAB. I

PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG

Dari hasil wawancara kepala desa di Dusun Mlati Desa Tinanding banyak di temukan warga masyarakat lansia yang mengalami buta aksara, presentasinya 50% kurang lebih dari 100 warga masyarakat desa tersebut. Dengan adaya bukti tersebut dapat dinyatakan betapa rendahnya pendidikan. Pendapat dari kepala desa " minimnya pendidikan ini menyebabkan banyak warga masyarakat di desa Mlati Tinanding belum bisa membaca dan menulis ". Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengentasan buta aksara di Dusun Mlati Desa Tinanding.

Dengan adanya program ini diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat tidak hanya kalangan muda-mudi saja yang cerdas tetapi para masyarakat yang dulu tidak dapat menuntut ilmu melalui pendidikan formal maka masyarakat ini bisa menambah ilmu dan wawasan dalam program ini. Dalam pembentukan program ini diharapkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dalam menambah wawasan di masyarakat umum. Dan dalam mencerdaskan masyarakat bukan hanya para mahasiswa saja yang ikut andil tetapi juga petinggi pemerintah agar memperhatikan program pendidikan formal yang ada di Indonesia terutama didaerah pelosok Indonesia dan perhatian kepada anak-anak di Indonesia yang tidak dapat menikmati indahnya belajar di sekolah agar kelak tidak ada penyesalan di masa depannya nanti, karena itu banyak intan permata berharga yang ada pelosok Indonesia yang harus diperhatikan dengan baik karena intan permata itu dapat merubah kehidupan bangsa Indonesia di masa depan.

B.	PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai

berikut :

- Bagaimanakah istimewanya program kegiatan pembelajaran tidak mengenal 		waktu dan usia untuk menuntut imu itu?

- Bagaimanakah cara yang tepat untuk memberikan materi kepada masyarakat 		yang mengalami buta aksara?

- Bagaimanakah metode dalam pembelajaran tidak mengenal wakttu dan usia 		dalam menuntut ilmu?

- Apakah yang harus dilakukan agar masyarakat yang ikut program ini lebih 		berkembang di lingkungan masyarakat?

C.	TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dari program ini adalah

- Meningkatkan pengetahuan masyaraakat dalam mengenal huruf, menulis 				dan membaca

- Meningkatkan kemampuan masyarat dalam mengenal bahasa

- Memberikan wawasan lebih kepada masyakat yang tidak mengenal aksara

- Meningkatnya minat belajar masyarakat untuk belajar dalam menambah 				ilmu

D.	LUARAN YANG DIHARAPKAN

Target luaran yang diharapkan dari program kegiatan ini yaitu :

- Dapat meningkatkan keterampilan masyarakat kecakapan berbahasa 					indonesia yang baik

- Dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat yang tadinya belum bisa 			menulis dan membaca dengan adanya program ini sedikit demi sedikit 			masyarakat bisa membaca dan menulis

- Menambah wawasan masyarakat

E.	KEGUNAAN PROGRAM INI

Bagi masyarakat :

- Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam membaca dan menulis huruf

- Meningkatkan keterampilan belajar dalam menggunakan bahasa yang baik

- Memberikan wawasan yang lebih pada masyarakat

Bagi mahasiswa :

- Mahasiswa melakukan Pengabdian Masyarakat sebagai wujud Tri Dharma 	perguruan tinggi.

- Menambah wawasan dan pengalaman.

- Sebagai informasi untuk mengembangkan pengabdian masyarakat lebih lanjut.

BAB. II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- GAMBARAN UMUM

Masalah yang terjadi di masyarakat yaitu kurangnya pendidikan dini yang dimiliki oleh para orang tua yang tidak berpendidikan, terkadang orang tua merasa malu terhadap anaknya karena ia tidak dapat menikmati masa-masa sekolah seperti anaknya dapat menikmati bangku sekolah. Para orang tua berharap semoga pendidikan yang saat ini mulai maju dapat di nikmati semua anak di Indonesia karena orang tua tidak ingin melihat masa depan anak dan bangsa menjadi buruk. Dan mungkin masih banyak di desa-desa yang masyarakatnya tidak mengenal aksara

Masyarakat mulai bermasalah karena kurang baiknya perekonomian mereka yang berakibat pada anak-anaknya yang tidak dapat menikmati pendidikan formal. Program ini akan menumbuhkan rasa patriotisme para orang tua dalam berpartisipasi pembelajaran yang akan di ikuti orang tua. Program kegiatan ini akan di laksanakan di Dusun Mlati Kelurahan Tinanding Kecamatan Godong, dan bertempat di ketua Rt Dusun Mlati

B. 	UPAYA YANG DI LAKUKAN UNTUK MENGENTASKAN BUTA AKSARA

Upaya yang di lakukan untuk masalah ini dengan mengadakan sosialisasi pada masyarakat dalam pengentasan buta aksara. Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan rutin di desa tersebut maka sedikit demi sedikit akan berkurang jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara.

BAB. III

METODE KEGIATAN

Metode  yang  akan  digunakan  dalam  Program  Kreativitas  Mahasiswa Pengabdian  Masyarakat  ini adalah sebagai berikut:

- .	Tempat pelaksanaan	: di rumah ketua RT di Dusun Mlati Desa Tinanding

- .	Peserta				: masyarakat yang belum mengenal huruf, menulis dan 			membaca tulisan

- .	Pelatihan akan dilaksanakan pada bulan ke-tiga saat kegiatan pengabdian itu 			berlangsung

- .	Pelatihan dilaksanakan 3 kali pertemuan

Kegiatan pelatihan berupa pemberian materi dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengenal aksara, menulis dan membaca tulisan yang akan dilaksanan di rumah ketua RT secara bertahap. Langkah dalam pendekatan program ini :

- Tahap Persiapan

Tahap  persiapan  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  program  ini meliputi :

- Survei tempat pelaksaan kegiatan

- Pendataan warga kelurahaan Tinanding

- Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perijinan pada instansi yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.

- Pembuatan paparan materi yang akan di berikan saat kegiatan di laksanakan

- Pembuatan dan penyebaran surat undangan ke masing-masing warga di Dusun Mlati

- Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan ini di laksanakan sebanyak tiga kali. Peserta di kumpulkan di tempat ketua RT dan sebelum program kegiatan di mulai peserta di beri perlengkapaan untuk belajar seperti alat tulis, buku tulis dan buku bacaan. Kegiatan pertama pengenalan , ke-dua materi membaca tulisan, ke-tiga meteri menulis aksara. Kemudian tahap yang ke-dua sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang telah di berikan sehingga pelatihan yang di berikan bisa mencapai hasil yang maksimal.

Pada akhirnya kami akan memberikan hadiah kepada masyarakat dan pihak yang bersangkutan sebagi tanda terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti program kegiatan pengabdian masyarakat.

- Evaluasi Kegiatan

Sebagai tolak ukur keberhasilan dari pelatihan yang kami laksanakan,kami memberikan quisioner setelah pelatihan selesai. Isi dan quisioner tersebut di antaranya : motivasi pada masyarakat datang ke pelatihan ini, pemahaman masyarakat terhadap meteri yang telah di berikan.

Keadaan awal 		:Sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa saja huruf 					itu, dan cara membaca dan menulis huruf.

Program PKM-M	:Pelatihan program kegiatan ini akan di terapkan melalui 						media belajar dan bermain agar lebih mudah dipahami oleh 						masyarakat.

Keadaan hasil		:Setelah adanya program ini di harapkan membawa dampak 						positif bagi masyarakat, seperti dapat membaca dan menulis.

BAB. 1V

BIAYA dan JADWAL KEGIATAN

- Anggaran biaya

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bahan Habis Pakai | Rp. 1.000.000 |
| 2. | Peralatan Penunjang PKM | Rp. 3.800.000 |
| 3. | Perjalanan | Rp. 2.300.000 |
| 4. | Lain-lain | Rp. 1.450.000 |
| JUMLAH |  | Rp. 8.550.000 |

b)	Waktu dan Pelaksanaan

Pelaksanaan program pelatihan belajar mengenal huruf yang akan dilaksanakan pada bulan ke-tiga di Kelurahan Tinanding di setiap desa dan bertempat di balai pertemuan.

Tahapan Pelaksanaan / Jadwal Faktual Pelaksanaan

| NO | Tahap kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Survey lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sosialisasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Evaluasi Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

Biodata ketua

| Nama | Tutik wijayanti |
| --- | --- |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Warga negara | Indonesia |
| Tempat/ tgl lahir | Grobogan, 07 Januari 1995 |
| Alamat | Desa Mlati Tinanding Rt 02 Rw 03 Godong, Grobogan |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | SDN 3 Kebonagung |
|  | SMPN 1 Dempet |
|  | SMAN 1 Godong |
| Status | Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang, semester 5 |
| Email/ HP | Tutikwijayanti13@yahoo.co.id/ 085866475929 |

Tutik Wijayanti

NIM : 1401413289

Biodata anggota

Anggota 1

| Nama | Mukhlishon Addien Perdana |
| --- | --- |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Warga negara | Indonesia |
| Tempat/ tgl lahir | Klaten, 14 Desember 1993 |
| Alamat | Panjangan RT02/01 Gondangsari, Juwiring, Klaten |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | SDN 1 Serenan |
|  | SMPN 2 Sukoharjo |
|  | SMAN 1Sukoharjo |
| Status | Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang, semester 5 |
| Email/ HP | mukhlis.addien@yahoo.co.id /081329916832 |

Mukhlison Addien Perdana

NIM : 1401411411

Anggota 2

| Nama | Ilham Rahayu Ulum |
| --- | --- |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Warga negara | Indonesia |
| Tempat/ tgl lahir | Grobogan, 21 Juli 1995 |
| Alamat | Desa. Ketitang Rt 01 Rt 01 Kec. Godong, Kab. Grobogan |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | SDN 1 Ketitang |
|  | SMPN 1 Godong |
|  | SMAN 1 Godong |
| Status | Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang, semester 1 |
| Email/ HP | Ilhamrahayuulum@yahoo.co.id / 08985876424 |

Ilham Rahayu Ulum

NIM : 1401413137

Anggota 3

| Nama | Hana Lailish Shofa |
| --- | --- |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Warga negara | Indonesia |
| Tempat/ tgl lahir | Kudus, 21 Juli 1995 |
| Alamat | Desa Paganjaran Rt 02 Rw03 Bae, Kudus |
| Agama | Islam |
| Pendidikan | MI.NU Raudlathus Shibyan 01 |
|  | SMP 1 Kudus |
|  | SMA 1 Kudus |
| Status | Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang, semester 1 |
| Email/ HP | Hana_lailish@yahoo.com / 085865318779 |

Hana Lailish Shofa

NIM : 1401413262

Lampiran 2

JUSTIFIKASI ANGGARAN BIAYA

- Bahan Habis Pakai

| No | Uraian | Kegunaan dalam | Biaya Per Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kertas HVS A4 2 RIM | Administrasi dan pembuatan modul | Rp. 50.000 | Rp. 100.000 |
| 2. | Pembelian Tinta Print | Administrasi dan pembuatan modul | Rp. 50.000 | Rp. 200.000 |
| 3. | Banner | Sosialisasi program | Rp.300.000 | Rp. 600.000 |
| 4. | Leaflet | Sosialisasi program |  | Rp. 100.000 |
| JUMLAH |  |  |  | Rp. 1.000.000 |

- Peralatan Penunjang PKM

| No | Uraian | Kegunaan dalam | Satuan | Biaya Per Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papan tulis | Penunjang PKM | 4 | Rp. 70.000 | Rp. 280.000 |
| 2. | Pembelian alat tulis (buku tulis, bolpoint, spedol, penghapus papan tulis) | Penunjang PKM |  |  | Rp. 1.000.000 |
| 3. | Sewa Camdig | Penunjang PKM |  |  | Rp. 220.000 |
| 4. | Sewa LCD | Penunjang PKM | 1 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
| 4. | Sewa tempat | Penunjang PKM | 4 pertemuan | Rp 500.000 | Rp. 2.000.000 |
| JUMLAH |  |  |  |  | Rp. 3.800.000 |

- Perjalanan

| No | Uraian | Kegunaan dalam | Satuan | Biaya Per Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport pembuatan | Soaialisasi Program |  |  | Rp. 300.000 |
| 2. | Transport ke tempat sasaran dan mitra |  |  |  | Rp. 2.000.000 |
| JUMLAH |  |  |  |  | Rp. 2.300.000 |

- Lain-lain

| No | Uraian | Vol | Biaya Per Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyusunan laporan |  |  | Rp. 300.000 |
| 2. | Penggandaan, pengarsipan laporan | 3 | Rp. 50.000 | Rp. 150.000 |
| 3. | Penggandaan modul |  |  | Rp. 500.000 |
| 4. | Dokumentasi | - | - | Rp. 500.000 |
| JUMLAH |  |  |  | Rp. 1.450.000 |

Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Pemateri 1

Tutik Wijayanti

Pemateri 3

Ilham Rahayu Ulum

Pemateri 2

Mukhlison addien perdana

Pemateri 4

Hana Lailish Shofa

Hasil yang dicapai

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama				: Tutik Wijayanti

NIM				: 1401413289

Program Studi		: PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)

Fakultas				: FIP (Fakultas Ilmu Pendidikan)

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Pengabdian Masyarakat saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. PENGENTASAN BUTA AKSARA PADA KALANGAN LANSIA DI DESA MLATI TINANDING.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,

Mengetahui,						 						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor III

(Prof.Dr. Masrukhi, M.Pd)								Tutik Wijayanti

Lampiran 5

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGENTASAN BUTA AKSARA BAGI KALANGAN LANSIA

DI DESA MLATI TINANDING

Sekretariat		: Tutik Wijayanti

Email/No.Hp	: tutikwijayanti13@yahoo.co.id /085866475929

SURAT PERNYATAAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama		: Rini Rahayu Sos

NIP			:

Alamat		: Ds. Rejosari

Jabatan		: Kepada Desa Mlati Tinanding

Bersedia menjalin kerjasama dengan kelompok mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang diwakili oleh :

Nama		: Tutik Wijayanti

NIM		: 1401413289

Alamat		: Ds. Mlati Tinangding Rt 02/03 Kec. Godong Kab. Grobogan

Jabatan		: Ketua Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan ProgramKreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian "Masyarakat dengan judul Pengentasan Buta Aksara bagi Kalangan Lansia di Desa Mlati Tinanding". Demikian surat kerjasama ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Grobogan, 21 Oktober 2013

Kepala Desa												Ketua Pelaksana

Rini Rahayu S.Sos										Tutik Wijayanti

NIM:  1401413289

Lampiran 6

Denah lokasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan di Desa Mlati Tinanding Kelurahan Tinanding Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.