USULAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

PELATIHAN KEPRAMUKAAN PADA ANAK MI NU HIDATUS SHIBYAN DI DESA LEDOK SARI DEMA’AN KUDUS

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

Zenny Evitasari		(1401414125)

Inarotut Tanfidiyah	(1401414049)

Rizki Arif Kurniawan	(1401413088)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			: PELATIHAN KEPRAMUKAAN PADA ANAK MI NU HIDATUS SHIBYAN DI DESA LEDOK SARI DEMA’AN KUDUS

- Bidang Kegiatan			:PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Zenny Evitasari

- NIM				: 1401414125

- Jurusan				: PGSD

- Universitas			: Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No HP	: Ledok Sari Rt.03 Rw.5 No.265 Dema’an Kudus

- Alamat Email			: zenny.sari@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 3

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar

- NIDN

- Alamat Rumah

- No.Telp

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti	:

- Jangka Waktu Pelaksanaan	:

Semarang,    Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan 	PGSD UNNES			Ketua Pelaksana Kegiatan

Dra.Hartati, M.Pd.						   Zenny Evitasari

NIP.195510051980122001					NIM.1401414125

Pembantu Rektor  Kemahasiswaan			Dosen Pendamping

Dr.Masrukin,M.Pd

NIP.196205081988031002    				NIDN

DAFTAR ISI

Halaman Sampul......................................................................................................i

Halaman Pengesahan...............................................................................................ii

Daftar Isi………………………………………………………………………….iii

Ringkasan...............................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1

1.1 Latar Belakang...........................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah......................................................................................1

1.3 Tujuan Kegiatan.........................................................................................2

1.4 Luaran yang Diharapkan............................................................................2

1.5 Manfaat Kegiatan.......................................................................................2

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN..............................3

2.1 Kondisi Umum...........................................................................................3

2.2 Kondisi Fisik..............................................................................................3

BAB III METODE PELAKSANAAN...................................................................4

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN....................................................8

4.1 Anggaran Biaya.........................................................................................8

4.2 Jadwal Kegiatan.........................................................................................8

Lampiran-lampiran.................................................................................................9

3.1 Biodata Ketua, anggota, dan dosen pembimbing.....................................11

3.2 Justifikasi Anggaran Kegiatan..................................................................12

3.3 Susunan Organisasi tim kegiatan dan Pembagian Tugas.........................14

3.4 Surat Pernyataan Ketua Kegiatan.............................................................15

3.5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra....................................................16

3.6 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja.............................................................17

RINGKASAN

Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu kegiatan ekstrakulikuler yang dapat menanamkan suatu sikap displin dan melatih ketrampilan-ketrampilan khusus untuk para pemuda di Indonesia. Pramuka merupakan wadah untuk para pemuda menyalurkan kreativitasnya. Di dalam pramuka khususnya di SD atau MI berpedoman pada dwi satya dan dasa dharma pramuka. Para siswa di SD atau MI ditanamkan sikap-sikap yang terkandung di dalam dwi satya dan dasa dharma tersebut. Penanaman sikap tersebut harus ditanamkan sejak dini agar nantinya seorang anak bisa mewujudkan atau merealisasikan sikap-sikap tersebut. Jika hal tersebut tidak ditanamkan sejak dini maka seorang anak nantinya akan menjadi seorang manusia yang berbudi pekerti jelek. Dan kewajiban seorang pembina pramuka untuk menanamkan sikap-sikap yang terkandung di dalam dwi dharma dan dasa dharma pramuka ke siswa-siswa SD atau MI.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan suatu kegiatan ekstrakulikuler yang dapat menanamkan suatu sikap displin dan melatih ketrampilan-ketrampilan khusus untuk para pemuda di Indonesia. Di mulai dari SD, SMP, SMA bahkan di Perguruan Tinggi ada kegiatan pramuka.

Sekarang di Indonesia kegiatan pramuka sudah diwajibkan di sekolah-sekolah namun ada sebuah MI di desa Ledok Sari Dema’an Kudus belum melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin, hal tersebut dikarenakan minimnya guru atau pembina pramuka yang terampil dalam hal kepramukaan. Hal tersebut membuat saya dan kelompok saya ingin melatih dan mengajarkan materi kepramukaan kepada siswa-siswa di MI tersebut.

Bahkan pemerintah tak ada  yang peduli pada mereka, tak ada yang memikirkan bagaimana jadinya jika mereka tak diajarkan pramuka. Padahal pramuka itu harus diajarkan sejak dini karena pramuka itu bisa membentuk watak seorang siswa. Jika watak seorang siswa ditanamkan sejak dini maka siswa itu akan menjadi luaran yang baik dan sesuai dengan yang diajarkan pada kegiatan pramuka.

Watak pramuka untuk siswa MI terletak pada dwi satya dan dasa dharma pramuka. Disitu terpaparkan point-point sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dihadapi, antara lain:

- Bagaimana mengajarkan pramuka kepada siswa MI?

- Bagaimana menanamkan point-point yang ada di dalam dwi satya dan dasa dharma pramuka?

- Apa manfaat mengajarkan pramuka pada siswa MI tersebut?

  - Tujuan Pelatihan

- Agar siswa-siswa MI tersebut memiliki watak sesuai dengan dwi satya dan dasa dharma pramuka

- Agar siswa-siswa MI tersebut terampil di bidang kepramukaan

- Agar siswa-siswa MI tersebut terbiasa dengan adanya kegiatan pramuka di sekolah

1.4 Luaran yang Diharapkan

Target luaran yang diharapkan dari program kegiatan ini yaitu:

- Siswa-siwa MI memiliki watak sesuai dengan dwi satya dan dasa dharma pramuka.

- Siswa-siswa MI terampil di bidang kepramukaan.

- Membiasakan kegiatan pramuka pada siswa-siswa MI tersebut.

  - Manfaat Kegiatan

        - Bagi Siswa MI NU Hidayatus Shibiyan desa Ledok Sari Dema’an Kudus

- Siswa bisa mengetahui tentang kepramukaan.

- Siswa bisa merubah tingkah lakunya yang tidak sesuai menjadi sesuai.

- Siswa bisa belajar teknik-teknik kepramukaan.

        - Bagi Masyarakat Luas

- Bisa merasakan tingkah laku siswa yang menjadi lebih baik.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Masyarakat yang menjadi sasaran pada Program Kreativitas Mahasiswa ini adalah siswa-siswa MI NU Hidayatus Shibiyan di desa Ledok Sari Rt.03 Rw.5 Dema’an Kudus.

2.1 Kondisi Umum

- Letak Adminidtrasi

MI NU Hidayatus Shibiyan ini terletak di Ledok Sari Rt.03 Rw.5 Dema’an Kudus. Desa ini terletak di kecamatan kota kabupaten Kudus. Dari pusat kota yaitu di alun-alun simpang tujuh ambil jalan arah ke barat di Jalan Sunan Kudus.

Desa ini  secara administrasi berbatasan dengan:

- Sebelah Utara	: Kecamatan Dawe

- Sebelah Selatan	: Kecamatan Jati

- Sebelah Barat	: Kecamatan Kaliwungu

- Sebelah Timur	: Kecamatan Jekulo

- Luas Daerah

Desa Dema’an merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kota kabupaten Kudus. Kecamatan Kota sendiri memiliki luas 10,47 km2.

2.2 Kondisi Fisik

a. Keadaan Topografi

Keadaan topografi desa Dema’an kecamatan kota kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Mata pencaharian penduduk disitu sebagian besar ada wiraswasta.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Program Kreativitas Mahasiswa bidang pengabdian masyarakat terbagi menjadi tiga tahap yaitu  (1) Tahap Persiapan, (2) Tahap Pelaksanaan,dan (3) Tahap Monitoring.

Pada tahap pertama, yaitu tahap persiapan meliputi persiapan tempat dan waktu untuk pelatihan (dalam hal ini pengadaan kerjasama dengan kepala sekolah MI NU Hidayatus Shibiyan), dan persiapan alat dan bahan untuk mengajarkan pramuka.

Tahap kedua yaitu pelatihan kepramukaan. Pada tahap ini mahasiswa Universitas Negeri Semarang memberi pengetahuan tentang kepramukaan, melatih keterampilan-keterampilan kepramukaan serta menanamkan sikap dwi satya dan dasa dharma pramuka pada siswa-siswa MI NU Hidayatus Shibiyan.

Tahap ketiga, monitoring pelaksanaan, yaitu pemantauan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan.

Tahap keempat yaitu penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan habis pakai | Rp 780.000,00 |
| 2 | Alat yang digunakan | Rp 4.390.000,00 |
| 3 | Transportasi | Rp 180.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 5.640.000,00 |
|  | Jumlah | Rp 10.920.000,00 |

4.2 Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Biodata Ketua dan Anggota

      - Ketua Pelaksana Kegiatan

Nama 				: Zenny Evitasari

NIM  				: 1401414125

Tempat, tanggal lahir		: Kudus, 24 Desember 1995

Jenis Kelamin 			: Perempuan

Alamat 	: Ledok Sari Rt.03 Rw.5 No.265 Dema’an Kudus

E-mail 				: zenny.sari@gmail.com

Waktu untuk kegiatan 		: 2 jam/minggu

Semarang,    Juni 2015

Yang menyatakan,

Zenny Evitasari									NIM. 1401414125

      - Anggota Pelaksana I

Nama 		: Inarotut Tanfidiyah

NIM 		:1401414049

Tempat, tanggal lahir	    : Kudus, 15 Maret 1996

Jenis Kelamin 			: Perempuan

Alamat 		: Ds. Bulung Kulon Rt.01 Rw.3 Jekulo Kudus

Email 			 : inarotutt@yahoo.com

Waktu untuk kegiatan	 : 2 jam/minggu

Semarang,    Juni 2015

Yang menyatakan,

Inarotut Tanfidiyah									NIM. 1401414049

      - Anggota Pelaksana II

Nama 			: Rizki Arif Kurniawan

NIM 			: 1401413038

Tempat, tanggal lahir	: Sragen, 22 April 1995

Jenis Kelamin 		: Laki-laki

Alamat	 :

E-mail 			: rizkiarif@gmail.com

Waktu untuk kegiatan	 : 2 jam/minggu

Semarang,    Juni 2015

Yang menyatakan,

Rizki Arif Kurniawan									NIM. 1401413038

4 . Dosen Pendamping

Nama Lengkap dan Gelar		:

NIDN				:

Jenis Kelamin			:

Golongan/Pangkat			:

Jabatan Fungsional			:

Fakultas/Jurusan			:

Perguruan Tinggi			:

Waktu untuk kegiatan PKM	:

Alamat 				:

Email				:

Telepon/Hp				:

Semarang,    Juni 2015

Yang menyatakan,

LAMPIRAN 2

Justifikasi Anggaran Kegiatan

Bahan Habis Pakai

| No. | Nama Bahan | Jumlah | Harga satuan | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buku tulis | 100 buah | Rp 3.000,00 | Rp 300.000,00 |
| 2 | Spidol | 10 buah | Rp 12.000,00 | Rp 120..000,00 |
| 3 | SKU | 100 buah | Rp 1.500,00 | Rp 150.000,00 |
| 4 | Buku Saku | 100 buah | Rp 1.500,00 | Rp 150.000,00 |
| 5. | Kertas | 1 rim | Rp 60.000,00 | Rp 60.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 780.000,00 |

Alat

| No. | Nama Alat | Jumlah | Harga Satuan | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stand Bendera | 3 buah | Rp 100.000,00 | Rp 300.000,00 |
| 2 | Tongkat Bendera | 3 buah | Rp 10.000,00 | Rp 30.000,00 |
| 3 | Tongkat Pramuka | 100 buah | Rp 10.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| 4 | Tongkat Semaphore | 100 pasang | Rp 13.000,00 | Rp 1.300.000,00 |
| 5. | Tongkat Morse | 3 pasang | Rp 5.000,00 | Rp 15.000,00 |
| 6. | Tali Pramuka | 100 buah | Rp 5.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 7. | Pasak | 200 buah | Rp 2.000,00 | Rp 400.000,00 |
| 9. | Bendera Merah-Putih | 1 buah | Rp 20.000,00 | Rp 20.000,00 |
| 10. | Bendera Cikal | 1 buah | Rp 5.000,00 | Rp 5.000,00 |
| 11. | Bendera WOSM | 1 buah | Rp 5.000,00 | Rp 5.000,00 |
| 12. | Bendera Semaphore | 100 buah | Rp 5.000,00 | Rp 500.000,00 |
| 13. | Bendera Morse | 3 buah | Rp 5.000,00 | Rp 15.000,00 |
| 14. | Peluit | 100 buah | Rp 3.000,00 | Rp 300.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 4.390.000,00 |

Transportasi

| No. | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pra kegiatan | Rp 50.000,00 |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan | Rp 80.000,00 |
| 3 | Pasca kegiatan | Rp 50.000,00 |
| Jumlah |  | Rp 180.000,00 |

Lain-lain

| No. | Uraian | Jumlah | Harga Satuan | Harga Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentasi |  |  |  |  |
|  | a. Sewa kamera digital | 1 | Rp 150.000,00 | Rp 100.000,00 |  |
|  | b. Cetak foto |  |  | Rp 50.000,00 |  |
| 2 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |
|  | a. Biaya print |  |  | Rp 40.000,00 |  |
|  | b. Penggandaan |  |  | Rp 60.000,00 |  |
|  | c. Pengarsipan |  |  | Rp 40.000,00 |  |
|  | d. Modem |  |  | Rp 100.000,00 |  |
| 3 | Biaya penunjang kegiatan |  |  |  |  |
|  | a. Spanduk dan brosur |  |  | Rp 60.000,00 |  |
|  | b. Sewa Mic |  |  | Rp 60.000,00 |  |
|  | c.Sound | 1 buah | Rp 300.000 ,00 | Rp 300.000,00 |  |
|  | d. Konsumsi | 16 kali | Rp 300.000,00 | Rp 4.800.000,00 |  |
|  | e. Penghapus Pensil | 3 buah | Rp 3.000,00 | Rp 9.000,00 |  |
|  | f. Pensil 2B | 3 buah | Rp 3.000,00 | Rp 9.000,00 |  |
|  | g. Bolpoint | 6 buah | Rp 2.000,00 | Rp 12.000,00 |  |
|  | Jumlah |  |  | Rp 5.640.000,00 |  |

LAMPIRAN 3

Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No. | Nama | Program Studi | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zenny Evitasari | PGSD | Ketua |
| 2 | Inarotut Tanfidiyah | PGSD | Tutor 1 |
| 3 | Rizki Arif Kurniawan | PGSD | Tutor 2 |

LAMPIRAN 4

Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung G Lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Website: http://lp2m.unnes.ac.id E-mail: lp2m@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/ PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama				: Zenny Evitasari

NIM				: 1401414125

Program Studi			: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas			: Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-M saya dengan judul “PELATIHAN KEPRAMUKAAN PADA ANAK MI NU HIDATUS SHIBYAN DI DESA LEDOK SARI DEMA’AN KUDUS” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,  Juni 2015

Mengetahui,							Yang menyatakan,

Ketua pelaksana

Zenny Evitasari

Pernyataan Kesediaan dari Mitra

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama			: Zenny Evitasari

Alamat			: Ledok Sari Rt.03 Rw.5 No.265 Dema’an Kudus

Jabatan	 : Ketua pelaksana PKMM (Program Kreativitas Mahasiswa    
 Pengabdian Masyarakat) Universitas Negeri Semarang

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama,

Nama		 	:

Jabatan		 	: Kepala MI NU HIDATUS SHIBYAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua,

Sepakat untuk menjalin kerjasama seperti diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

pihak pertama,

Hak	: Pihak pertama berhak menjalin kerjasama dalam pelaksanaan PKM – M (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat)

Kewajiban	:  Melaksanakan PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat) di MI NU HIDATUS SHIBYAN, Ledok Sari Dema’an Kudus.

pihak kedua,

Hak	: Mendapatkan fasilitas dari pihak pertama dalam hal penyelenggaraan PKM-M (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat)

kewajiban	:   Membantu dalam pelaksanaan PKM-M

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan untuk dipatuhi kedua belah pihak

Kudus,    Juni 2015

Pihak Kedua					Pihak pertama

Kepala MI NU HIDATUS SHIBYAN

NIP.								Zenny Evitasari

LAMPIRAN 6

Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

ALUN-ALUN

2

1

Jl. P.Puger	Jl. KH WACHID HASYIM

Gang Ledok  Sari

Keterangan:

1 : Masjid Ledok Sari

2 : MI NU HIDAYATUS SHIBIYAN