USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

KEPEPED (KERIPIK PARE PEDAS)

BIDANG KEGIATAN

PKM Kewirausahaan

Diusulkan oleh :

Fitria Dwi Lestari				7311414092

Nur Farida					7311414085

Desy Dwi Murjianti				7311414087

Nofaul Jannah 				     7311413109

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

DAFTAR ISI		ii

RINGKASAN		1

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	 	2

B. Perumusan Masalah		3

C. Tujuan	 	3

D. Luaran Yang Diharapkan		3

E. Kegunaan		3

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA		4

BAB 3. METODE PELAKSANAAN		7

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN		9

A. Anggaran Biaya		9

B. Jadwal Kegiatan		9

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

LAMPIRAN 2. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

ii

RINGKASAN

Pare merupakan makanan yang kurang disukai masyarakat. Hal ini dikarenakan rasanya yang pahit, namun Pare juga memiliki kandungan gizi yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan. KEPEPED merupakan salah satu makanan ringan yang berbahan dasar Pare. Adapun karakteristik dari keripik ini adalah produk berupa keripik pare, yang sebelumnya belum pernah ada. Keripik ini terbuat dari pare yang diiris tipis, diremas – remas dengan garam untuk menghilangkan rasa pahit terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan tepung krispi dan digoreng menjadi seperti kentuki.

Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan diantaranya jenis produk yang dihasilkan merupakan makanan yang sehat karena tidak mengandung bahan pengawet dan produk yang lain.

Berdasarkan uraian singkat diatas, kami hendak mengembangkan sebuah inovasi pembuatan keripik pare aneka rasa. Melalui inovasi ini diharapkan mampu memunculkan peluang bisnis baru. Diharapkan akan mampu meningkatkan jiwa wirausaha dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan dengan cara menghasilkan produk makanan yang sehat dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya yaitu berupa keripik pare.

1

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Pengangguran yang terjadi di Indonesia dikarenakan tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah ini perlu diciptakan terobosan-terobosan baru dalam menciptakan peluang kerja. Penciptaan terobosan-terobosan baru ini bisa dilakukan dengan membuka usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Usaha kecil-kecilan yang di kelola dengan baik akan berpeluang menjadi usaha yang besar.

Salah satu peluang usaha yang masih terbuka lebar adalah usaha kuliner. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan. Di Indonesia banyak sekali tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan makanan. Salah satunya adalah Pare. Pare merupakan makanan yang kurang diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan rasanya yang pahit, namun pare juga memiliki kandungan gizi yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan.

Kandungan gizi pare per 100 gram meliputi :

- Energi		=	29 kkal

- Protein		=	1,1 gram

- Lemak		=	0,3 gram

- Karbohidrat	=	6,6 gram

- Kalsium		=	45 mg

- Fosfor		=	64 mg

- Zat Besi		=	1 mg

- Vitamin A		=	180 IU

- Vitamin B1	=	0,08 mg

Karena saat ini produk olahan pare masih jarang ditemukan, mengakibatkan persaingan yang tidak terlalu ketat. Sehingga peluang produk ini dipasaran lumayan besar.

2

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan terdapat beberapa perumusan masalah, sebagai berikut:

- Bagaiman cara mengoptimalkan pare menjadi variasi produk yang enak dan menarik ?

- Bagaiman cara memasarkan produk yang telah dihasilkan secara efektif dan efisien ?

- TUJUAN

Program ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan manfaat dari pare dengan cara menghasilkan produk makanan ringan yang sehat dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

- Meningkatkan keterampilan dalam memasarkan produk dengan efektif dan efisien.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan uraian diatas maka luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan produk baru berupa keripik pare aneka rasa.

- Mampu memasarkan produk dengan efektif dan efisien.

- KEGUNAAN

Kegunaan dari program kreativitas ini adalah :

- Meningkatkan jiwa wirausaha dalam diri mahasiswa.

- Mampu mendorong mahasiswa untuk berfikir kreatif, inovatif, dan mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada.

3

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Analisis Produk

- Jenis, Nama Produk dan Karakteristik Produk

Jenis produk yang akan dihasilkan dalam usaha ini adalah jenis makanan ringan yaitu berupa keripik. Keripik yang akan diproduksi adalah keripik yang berbahan dasar pare. Kami memilih pare sebagai bahan dasar pembuatan karena pare memiliki kandungan gizi yang tinggi serta barangnya mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Keripik pare yang akan dihasilkan berbeda dengan keripik yang lain. Keripik ini berupa keripik pare pedas (KEPEPED).

Adapun karakteristik produk yang akan dihasilkan dari usaha ini adalah produk berupa keripik pare. Terbuat dari pare yang diiris tipis, diremas – remas dengan garam untuk menghilangkan rasa pahit terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan tepung krispi dan digoreng menjadi seperti kentuki.

- Keunggulan Keripik Pare Pedas

KEPEPED ini adalah suatu makanan ringan yang berbahan dasar pare yang mengandung gizi tinggi. Keunggulandari produk yang akan dihasilkan antara lain :

- Produk ini merupakan makanan yang sehat karena tidak mengandung bahan pengawet

- Produk yang dihasilkan berbeda dengan produk yang telah ada sebelumnya, karena produk ini belum pernah dihasilkan

- Analisis Pemasaran

- Pesaing dan Peluang Pasar

Meskipun banyak sekali para wirausahawan yang menjalankan usaha di bidang kuliner tetapi tidak menutup peluang untuk pelaksanaan program ini karena adanya berbagai keunggulan dari produk ini baik dari segi kualitas maupun dari segi harga yang cukup terjangkau bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Banyaknya konsumen yang ingin mencoba produk tersebut karena belum pernah merasakannya.

4

- Kebijakan Promosi

Promosi merupakan suatu kegiatan mengenalkan produk kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan hasil penjualan. Untuk dapat meningkatkan hasil penjualan

KEPEPED maka perlu dilakukan promosi. Bentuk promosi yang dapat dilakukan antara lain promosi langsung dari mulut ke mulut, menyebarkan brosur-brosur kepada konsumen atau pemasangan pamflet di pinggir jalan, serta bentuk promosi lainnya yang dipasang di kawasan sekitar kampus UNNES maupun di luar UNNES.

- Kebijakan Distribusi

Distribusi hasil produksi kepada para konsumen dapat dilakukan dengan cara menawarkan produk langsung kepada konsumen atau bisa juga dengan melakukan kerja sama dengan berbagai toko untuk mendistribusikan kepada konsumen.

- Analisi Operasional

- Rencana Pembuatan Produk

Rencana pembuatan produk KEPEPED selama satu bulan adalah sebagai berikut :

- 1 hari		=	     75 bungkus

- 1 minggu	=	   7 x 75 = 525 bungkus

- 1 bulan		=	4 x 525 = 2100 bungkus

- 3 bulan 	= 	3 x 2100 = 6300 bungkus

Harga penjualan per bungkus adalah Rp 1.500,00

Harga Penjualan 3 Bulan = Rp 1.500,00 x 6.300

= Rp 9.450.000,00

Laba Penjualan 3 bulan = Harga Jual – Biaya Produksi

=Rp 9.4500.000,00 – Rp 6.449.500,00

=Rp 3.000.500,00

a. Perhitungan BEP

1. BEP Volume Produksi = Total Biaya = Rp 6.449.500,00

Harga 	Rp 1.500,00

= 4300

Jadi pada tingkat volume produksi 4300 bungkus, usaha ini berada pada titik impas. BEP ini terjadi pada bulan ke tiga produksi.

5

2. BEP Harga Produksi = Total Biaya Produksi

Hasil Produksi

= Rp 6.449.500,00

6300

= Rp 1.100,00

Jadi, pada tingkat harga Rp 1.100,00 usaha ini berada pada titik impas

3. B/C Ratio =    Hasil Penjualan

Total Biaya Produksi

= Rp 9.400.000,00

Rp 6.449.500,00

= 1,45

Karena ratio lebih besar dari satu yaitu 1,45 maka usaha ini layak untuk dijalankan.

6

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ini adalah sebagai berikut :

- Persiapan

- Persiapan Alat

- Talenan

- Wajan penggoreng

- Pisau

- Sutil

- Ember

- Baskom

- Kompor

- Serok

- Bahan yang digunakan antara lain :

- 100 kg pare

- 50 kg minyak goreng

- 50 kg tepung terigu

- 25 kg tepung beras

- 15 kg telur

- 7,5 kg bubuk pedas

- 5 kg garam

- 2 galon air

- 30 bungkus pelastik kemasan

- 2 buah staples

- Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembuatan produk keripik  ini antara lain sebagai berikut :

- Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan.

- Pengolahan bahan

7

Tahap pengolahannya yaitu :

- Potong kedua ujung pare, belah menjadi dua bagian melingkar.

- Keluarkan isi dari buah pare.

- Potong-potong  tipis pare secara melingkar dengan ketebalan yang sama antara satu dengan yang lainnya.

- Remas-remas pare dengan garap sampai lumat dan berair tetapi jangan sampai pare menjadi hancur.

- Peras pare yang sudah diremas-remas untuk menghilangkan air dan rasa pahit yang terkandung dalam pare lalu cuci sampai bersih.

- Siapkan adonan tepung yan terdiri dari terigu, tepung beras, telur, dan garam.

- Panaskan minyak.

- Celupkan pare kedalam adonan lalu goreng.

- Goreng sampai berwarna kuning keemasan dan renyah, angkat dan tiriskan.

- Taburi keripik pare dengan bumbu pedas.

- Kemas keripik pare yang sudah dibumbui

- Promosi

Promosi dilakukan dengan cara menawarkan produk ke konsumen langsung, membuat brosur atau memasang pamflet di pinggir-pinggir jalan dan lain-lain.

- Pemasaran

Pemasaran produk keripik pare ini akan dilakukan denga cara menawarkan produk secara langsung kepada konsumen dan menitipkan keripik pare ini ke toko-toko.

- Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, mengetahui tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, mengevaluasi komentar-komentar konsumen terhadap produk yang dijual, dan memperbaiki produk sesuai dengan selera yang diinginkan konsumen.

8

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- RANCANGAN BIAYA

Rekapitulasi Rancangan Biaya

| No | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang PKM | 2.017.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 3.342.000,00 |
| 3 | Perjalanan | 500.000,00 |
| 4 | Lain-lain | 590.000,00 |
| Jumlah |  | 6.449.500,00 |

1.  JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan selama 5 bulan

| Kegiatan |  |  | Bulan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| - Persiapan program |  |  |  |  |  |
| - Persiapan Bahan | X |  |  |  |  |
| - Persiapan Alat | X |  |  |  |  |
| - Persiapan Tempat | X |  |  |  |  |
| - Pelaksaan Program |  |  |  |  |  |
| - Produksi |  | X | X | X |  |
| - Promosi |  | X | X | X |  |
| - Penjualan Produk |  | X | X | X |  |
| - Evaluasi |  | X | X | X |  |
| - Penyusunan Laporan |  |  |  | X | X |

Tim Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan akan melakukan

beberapa kegiatan paska pelaksanaan program, sebagai rasa tanggung jawab

kami dari kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan ini.

9

LAMPIRAN

1. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan Penunjang

| Material | Identifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompor | Memasak | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Sewa Tempat | Tempat Usaha | 1 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Sewa Tabung | Memasak | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Talenan | Alas Memotong | 5 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Wajan Penggoreng | Menggoreng Keripik | 2 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| Pisau | Memotong Pare | 5 | 12.000,00 | 60.000,00 |
| Sutil | Menggoreng keripik | 3 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Serok | Menggoreng keripik | 3 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| Ember | Mencuci peralatan | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Baskom | Tempat adonan dan pare | 6 | 25.000,00 | 150.000,00 |
| Centong | Mengaduk adonan | 2 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Buku | Mencatat penjualan | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Alat tulis | Menulis | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 |
|  | SUB TOTAL |  |  | 2.017.000,00 |

2. Bahan Habis Pakai

| Material | Identifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare | Bahan Baku | 100 kg | 7.500,00 | 750.000,00 |
| Minyak Goreng | Menggoreng | 50kg | 15.000,00 | 750.000,00 |
| Tepung Terigu | Adonan | 50kg | 12.000,00 | 600.000,00 |
| Tepung Beras | Adonan | 25kg | 12.000,00 | 300.000,00 |
| Telur | Adonan | 15kg | 20.000,00 | 300.000,00 |
| Bubuk Pedas | Taburan | 7,5 kg | 35.000,00 | 262.500,00 |
| Garam | Penyedap rasa | 5kg | 3.000,00 | 15.000,00 |
| Air | Membuat Adonan | 2 galon | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Gas | Memasak | 5 buah | 17.000,00 | 85.000,00 |
| Plastik Kemasan | Mengemas Produk | 30 pack | 8.000,00 | 240.000,00 |
| Staples | Pengemas | 2 buah | 15.000,00 | 30.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 3.342.500 |

3. Perjalanan

| Material | Identifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya trnsportasi | Pembelian bahan baku & pemasaran produk | 5 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 500.000,00 |

4. Biaya Lain-Lain

| Keterangan | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Biaya Konsumsi | 140.000,00 |
| Biaya Pembuatan Cap | 150.000,00 |
| Biaya Iklan | 100.000,00 |
| Penyusunan Laporan | 100.000,00 |
| Dokumentasi + Cetak | 100.000,00 |
| SUB TOTAL | 590.000,00 |
| TOTAL KESELURUHAN | 6.449.500,00 |

- Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Fitria Dwi Lestari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Manajemen |
| 4 | NIM | 7311414092 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 29 Januari 1996 |
| 6 | Email | Fdwi7744@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082242724514 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Sawah Besar 01 | SMPN 4 Semarang | SMKN 2 Semarang |
| Jurusan |  |  | Pemasaran |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002 – 2008 | 2008 – 2011 | 2011 - 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi a1tau institusi lainnya)

| No | Jenis Pengharagaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 4 Juni 2015

Pengusul

(Fitria Dwi Lestari)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Nur Farida |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Manajemen |
| 4 | NIM | 7311414085 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kab. Semarang, 22 Juni 1996 |
| 6 | Email | Faridanur22@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081390516898 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Wringin Putih 03 | MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu | SMKN 2 Semarang |
| Jurusan |  |  | Pemasaran |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002 – 2008 | 2008 – 2011 | 2011 – 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Pengharagaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya )

| No | Jenis Pengharagaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang,  4 Juni 2015

Pengusul

(Nur Farida)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Desy Dwi Murjianti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Manajemen |
| 4 | NIM | 7311414087 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Boyolali, 28 Desember 1995 |
| 6 | Email | desydwi.sinaga@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085712326415 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Kebakan 1 | SMP N 2 Boyolali | SMA N 3 Boyolali |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002 – 2008 | 2008 – 2011 | 2011 – 2014 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Pengharagaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 4 Juni 2015

Pengusul

(Desy Dwi Murjianti)

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Nofaul Jannah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Manajemen |
| 4 | NIM | 7311413109 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 16 Januari 1995 |
| 6 | Email | nofauljannah@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085725926356 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Kalirejo | SMP N 6 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan |  |  | Administrasi Perkantoran |
| Tahun Masuk – Lulus | 2001 - 2007 | 2007 – 2010 | 2010 – 2013 |

- Pembekalan Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir ( dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Pengharagaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan yang tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 4 Juni 2015

Pengusul

(Nofaul Jannah)

- Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Prodi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fitria Dwi Lestari | Manajemen | Ekonomi | 10 jam/minggu | Mengkoordinasika n semua anggota, membantu tugas masing-masing anggota |
| 2 | Nur Farida | Manajemen | Ekonomi | 10 jam/minggu | Mengatur pemasaran produk |
| 3 | Desy Dwi Murjianti | Manajemen | Ekonomi | 10 jam/minggu | Mengkoordinasi pembuatan produk |
| 4 | Nofaul Jannah | Manajemen | Ekonomi | 10 jam/minggu | Melakukan manajemen keuangan |