PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

KAMPUNG “NU” (NGIJO UMAHE) SEBAGAI PROGAM PENGHIJAUAN RUMAH DI KELURAHAN KAUMAN KABUPATEN BATANG

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Yusuf Nugroho			NIM	7101412399/2012

Dinullah Alhaq 		NIM	4401412126/2012

Kurniawan Nur Kholik	NIM	6101413021/2013

Sufyan Tsauri 			NIM 	5302414037/2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

BAB 1

PENDAHULUAN

- JUDUL PROGRAM

KAMPUNG “NU” (NGIJO UMAHE) SEBAGAI PROGRAM PENGHIJAUAN RUMAH PADA LAHAN SEMPIT DAN DAPAT BERNILAI JUAL BAGI WARGA KELURAHAN KAUMAN BATANG

- LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu permasalahan yang terjadi di perkotaan adalah semakin sempitnya lahan terbuka hijau dan lahan pertanian karena adanya pembangunan, baik perumahan, perkantoran, kompleks bisnis, maupun industri. Sehingga tidak ada lahan yang luas untuk bercocok tanam. Maka dari itu, dibutuhkan ruang yang tepat untuk bercocok tanam, meskipun pada lahan sempit.

Salah satu program yang kami tawarkan adalah Kampung “NU” (Ngijo Umahe), yaitu sebuah program penghijauan rumah dengan memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam dari berbagai jenis tanaman, seperti tanaman obat, buah-buahan, sayur-sayuran, palawija, dan sebagainya.

Program tersebut dilaksanakan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat Kelurahan Kauman Batang dengan memberikan metode dan media yang tepat dalam melakukan bercocok tanam pada lahan sempit.

- PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- Bagaimana bentuk pelatihan yang perlu diberikan kepada warga Kelurahan Kauman Batang dalam menjalankan program kampung “NU”?

- Bagaimana proses pendampingan yang diberikan kepada waga Kelurahan Kauman Batang dalam menjalankan program Kampung “NU” ?

- TUJUAN PROGRAM

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan program yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- Untuk menjelaskan bentuk pelatihan yang perlu diberikan kepada warga Kelurahan Kauman Batang dalam menjalankan program kampung “NU”

- Untuk menjelaskan proses pendampingan yang diberikan kepada waga Kelurahan Kauman Batang dalam menjalankan program Kampung “NU”.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Kontribusi dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengabdian kepada warga masyarakat Kelurahan Kauman Batang dengan memanfaatkan lahan sempit untuk ditanami berbagai macam tanaman yang pada nantinya dapat bernilai jual bagi masyarakat itu sendiri.

Beberapa luaran yang dapat tercapai setelah melakukan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Masyarakat dapat bercocok tanam dengan memanfaatlkan lahan sempit secara optimal.

- Terciptanya nuansa hijau, rindang, dan asri pada rumah mereka.

- Hasil tanamannya dapat menambah penghasilan bagi masyarakat yang bernilai jual tinggi.

- KEGUNAAN PROGRAM

Kegunaan dari program ini adalah sebagai berikut:

- Dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi masyarakat untuk mengenalkan metode yang tepat dalam memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam.

- Dapat melatih masyarakat dalam memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam.

- Dapat menciptakan peluang usaha yang dapat meberikan nilai jual bagi warga masyarakat Kelurahan Kauman Batang.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Sasaran dari progam kegiatan ini adalah warga masyarakat Kelurahan Kauman Batang di mana kondisi masyarakatnya sangat mendukung dan ikut dalam kegiatan agama dan sosial. Seperti tahlilan, maulidan, rapat RT, kegiatan pitulasan, dan sebagainya..

Di lihat dari kondisi rumah masyarakat di sini sudah jarang ditemui lahan yang luas untuk ditanami berbagai tanaman. Semisal ada tanaman pun, itu hanya ada beberapa saja sehingga nuansa hijau terasa kurang dan rumah pun kelihatan gersang. Apalagi proses peletakan tanamannya pun terkadang kurang tertata secara teratur sehngga kurang menarik.

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakatnya beragam, mulai dari kelas bawah, menengah, dan atas. Ada yang bekerja sebagai pejabat, pedagang, guru, wiraswasta, bahkan petani.

Maka dari itu, dengan adanya program pelatihan kegiatan ini diharapkan yang pertama adalah bisa mengikat tali silaturahmi sehingga terjadi interaksi sosial yang kuat. Setelah mereka mengikuti kegiatan ini, diharapkan dapat mengaktualisasikan hasil dari kegiatan ini. Sehingga mereka tergerak untuk menghijaukan perkarangan atau halaman depan rumah pun akan bernuansa hijau yang dampaknya seluruh rumah di kampung Kelurahan Kauman akan terlihat sebagai kampung hijau.

Selain itu, tanaman yang dihasilkan dapat menjadi peluang usaha untuk mereka jual sebagai tambahan penghasilan. Di sisi lain, hasil tanaman tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sendiri sehingga hal ini bisa menghemat pengeluaran.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Adapun pelaksanaan program ini meliputi sebagai berikut:

- Meminta izin dan menjalin kerjasama dengan Ketua  RT 03/02 dan Kepala Kelurahan Kauman Batang

- Membuat naskah atau modul pelatihan mengenai materi yang akan diberikan kepada masyarakat.

- Membeli peralatan dan bahan penunjang.

- Memberikan pelatihan secara bertahap.

- Memberikan pendampingan seperti tanya jawab kepada masyarakat apabila mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan lahan sempit.

- Melakukan pengawasan (controlling).

- Implementasi pengaktualisasian secara langsung produk hasil dari program Kampung “NU”.

- Melakukan analisis data.

- Evaluasi program

Adapun bagan atau skema pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut :

Kerjasama kepada masyarakat RT 03/02 Kelurahan Kauman Kabupaten Batang

Controlling

Membuat modul pelatihan

Evaluasi Hasil Program

Masyarakat

Memberikan Pelatihan

Memberikan Pendampingan

Gbr. 01. Bagan atau skema metode pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan penanaman sistem vertikultur.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL PROGRAM PELAKSANAAN

  - Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang PKM | Rp 2.050.000 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 1.285.000 |
| 3 | Perjalanan | Rp 1.000.000 |
| 4 | Lain-lain | Rp 620.000 |
|  | Jumlah | Rp 4.955.000 |

Ada 50 orang warga yang ikut pelatihan tiap pelaksanaan. Rencana pelatihan menggunakan alat dan bahan berupa paralon yang disusun menyerupai anak tangga yang diberi wadah untuk tanah.

  - Jadwal dan Tahap-Tahap Pelaksanaan Program

| No | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| 1 | Penjajakan Awal |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proses Perizinan |  |  | ‘ |  |  |  |
| 3 | Penyusunan Modul Materi Pelatihan |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembelian Peralatan dan Perlengkapan |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelatihan dan Pendampingan Program |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pelaksanaan Controlling |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengambilan Data |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Analisis Data |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Evaluasi Program |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Justifikasi Anggaran Kegiatan

      - Rincian Pengeluaran

        - Peralatan Penunjang PKM

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan(Rp) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gergaji | Memotong peralon | 2 buah | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| Sewa LCD | memudahkan proses pelatihan | 2 unit | Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| Sewa Sound Sistem | memudahkan proses pelatihan | 1 set | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Sewa Tempat | Tempat untuk pelatihan | - | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Sewa Handy cam | Dokumentasi | 1 unit, 5 Hari @ Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 250.000 |
| Sewa Camera Digital | Dokumentasi | 2 unit, 5 Hari @ Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 150.000 |
| MMT | Pengenalan PKM | 1 buah | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| X Baner | Pengenalan PKM | 2 | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| Pembelian White Board | Mempermudah memberikan pelatihan | 1 buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 2.050.000 |

  - Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan(Rp) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peralon | Tempat meletakkan tanaman | 10 buah | Rp 35.000 | Rp 350.000 |
| Pulsa | Komunikasi | 5 Orang | Rp 50.000 | Rp 250.000 |
| Konsumsi | Konsumsi Warga | 100 0rang | Rp 5.000 | Rp 500.000 |
| Poly bag plastik | Tempat penanaman benih | 5 kg | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| Benih Tanaman | Tanaman sayur dan buah | 2 kg | Rp 25.000 Rp 50.000 | Rp 75.000 |
| Lem | Mengelem peralon | 5 buah | Rp 10.000 | Rp 50.000 |
| Botol Bekas | Tempat Membuat Pupuk Alami dan Sebagai Pot | 2 kg | Rp 5.000/Kg | Rp 10.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.285.000 |

  - Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan(Rp) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi Pembelian peralatan | Untuk membeli peralatan | 5 orang | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
| Perjalanan ke tempat pelatihan | Transportasi ke tempat pelatihan | 5 orang | Rp 100.000 | Rp 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 1.000.000 |

  - Lain-Lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposal kerjasama | Mempermudah perizinan | 2 unit | Rp 10.000 | Rp 20.000 |
| Materai | Perlengkapan administrasi | 6 lembar | Rp 7.500 | Rp 5.000 |
| Bolpoint | Mempermudah Keseketariatan | 10 buah | Rp 3.000 | Rp 15.000 |
| Spidol | Mempermudah proses pelatihan | 5 buah | Rp 5.000 | Rp 20.000 |
| Blocnote + Bolpoint | ATK untuk warga | 100 orang | Rp 4.000 | Rp 40.000 |
| Media Vertikultur | Kenang-kenangan untuk warga | 1 set | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Penyusunan Laporan Akhir | Penyusunan setelah pelaksanaan selesai | 1 buah | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | Rp 620.000 |

- Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yusuf Nugroho / 7101412399 | Pendidikan Koperasi | Ekonomi | 9 Jam/Minggu | Mengkoordinir kegiatan, melakukan penyuluhan, melakuakan evaluasi |
| 2 | Dinullah Alhaq / 4401412126 | Pendidikan Biologi | Biologi | 9 Jam/Minggu | Mengkoordinir lapangan, mempersiapkan acara, melakukan penyuluhan |
| 4 | Sufyan Tsauri /5302414037 | Pendidikan Teknik Elektro | Teknik | 9 Jam/Minggu | Melakukan perijinan ke ketua RT, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, meyusun laporan perkembangan, melakukan penyuluhan |

Gambar Program Kampung “NU”