PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“Penanaman Pendidikan Keagaman dan Pendidikan Moral Melalui Taman Pendidikan Al Qur’an”

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Tri Rohani			7211414060	Angkatan 2014

Meyliani Eka Setyawati	7211414101	Angkatan 2014

Diah Wulandari		5401414045	Angkatan 2014

Risnawati Hidayah		7211414074	Angkatan 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			: Penanaman Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Moral Melalui Taman Pendidikan Al Qur’an

- Bidang Kegiatan			: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Tri Rohani

- NIM				: 7211414060

- Jurusan				: Akuntansi S1

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel/HP	: Tanjung Rt. 004/Rw. 009, Tegalrejo, Gedangsari, Gunung Kidul/085799045907

- Alamat email			: trirohani04@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 4 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah dan No. Tel/HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				: Rp 5.074.000,00

- Sumber Lain (sebutkan)		:

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 4 bulan

Semarang, 09 Juni 2015

| Menyetujui |  |
| --- | --- |
| Wakil/Pembantu Dekan atau | Ketua Pelaksana |
| Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/ |  |
| Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa |  |
| ( ) | ( Tri Rohani ) |

NIP/NIK.					    NIM. 721414060

| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ | Dosen Pendamping |
| --- | --- |
| Direktur Politeknik/ |  |
| Ketua Sekolah Tinggi, |  |
| ( ) | ( ) |
| NIP/NIK. | NIDN. |

Ringkasan

Pendidikan keagamaan dan pendidikan moral sangat penting ditanamkan sejak dini. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak bisa mempunyai nilai kerohanian serta memiliki rasa menghormati, sopan, dan santun sejak dini.  Pendidikan tersebut bisa diberikan melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an. Pembentukkan Taman Pendidikan Al-Qur’an ini diharapakan mampu menjadi sebagai wadah tonggak dari perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam program ini kami melibatkan anak remaja secara aktif untuk terjun langsung kedalam program kami. Selain untuk melatih anak-anak remaja menjadi remaja yang aktif, partisipatif, dan kreatif. Melalui program ini kami juga berharap anak-anak remaja di desa Talun bisa menjadi remaja yang bisa membawa perubahan untuk desa tersebut menjadi desa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih terbuka dalam pemikirannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

RINGKASAN		iii

DAFTAR ISI		iv

BAB I PENDAHULUAN		1

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN		3

BAB III METODE PELAKSANAAN		4

BAB IV BIAYA DAN JADWAL		6

LAMPIRAN		7

BAB I

PENDAHULUAN

- Judul Program

Program pengabdian masyarakat yang kami ajukan ini berjudul “Penanaman Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Moral Melalui Taman Pendidikan Al Qur’an”.

- Latar Belakang Masalah

Begitu banyak sekali permasalahan sosial yang ada di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tindak kriminal. Angka kejahatan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukka betapa burukknya kualitas bangsa ini. Padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan bermoral. Sebagai seorang yang beragama seharusnya mereka bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tindakan yang tidak baik biasanya muncul dari hal-hal buruk kecil yang dibudi dayakan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pendidikan moral dan agama yang harus ditanamkan sejak dini. Bahkan sedini mungkin sebelum mereka mengenyam bangku sekolah. Pada hakikatnya, masa anak-anak adalah masa untuk bermain dan merka lebih suka melakukan sesuatu dari apa yang mereka lihat dan mereka dengarkan. Mereka akan cenderung menirukan apa yang ada disekitar mereka, entah itu buruk ataupun baik mereka belum bisa membedakannya. Pendidikan moral dan kerohanian bisa diberikan melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Peran TPQ dalam mendidik anak-anak sangat penting sekali. Dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini, diharapkan anak-anak terbiasa dan sudah terdoktrin sejak kecil untuk melakukan hal-hal yang baik. Apabila mereka memiliki pengetahuan dan keimanan maka tentu perilaku yang baik akan tercipta. Suasana nan tentram, etika, dan norma pun juga akan terjaga. Namun, pasalnya masih banyak pula desa yang tidak memiliki TPQ. Salah satunya yaitu di desa Talun, desa Talun tidak memiliki TPQ. Para remaja disanapun tidak aktif dalam kegiatan keagamaan.

Kesadaran merka terhadap kegamaan masih sangat kurang sekali. Padahal mayoritas warga disana adalah beragama Islam. Namun, partisipasi para remaja dalam kegiatan keagamaan masih sangat kurang. Bahkan tak jarang pada saat ibadah shalat tarawih, beberapa remaja justru nongkrong di jalan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu  program pendidikan moral dan kerohanian seperti TPQ setidaknya untuk memperbaiki generasi-generasi selanjutnya agar mereka lebih memahami dan lebih baik lagi dalam bersikap.

- Rumusan Masalah

- Bagaimana kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan?

- Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai keagamaan?

- Bagaimanakah pentingnya pendidikan keagamaan dan pendidikan moral melalui TPQ?

- Bagaimana tingkat pendidikan warga masyarakat desa Talun?

Program yang akan kami laksanakan ini adalah berupa program pembentukan Taman Pendidikan Al-Qur’an di desa Talun. Karena jarak yang jauh dari kampus jadi tidak memungkinkan untuk kita menghandel secara langsung setiap hari TPQ tersebut maka kami akan memberikan suatu pembinaan kepada beberapa remaja disana yang nantinya akan menjadi pengurus sekaligus pengajar di TPQ tersebut.

- Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini antara lain:

- Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran warga akan pendidikan keagamaan.

- Meningkatakan pengetahuan masyarakat dalam keagamaan.

- Menumbuhkan suasana kerohanian dalam masyarakat.

- Membantu anak-anak dalam belajar dan menanamkan pendidikan Islam serta moralitas.

- Memotivasi anak-anak agar memiliki semangat belajar yang tinggi agar tingkat pendidikan di desa Talun juga meningkat.

- Manfaat

- Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada pelajar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Melalui pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia.

- Bagi Masyarakat

Membantu warga untuk lebih meningkatkan dan menghidupkan kesadaran diri warga desa Talun terutama dalam kerohanian dan pendidikan moral melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an agar tercipta generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Mewadahi remaja agar lebih aktif dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat dan mulia.

- Bagi Penulis/Pengaju

Mengoptimalkan fungsi mahasiswa sebagai agent of exchange dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan sosial dan moral dalam diri bangsa Indonesia khususnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Warga masyarakat desa Talun terdiri dari 2 RT yakni terdapat sekitar 130 KK. Sasaran dari pembentukan Taman Pendidikan Al-Qur’an ini adalah anak-anak usia dini, SD, dan SMP. Dari ketiga jenjang tersebut berjumlah sekitar 40-50 anak. Mayoritas warga desa Talun adalah beragama Islam, namun kesadaran diri mereka dalam memaknai menjadi umat yang beragama masih sangat rendah sekali. Masyarakat disana masih sangat memegang teguh adat istiadat “kejawennya”. Banyak orangtua yang tidak memberikan pendidikan keagamaan dan tidak mengajari anaknya membaca Al-Qur’an. Bukan karena mereka tidak sempat dan tidak meluangkan waktu tapi karena mayoritas dari mereka juga tidak bisa membaca Al-Qur’an. Ditambah lagi tidak ada TPQ di desa tersebut. Jadi, kesempatan untuk belajar agama hanya berada di sekolah saja dan bagi anak-anak yang memang mempunyai semangat lebih untuk belajar dan didukung oleh orangtua mereka, meraka harus pergi desa lain untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Namun, jarang sekali anak yang mempunyai semangat belajar yang seperti itu selain itu orangtuapun juga terkesan acuh dan kurang memperhatikan mengenai masalah tersebut. Sebenarnya, sekitar 15 tahun yang lalu Taman Pendidikan Al-Qur’an sudah pernah ada di desa ini , namun karena pengurus serta pengajarnyapun adalah orang-orang usia dewasa mereka harus bekerja merantau sampai ke luar daerah. Selain itu manajemen yang kurang baikpun juga menyebabkan Taman Pendidikan Al-Qur’an tersebut vakum selama bertahun-tahun karena meraka tidak mencari penerus dahulu sebelum mereka pergi ke luar daerah. Setelah vakum selama bertahun-tahun 7 tahun yang lalu akhirnya ada salah satu remaja yakni Mas Isna yang berusaha menghidupkan kembali TPQ tersebut, akan tetapi kejadian yang sama pun terulang kembali. Sejak saat itu, di desa Talun terdapat kegiatan TPQ hanya apabila ada sukarelawan yang mau mengajar saja. Dan saat inipun ada kegaitan belajar membaca Al-Qur’an yang diselenggarakan oleh Ibu guru TK di desa Talun. Namun, beliau hanya mengajar sendiri dan tidak melibatkan remaja di desa Talun. Dengan di bentuknya TPQ tersebut melalui program kami, kami akan membentuk pengurus serta pengajar dari para remaja desa Talun diharapkan bisa memajukan dan menghidupkan kembali TPQ yang pernah ada. Selain itu, melalui program tersebut diharapkan para remaja di desa Talun terlibat aktif dan belajar untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Melalui program tersebut kami tidak hanya sekedar mendirikan kembali TPQ dan membentuk pengurus begitu saja, namun kami juga akan memberikan pembinaan serta bimbingan kepada adik-adik pengurus sekaligus pengajar. Melalui pembinaan dan bimbingan yang kami berikan harapannya adik-adik tersebut nantinya mampu menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan bagi desa tersebut. Selain itu, kami juga akan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus semangat dalam menuntut ilmu karena mayoritas anak remaja disana kesadaran akan pendidikan masih rendah. Banyak yang hanya bersekolah sampai tamat SMP saja bahkan hanya sampai tamat SD pun juga ada karena orangtua mereka juga tidak mendukung untuk bersekolah sampai ke jenjang ang lebih tinggi.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

- Mengurus surat perizinan dengan pihak RT setempat. Dalam memperoleh perizinan tersebut pertama kami langsung menghubungi Bapak RT dan berdiskusi langsung dengan beliau mengeni program kegiatan yang akan kami laksanakan. Setalah itu baru meminta surat perizinan secara terulis.

- Setelah memperoleh surat perizinan dari pihak RT, kami akan mencari dan menunjuk beberapa anak remaja yang akan kami beri bimbingan dan pembinaan untuk menjadi calon pengurus dan calon pengajar untuk TPQ tersebut.

- Selanjutnya, setelah terbentuk pengurus dan dilakukan bimbingan kami akan berdiskusi langsung dengan warga dan menyampaikan program kami kepada warga agar anak-anak mendukung anak-anak mereka untuk mengikuti program TPQ tersebut.

- Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan TPQ aktif akan dimulai setelah diskusi dengan warga yakni orang tua wali calon adik-adik TPQ. Kegiatan TPQ akan dilaksanakan selama 4 kali setiap minggunya yakni hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Sementara kegiatan bimbingan dan pembinaan secara langsung kepada adik-adik TPQ akan dilaksanakan setiap hari Minggu selama 4 bulan. Dari kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan warga, menumbuhkan dan menghidupkan kembali Taman Pendidikan Al-Qur’an yang sempat vakum. Selain itu juga melibatkan remaja secara langsung agar menjadi remaja yang aktif dan partisipatif.

- Follow up

Follow up dari kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan monitoring terhadap adik-adik pengurus, adik-adik pengajar TPQ, serta adik-adik yaang belajar di TPQ tersebut. Pembinaan dilakukan setiap hari Minggu sedangkan kegiatan monitoring dilaksanakan setelah kegiatan berjalan selama dua minggu dan monitoring dilaksanakan setiap dua minggu sekali.

- Evaluasi

Evaluasi dari program yang kami laksanakan ini akan kami lakukan setiap dua minggu sekali. Evaluasi tersebut akan kami jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki untuk kegiatan TPQ pada pertemuan selanjutnya.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan Penunjang | Rp 2.560.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | Rp 734.000 |
| 3. | Perjalanan | Rp 1.580.000 |
| 4. | Lain-lain | Rp 500.000 |
|  | Jumlah | Rp 5.074.000 |

  - Jadwal Kegiatan

| Uraian Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ke-1 |  |  |  | Ke-2 |  |  |  | Ke-3, Ke-4, & Ke-5 |  |  |  |
| A. Persiapan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mencari adik-adik remaja untuk dijadikan pengurus dan pengajar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengenalan kegiatan dan diskusi dengan warga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembinaan dan pemberian bimbingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan kegiatan TPQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembuatan Draft Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyusunan Laporan akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengiriman Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN 1

BIODATA KETUA, ANGGOTA, DAN DOSEN PEMBIMBING

- BIODATA DOSEN PEMBIMBING

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM/NIDN |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- BIODATA KETUA PELAKSANA KEGIATAN

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Tri Rohani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 72114140600 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Gunung Kidul, 25 September 1996 |
| 6 | E-mail | trirohani04@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085799045907 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Tegalrejo | SMP Pangudi Luhur Bayat | SMK N 1 Klaten |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk | 2002 | 2008 | 2011 |

- BIODATA ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN

Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Meyliani Eka Setyawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7211414101 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 17 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | meylianieka22@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087834786471 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Plawikan | SMP N 1 Jogonalan | SMK N 1 Klaten |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk | 2002 | 2008 | 2011 |

Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Diah Wulandari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM/NIDN |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 24 Maret 1996 |
| 6 | E-mail | diahwulan2403@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085642591386 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Muhammadiyah Wedi | SMP N 1 Wedi | SMK N 3 Klaten |
| Jurusan |  |  | Tata Busana |
| Tahun Masuk | 2002 | 2008 | 2011 |

Anggota 3

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Risnawati Hidayah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7211414074 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Klaten, 21 Oktober 1996 |
| 6 | E-mail | risnaa1996@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Gemblegan | SMP N 4 Klaten | SMK N 1 Klaten |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk | 2002 | 2008 | 2011 |

Semarang, 09 Juni 2015

Pengusul,

(Tri Rohani)

LAMPIRAN 2

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buku Iqro’ | Untuk belajar membaca. | 60 | 4.000 | 240.000 |
| Al Qur’an | Untuk membaca. | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| Papan tulis | Untuk kegiatan belajar mengajar. | 3 | 35.000 | 105.000 |
| Meja Kecil | Untuk belajar mengajar. | 20 | 50.000 | 1.000.000 |
| Buku do’a sehari-hari dan buku Islami lainnya | Untuk belajar menghafal do’a-do’a dan menambah wawasan. | 20 | 10.000 | 200.000 |
| Penghapus Blackboard | Untuk membersihkan setelah mengajar. | 3 | 5.000 | 15.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 2.560.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapur tulis | Untuk kegiatan mengajar. | 5 box | 25.000 | 125.000 |
| Buku tulis | Untuk diberikan kepada adik-adik TPQ bisa digunakan untuk menulis dan mencatat materi. | 15 pack | 25.000 | 375.000 |
| Bolpoin | Di berikan kepada adik-adik TPQ untuk menulis. | 6 pack | 15.000 | 90.000 |
| Pensil | Di berikan kepada adik-adik TPQ untuk menulis. | 6 pack | 24.000 | 144.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 734.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan dari Unnes ke desa Talun untuk 4 orang. | Perjalanan dengan naik bus. Selama 4 bulan. | 4 orang | 320.000 | 1.280.000 |
| Untuk kordinasi di desa tersebut | Koordinasi dan mencari segala persiapan disana. | 4 orang | 75.000 | 300.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 1.580.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dana cadangan apabila ada keperluan mendadak | Untuk keperluan yang tak terduga |  |  | 500.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 500.000 |