PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

REMANG MANGUT (REBOISASI MANGROVE SEMARANG UTARA)

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

AYU KUSUMADIYASTUTI		1401413131 Tahun Angkatan 2013

NURUL AFIFAH				1401413011 Tahun Angkatan 2013

LENI SAFUTRI				1401413352 Tahun Angkatan 2013

ANDINI AYU ALMIRA			1401413403 Tahun Angkatan 2013

ANGGARDA PUTRA GIANTARA		1401412434 Tahun Angkatan 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan

Remang Mangut (Reboisasi Mangrove Semarang Utara)

- Bidang Kegiatan 			: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap 			: AYU KUSUMADIYASTUTI

- NIM 				: 1401413131

- Jurusan 				: PGSD(Pendidikan Guru Sekolah

Dasar)

- Universitas/Institut/Politeknik 	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Brumbungan Loyola No. 2,

Semarang/ 085600064298

- Alamat email 			: ayudiyas19@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 4 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar 	: Dra. Sri Hartati, M.Pd.

- NIDN 				: 0031125412

- Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Jl. Wologito Barat VII/ 02

Semarang Barat/ 085225343041

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti 				: Rp 10.070.000

- Sumber lain (sebutkan . . . ) 	: tidak ada

- Jangka Waktu Pelaksanaan 		: 4 bulan

Semarang,  September 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1

Latar Belakang Masalah	2

Tujuan 	2

Luaran yang diharapkan	2

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 	3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN PROGRAM	4

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

LAMPIRAN	8

RINGKASAN

Reboisasi mangrove merupakan salah satu kegiatan dalam bidang sosial lingkungan yang bertujuan untuk merestorasi tanaman mangrove yang berada di pantai utara kota Semarang khusunya di daerah Tambak Rejo kelurahan Tanjung Mas. Kita ketahui di daerah pantai utara kota Semarang mengalami penambahan panjang garis pantai akibat dari abrasi dan akresi pantai dan penurunan muka tanah. Dalam program ini kami memilih daerah Tambak Rejo karena daerah tersebut sangat membutuhkan uluran bantuan dan fasilitas dalam bidang penanaman pelestarian mangrove. Tanaman mangrove sangat berguna bagi kehidupan salah satunya sebagai cara alami untuk mengurangi abrasi yang terjadi di daerah pesisir.

Program ini tidak hanya penanaman saja, namun juga terdapat penyuluhan dan monitoring berkala guna mengetahui dan mendata pertumbuhan dan perkembangan mangrove, sehingga berdasarkan data tersebut dapat dilakukan tindak lanjut yang diperlukan.Program reboisasi mangrove ini bertujuan agar daerah yang ditanami mangrove menjadi lebih baik dan mengurangi abrasi. Selain itu dengan adanya tanaman mangrove dapat melestarikan ekosistem yang ada di daerah tambak ataupun pesisir yang akan ditanami. Selain untuk menjaga ekosistem, tanaman mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi makanan dan minuman contohnya krupuk, bolu, sirup, dan juga dapat digunakan sebagai pewarna alami batik.

Metode yang digunakan dalam program ini agar mengenai sasaran, mengadakan penyuluhan tentang manfaat dan fungsi tanaman mangrove di daerah tersebut, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya pemraktekan penanaman mangrove dan penanaman bersama warga daerah tersebut. Setelah penanaman dilakukan monitoring dan perawatan tanaman mangrove yang telah ditanam. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lingkungannya terutama daerah pesisir, juga dapat membentuk kelompok tani mangrove yang mandiri, dan dengan adanya reboisasi mangrove ini dapat digunakan sebagai langkah awal dan modal awal dalam melestarikan mangrove dan kelanjutannya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat daerah tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Judul

REMANG MANGUT (Reboisasi Mangrove Semarang Utara)

  - Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia memiliki luas lautan yang lebih luas dari daratan yaitu satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Hal ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan karena hasil laut yang melimpah, selain ikan yang melimpah dan kandungan lain yang ada di dalam laut.

Banyak laut di Indonesia sebanding dengan banyaknya pantai di Indonesia, salah satunya di Jawa tengah khusunya di kota Semarang. Faktanya di daerah pantai utara kota Semarang mengalami penambahan panjang garis pantai akibat dari abrasi dan akresi pantai dan penurunan muka tanah. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus lambat laun kota Semarang akan banyak mengalami masalah lingkungan.Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa mangrove merupakan ekosistem hutan, oleh karena itu, maka pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (Pasal 2). Lingkungan sangatlah butuh perhatian dari penghuninya, dan semakin lama masalah lingkungan semakin kompleks saja. Lebih ironis lagi, penduduk pesisir sebagian besar masih merupakan kelompok masyarakat yang berpenghasilan minim. Apabila masalah ini tidak diselesaikan dengan baik kita tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada.

Tanaman mangrove atau sering disebut dengan bakau banyak memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tomlison (1986) dan Wightman (1989) mendefinisikan istilah mangrove baik sebagai tumbuhan yang terdapat di daerah pasang surut maupun sebagai komunitas. Mangrove juga didefinisikan sebagai formassi tumbuhan daerah litoral yang khas di pantai daerah tropis dan sub-tropis yang terlindung (Saenger, 1983).

Ekosistem mangrove bagi sumber daya ikan dan udang berfungsi sebagai tempat mencari makan, memijah, memelihara, dan berkembang biak. Bagi fungsi ekologi mangrove berguna sebagai penghasil sejumlah detritus  dan penangkap sedimen. mengurangi abrasi yang terjadi dipantai. Selain itu hasil dari tanaman mangrove juga dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan dan minuman sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar, dan juga bisa menjadi tempat wisata.

Namun sebagian besar ekosistem mangrove telah ditebang untuk area pertambakan dan keperluan lainnya, kondisi mangrove di Indonesia khususnya di Pantai Utara Jawa sudah dalam tingkatan yang mengkhawatirkan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di mangrove pada dasarnya disebabkan ketidakpedulian sebagian masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove yang merupakan sumber daya daerah di pesisir. Apabila dilakukan penanaman mangrove hanya sebatas penanaman saja, belum ada tindak lanjut seperti perawatan dan pengecekkan berkala, maka tanaman mangrove tidak dapat bertahan lama. Untuk itu dengan adanya program reboisasi ini diharapkan tak hanya selesai sampai penanaman saja namun juga ada tinjak lanjut berupa perawatan dan monitoring sehingga tanaman mangrove tumbuh dengan baik dan dapat bermanfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

  - Tujuan

Tujuan pengabdian dalam masyarakat adalah sebagai berikut

- Memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat akan pentingnya dan manfaat menanam dan merawat tanaman mangrove sehingga peduli terhadap lingkungan yang ditinggali.

- Mengkader masyarakat dengan memberikan ketrampilan menanam dan merawat mangrove agar berguna dalam kehidupan sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi dan dapat memanfaatkan tanaman mangrove dalam kegiatan ekonomi.

- Mangkader masyarakat agar membentuk kelompom tani mangrove yang mandiri sehingga terciptanya kerukunan dan dapat meningkatkan pendapatan dalam keluarga maupun masyarakat sekitar.

  - Luaran

Kontribusi dari kegiatan ini sebagi bentuk dalam kegiatan di masyarakat daerah Tambak Rejo kelurahan Tanjung Mas, banyaknya potensi yang ada di daerah ini seperti sumber daya manusia yang banyak dan bersikap terbuka terhadap hal yang baik, namun terbatasnya informasi dan fasilitas yang ada maka luaran yang diharapkan dariprogram ini adalah

- Bertambahnya informasi dan pengetahuan masyarakat akan manfaat tanaman mangrove sehingga menimbulkan rasa ingin menjaga kelestarian lingkungannya.

- Masyarakat yang ikut andil dalam penanaman dan perawatan mangrove sehingga kegiatan ini akan berjalan terus menerus, dan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar.

- Agar terbentuk kelompok tani mangrove yang mandiri.

- Memperbaiki ekosistem yang ada di daerah pesisir dan tambak di daerah tersebut.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Obyek masyarakat dari Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat di daerah pesisir kota Semarang tepatnya di Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas. Daerah ini terletak di Semarang Utara dekat dengan wilayah pelabuhan Tanjung Mas. Akses jalan di daerah ini cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan beroda empat, dan cenderung dengan pemukiman kumuh dan ketika musim hujan pun sering terjadi rob. Rumah di kampung Tambak Rejo sangat sederhana dan sebagian besar hanya mneggunakan kayu.

Di daerah ini sudah ada tanaman mangrove namun pengelolaan belum maksimal. Sehingga banyak tanaman mangrove yang mati dan dimakan hewan ternak yang ada disekitar pemukiman. Sehingga menyebabkan kemungkinan rob pada musim penghujan semakin tinggi.

Keadaan masyarakat di sini sebagaian besar penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional selebihnya bekerja sebagi buruh serabutan. Keahlian melaut di dapat dari tradisi turun menurun. Ibu – ibu sebagian besar membantu suami atau hanya menjadi ibu rumah tangga, ada yang berjualan di depan rumah dengan membuka toko ataupun warung kecil. Warga di sini memiliki antusias yang tinggi terhadap suatu hal yang baru dan juga memiliki sifat yang ramah.

Dari segi ekonomi karena kebanyakan hanya mengandalkan hasil laut saja, pendapatan rata-rata cenderung minim. Apalagi jika harga ikan di pasaran sedang turun. Selain itu penghassilan juga tergantung dengan cuaca di laut yang tidak menentu. Dengan adanya tanaman mangrove ini diharapkan dapat menjadi alternative usaha selain mengandalkan hasil laut, karena tanaman mangrove dapat diolah menjadi bahan pangan maupun kerajinan.

Berdasarkan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk melakukan dan sasaran dari prograam ini adalahh warga dari Tambak Rejo sendiri. Sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli lingkungan dan juga dapat menambah pendapatan dari warga itu sendiri.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

  - Perencanaan

Agar pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar dan tepat maka diperlukan perencanaan yang tepat, diantaranya

- Menyusun proposal kegiatan penanaman dan perawatan mangrove.

- Menggali informasi tentang fungsi dan manfaat mangrove untuk disampaikan kepada masyarakat.

- Mengamati pentingnya pengadaan program karena potensi dan latar belakng yang mendukung kegiatan

- Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan

- Meminta izin kepada pihak yang berwenang dan pihak yang bersangkutan dengan kegiatan

- Mempersiapkan alat dan bahan dalam pelaksanaan penanaman dan perawatan

- Mempersiapkan data pihak yang hendak dijadikan dalam penilai dan peneliti dalam kegiatan

  - Pelaksanaan

- Metode Pelaksanaan

- Mahasiswa menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, penanaman dan perawatan tanaman mangrove

- Mahasiswa memberikan penyuluhan akan manfaat dan pentingnya tanaman mangrove

- Mahasiswa bersama memberikan demonstrasi cara menanam mangrove

- Masyarakat sekitar mempraktikan cara menanam mangrove

- Melakukan perawatan dan monitoring terhadap tanaman mangrove yang sudah di tanam

- Membuat pagar untuk melindungi tanaman mangrove dari hewan liar

- Membentuk pengurus kelompok tani mangrove.

- Alat dan Bahan yang Diperlukan

Alat yang diperlukan

- Palu

- Pisau

- Gunting

- Paku

- Perahu

- Ember

- Kamera

- Buku dan alat tulis

Bahan yang diperlukan

- Bibit mangrove

- Bambu

- Ajir

- Kayu

- Rafia

- Tali

- Paku

- Buku identifikasi mangrove

- Proses Penanaman

- Pemilihan jenis bibit mangrove yang sesuai sperti Rhizophora mucronata, R. Apiculata memiliki karakter akar  yang kuat sehingga mampu meredam gelombang laut sebagai penyebab abrasi sedangkan jenis Bruguiera gymnorriza untuk ditanamdi lokasi daratan yang dekat dengan hulu

- Penyemaian bibit mangrove. Seminggu sebelum dibawa ke lokasi penanaman, naungan bibit mangrove sebagai pelindung dari sinar matahari secara langsung mulai di buka. Hal ini dilakukan agar mangrove dapat cepat beradaptasi dengan lingkungannya.

- Menyiapkan lahan yang akan ditanami mangrove, lahan yang digunakan harus bersih dari rumput liar, jalur tanam dapat dapat dibuat dengan tali rafia yang dibuat simpul. Jarak simpul satu dengan lainnya adalah satu meter. Pada setiap simpul dipasang ajir dengan menggunakan patok dari bambu yang panjangnya 75 cm dan berdiameter ± 1 cm. Ajjir ditancapkan ke lahan dengan tegak sedalam ± 50 cm

- Membuat lubang di dekat ajir-ajir, dengan ukuran lebih besar dari polibek dan dengan kedalaman dua kali lipat dari panjang polibek.

- Bibit ditanam secara tegak ke dalam lubang yang telah disediakan dengan cara melepas bibit dari polibek secara hati-hati, kemudian ditimbun dengan tanah disekitarnya.

- Bibit yang telah ditanam, batangnya diikat dengan ajir-ajir, supaya tidak mudah rebah bila terjadi pasang.

- Pemeliharaan dan Monitoring

Kegiatan ini pemeliharaan dan monitoring terdari dari

- Penyiangan dan Penyulaman

Penyiangan dilakukan secara rutin dan menyulam atau mengganti bibit-bibit mangrove yang mati dengan bibit-bibit mangrove yang baru. Selain itu juga menghilangkan tanaman tanaman liar yang ada disekitar mangrove.

- Penyemprotan dengan air garam/ air laut, agar tidak ada serangga yang mengganggu

- Pembuatan pagar pelindung agar mangrove tidak dimakan kambingatau hewan liar  yangada di daratan

- Mengukur pertambahan tinggi atau panjang plumula, jumlah daun yang mekar, jumlah pasang daun dan jumlah cabang.

- Dalam mencatat pertumbuhan dan perkembangan mangrove awal mula dicatat kemudian di rekap dan di print out

- Membuat plang untuk pemetaan daerah mangrove sehingga memudahkan untuk monitoring pertumbuhan mangrove

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Ringkasan Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran |  | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang |  | 1.435.000 |
| 2 | Barang habis pakai |  | 6.180.000 |
| 3 | Perjalanan |  | 820.000 |
| 4 | Lain-lain |  | 1.635.000 |
| Jumlah |  | 10.070.000 |  |

4.2 Jadwal Kegiatan

| Tahapan | No. | Jenis Kegiatan | Bulan I Minggu Ke - |  |  |  | Bulan II Minggu Ke - |  |  |  | Bulan III Minggu Ke - |  |  |  | Bulan IV Minggu Ke - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan | 1 | Proposal Sudah Lolos | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Survey daerah pesisir Tambak Rejo | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Perizinan dan Sosialisasi |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Persiapan perlatan dan perlengkapan program |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan | 5 | Penyiapan lahan penanaman |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Penanaman mangrove |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Monitoring dan penyulaman |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
|  | 8 | Penyemprotan air laut/ garam |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| Evaluasi dan Pelaporan | 9 | Evaluasi Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  | 10 | Pembuatan laporan program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 11 | Revisi Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |

Tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat (PKMM) akan melakukan beberapa kegiatan pasca pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami dari kegiatan PKMM ini. Perkembangan pelaksanaan program ini dipantau dengan adanya kunjungan bergilir dari kelompok minimal satu kali per dua bulan. Selanjutnya mahasiswa akan mengikuti kemajuan program secara non formal.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA KETUA, ANGGOTA DAN DOSEN PEMBIMBING

- Biodata Ketua Pelaksana

| 1 | Nama Lengkap (Dengan gelar) | Ayu Kusuma Diyas Tuti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413131 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Semarang, 29 April 1995 |
| 6 | E-mail | ayudiyas19@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085600064298 |

KetuaPelaksana,

(AyuKusumadiyastuti)

NIM. 1401413131

- Biodata Anggota

Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Andini Ayu Almira |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413403 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Surabaya, 3 November 1995 |
| 6 | E-mail | almiraandini@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081554227127 |

AnggotaPelaksana 1,

(AndiniAyuAlmira)

NIM. 1401413403

Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Leni Safutri |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413352 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Sleman, 1 November 1994 |
| 6 | E-mail | lenisafutri3@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085725033076 |

AnggotaPelaksana 2,

(LeniSafutri)

NIM. 1401413352

Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Nurul ‘Afifah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413011 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Kebumen, 4 September 1995 |
| 6 | E-mail | Nurulafifah495@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089610545772 |

AnggotaPelaksana 3,

(Nurul ‘Afifah)

NIM. 1401413011

Anggota 4

| 1 | Nama Lengkap | Anggarda Putra Giantara |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401412434 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Semarang, 1 November 1994 |
| 6 | E-mail | anggardaputragiantara@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089669181795 |

AnggotaPelaksana 4,

(Anggarda Putra Giantara)

NIM. 1401412434

- BiodataDosenPembimbing

| 1 | Nama Lengkap (Dengan Gelar) | Dra. Sri Hartati, M.Pd. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | NIDN/ NIP | 0031125412/ 195412311983012001 |
| 4 | Tempat dan tanggal lahir | Surakarta, 31 Desember 1954 |
| 5 | E-mail | tatiipa@gmail.com |
| 6 | Nomor Telepon/HP | 085225343041 |

Dosen Pembimbing

(Dra. Sri Hartati, M.Pd.)

Lampiran 2

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

- Peralatan Penunjang

| Material | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gergaji | 7 | 60.000 | 420.000 |
| Palu | 7 | 40.000 | 280.000 |
| Pisau | 10 | 20.000 | 200.000 |
| Gunting | 10 | 10.000 | 100.000 |
| Paku Sedang | 2 kg | 15.000 | 30.000 |
| Kawat | 10 m | 5000 | 50.000 |
| Ember | 10 | 20.000 | 200.000 |
| Semprotan Air | 20 | 15.000 | 30.000 |
| Buku Catatan | 5 | 25.000 | 125.000 |
| Sub Total |  |  | 1.435.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bibit Mangrove | 1000 bibit | 1500 | 1.500.000 |
| Ajir | 500 | 500 | 250.000 |
| Bambu | 20 batang | 35.000 | 750.000 |
| Tali Rafia | 10 gulung | 5.000 | 50.000 |
| Tali | 10 gulung | 7.000 | 70.000 |
| Buku Tulis dan alat tulis | 75 | 5.000 | 375.000 |
| Sabun Cair | 10 botol | 15.000 | 150.000 |
| Garam | 7 kg | 5.000 | 35.000 |
| Penggadaan materi pelatihan | 75 | 5.000 | 375.000 |
| Konsumsi Penyuluhan | 75 | 10.000 | 750.000 |
| Konsumsi Penanaman | 75 | 15.000 | 1.125.000 |
| Air mineral | 30 kardus | 25.000 | 750.000 |
| Sub Total |  |  | 6.180.000 |

- Perjalanan

| Material | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan ke lokasi penanaman | 5 orang | 150.000 | 750.000 |
| Sewa Prahu | 10 kali | 7.000 | 70.000 |
| Sub Total |  |  | 820.000 |

- Lain-lain

| Material | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa Kursi | 75 | 1000 | 75.000 |  |
| Sewa tenda | 2 kali | 500.000 | 1.000.000 |  |
| Dekorasi dan Dokumentasi |  | 500.000 | 500.000 |  |
| Kenang-kenangan (plakat) |  | 60.000 | 60.000 |  |
| Sub Total |  |  |  | 1.635.000 |

Lampiran 3

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

| No | Nama/NIM | Program Studi | BidangIlmu | AlokasiWaktu (jam /minggu) | UraianTugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ayu Kusumadiyastuti/ 1401413131 | PGSD | Keguruan | 3 jam/ Minggu | Bertanggung jawab atas keberlangsungan dan menjadi pengisi materi kegiatan |
| 2 | Leni Safutri/ 1401413352 | PGSD | Keguruan | 3 jam/ Minggu | Mendata sebelum dan selama proses kegiatan berlangsung |
| 3 | Andini Ayu Almira/ 140141340 | PGSD | Keguruan | 3 jam/ Minggu | Mencatat semua biaya dan membuat laporan |
| 4 | Nurul ‘Afifah/ 1401413011 | PGSD | Keguruan | 3 jam/ Minggu | Mencatat semua biaya dan membuat laporan |
| 5 | Anggarda Putra Giantara/ 1401412434 | PGSD | Keguruan | 3 jam/ Minggu | Mendata sebelumdan selama proses kegiatan berlangsung, sekaligus pemateri |

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon: +6224-850808 Fax. +6224-8508082

Laman: www.unnes.ac.id email: unnes@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: AYU KUSUMADIYASTUTI

NIM 			: 1401413131

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Fakultas Ilmu Pendidkan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Pengabdian kepada Masyarakat saya dengan

judul:

REMANG MANGUT (Reboisasi Mangrove Semarang Utara)

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernahdibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,  September 2015

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama 				: Fadilah

Jabatan				: Ibu RT

Pekerjaan			: Ibu rumah tangga

Alamat 			: Tambak Rejo RT 05 RW XVI Tanjung Mas

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan

Program Kreativitas Mahasiswa  yang berjudulREMANG MANGUT (Reboisasi Mangrove Semarang Utara)

Nama Ketua Tim Pengusul 	: Ayu Kusumadiyastuti

Nomor Induk Mahasiswa 	: 1401413131

Program Studi 		: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Nama Dosen Pembimbing 	: Dra. Sri Hartati, M.Pd.

Perguruan Tinggi 		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan memperbaiki ekosistem hutan mangrove di daerah Tambak Rejo ini.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 September 2015

(Ibu Fadilah)

Lampiran 6

- Denah Detail LokasiMitraKerja

- FOTO LOKASI PENGABDIAN