USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“BU AHMAD LAPAR (PEMBUATAN AKSESORIS HANDMADE DAN PELATIHAN PANGKAS RAMBUT) DESA JUWIRING KABUPATEN KENDAL

BIDANG KEGIATAN :

PKM-M

Diusulkan oleh:

Ketua

Uliah Setyowati		5402413026		2013

Anggota

Zida Silmi Rucitra		5402413036		2013

Aida Shofiatul Khasanah	5301413064		2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

- JUDUL

Pelatihan pangkas rambut dan pembuatan aksesoris dari limbah konveksi di Desa Juwiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga.

- LATAR BELAKANG MASALAH

Angka atau tingkat pengangguran yang tinggi sebagian besar didominasi oleh wanita usia produktif. Hal ini dikarenakan para wanita di desa Juwiring banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Hal tersebut di karenakan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga di usia produktif mereka cenderung tidak bisa berkarya atau berkerja karena tidak terbekali ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekal bekerja.

- PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas maka dapat diambil permasalahan yang ingin dicoba untuk ditanggulangi adalah bagaimnana memberdayakan perempuan di Desa juwiring Kecamatan Cepiring kabupaten Kendal.

- TUJUAN PROGRAM

Adapun tujuan dilakukannya program pemberdayaan masyarakat ini diantaranya adalah :

- Memberikan ketrampilan pangkas rambut bagi wanita di Desa juwiring

- Memanfaatkan limbah konveksi dan kain perca yang di hasilkan  di daerah Cepiring

- Peningkatan penghasilan keluarga masyarakat Juwiring

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

- Wanita yang memiliki kertampilan memangkas rambut dapat bekerja di salon atau membuka salon sendiri

- Limbah kain perca konveksi dan tukang jahit dapat diubah menjadi aksesoris benilai jual tinggi.

- Meningkatkan perekonomian masyarakat desa Juwiring

- KEGUNAAN

Program pemberdayaan masyarakat  ini memiliki beberapa kegunaan:

      - Meningkatkan kesadaran bahwa wanita harus punya ketrampilan

      - Mengurangi tingkat pengangguran di Desa juwiring

      - Memberikan wawasan kewirausahaan terhadap masyarakat desa juwiring

- GAMBARAN UMUM MASYARAKAT  DESA JUWIRING KABUPATEN KENDAL

- Kondisi Masyarakat

Desa  juwiring kecamatan cepiring kabupaten kendal sebagian besar terdiri dari lahan persawahan. Penduduk di dominasi oleh usia usia produktif. Penduduknya bermata pencaharian bermacam-macam dari petani, pedangang, penjahit, guru, tukang becak, TKI dan lain-lain, namun yang paling mendominasi adalah petani. Jika dilihat dari segi pendidikan sebagian besar masyarakat desa juwiring tergolong memiliki pendidikan yang rendah. Sebagian besar golongan ibu-ibu muda hanya mengandalkan gaji suami karena tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki ketrampilan khusus yang banyak dibutuhkan, Kebanyakan mereka bekerja di luar negeri sebagai pilihan akhir untuk menopang perekonomian keluarganya. Tak jarang, remaja putri yang putus sekolah juga bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu perlu adanya penanganan berupa pemberian solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan tenaga kerja yang terpaksa bekerja di luar negeri dengan pelatihan pangkas rambut serta pelatihan pembuatan aksesoris dari kain perca dan limbah konveksi yang bernilai jual tinggi. Melalui PKM Pengabdian Masyarakat ini kami berupaya untuk dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan ketrampilan dan perekonomian desa Pakumbulan tersebut.

- Permasalahan yang dihadapi

- Rendahnya kemampuan ketrampilan yang dimiliki wanita di desa juwiring yang berpendidikan rendah

- Kurangnya kesadaran bahwa wanita haruslah memiliki ketrampilan khusus  untuk menopang perekonomian keluarga.

- Gambaran Solusi

Salah satu upaya dalam menanggulangi masalah pengangguran dan rendahnya tingkat ketrampilan wanita adalah dengan melakukan  pelatihan intensif dalam bidang kewirausahaan. Melalui pelatihan pangkas rambut dan pembuatan aksesoris ditambah dengan penyediaan alat alat yang dibutuhkan.

- METODE PELAKSANAAN

Program ini mulai dilakukan pada bulan pertama setelah pendanaan dengan dilakukan dan akan dilakukan di balai desa Juwiring.

Adapun metode yang digunakan dalam Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa ini adalah pelatihan pangkas rambut dan pelatihan pembuatan aksesoris dari kain perca. Secara garis besar program ini terbagi menjadi 4 tahapan.

- Tahap Persiapan

  - Perijinan kepada pemerintahan desa Juwiring dalam hal ini kepala Desa

  - Penentuan tempat

  - Sosialisasi terhadap ibu-ibu PKK dan remaja desa Juwiring

  - Pengadaan alat-alat pendukung

- Tahap Pelaksanaan

        - Demonstrasi Pemangkasan rambut

        - Pembagian alat dan bahan

        - Pelatihan pangkas rambut dasar

        - Pelatihan pangkas rambut lanjutan

        - Pelatihan penataan rambut

        - Pembuatan aksesoris

- Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini evaluasi dilakukan dengan memantau tingkat ketrampilan anggota pelatihan. Selain itu evaluasi juga akan dilakukan dengan pemantauan tindak lanjut anggota pelatihan. Target yang ditetapkan adalah minimal 80% anggota pelatihan mendapatkan tambahan penghasilan dari ketrampilan mereka.

- Tahap Akhir

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.

- JADWAL KEGIATAN PROGRAM

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program

| No. | Jenis Kegiatan Program | Pelaksanaan Bulan Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |
| 1 | Persiapan administratif dan koordinasi awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyediaan Perlengkapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sosialisasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Analisis data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pengumpulan dan pelengkapan dokumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RANCANGAN BIAYA

- Rekapiltulasi Biaya

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya

| No. | Kegiatan | Jumlah Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pembelian Perlengkapan Pelatihan Pangkas | Rp. 7.075.000,00 |
| 2. | Pembelian Perlengkapan pelatihan pembuatan aksesoris | Rp. 1.930.000,00 |
| 3. | Perlengkapan penyuluhan dan pelatihan | Rp. 400.000,00 |
| 4. | Konsumsi | Rp. 2.050.000,00 |
| 5. | Transportasi | Rp. 240,000,00 |
| 6. | Lain – lain | Rp. 500.000,00 |
|  | Jumlah Total | Rp. 12. 195.000,00 |

- Rincian Pengeluaran

      - Pembelian Perlengkapan Pelatihan Pangkas

Gunting pangkas 35 buah		@Rp. 60.000,00	Rp. 2. 100.000,00

Sisir Pangkas	35 buah		@Rp. 5.000,00	Rp. 	175.000,00

Cape Pangkas 35 buah		@Rp. 10.000,00	Rp. 	350.000,00

Handuk Putih 70 buah			@Rp. 5.000,00	Rp. 	350.000,00

Sprayer 35 buah			@Rp. 10.000,00	Rp.	350.000,00

Sisir Blow 35 buah			@Rp. 25.000,00	Rp. 	875.000,00

Hair Dryer 10 buah			@Rp. 350.000,00	Rp. 3.500.000,00     +

Jumlah						Rp. 7.075.000,00

      - Pembelian Perlengkapan pelatihan pembuatan aksesoris

Jarum Jahit 50 set 			@Rp. 5000,00		Rp. 250.000,00

Peniti 50 set				@Rp. 2000,00		Rp. 100.000,00

Lem tembak 35 buah			@Rp. 2000,00		Rp. 70.0000,00

Alat lem tembak 35 buah		@Rp. 20000,00	Rp. 700.000,00

Gunting 20 buah			@Rp. 5000,00		Rp. 100.000,00

Jarum Bross 300 buah			@Rp. 200,00		Rp. 60.000,00

Benang semar 20 buah		@Rp. 5000,00		Rp. 100.000,00

Benang jahit 50 buah			@Rp. 2000,00		Rp. 100.000,00

Mutiara dan mote mote 100 buah	@Rp. 4500,00		Rp. 450.000,00   +

Jumlah				Rp. 1.930.000,00

      - Perlengkapan penyuluhan dan pelatihan

Sewa soundsistem					Rp.      200.000,00

Spanduk MMT 4 x 2 meter 	@Rp.25.000		Rp.	200.000,00 +

Jumlah 					Rp.  	400.000,00

      - Konsumsi

Nasi + lauk 270 bungkus	@7.000		Rp.   1.890.000,00

Air mineral gelas 8 kardus	@ 20.000		Rp.      160.000,00 +			Jumlah					Rp.  2.050.000,00

      - Transportasi

Pra kegiatan						Rp.      70.000,00

Pelaksanaan						Rp.    120.000,00

Pasca kegiatan						Rp.      50.000,00+

Jumlah					Rp.    240,000,00

      - Lain-lain

Laporan						Rp.    300.000,00

Dokumentasi						Rp.    200.000,00+

Jumlah					Rp.   500.000,00

Jumlah Keseluruhan 			Rp. .12. 195.000,00

- LAMPIRAN

- Nama dan Biodata Ketua Serta Anggota

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama lengkap		: Uliah Setyowati

  - Tempat tanggal lahir	: Kendal, 08 september 1995

  - NIM			: 6584426

  - Fakultas/Jurusan		: FT/ Pendidikan kesejahteraan keluarga

  - Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

  - Alamat rumah		: Desa juwiring Rt 2 Rw 2 kec. Cepiring Kab. Kendal

  - No Telepon/HP		: 08988370135

  - Waktu untuk PKM     	: 3 jam/ minggu

Tanda Tangan

Uliah Setyowati          .

NIM. 5402413026

- Anggota Pelaksana 1

  - Nama lengkap		: Aida Shofiatul Khasanah

  - Tempat Tanggal Lahir	: Pekalongan, 14 April 1995

  - NIM			: 5301413064

  - Fakultas/ Jurusan		: FT/Teknik Elektro

  - Alamat Rumah		: Ds. Tegalontar Kec. Sragi Rt/Rw: 01/01 Kab. Pekalongan

  - No. Telepon/ HP		: 087733443133

  - Waktu untuk PKM	: 3 jam/ minggu

Tanda Tangan

Aida Shofiatul K

5301413064

- Anggota Pelaksana 3

  - Nama Lengkap		: Zida Silmi rucitra

  - Tempat Tanggal Lahir	: Pekalongan, 23 September 1995

  - NIM			: 5402413026

  - Fakultas/ Jurusan		: FT/ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

- Alamat Rumah		: Ds.Rowokembu Wono pringgo Rt 10 Rw 65 kab. Pekalongan

  - No. Telepon/ HP		: 085870435207

  - Waktu untuk PKM	: 3 jam/ minggu

Tanda Tangan

Zida Silmi Rucitra

5402413026

- Skema pelaksanaan

Tahap Persiapan

Tahap Pelaksanaan

Tahap Evaluasi

Tahap Akhir

Gb.1 skema pelaksanaan program

SURAT PERNYATAAN KERJASAMA

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap	: Uliah Setyowati

NIM		: 5402413026

Tempat tanggal lahir		: Kendal, 08 September 1995

Alamat lengkap		: Juwiring Rt 02 rw 2 kec. Cepiring kab. kendal

Fakultas/ Jurusan		: FT/ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Lengkap	:

Tempat tanggal lahir	:

Alamat lengkap	:

Pekerjaan	              	:

Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama. Bahwa pihak pertama memberikan penawaran dalam rangka pelatihan pangkas dan pembuatan akesoris guna digunakan sebagai salah satu instrument pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang berjudul “Pembuatan Aksesoris Handmade dan Pelatihan Pangkas Rambut dan (BU AHMAD LAPAR) di Desa Juwiring Kabupaten Kendal”. Pihak kedua berkewajiban berpartisipasi dalam pengadaan instrumen sebagaimana telah disebutkan di atas.

Demikian surat pernyataan kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang,	Juni

Pihak Kedua			Pihak Pertama

(Uliah Setyowati)           .

NIM. 5402413026

- Denah Lokasi Sasaran