PROPOSAL PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PEMURNIAN MINYAK JELANTAH DENGAN KULIT PISANG KEPOK (Musa paradisiacal, Linn) UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

BIDANG KEGIATAN :
PKM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PKMM)

Diusulkan Oleh:

Novia Emanda Sandyastuti W		2404414014 / 2014
Adedevi Maryanti 			2404414008 / 2014		
Winardita Putri Adina			4401414101 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan     		: Pemurnian Minyak Jelantah dengan Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiacal, Linn) untuk Industri Rumah Tangga

- Bidang Kegiatan 		 : PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

- Nama Lengkap  		: Novia Emanda S.W

- NIM  			: 2404414014

- Jurusan  			: FBS/BSA/2014

- Universitas		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah&No.HP	: Sapuran, Wonosobo / 085743789321

- Alamat e-mail 		: saein12@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 3 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar  	:

- NIDN  				:

- Alamat Rumah & No. Tel/HP 	:

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti     				: Rp 4.148.000,00

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan  		: 5 bulan

Semarang, 24 Agustus 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing		Ketua Pelaksana Kegiatan

Dr. Zaim Elmubarok, S. Ag, M.Ag			Novia Emanda S.W

NIP. 197103041999031003				NIM. 2404414014

Pembantu Rektor Bidang				Dosen Pendamping
Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.			(                                             )

NIP. 196012171986011001				NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	 i

HALAMAN PENGESAHAN 	 ii

DAFTAR ISI 	 iii

RINGKASAN 	 iv

BAB 1 PENDAHULUAN	 1

  - Latar Belakang 	 1

  - Rumusan masalah	 1

  - Tujuan 	 1

  - Luaran yang Diharapkan 	 2

  - Manfaat	 2

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 	 3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 	 4

  - Tahap Penyuluhan Kesehatan 	 4

  - Tahap Pelatihan Pemurnian Minyak Jelantah 	 4

  - Tahap Manajemen Organisasi Kemasyarakat (Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat)	 5

BAB 4 ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya 	 7

4.2. Jadwal Kegiatan 	 7

DAFTAR PUSTAKA 	 9

LAAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 	10

Lampiran 2. Artikel Tambahan Manfaat Kulit Pisang 	13

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 	14

RINGKASAN

Penyusunan proposal dengan tema daur ulang dan judul “Pemurnian Minyak Jelantah dengan Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiacal, Linn) untuk Industri Rumah Tangga” ini disusun dengan tujuan untuk memanfaatkan kembali limbah kulit pisang yang biasanya langsung dibuang setelah buahnya di makan.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa pisang, selain buahnya sangat bermanfaat untuk tubuh dan merupakan buah yang banyak digemari oleh masyarakat juga merupakan buah yang mudah didapatkan di Indonesia ini memiliki manfaat lain selain pada buahnya, yaitu pada kulitnya. Beberapa manfaat kulit buah pisang adalah untuk menjernihkan air dan menjernihkan minyak. Namun banyak yang tidak mengetahui manfaat lain ini sehingga pada proposal ini kami ingin menyebarkan kepada masyarakat tentang manfaat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat dan untuk memanfaatkan limbah dari kulit pisang. Selain itu dengan cara ini pula kebutuhan akan minyak dapat diminimalisir sehingga menghemat pengeluaran rumah tangga.

Pada kegiatan ini kami menggunakan seminar untuk menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat kulit pisang ini. Kemudian mempraktekkan secara langsung langkah-langkah untuk memperoleh minyak jernih dari pemurnian minyak jelantah dengan memakai kulit pisang. Hasil yang diharapkan adalah  para ibu rumah tangga pada khususnya dan masyarakat umum serta para pedagang yang memerlukan banyak minyak untuk menggoreng mampu mempraktekkan cara ini untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka.

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar belakang

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan minyak goreng banyak digunakan sebagai media transfer panas pada berbagai pemrosesan yang digunakan oleh berbagai kalangan, baik rumah tangga, maupun pedagang dan industri makanan. Akibatnya penggunaan minyak goreng tersebut akan menghasilkan limbah yang disebut minyak jelantah.

Minyak jelantah yang dihasilkan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka diperlukan pemurnian pada minyak jelantah. Salah satu pemurnian yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan kulit pisang kepok yang merupakan media adsorpsi yang baik dalam meningkatkan kualitas minyak jelantah.

Pemurnian tersebut perlu dilakukan, mengingat kebutuhan minyak goreng yang sangat vital. Terkadang untuk mengurangi biaya konsumsinya, sebagian besar pemakai minyak goreng menggunakannya berulang-ulang. Padahal hal tersebut berdampak negatif bagi kesehatan. Minyak goreng yang dipakai berulang-ulang menyebabkan kerusakan fisik dan kimia, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan.

  - Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah yang timbul antara lain:

- Bagaimana menyikapi permasalahan masyarakat mengenai pemakaian kembali minyak yang telah digunakan?

- Bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses pemurnian minyak yang telah digunakan tersebut dengan menggunakan kulit pisang kepok (Musa Paradisiaca, Linn) untuk hidup yang lebih sehat dan ekonomis.

  - Tujuan

Tujuan yang diharapkan terwujud setelah kegiatan ini selesai adalah:

- Melakukan pemurnian miyak jelantah dengan kulit pisang kepok (Musa Paradisiacal, Linn) untuk meningkatkan kualitas minyak yang sebelumnya telah digunakan.

- Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang penggunaan minyak yang telah digunakan sebelumnya agar masyarakat mengerti akan bahaya menggunakan minyak goreng berulang bagi kesehatan.

- Melakukan penghematan cerdas dalam hal konsumsi.

  - Luaran yang Diharapkan

- Minyak jelantah hasil berbagai produk pedagang makanan, khususnya gorengan, dapat dilakukan pemurnian sehingga menaikkan kualitas minyak tersebut, baik secara fisik maupun kimia.

- Masyarakat yang mengikuti penyuluhan tidak lagi menggunakan minyak jelantah yang tidak diproses untuk keperluan rumah tangga atau usaha makanan.

- Masyarakat yang menjadi sasaran program memiliki organisasi yang mampu mengelola miyak jelantah dengan kulit pisang kepok secara mandiri.

- Terciptanya masyarakat yang memiliki lapangan kerja baru dan melakukan upaya penghematan minyak goreng untuk meningkatkan taraf ekonomi.

  - Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakanya program ini adalah :

- Masyarakat yang menjadi sasaran program dapat memanfaatkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

- Masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai pemurnian minyak jelantah dengan cara sederhana dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan.

- Meningkatkan kesehatan masyarakat dalam hal ini dampak dari kerusakan fisik dan kimia minyak goreng dengan mengurangi penggunaan minyak jelantah dalam kehidupan sehari-hari, maupun produksi usaha makanan kecil menengah.

- Memberdayakan kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya usaha makanan kecil menengah, dengan membuka peluang usaha minyak daur ulang, maupun upaya penghematan.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Daerah yang menjadi sasaran kegiatan adalah daerah Wonosobo khususnya di desa Sapuran di mana cenderung masyarakat yang sebagian besar juga adalah pedagang gorengan yang terkenal akan tempe kemul dan mendoannya. Daerah yang makanan dan minuman yang bervariasi merupakan beberapa kelebihan daerah tersebut. Namun kelebihan tersebut tidak ditunjang dari segi kesehatan dan kebersihannya, mengingat penggunaan bahan-bahan dan pengelolaan lingkungan yang minim. Daerah tersebut mayoritas dihuni oleh pedagang makanan dan minuman. Masyarakatnya secara umum  mampu memenuhi kebutuhan dari hasil berdagang namun keadaan ekonominya masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan minimnya perputaran uang dan kebutuhan pokok yang belum terpenuhi secara maksimal.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Merujuk pada bagian tujuan diatas, secara umum ada tiga sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan, yaitu memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga mengenai bahaya minyak jelantah dan dampak negatif terhadap kesehatan, pelatihan proses pemurnian minyak jelantah dengan kulit pisang kepok, dan manajemen organisasi kemasyarakatan wilayah setempat (pemberdayaan dan pengembangan masyarakat). Dengan ketiga sasaran tersebut, masyarakat diharapkan mengalami kemajuan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan sosial.

- Tahap Penyuluhan Kesehatan

Pada tahap ini, akan diadakan penyuluhan kesehatan kepada warga mengenai bahaya minyak jelantah. Selain itu, akan dipaparkan pula dampak negatif minyak jelantah tersebut terhadap kesehatan. Masyarakat diharapkan mengubah kebiasaan mengonsumsi minyak jelantah tanpa pemurnian, dan dapat mensosialisasikannya kepada orang disekitarnya.

- Tahap Pelatihan Pemurnian Minyak Jelantah

Pemberian informasi mengenai pemurnian minyak jelantah dengan perendaman menggunakan kulit pisak kepok untuk menaikan kualitas minyak jelantah dapat dilakukan dalam bentuk seminar ataupun talkshow. Setelah itu dilakukan praktek langsung tentang bagaimana teknik pemurnian yang benar. Kegitan ini akan diadakan di sekitar areal penjualan di Sapuran, hal itu dikarenakan agar pelatihan tersebut dapat langsung disaksikan oleh semua warga desa Sapuran, khusunya para pedagang yang menggunakan bahan dasar minyak goreng.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- Alat yang digunakan adalah infokus dan layar.

- Bahan yang digunakan adalah minyak jelantah dan kulit pisang kepok.

- Handout mengenai pemurnian minyak jelantah, yang terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, cara kerja, penjelasan mengenai proses pemurnian, aplikasi hasil pemurnian, kendala pemurnian, kelebihan hasil pemurnian, dan hal-hal yang perlu diperhatikan.

- Pelaksanaan Pemurnian Minyak Jelantah

Cara perlakuan sampel (minyak jelantah)

- Penghilangan bumbu (despicing)

Despicing merupakan proses pengendapan dan pemisahan kotoran akibat bumbu dan kotoran dari bahan pangan yang bertujuan menghilangkan partikel halus bersuspensi atau membentuk koloid seperti protein, karbohidrat, garam, gula, dan bumbu rempah-rempah yang digunakan menggoreng bahan pangan tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas dalam minyak. Proses despicing ini dilakukan dalam tempat logam atau kaca tahan panas yang berdiameter kecil tetapi tinggi agar proses steaming dapat berlangsung secara maksimal. Dengan pemansan pada proses despicing ini, bumbu dan semua kotoran yang ada dalam minyak bekas akan mengendap dan minyak lebih mudah dipisahkan dari pengotor-pengotornya.

- Pemurnian dengan Perendaman

Hasil despicing inilah yang digunakan dalam perendaman untuk menghasilkan minyak dengan kualitas baik. Sebelum peremdaman disiapkan terlebih dahulu wadah penampung besar yang telah dimasukkan kedalamnya kulit pisang yang telah dihaluskan. Untuk hasil maksimal, kulit pisang yang dapat digunakan adalah yang masih basah. Perendaman dilakuakan selama 1,5 jam.

Dalam tahap pelaksanaan pemurnian minyak jelantah ini, diperlukan pula pengawasan pasca pelaksanaan program. Pengawasan ini dilakukan dengan sistem koordinasi antar perwakilan warga dan pelaksana. Pemantauan akan dilakukan selama 1-2 bulan. Hal-hal yang akan dipantau adalah kegiatan pemurnian yang dilakukan masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat  yang dilihat dari jumlah penghematan setiap harinya, kondisi kesehatan produk makanan, dan kegiatan rutin yang dilaksanakan.

- Tahap Manajemen Organisasi Kemasyarakat (Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat)

Pemurnian minyak jelantah dengan kulit pisang kepok diharapkan menjadi pemicu bagi pengembangan masyarakat dibidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Hasil pemurnian minyak tersebut dapat dijual kembali atau dimanfaatkan untuk berdagang ataupun keperluan sehari-hari.

Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang akan dilakukan terkait pengembangan masyarakat sekitar, khususnya pedagang makanan. Semua hal tersebut merupakan kegiatan transfer ilmu pengetahuan dalam bentuk diskusi/musyawarah antara masyarakat.

Hal-hal yang akan dilakukan antara lain:

- Musyawarah Masyarakat dan Mahasiswa

Penyampaian keinginan untuk mengadakan pelatihan di Sapuran. Dialog yang dilakukan adalah penyadaran masyarakat mengenai dampak negatif minyak jelantah terhadap kesehatan dan upaya penghematan secara cerdas. Inti dialog yang dilakukan adalah penyadaran kepada warga akan pentingnya kesehatan dan upaya cerdas dalam penghematan konsumsi minyak goreng. Penyadaran tersebut dilakukan untuk keperluan sosial-ekonomi lainnya. Penyadaran tersebut dilakukan untuk memunculkan rasa nyaman dengan perubahan yang ada. Diskusi lainnya dilakukan mengenai teknis pelaksanaan. Semua hal tersebut dilakukan dengan dimusyawarahkan. Hal tersebut dilakukan untuk membiasakan iklim berdiskusi.

- Pembentukan Panitia Pengelola Pemurnian Minyak Jelantah

Pembentukan kepanitian dilakukan untuk menjaga kesinambungan program ini, mengingat bimbingan dan kontrol tidak dapat dilakukan oleh pelaksana seterusnya. Oleh karena itu, perlu disusun kepanitiaan mengenai program tersebut melalui musyawarah diantara warga, sehingga keputusan yang diambil dapat ditaati bersama. Struktur panitia tersebut minimal terdiri dari seorang ketua, bendahara, sekretaris, beberapa orang tim teknis, dan penghubung masyarakat.

- Pelatihan Manajemen Organisasi

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada panitia pemurnian minyak jelantah dengan pisang kepok dari pihak warga. Hal-hal yang diberikan antara lain mengenai penjelasan struktur kepanitiaan, penyusunan tata tertib pelaksanaan program, mekanisme pengambilan keputusan bersama, kriteria kepemimpinan dan bagaimana menjadi pemimpin serta manajer yang baik, permasalah kesehatan akibat penggunaan minyak jelantah, proses pemurnian minyak jelantah dengan pisang kepok, dan mekanisme pengawasan program.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

| Hal | Qty | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Administrasi |  |  |  |
| 1. Pembuatan Proposal | 4 | 15.000 | 60.000 |
| - Laporan Perkembangan Berkala | 4 | 15.000 | 60.000 |
| - Laporan Akhir | 4 | 15.000 | 60.000 |
| - Materai | 1 | 6.000 | 6.000 |
| - Lem | 1 | 2.000 | 2.000 |
| - Baterai | 6 | 5.000 | 30.000 |
| B. Transportasi |  |  |  |
| - Angkut Logistik | 1 | 50.000 | 50.000 |
| - Controlling | 1 | 50.000 | 50.000 |
| C. Alat & Bahan Pemurnian |  |  |  |
| - Kulit Pisang Kepok | 10 | 1.000 | 10.000 |
| - Minyak Jelantah | 10 | 2.000 | 20.000 |
| - Saringan | 10 | 5.000 | 50.000 |
| - Plastik | 10 | 5.000 | 50.000 |
| - Label | 10 | 3.000 | 30.000 |
| - Baskom | 10 | 5.000 | 50.000 |
| - Sumbangan Peralatan | 30 | 10.000 | 300.000 |
| D. Pengembangan Masyarakat |  |  |  |
| - Alat Tulis | 30 | 10.000 | 300.000 |
| - Modul Kesehatan | 30 | 5.000 | 150.000 |
| - Modul Training Teknis | 30 | 5.000 | 150.000 |
| - Acara Pelaksanaan | 1 | 300.000 | 300.000 |
| - Konsumsi Pelatihan | 35 | 12.000 | 420.000 |
| - Logistik Acara | 1 | 500.000 | 500.000 |
| - Publikasi Acara | 25 | 10.000 | 250.000 |
| - Souvenir | 35 | 30.000 | 1.050.000 |
| - Lain-lain | 1 | 200.000 | 200.000 |
| JUMLAH |  |  | 4.148.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penentuan Daerah Sasaran | √ |  |  |  |  |
| 2. | Survei Lokasi | √ |  |  |  |  |
| 3. | Analisis Keadaan Sosial dan Ekonomi |  | √ |  |  |  |
| 4. | Pendekatan terhadap Masyarakat |  | √ |  |  |  |
| 5. | Pembentukan Kepanitiaan Warga |  | √ | √ |  |  |
| 6. | Persiapan Alat dan Bahan |  |  | √ |  |  |
| 7. | Pelatihan Pemurnian Minyak Jelantah |  |  | √ |  |  |
| 8. | Pelatihan Manajemen Organisasi |  |  | √ |  |  |
| 9. | Pelatihan Aplikasi Pemurnian Minyak |  |  | √ |  |  |
| 10. | Pengecekan Teknis |  |  |  | √ |  |
| 11. | Pengawasan |  |  |  | √ | √ |
| 12. | Evaluasi |  |  |  |  | √ |
| 13. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  | √ |
| 14. | Laporan Akhir |  |  |  |  | √ |

DAFTAR PUSTAKA

Rismunandar. 1990. Bertanam Pisang. Bandung: C.V. Sinar Baru

Rismunandar. 1990. Membudidayakan Tanaman Buah-buahan. Bandung: C.V. Sinar Baru

http://iskandaralim.blogspot.com/

http://racikanobatku.blogspot.com/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Novia Emanda Sandyastuti Wahyudi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Mandarin / Fakultas Bahasa dan Sastra |
| 4 | NIM | 2404414014 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 6 November 1995 |
| 6 | E-mail | saein12@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085743789321 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 1 Sapuran | SMP Negeri 1 Kertek | SMA Negeri 1 Wonosobo |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juara Harapan LCC Agama di Semarang tingkat Pesantren/Madrasah |  | 2006/2007 |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal PKM.

Semarang, 24 Agustus 2015

Pengusul,

Novia Emanda S.W

- Identitas Diri Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Ade Devi Mariyanti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Mandarin/Fakultas Bahasa dan Seni |
| 4 | NIM | 2404414008 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Sukoharjo, 25 Februari 1996 |
| 6 | E-mail | Adedevi72@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081901096299 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Ngasinan 03 | SMP Negeri 1 Bulu | SMA Negeri 1 Tawangsari |
| Jurusan | - | - | Bahasa |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal PKM.

Semarang, 24 Agustus 2015

Pengusul,

Ade Devi Mariyanti

- Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Winardita Putri Adina |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Biologi / FMIPA |
| 4 | NIM | 4401414101 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 7 Agustus 1996 |
| 6 | E-mail | winarditaputria@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085640010484 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Kristen Bendungan | SMP Negeri 1 Kertek | SMA Negeri 1 Wonosobo |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan proposal PKM.

Semarang, 24 Agustus 2015

Pengusul,

Winardita Putri Adina

Lampiran 2. Artikel Tambahan

Kulit Pisang sebagai Adsorben

Adsorpsi adalah peristiwa fisik padat permukaan suatu bahan, yang tergantung dari afinitas antara adsorben dan zat diabsorpsi. Permukaan adsorben akan menyerap warna, suspense koloid (gum dan resin), serta hasil degradasi minyak seperti peroksida. Daya adsorpsi disebabkan karena bahan memiliki pori-pori dalam jumlah besar, dan adsorpsi akan terjadi karena adanya perbedaan potensial antara permukaan dan zat yang di serap.

Berdasarkan adanya perbedaan energy potensial, maka jenis adsorpsi terdiri dari adsorpsi listrik, adsorpsi mekanis, adsorpsi kimia, dan adsorpsi termis.Sifat adsorpsi tersebut masing-masing disebabkan karena perbedaan muatan listrik, perbedaan tegangan permukaan, perbedaan potensial sifat kimia dan perbedaan potensial karena panas.Kulit pisang kapok merupakan bahan padat yang berpori-pori yang umumnya diperoleh dari pisang kepo. Pisang adalah tanman buah berupa herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara, yang kemudian menyebar ke Afrika, Amerika Selatan dan Tengah. Di Jawa Barat pisang tersebut disebut dengan Cau.

Klasifikasi botani tanaman pisang

Divisi : Spermatophta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledone

Famili : Musaceae

Genus : Musa

Spesies : Musa Spp

Pisang adalah buah yang sanat bergizi yang merupakan sumber vitamin dan mineral dan juga karbohidrat. Pisang dijadikan buah meja, sale pisang, pure pisang, dan tepung pisang. Kulit pisang dapat digunakan untuk menjernihkan minyak goreng dan membuat cuka melalui proses fermentasi alcohol dan asam cuka. Daun pisang dipakai sebagai pembungkus berbagai makanan tradisional Indonesia. Batang pisang diolah menjadi serat untuk pakaian, kertas dan sebagainya. Batan pisang yang tela dipotong kecil dan daun pisang dapat dijadikan makanan ternak pada saat musim kemarau, dimana rumput kurang tersedia. Air umbi batang pisang kapok dapat dimanfaatkan sebagai obat disentri dan pendarahan usus besar, sedangkan air batang pisang digunakan sebagai obat sakit kencing dan penawar racun. Adapun komposisi dari kulit pisang adalah pati, vitamin C, Vitamin B, Ca, Protein dan lemak.

|  | KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Novia Emanda Sandyastuti Wahyudi

NIM			: 2404414014

Program Studi   	: Pendidikan Bahasa Mandarin

Fakultas   		: Bahasa dan Seni

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM pengabdian pada masyarakat saya dengan judul:

PEMURNIAN MINYAK JELANTAH DENGAN KULIT PISANG KEPOK (Musa paradisiacal, Linn) UNTUK INDUSTRI RUMAH TANGGA

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 24 Agustus 2015

Mengetahui,  	Pengusul, 
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.				Novia Emanda S.W

NIP. 196012171986011001					NIM. 2404414014