PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PEMBINAAN USAHA PERMEN SUSU SAPI MURNI BAGI REMAJA MASJID DESA LOPAIT KABUPATEN SEMARANG

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Hilda Gressilia			2303412005		2012

Malakhatul Chiyaroh		2303412009		2012

Adi Wahyu Utomo		2302412017		2012

Dini Ernalia Zahra		2303413024		2012

Gladis Kusumawardani		2303413053		2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan 		:

Pembinaan usaha permen susu sapi murni bagi remaja masjid desa lopait kabupaten semarang

2. 	Bidang Kegiatan 		:  PKM-M

3. 	Ketua pelaksana kegiatan

a) Nama lengkap 		:  Hilda Gressilia

b) NIM 			:  2303412005

c) Jurusan 			:  Bahasa dan Sastra Asing

d) Universitas 		:  Universitas Negeri Semarang

e) Alamat Rumah	:  Ds. Karangsawah RT 4 Rw 7, Tonjong, Brebes

f) Alamat Email/HP	:  Hilda_gressilia@yahoo.com/ 085741779378

4. 	Anggota pelaksana 	:  4 orang

5. 	Dosen pendamping

a) Nama lengkap 		:

b) NIDN 			:

g) Alamat/HP 		:

6. 	Biaya Kegiatan Total

a) Dikti 			:  Rp 12.361.000

b) Sumber lain 		:  tidak ada

7. 	Jangka waktu pelaksanaan :  3 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Ketua jurusan, 				Ketua Pelaksana Kegiatan,

Dr. Zaim El Mubarok, M. Ag. 		Hilda

NIP. 197103041999031003			NIM.

Pembantu Rektor 				Dosen Pendamping,

Bidang kemahasiswaan,

Prof. Dr. Masrukhi, M. Pd.

NIP. 196205081988031002			NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i

PENGESAHAN		ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN		iv

BAB 1 PENDAHULUAN		1

  - Latar belakang masalah		1

  - Luaran yang diharapkan		4

  - Manfaat		4

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN		5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN		6

3.1 Perencanaan Proyek		6

3.2 Metode Pelaksanaan		6

3.3 Alat dan Bahan yang diperlukan		7

  - Cara pembuatan permen susu sapi		7

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN		9

4.1 Anggaran Biaya		9

4.2 Jadwal Kegiatan		9

DAFTAR PUSTAKA		10

LAMPIRAN		11

RINGKASAN

Desa Lopait terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. memiliki peternakan sapi yang dimiliki oleh sebagian warga dusun Celengan. Hasil susu perahan tersebut langsung dijual kepada pembeli tanpa diolah terlebih dahulu dengan harga Rp 5.000; per liter. Hal ini sangat disayangkan karena harga jual sapi yang relatif rendah kurang sebanding dengan biaya pemeliharaan sapi dan kandungan berbagi mineral susu sapi yang relatif tinggi. Sehingga perlu adanya pengolahan produk susu sapi perah yang dapat meningkatkan nilai jual susu sapi. Potensi lain yang dimiliki oleh desa Lopait adalah potensi sumber daya manusia yang unggul, salah satunya adalah keberadaan remaja desa yang tergabung dalam organisasi remaja masjid. Jumlah remaja yang tergabung dalam anggota remaja masjid di desa Lopait secara keseluruhan adalah 789 orang.

Dengan adanya potensi sumber daya alam yang ada namun masih memerlukan pengelolaan dan sumber daya manusia yang aktif dan memiliki etos kerja tinggi, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pembinaan usaha pada remaja masjid. Salah satu pembinaan usaha yang dapat dilakukan adalah pengolahan susu sapi perah menjadi permen susu atau karamel susu karena selain produsen susu yang sudah tersedia di dusun Celengan, pembuatan permen susu juga relatif mudah. Remaja masjid juga akan mendapatkan pembinaan dalam hal pemasaran produk sehingga permen susu dapat sukses memasuki pasar. Tim PKM-M akan mendatangkan PKK desa yang ahli di bidang pengolahan permen susu dan pemasaran produk.

Tujuan jangka yang ingin dicapai melalui PKM-M ini adalah terciptanya peluang usaha baru bagi masyarakat setempat sehingga dapat membantu perekonomian mereka yang mayoritas merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Jika dilihat dari potensi ekonomi, permen susu sapi ini dapat menjadi oleh-oleh khas Lopait. Selain membantu perekonomian, sebagian hasil proyek ini juga dapat disumbangkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan tujuan awal remaja masjid. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah mengkader masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha baru karena permen susu juga berpeluang menjadi oleh – oleh khas Lopait. Apabila permen susu ini dijual di jalur strategis seperti pusat oleh-oleh, maka lapangan kerja baru bagi mereka akan terbentuk, selain itu dengan bahan dasar yang murah dan mudah didapat mereka dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai jual tinggi.

BAB 1

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Desa Lopait terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Desa Lopait berbatasan langsung dengan Kota Salatiga. Desa Lopait mempunyai empat dusun, yaitu dusun Lopait, Gudang, Celengan, dan Calombo. Setiap dusun mempunyai beragam potensi yang dapat dikembangkan seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di desa Lopait, Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan penduduk desa, dan letak geografis desa sangat strategis.

Sumber Daya Alam (SDA) meliputi hasil alam berupa ikan air tawar dan tanaman enceng gondok dari danau Rawa Pening di dusun Calombo, serta ladang jahe serta peternakan sapi di dusun Celengan.  Warga desa sudah memanfaatkan hasil alam seperti enceng gondok yang notabene merupakan tanaman parasit menjadi barang-barang kerajinan yang dibuat di sentra industri enceng gondok di dusun Gudang dan kawasan Pusat Industri Kerajinan dan Kesenian (PIKK) Lopait. Warga di dusun Celengan juga sudah mulai mengolah jahe menjadi bubuk jahe untuk konsumsi minuman seduh keluarga. Desa Lopait juga memiliki obyek wisata alam yang bernama Gowa Rong. Gowa Rong adalalah kawasan perbukitan yang dimanfaatkan pemerintah daerah setempat sebagai wahana pelepas kepenatan karena dari puncak Gowa Rong menyuguhkan pemandangan indah gunung Ungaran dan Telomoyo.

Potensi kedua yang dimiliki oleh desa Lopait adalah potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, salah satunya adalah keberadaan remaja desa yang tergabung dalam organisasi remaja masjid. Anggota remaja masjid adalah warga yang berusia antara 13-25 tahun. Berdasarkan data pada Buku Induk Penduduk Desa Lopait 2014, jumlah warga yang berdomisili adalah 4.663 jiwa. Jumlah remaja yang tergabung dalam anggota remaja masjid di desa Lopait secara keseluruhan adalah 789 orang. Para remaja masjid rata-rata masih merupakan pelajar di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Mereka memanfaatkan waktu luang di luar wajtu belajar mereka untuk melakukan kegiatan sosial di desanya seperti halnya kerja bakti untuk kebersihan desa maupun gotong royong dalam membantu warga yang mempunyai hajatan.

Potensi yang ketiga adalah letak geografis desa Lopait yang sangat strategis karena berada di jalur utama Semarang-Surakarta. Desa Lopait hanya berjarak 8 Km dari kota Salatiga. Banyak sentra kerajinan berjajar di sepanjang jalan desa Lopait menuju kota Salatiga yang menandakan bahwa jalur ini sangat potensial sebagai wilayah pemasaran karena banyaknya pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut apalagi jika mendekati masa-masa mudik. Selain itu desa Lopait juga memiliki obyek wisata Gowa Rong yang merupakan tempat rekreasi dan bermain keluarga karena sebagian wilayah Lopait merupakan daerah perbukitan. Bukan tidak mungkin bahwa warga Lopait dapat lebih memanfaatkan peluang tersebut untuk menjualkan produk hasil olahan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Lopait. Tentunya hal ini dapat menjadi ladang baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Setiap hal tentunya mempunyai dua sisi yang bertolak belakang. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa Lopait tentu saja banyak permasalahan yang terjadi pada desa ini, terutama dalam bidang sumber alam dan manusianya. Meskipun warga sudah mulai mencoba mengolah hasil alam yang mereka miliki seperti halnya kerajinan enceng gondok dan bubuk jahe, namun masih ada potensi yang belum dimanfaatkan. Selain itu, remaja masjid yang menjadi pionir warga juga belum secara maksimal ikut andil dalam mengolah hasil alam desa ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa desa ini memiliki potensi peternakan sapi perah, namun warga maupun remaja masjid belum memiliki kerja sama dengan pemilik peternakan sapi yang seharusnya dapat menjadi peluang usaha melalui pengolahan produk susu sapi perah. Selama ini remaja masjid kurang memanfaatkan peluang tersebut.

Berbagai potensi alam yang melimpah sudah dimanfaatkan oleh warga tetapi masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. salah satunya adalah peternakan sapi yang dimiliki oleh sebagian warga dusun Celengan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Bapak Karno yang merupakan salah satu pemilik peternakan sapi perah di dusun Celengan bahwa setiap harinya peternakan tersebut mampu menghasilkan 80 liter susu sapi murni. Susu merupakan bahan makanan yang dihasilkan ternak perah baik sapi maupun kambing dengan kandungan nutrisi terlengkap dalam pemenuhan konsep gizi yang dikenal dengan empat sehat lima sempurna (Sistanto dkk 2014:81), seperti yang terlihat pada tabel komposisi susu sapi (per 100 gr) berikut ini (sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI):

| Komponen | Kandungan |
| --- | --- |
| Kalori | 61,00 Kkal |
| Protein | 3,20 gram |
| Lemak | 3,50 gram |
| Karbohidrat | 4,30 gram |
| Kalsium | 143,00 miligram |
| Fosfor | 60,00 gram |
| Besi | 1,70 gram |
| Vitamin A | 130,00 SI |
| Vitamin B1 | 0,03 miligram |
| Vitamin C | 1,00 miligram |
| Air | 88,33 gram |

Namun, hasil susu perahan tersebut langsung dijual kepada pembeli tanpa diolah terlebih dahulu dengan harga Rp 5.000; per liter. Hal ini sangat disayangkan karena harga jual sapi yang relatif rendah kurang sebanding dengan biaya pemeliharaan sapi dan kandungan berbagi mineral susu sapi yang relatif tinggi. Sehingga perlu adanya pengolahan produk susu sapi perah yang dapat meningkatkan nilai jual susu sapi.

Menurut Bapak Supri yang merupakan Ketua Urusan Umum  di Desa Lopait, bahwa remaja masjid desa Lopait sangat aktif dalam kegiatan di dusun masing-masing. Remaja tersebut membentuk sebuah perkumpulan untuk menangani permasalahan yang ada. Bapak Supri juga mengharapkan kedepannya akan lebih banyak lagi proyek sosial yang dapat dilaksanakan para remaja masjid sehingga mereka dapat belajar mengelola potensi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Dengan adanya potensi sumber daya alam yang ada namun masih memerlukan pengelolaan dan sumber daya manusia yang aktif dan memiliki etos kerja tinggi, maka melalui PKM-M salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pembinaan usaha pada remaja masjid. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 (dalam Glendoh 2001:3) pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Salah satu pembinaan usaha yang dapat dilakukan adalah pengolahan susu sapi perah menjadi permen susu atau karamel susu karena selain produsen susu yang sudah tersedia di dusun Celengan, pembuatan permen susu juga relatif mudah.

Sebagaimana produk peternakan, susu sangat mudah mengalami kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan pengolahan susu untuk mempertahankan mutu produk susu. Oleh karena itu perlu dicari upaya pemanfaatan susu untuk mengurangi kerugian peternak atau bahkan dapat meningkatkan pendapatan dengan usaha pengolahan susu tersebut. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dan dikembangkan adalah dengan pembuatan permen susu atau karamel susu (Sistanto dkk 2014:83). Susu karamel adalah produk olahan susu berwarna coklat akibat dari proses karamelisasi dari gula pasir dan gula susu saat pemanasan. Jika pembuatannya benar, maka karamel memiliki warna coklat yang menarik, rasa yang gurih, tekstur yang kenyal dan lembut serta aroma yang memikat (Usmiati 2009:26).

Berdasarkan berbagai hal tersebut, tim PKM-M mempunyai gagasan yang dituangkan dalam proposal dengan judul “Pembinaan Usaha Pembuatan Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”. Permen atau karamel susu dapat menjadi produk olahan andalan remaja masjid desa Lopait. Alasan pemilihan pengolahan susu sapi perah menjadi permen bukannya produk olahan susu yang lain seperti yogurt, mentega, tahu susu, maupun es krim adalah karena proses pengolahan permen susu relati lebih mudah dan biaya produksi yang rendah. Diharapkan produk olahan permen susu ini juga dapat bersaing dengan produk permen yang sudah ada di pasaran selama ini Karena produk yang dihasilkan adalah murni tanpa pengawet yang tentunya dapat menjadi salah satu pilihan olahan makanan sehat bagi konsumen.

  - Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari PKM-M “Pembinaan Usaha Pembuatan Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang” adalah:

- Memberikan pengetahuan sekaligus pelatihan kepada remaja masjid dan masyarakat sekitar tentang pemanfaatan susu sapi murni sebagai produk olahan permen atau karamel susu.

- Mengkader remaja masjid dengan memberikan keterampilan bagaimana mengolah susu sapi murni menjadi produk baru berupa permen susu atau karamel susu bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan peluang ekonomi di sekitar mereka.

- Mengkader masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha baru karena aban juga berpeluang menjadi oleh – oleh khas Lopait. Apabila permen susu ini dijual di jalur strategis seperti pusat oleh-oleh, maka lapangan kerja baru bagi mereka akan terbentuk, selain itu dengan bahan dasar yang murah dan mudah didapat mereka dapat menghasilkan suatu produk yang bernilai jual tinggi.

- Sebagian hasil proyek ini akan digunakan sebagai dana sosial untuk membantu anak yatim dan mereka yang membutuhkan. Melalui hal sederhana mereka dapat berbuat sesuatu untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu hal ini akan dapat mengubah pandangan generasi tua yang sering sekali mengesampingkan kreatifitas remaja karena kekurangjelasan tujuan kegiatan.

  - Manfaat Kegiatan

Manfaat PKM-M “Pembinaan Usaha Pembuatan Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang” adalah:

- Remaja masjid dan masyarakat mampu dan terampil dalam membuat permen susu sapi atau caramel susu yang menpunyai nilai jual tinggi.

- Terciptanya peluang usaha baru bagi masyarakat setempat sehingga dapat membantu perekonomian mereka yang mayoritas merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Jika dilihat dari potensi ekonomi, permen susu sapi ini dapat menjadi oleh-oleh khas Lopait.

- Melalui pembuatan permen susu sapi dapat memberdayakan remaja maupun ibu rumah tangga sekitar sehingga dapat mengembangkan dirinya untuk ikut berperan aktif dalam membangun perekonomian keluarga.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Desa Lopait mempunyai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, salah satunya adalah keberadaan remaja desa yang tergabung dalam organisasi remaja masjid. Anggota remaja masjid adalah warga yang berusia antara 13-25 tahun. Jumlah warga yang berdomisili adalah 4.663 jiwa. Jumlah remaja yang tergabung dalam anggota remaja masjid di desa Lopait secara keseluruhan adalah 789 orang. Para remaja masjid rata-rata masih merupakan pelajar di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Mereka memanfaatkan waktu luang di luar wajtu belajar mereka untuk melakukan kegiatan sosial di desanya seperti halnya kerja bakti untuk kebersihan desa maupun gotong royong dalam membantu warga yang mempunyai hajatan.

Remaja masjid desa Lopait sangat aktif dalam kegiatan di dusun masing-masing. Remaja tersebut membentuk sebuah perkumpulan untuk menangani permasalahan yang ada. Salah satu yang paling menonjol adalah remaja masjid dusun Lopait yang tengah menangani proyek sosial melalui pengadaan penangkaran lele dengan bantuan Badan Amil Zakat dan Infak (BAZIZ) Kabupaten Semarang dan hasil usaha tersebut sebagian disumbangkan untuk keperluan anak yatim di wilayah setempat.

Potensi lain yang dimiliki oleh desa Lopait adalah keberadaan peternakan sapi perah namun kurang dimanfaatkan oleh warga. Selain itu letak geografis desa Lopait yang sangat strategis karena berada di jalur utama Semarang-Surakarta. Desa Lopait hanya berjarak 8 Km dari kota Salatiga. Banyak sentra kerajinan berjajar di sepanjang jalan desa Lopait menuju kota Salatiga yang menandakan bahwa jalur ini sangat potensial sebagai wilayah pemasaran karena banyaknya pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut apalagi jika mendekati masa-masa mudik. Selain itu desa Lopait juga memiliki obyek wisata Gowa Rong yang merupakan tempat rekreasi dan bermain keluarga karena sebagian wilayah Lopait merupakan daerah perbukitan. Bukan tidak mungkin bahwa warga Lopait dapat lebih memanfaatkan peluang tersebut untuk menjualkan produk hasil olahan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Lopait. Tentunya hal ini dapat menjadi ladang baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Bab metode pelaksanaan memaparkan deskripsi perencanaan proyek dan pelaksanaan program.

  - Perencanaan Proyek

Agar program ini ini berjalan secara maksimal, maka diperlukan perencanaan secara tepat, diantaranya:

- Menyusun proposal kegiatan pembinaan usaha permen susu

- Menjelajahi vitamin dan mineral yang ada susu sapi perah dan analisis potensi ekonomi yang berbasis nilai jual untuk disampaikan pada anggota remaja masjid

- Mengamati pentingnya mengadakan program karena latar belakang masyarakat yang memiliki potensi wilayah

- Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan

- Menyusun perencanaan pemasaran produk yang akan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan mendirikan stand di sekitar jalur Lopait Salatiga dan menitipkan produk di warung-warung terdekat. Pemasaran tidak langsung dilakukan melalui pemesanan via telepon, email, dan website resmi remaja masjid.

- Meminta izin kepada pihak yang berwenang dengan menghubungi Kaur Kesra yang telah bersedia menyediakan sarana kegiatan

- Mempersiapkan alat dan bahan dalam memberikan pembinaan usaha permen susu

- Menpersiapkan daftar pihak yang hendak dijadikan sebgai panitia dalam kegiatan.

  - Metode pelaksanaan

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program yang meliputi:

- Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan permen susu

- Memberikan penyuluhan kepada remaja masjid mengenai cara pembuatan permen susu sapi murni.

- Melakukan demonstrasi pembuatan permen susu dan remaja masjid mempraktikan pembuatan permen susu.

- Mengevaluasi hasil pembuatan permen susu sapi murni.

- Memeriksakan kandungan gizi permen susu sapi murni ke Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat agar permen yang dihasilkan terbukti aman untuk dikonsumsi.

- Remaja masjid yang sudah mendapatkan pelatihan melakukan penyuluhan dan demonstrasi pembuatan permen susu sapi murni kepada PKK

- Remaja masjid dan PKK melakukan pemasaran produk secara langsung dan antar pesanan. Pemasaran secara langsung dilakukan dengan menjual secara langsung dan atau menitipkan permen susu di toko-toko yang ada dan sentra oleh-oleh PIKK Lopait. Sedangkan pemasaran antar pesanan yaitu konsumen memesan terlebih dahulu ke pemilik usaha dan permen susu melalui telepon, email, website atau datang langsung ke tempat produksi permen susu.

  - Alat-alat dan bahan yang diperlukan

- Alat

- Timbangan

- Panci

- Spatula

- Sendok

- Kompor

- Nampan plastik

- Kain saring

- Pisau

- Talenan

- Kertas Pilus

- Kertas Pembungkus

- Plastik alas

- Plastik Klip/plastik kemasan

- Kawat emas

- Bahan

- Susu sapi murni

- Gula pasir

- Mentega

- Vanilla

- Asam cuka

  - Cara pembuatan permen susu sapi murni

- Sebanyak 5 liter susu segar  dimasukkan ke dalam panci dengan disaring. Susu yang sudah disaring kemudian dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk hingga volume separuh dari awal dan berkonsistensi kental.

- Susu didinginkan sampai suhu mencapai 45oC, kemudian ditambah gula pasir 1 kg dan mentega 100 gram, kemudian diaduk secara merata. Campuran tersebut selanjutnya dimasak selama 3 jam sambil terus diaduk supaya adonan yang tidak gosong.

- Bila sudah matang (cara mengetesnya adalah dengan meneteskan sedikit adonan yang sedang dimasak ke dalam gelas berisi air dingin, apabila adonan yang ditetskan membentuk bulatan utuh dan kompak dalam air dan tetap utuh apabila dikeluarkan dari air maka pemanasan sudah selesai), kemudian ditambahkan vanila ½ sendok teh dan diaduk sampai merata.

- Adonan yang sudah matang dituangkan ke dalam cetakan permen susu berupa nampan plastik yang bagian dinding-dindingnya dilumuri mentega agar tidak lengket.

- Adonan dibiarkan dingin dan cukup keras di dalam lemari pendingin, lalu dipotong dengan ukuran sesuai selera, kemudian dibungkus dengan kertas kemasan.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Bab ini memaparkan anggaran biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.

  - Anggaran Biaya

Adapun rincian biaya secara garis besar adalah sebagai berikut:

| No | Nama Kebutuhan Dana | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Habis Pakai | 4995000 |
| 2 | Peralatan Penunjang | 3116000 |
| 3 | Perjalanan | 3000000 |
| 4 | Lain-Lain | 1250000 |
| Jumlah |  | Rp 12.361.000 |

  - Jadwal Kegiatan

Adapun rincian jadwal kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:

|  | NO | Kegiatan | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Perencanaan | 1 | Proposal sudah lolos | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Survei Desa | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Perizinan dan sosialisasi |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Persiapan Perlengakapan Program |  |  |  | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan | 5 | Pelaksanaan latihan membuat permen susu |  |  |  |  |  | v | v | v |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Publikasi kepada desa-desa sekitar |  |  |  |  |  |  |  | v | v |  |  |  |  |
| Evaluasi dan Pelaporan | 7 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |
|  | 8 | Pembuatan laporan program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |
|  | 9 | Revisi Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |

Tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat (PKMM) akan melakukan beberapa kegiatan paska pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami dari kegiatan PKMM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Induk Penduduk Lopait tahun 2014

Glendoh, Sentot Herman. 2001. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 3. Lampung: Universitas Kristen Petra Press.

Sistanto, dkk. 2014.  Jurnal Sains Peternakan Indonesia Vol. 9 No.2. Bengkulu: Universitas Bengkulu Press.

Usmiati, Sri. 2009. Teknologi Pengolahan Susu. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1

BIODATA KETUA

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Hilda Gressilia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303412005 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 10 Juli 1994 |
| 6 | E-mail | Hilda_gressilia@yahoo.com |
| 7 | No HP | 085741779378 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD NEGERI 1 KUTAMENDALA | SMP NEGERI 2 TONJONG | SMAN 1 BUMIAYU |
| Jurusan | UMUM | UMUM | IPS |
| Tahun Masuk-Kelas | 2000 | 2006 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Hilda Gressilia

Lampiran 2

BIODATA ANGGOTA

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Maslahatul Chiyaroh |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303412009 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas, 19 Desember 1994 |
| 6 | E-mail | - |
| 7 | No HP | 083863650163 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI MIFTAHUL HUDA | MTs MA | SMA Negeri Sumpiuh |
| Jurusan | UMUM | UMUM | IPS |
| Tahun Masuk-Kelas | 2000 | 2006 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Maslakhatul Chiyaroh

Lampiran 3

BIODATA ANGGOTA

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Adie Wahyu Utomo |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Jepang |
| 4 | NIM | 2302412017 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 2 November 1993 |
| 6 | E-mail | adiewahyuutomo@ymail.com |
| 7 | No HP | +6289606445565 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Tambakaji 02 Semarang | SMP Negeri 28 Semarang | SMA Negeri 08 Semarang |
| Jurusan | UMUM | UMUM | IPS |
| Tahun Masuk-Kelas | 2000 | 2006 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Adie Wahyu Utomo

Lampiran 4

BIODATA ANGGOTA

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Dini Ernalia Zahra |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303413024 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surakarta, 16 September 1995 |
| 6 | E-mail | Dinialhadi.zahra@gmail.com |
| 7 | No HP | 085640621670 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD. DJAMA\'ATUL ICHWAN SURAKARTA | SMPN 1 KAJEN | SMAN 1 KAJEN |
| Jurusan | UMUM | UMUM | IPS |
| Tahun Masuk-Kelas | 2001 | 2007 | 2010 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Dini Ernalia Zahra

Lampiran 5

BIODATA ANGGOTA

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap | Gladis Kusumawardani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303413053 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 31 Maret 1993 |
| 6 | E-mail | glan_mikaru@gmail.com |
| 7 | No HP | 087732155891 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN BATURSARI 06 | PONDOK PESANTREN GONTOR | PONDOK MODERN GONTOR |
| Jurusan | UMUM | AGAMA | AGAMA |
| Tahun Masuk-Kelas | 1999 | 2005 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Gladis Kusumawardani

Lampiran 6

BIODATA PEMBIMBING

- Identitas diri

| 1 | Nama lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | No HP |  |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Kelas |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu peryaratan dalam pengajuan hibah “Pembinaan Usaha Permen Susu Sapi pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang”.

Semarang, 10 Juni 2015

Pembimbing

Lampiran 7

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

- Peralatan Penunjang

| No | Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbangan | Pembuatan produk | 4 | 195000 | 780000 |
| 2 | Panci 40 cm |  | 12 | 75000 | 900000 |
| 3 | Spatula |  | 12 | 18000 | 216000 |
| 4 | Sendok |  | 12 | 2000 | 24000 |
| 5 | Nampan plastik |  | 12 | 25000 | 300000 |
| 6 | Kain saring |  | 12 | 12000 | 144000 |
| 7 | Pisau |  | 12 | 15000 | 180000 |
| 8 | Talenan |  | 12 | 11000 | 132000 |
| 9 | Kompor gas |  | 4 | 110000 | 440000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  | 3116000 |

- Bahan Habis Pakai

| No | Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Susu sapi murni | Pembuatan produk | 5 liter | 5000 | 25000 |
| 2 | Gula Pasir |  | 1 kg | 15000 | 15000 |
| 3 | Mentega |  | 0.1 kg | 8000 | 800 |
| 4 | Vanilla |  | 1 bungkus | 800 | 800 |
| 5 | Asam Cuka |  | 0.1 liter | 5000 | 500 |
| 6 | Kertas Pilus | Kemasan produk | 4 lembar | 1700 | 6800 |
| 7 | Kertas Pembungkus |  | 10 lembar | 2500 | 25000 |
| 8 | Plastik Klip |  | 80 buah | 200 | 16000 |
| 9 | Kawat Emas |  | 10 meter | 800 | 8000 |
| 10 | Plastik alas |  | 4 lembar | 500 | 2000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  | 99900 |
| Biaya bahan untuk 50 kali adonan (Rp) |  |  |  |  | 4995000 |

- Perjalanan

| No | Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perjalanan ke Unnes-Lopait | Transportasi | 20 | 150000 | 3000000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  | 3000000 |

- Lain-lain

| No | Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Harga total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrasi | Copy materi pelatihan | 10 | 15000 | 150000 |
| 2 | Seminar | Persiapan Seminar | 3 | 120000 | 360000 |
| 3 | Laporan | Pembuatan laporan | 3 | 80000 | 240000 |
| 4 | Publikasi | Banner, pamflet | 5 | 100000 | 500000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  |  | 1250000 |

| No | Nama Kebutuhan Dana | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan Habis Pakai | 4995000 |
| 2 | Peralatan Penunjang | 3116000 |
| 3 | Perjalanan | 3000000 |
| 4 | Lain-Lain | 1250000 |
| Jumlah (Rp) |  | Rp 12.361.000 |

Lampiran 8

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/ minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hilda Gressilia/ 2303412005 | PBA | Ketua | 12 | Ketua: memimpin proses penyusunan program dan pelaksanaan program. |
| 2 | Dini Ernalia Zahra/ 2303413024 | PBA | Sekretaris | 12 | Sekretaris: membuat proposal, laporan, beserta berkas-berkas yang berguna bagi program yang sudah didiskusikan dengan kelompok atas sepengetahuan pembimbing. |
| 3 | Maslahatul Chiyaroh/ 2303412009 | PBA | Bendahara | 12 | Bendahara: mengatur pengeluaran keuangan untuk keperluan program |
| 4 | Adie Wahyu Utomo/ 2302412017 | PBJ | Humas | 12 | Humas: menjalin hubungan dengan warga maupun pihak-pihak terkait demi kelangsungan program. |
| 5 | Gladis kusumawardani/ 2303413053 | PBA |  | 12 |  |

Lampiran 9

SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Hilda Gressilia

NIM			: 2303412005

Program Studi		: Pendidikan Bahasa Arab

Fakultas		: Bahasa dan Seni

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-M saya dengan  judul “Pembinaan Usaha Permen Susu pada Remaja Masjid Desa Lopait Kabupaten Semarang” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 9 Juni 2015

Yang menyatakan

Hilda Gressilia

2303412005

Lampiran 10

Lampiran 12

DENAH LOKASI MITRA KERJA