USULAN PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“KOMPOR DARMI”

KOMPOS ORGARIK DARI JERAMI SEBAGAI MEDIA TANAM UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BERAS LOKAL

BIDANG KEGIATAN :

PKM- PENGABDIAN MASYARAKAT

Di usulkan Oleh :

Lailatul Khodriah			8111414119	  2014

Farah Diba Khodijah			8111414115	  2014

Inayatus Sholihah			8111414109	  2014

Kunta Anjana				8111413144	  2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan     : “KOMPOR DARMI” Kompos Organik Dari Jerami Sebagai Media Tanam Untuk Meningkatkan Kualitas Beras Lokal

- Bidang Kegiatan  : PKM-M (Pengabdian Masyarakat)

- Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

- Nama Lengkap  	: Lailatul Khodriah

- NIM  		: 8111414119

- Jurusan  		: Ilmu Hukum

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah	: Terlaya RT 06/ Rw 01, Bantarkawung, Brebes

- Handphon / tlpn	: 087837392899

- Alamat email 	: lailatulikhodriah2@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 3 (tiga)orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar  	:

- NIDN  				:

- Alamat Rumah			:

- No Tel./HP 			:

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti     				: Rp 12.500.000

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan  		: 5 bulan

Semarang, 2 Juni 2015

Menyetujui,

Pembantu Dekan Bid. Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H. 			Lailatul Khodriah

NIP. 197505041999031001				NIM. 8111414119

Pembantu Rektor Bid. Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.

NIP. 196012171986011001				NIDN.

ii

RINGKASAN

Masyarakat Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Sebagai petani tanaman utama yang ditanam yaitu padi, sebagai peternak hewan yang diternak seperti unggas, sapi, kambing, domba dan munding. Didesa tersebut tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat rendah, seperti halnya dalam pengolahan limbah hasil pertanian. Limbah yang pengolahannya kurang baik yaitu limbah dari tanaman padi yang berupa jerami. Jeramai tersebut diolah dengan dibakar, sehingga menimbulkan polusi dan berkurangnya kesuburan dari tanah tersebut. Hal tersebut sama halnya dengan pengolahan limbah dari hewan ternak, limbah-limbah tersebut oleh masyarakat sering dibuang kesungai terdekat sehingga menyebabkan tercarnya air yang ada disungai tersebut.

Pembuatan kompos menjadi salah satu cara untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah baik itu dari limbah pertanian maupun peternakan. Pembuatan kompos ini juga membantu mengurangi polusi udara yang akan sangat berakibat buruk bagi kesehatan manusia. Utuk daerah-daerah yang mudah dalam menerima informasi mungkin sudah tahu cara-cara pengolahan limbah tersebut, tetapi bagi desa yang kurang dalam hal penerimaan informasi mereka akan cenderung terbelakang. Maka dari hal tersebut kami akan mengadakan penyuluhan mengenai pengolahan limbah baik limbah pertanian maupun peternakan.

Penyuluhan ini kami lakukan 3 tahap dimana tahap pertama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara pengolahan limbah, penyuluhan tahap dua yaitu cara pembuatan pupuk kompos dari jerami dan tahap 3 penerapan serta pemasaran. Tahap pertama dilakukan 2 kali, tahap kedua dilakukan 3 dan tahp ketiga 3 kali. Sasaran dari program ini yaitu masayarakat desa terlaya yang bermata pencaharian sebagi petani dan peternak.

Dengan adanya program ini diharapkan jumlah limbah baik dari pertanian maupun peternakan akan berkurang. Masayarakat akan mengetahaui cara pembuatan kompos organik sehingga mereka akan menerapkan pengetahuan mereka dengan beralih dari pupuk urea kepupuk organik. Dengan beralihya penggunaan pupuk tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas beras lokal yang sehat bagi kesehatan manusia.

Kata Kunci: padi, kompos, organik, jerami

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..........................................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................................ii

DAFTAR ISI.........................................................................................................................iii

RINGKASAN.......................................................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................................1

  - Latar Belakang................................................................................................................1

  - Rumusan Masalah...........................................................................................................2

  - Tujuan.............................................................................................................................2

  - Luar Yang Diharapkan...................................................................................................2

  - Kegunaan Program.........................................................................................................3

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT...............................................................4

BAB III METODE PELAKSANAAN.................................................................................5

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN..................................................................8

4.1 Anggaran Biaya...............................................................................................................8

4.2 Jadwal Kegiatan...............................................................................................................8

LAMPIRAN..........................................................................................................................9

Lampiran 1 Biodata Ketua, Anggota.....................................................................................9

Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan..........................................................................13

Lampiran 3 Susunan Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas..................................................15

Lampiran 4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana....................................................................16

Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan Dari Mitra............................................................17

Lampiran 6 Gambaran Teknologi Yang Akan Diterapkan..................................................18

Lampiran 7 Denah Detail Lokasai Mitra Kerja....................................................................19

iv

BAB 1 PENDAHULUAN

1

  - Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagaian besar penduduknya bermata pencaharian disamping sebagai pelaut juga sebagai petani dan peternak. Hal tersebut disebabkan karena negara Indonesia termasuk negara yang memiliki laut yang banyak serta tanah yang subur sehingga tidak salah jika ada pepatah yang mengatakan bahwa menanam tongkatpun akan tumbuh jika di tanam di negara Indonesia. Selain Sumber Daya Alam yang melimpah Indonesia juga memiliki Sumber Daya Manusia yang semakin tahun semakin berkualitas, walaupun terkadang teknologi yang diciptakan kadang membahayakan manusia sendiri. Contohnya adanya isu beras plastik, dari segi teknologi hal tersebut merupakan suatu penemuan yang luar biasa tetapi jika dari segi kesehatan hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat berbahaya.

Adanya isu beras pelastik menurut penulis merupakan efek dari semakin tingginya harga beras, sedangkan tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia  banyak yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu faktor semakin menyempitnya lahan pertanian yang menimbulakan kelangkaan beras sendiri. Kurangnya kesadaran untuk cinta terhadap produk hasil sendiri merupkan salah satu pendukung yang lain, para petani lebih memilih untuk mengirim hasil panen yang bagus ke negara-negara lain dibandingkan untuk dikonsumsi oleh raktyat Indonesia seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu Dosen Fakultas Hukum Bapak Pujiona S.H.,M.H ketika kuliah hukum dagang yang mengatakan bahwa di Negara Malaysia harga buah Durian di desa maupun dikotanya sama dengan kualitas yang sangat bagus, ketika ditanya dari mana asal buah tersebut, mereka menjawab berasal dari Kalimantan. Faktor lain yang mendukung yaitu harga pupuk serta obat-obatan untuk tanaman yang semakin hari semakin melonjak naik.

Untuk masalah pupuk sebenarnya bisa diatasi dengan memanfaatkan sisa-sisa dari Aktivitas manusia seperti dari aktivitas tanaman yang berupa daun-daunan seperti halnya jerami, dari hewan yang menghasilkan kotoran, dari aktivitas maunusia sendiri seperti dalam sisa-sisa limbah rumah tangga. Limbah-limbah yang disebutkan diatas merupakan contoh dari sampah organik, dimana sampah-sampah tersebut dapat diubah menjadi pengganti pupuk urea yaitu dengan pembuatan Kompos Organik.

Permasalahan yang muncul terutama didesa-desa yang kurang dalam penerimaan informasi mengenai kemajuan teknologi seperti halnya di Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes cenderung terbelakang, sehingga tidak mengetahui segala sesuatu atau hal yang baru untuk menggantikan suatu produk yang harganya mahal atau cenderung akan langka. Maka dari itu tujuan dibuat tulisan ini yaitu untuk mentrasfer ilmu mengenai cara memperoleh pupuk yang kualitasnya tidak jauh dari pupuk urea yaitu dengan cara penyuluhan.

Pembuatan pupuk yang akan kami salurkan yaitu pembuatan pupuk dengan bahan dasar dari jerami padi yang sering dibakar setelah penen. Jerami-jerami tersebut kami jadikan media tanam atau pupuk untuk mengurangi pembakaran jerami yang asapnya sangat berbahaya bagi udara dan kesehatan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas padi dengan menggunakan bahan-bahan organik, sehingga baik untuk kesehatan.

2

Rumusan Masalah

2

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

    - Bagaimana cara meningkatkan kesadaan masyarakat untuk tidak membakar jerami setelah panen?

    - Bagaimana cara pembuatan kompos organik berbahan dasar jerami serta kotoran ternak?

    - Bagaimana cara penggunaan pupuk yang berasal dari kompos organik jika digunakan untuk tanaman yang dipot dengan tanaman padi disawah?

    - Bagaimanakan kualitas tanaman yang dipupuk dengan kompos organik dibandingkan dengan pupuk lain?

    - Bagaimanakan teknik pemasaran dari kompos organik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat setempat?

  - Tujuan

    - Menjelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar jerami setelah panen;

    - Menjelaskan cara pembuatan kompos organik berbahan dasar jerami serta kotoran ternak;

    - Menjelaskan cara penggunaan pupuk yang berasal dari kompos organikjika digunakan untuk tanaman yang dipot dengan tanaman padi disawah;

    - Menjelaskan kualitas tanaman yang dipupuk dengan kompos organik dibandingkan dengan pupuk lain;

    - Menjelaskan teknik pemasaran dari kompos organik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat setempat.

  - Luaran Yang Diharapkan

Program ini ditujukan  kepada masyarakat Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang mayoritas penduduknya memanfaatkan alam sebagai sandaran untuk mereka hudup. Mereka menggantungkan hidupnya pada alam baik dengan memanfaatkan langsung dari alam misalnya untuk konsumsi manusia sendiri atau untuk ternaknya, atau dengan memanfaatkan barang tersebut untuk dijual kemudian hasilnya untuk menghidupi keluarga mereka. Pemanfaatan terhadap alam tersebut dilakukan dengan tidak masksimal dalam hal pemafaatkan ketika sudah burupa sampah misalnya sudah menjadi jerami tidak dimanfaatkan lagi untuk hal yang bermanfaat tetapi masyarakat tersebut sering membakarnya sedangkan untuk kotoran ternaknya mereka sering membuang kealiran sungai terdekat. Maka luaran yang diharapkan dari adanya program ini yaitu:

1.4.1 Masyarakat Desa Terlaya akan lebih memanfaatkan sampah-sampah baik berupa dari alam maupun dari ternak mereka untuk digunakan sebagai bahan yang dapat memperbaiki hasil tanam mereka;

3

3

1.4.2 Masyarakat akan lebih memilih menggunakan pupuk organik darti pada pupuk urea yang memiliki banyak zat kimianya, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sendiri;

1.4.3 Meningkatkan kualitas produk pertanian baik umbi-umbian, kacang-kacangan, jagung dan yang paling utama yaitu padi.

1.4.4 Bertambahnya pemasukan bagi Kas Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupten Brebes.

  - Kegunaan Program

Program ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, yang diharapkan dari program ini dapat membantu masayarakat untuk memperoleh hasil dari tanaman yang mereka tanam yang berupa beras dengan hasil yang berkualitas. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menggantikan penggunaaan obat-obatan serta pupuk dengan kadar kimia tinggi ke kompos organik. Dimana cara pembuatannya dapat dibuat sendiri serta menggunakan bahan-bahan yang sudah ada dilingkungan tempat mereka tinggal.

Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakanya program ini adalah :

1.5.1. Bagi Pemerintah

1.5.1.1 Membantu pemberantasan isu beras pelastik dengan menghasilakn beras yang kualitas unggul;

1.5.1.2 Membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan penduduk, pada program ini diajarkan pula teknik pemasaran dari hasil pembuatan kompos organik;

1.5.1.3 Menambah kas keuangan desa, hasil dari penjualannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

1.5.1.4 Membantu pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih dari sampah, yaitu dengan dimulai memanfaatkan sampah organik yang ada menjadi kompos yang bermanfaat.

1.5.1.5 Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya dengan terpenuhinya makanan pokok serta gizi yang baik  dengan mengkonsumsi nasi yang dipupuk dengan kompos organik.

1.5.1.6 Membantu pemerintah dalam menghasilakn tenaga kerja yang produktif, yang menghasilkan produk yang berkualitas dalam menghadapi MEA ditahun yang akan datang.

4

1.5.2 Bagi Masyarakat

1.5.2.1 Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan setempat;

1.5.2.2 Bertambahnya ilmu tentang bagaimana cara mengolah limbah organik menjadi pupuk yang lebih dikenal dengnan kompos organik;

1.5.2.3 Mempermudah masyarakat dalam pemenuhan pupuk, seperti yang kita ketahui bahwa pupuk urea ketika musim menanam tiba cukup sulit untuk didapatkan;

1.5.2.4 Masyarakat menjadi sedikit lebih hemat dalam halpemenuhan pupuk, karena pupuk yang mereka perlukan cukup dibuat dengan bahan-bahannya terdapat dilingkungan mereka sendiri.

1.5.3 Bagi Akademisi

1.5.3.1 Membantu dalam mentransfer ilmu tentang teknologi kepada masyarakat didesa Terlaya;

1.5.3.2 Menjadikan masyarakat yang kreatif utama dalam menghadapi MEA;

1.5.3.3 Masyarakat menjadi kritis dalam menghadapi beragai tantangan, seperti masalah kelangkaan pupuk, mereka dapat membuat pupuk sendiri dengan harga yang murah serta dapat menghasilkan buah dari tanaman yang berkualitas.

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Sasaran atau objek dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat atau sering dikenal dengan PKM-M ini yaitu masyarakat Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang bermata pencaharian sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam meliputi cengkih, kopi, jagung, sayur-sayuran, bawang merah dan yang menjadi tanaman utama yaitu tanaman padi. Sistem bertani didesa terlaya sebagian besar menggunakan sistem yang tradisional meliputi sistem mesi dan sistem liliuran serta sistem perburuhan. Sistem mesi merupakan sistem yang antara pemilik sawah dan penggarap terjalin kerjasama dari mulai menanam padi hingga memanennya, penggarap hanya menyumbangkan tenaga saja dengan bayaran hasil dari panen yaitu dua pertiga dari panen. Sedangkan pemilik sawah bertanggungjawab dari mulai benih, obat-obatan dan pupuknya.

Sistem liliuran merupakan sistem peggarapan sawah diamana antara warga terjalan suatu kerjasama untuk membantu pekerjaan pemilik sawah, misalnya ketika menanam padi Ibu A membantu Ibu B sebagai pemilik sawah, membantu disini berupa tenaga, dan ibu A tersebut membantunya hanya pada menamam saja, apabila memanen juga ikut membantu maka tanggung jawab dari Ibu B ketika Ibu itu akan memanen ataupun akan menanam harus membalas dengan bekerja kepada Ibu A, dimana dalam sistem ini tidak dibayar menggunakan uang. Yang terakhir yaitu sistem perburuhan, sistem ini muncul didesa Terlaya sekitar tahun 2000 samapai saat ini penganutnya masih sedikit, karena pada sistem ini pemilik sawah harus membayar sejumlah uang untuk membayar tenaga buruh yang mereka suruh.

Dari ketiga sistem diatas yang masih banyak penganutnya yaitu sistem mesi, dimana pada sistem ini penggarap hanya menyumbangkan tenaga tanpa harus menyumbang bibit ataupun pupuk untuk tanaman nantinya, maka beban materi secara tidak langsung ada berada pada pemilik sawah. Beban materi ini berupa pembelian bibit, pupuk dan obat-obatan. Hal tersebut tidak akan menadi masalah bagi pemilik sawah yang punya materi lebih namun bagi pemilik sawah yang kekurangan hal tersebut cukup membebankan, apalagi dengan semakin sulitnya mendapatkan pupuk.

5

5

Pupuk menjadi hal yang sangat diperlukan untuk tanaman untuk pertumbuhannya, maka setiap tanaman harus diberi pupuk dengan kadar yang sesuai. Tapi bagaimana dengan pupuk yang mengandung banyak kimia? Dari banyaknya zat kimia yang masuk pada tanaman akan berimbas pada kualitas buahnya, dan yang terakhir akan berimbas pula pada kesehatan manusia.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Desa Terlaya selain masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani mereka juga beternak baik ikan, kambing, serta berbagai unggas. Namun karena termasuk salah satu desa yang jauh dari perkotaan menyebabkan kurangnya informasi tentang teknologi termasuk tentang pembuatan Kompos Organik yang berbahan dasar jerami.

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan ini kami lakukan 3 tahap dimana tahap pertama penyuluhan mengenai kebersihan dan cara pengolahan limbah, penyuluhan tahap dua yaitu cara pembuatan pupuk kompos dari jerami dan tahap 3 penerapan serta pemasaran. Tahap pertama dilakukan 2 kali, tahap kedua dilakukan 3 dan tahp ketiga 3 kali.  Rincian pelaksanan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap diantaranya:

Tahap 1

Perencanaan - Membuat Perencanaan Kegiatan, Pembuatan Materi Penyuluhan, Perijinan, Observasi Lapangan, Penyuluhan, dan Evaluasi Keberlanjutan Program. - Menentukan pihak-pihak yang akan menjadi objek dari sosialisasi. - Menentukan waktu dari setiap tahap dalam program. - Menentukan penanggung jawab masing-masing kegiatan.

6

Tahap 2

Penentuan Materi Penyuluhan - Penentuan konsep penyuluhan - Pengumpulan materi yang akan disampaikan - Penyusunan materi yang akan disampaikan. - Pembelian dan pengumpulan material yang dibutuhkan.

Tahap 3

Perijinan - Proses perijinan dimulai dengan membuat surat ijin untuk melaksanakan program, selanjutnya surat tersebut didistribusikan ke Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. - Perijinan secara lisan kepada perwakilan warga Desa Terlaya sekaligus meminta kontribusi warga dalam pelaksanaan program ini. - Penandatanganan MoU dengan perwakilan warga dalam hal ini di desa terlaya oleh Kepala Desa Terlaya Bapak Ujang Muhaemin S.Ag

Tahap 4

Observasai lapangan - Observasi ini dilakukan oleh salah satu anggota sesuai dengan PJ masing-masing - Observasi ini meliputi lapangan atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat penyuluhan, masyarakat sebagai objek dari program serta tempat yang akan dijadikan tempat penerapan program

7

Tahap 5 7

Sosialisasi atau Penyuluhan: Melakukan sosialisasi kepada warga desa mengenai: - Pentingnya mejaga Kebersihan Lingkungan terutama kebersihan udara - Cara pembuatan kompos organik menggunakan bahan-bahan yang ada dilingkungan sekitar - Cara penggunaan kompos yang dibuat baik untuk tanaman yang di pot maupun untuk tanaman yang disawah atau di kebun - Pentingnya menggunakan pupuk organik untuk tanaman organik untuk mendapatkan hasil yang berkualitas tinggi - Cara pemasaran kompos yang dibuat untuk di pasarkan sehingga dapat memperoleh pendapatan bagi kas Desa atau untuk membantu ekonomi masyarakat di Desa Terlaya.

Tahap 6

Analisis dan Evaluasi - Menganalisa hasil, manfaat, efektifitas program penyuluhan pembuatan kompos organik yang telah diterapkan kepada masyarakat Desa Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sehingga diharapkan Pemerintah maupun pihak lain dapat menerapkan program ini di desa lainnya. - Melakukan evaluasi mengenai program ini agar dapat dipertanggungjawabkan kepada DIKTI dengan membuat sebuah Laporan.

BAB IV BIAYA

8

DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan yang menunjang | Rp 3.125.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | Rp 5.000.000 |
| 3. | Transportasi dan Akomodasi | Rp 3.125.000 |
| 4. | Lain-lain | Rp 1.250.000 |
| JUMLAH |  | Rp 12.500.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Persiapan |  | √ | √ |  |  |
|  | Perizinan |  |  |  |  |  |
| 2. | Survei Kondisi Sekitar Masyarakat | √ |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan Program Penelitian : |  |  |  |  |  |
|  | a. Di lapangan | √ | √ |  |  |  |
|  | b. Pencarian alternatif data |  | √ |  |  |  |
|  | c. Observasi lahan |  | √ | √ |  |  |
|  | d. Penyuluhan dan Pelaksaan Program |  | √ |  |  |  |
| 4. | Evaluasi |  |  | √ | √ |  |
| 5. | Penyusunan Laporan |  |  |  | √ |  |
| 6. | Pengadaan |  |  |  | √ |  |
| 7. | Laporan Akhir |  |  |  |  | √ |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

9

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Lailatul Khodriah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111414119 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 02 Februari 1997 |
| 6 | E-mail | lailatulikhodriah2@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087837392899 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Cikuning 02 | MTs Negeri Bntarkawung | SMA Negeri 01 Bantarkawung |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M

Semarang, 02 Juni 2015

Pengusul,

Lailatul Khodriah

Identitas Diri Anggota 1

10

| 1 | Nama Lengkap | Farah Diba Khatijah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111414115 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 03 November 1995 |
| 6 | E-mail | Farahdeka95@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087747934527 |

1.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri Katonsari 03 Demak | SMP Negeri 01 Demak | SMA Pondok Modern Selamat Kendal |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

2.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M

Semarang, 02 Juni 2015

Pengusul,

Farah Diba Khatijah

C.Identitas Diri Anggota 2

11

| 1 | Nama Lengkap | Inayatus Sholihah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111414109 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Demak, 10 Juli 1996 |
| 6 | E-mail | Inayatussholihah47@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087831571338 |

1.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Mazroatul Huda | MTs. Negeri Bonang | MAN Demak |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

2.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M

Semarang, 02 Juni 2015

Pengusul,

Inayatus Sholihah

D.Identitas Diri Anggota 3

12

| 1 | Nama Lengkap | Kunta Anjana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Ilmu Hukum / Fakultas Hukum |
| 4 | NIM | 8111413144 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085747251013 |

1.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 01 Karang Rejo | SMP Negeri 03 Bonang | SMA Negeri 03 Bonang |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

2.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3.Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-M.

Semarang, 02 Juni 2015

Pengusul,

Kunta Anjana

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

13

1. Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa LCD | Penyuluhan | 1 (tiga hari) | 375.000 | Rp 375.000 |
| Sewa Sound | Penyuluhan | 1 (tiga hari) | 225.000 | Rp 225.000 |
| Sewa Microphon | Penyuluhan | 2 (tiga hari) | 150.000 | Rp 150.000 |
| Sewa mobil (open cup) | untuk mengangkut bahan-bahan pembuatan kompos. | 1 (tiga hari) | 200.000 | Rp 200.000 |
| Sewa kamera handycam | Penyuluhan | 1 | 300.000 | Rp 300.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | Rp 1.250.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jerami | Pembutan kompos | secukupnya | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Bambu | Pembuatan kompos | Secukupnya | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Parang | Pembuatan kompos | 5 | @5*25.000 | Rp 125.000 |
| Cangkul | Pembuatan kompos | 5 | @5*30.000 | Rp 150.000 |
| Sekop | Pembuatan kompos | 5 | @5*35.000 | Rp 175.000 |
| Ember Besar | Pembuatan kompos | 20 | @20*35.000 | Rp 700.000 |
| Plasik Besar (Terval) | Pembuatan kompos | 20 | @5*90.000 | Rp 450.000 |
| Ragi (aktivator) | Pembuatan kompos | 25 | @20*50.000 | Rp 1.000.000 |
| Alat penyiram | Pembuatan kompos | 5 | @5*25.000 | Rp 125.000 |
| Dedek dan Sekam | Pembuatan kompos | Secukupnya | Rp 500.000 | Rp 500.000 |
| Pupuk Kandang | Pembuatan kompos | Secukupnya | Rp 275.000 | Rp 275.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | Rp 5.000.000 |

- Transportasi dan akomodasi

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang-Stasiun Poncol dan sebaliknya | Naik taxi | 4 Orang | Rp 60.000*2 | Rp 120.000 |
| Stasiun Poncol-Stasiun Bumiayu | Naik Kereta | 4 Orang | @4*90.000*2 | Rp 720.000 |
| Bumiayu-Desa Terlaya | Naik Angkutan Umum | 4 Orang | @4*20.000*2 14 | Rp 160.000 |
| Konsumsi Anggota | Ketika diperjalanan | 4 Orang | @4*50.000 | Rp 200.000 |
| Konsumsi Peserta | Ketika pelaksanaan program | 50 Orang | @50*10.000 | Rp 500.000 |
| Konsumsi | Konsumsi anggota ketika melaksanakan program | 4 Orang | @4*75.000 | RP 300.000 |
| Penginapan | Menginap ketika sosialisasi |  |  | Rp 1.000.000 |
| Perjalanan lainnya | Keperluan tak terduga |  |  | Rp 125.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | Rp 3.125.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Print proposal | Penunjang sosialisai | 3 | @3*10.000 | Rp 30.000 |
| Print Surat dan Amplop | Penunjang Sosialisasi | 10 | @10*2.000 | Rp 20.000 |
| Print Browsur dan Pamplet | Penunjang Sosialisasi | 200 | @200*1.500 | Rp 300.000 |
| MMT | Penunjang sosialisasi 15 | 1 | 200.000 | Rp 200.000 |
| X-banner | Penunjang sosialisasi | 1 | 100.000 | Rp 100.000 |
| Buruh | Pengangkut material/bahan | 10 Orang | 60.000 | Rp 600.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | Rp 1.250.000 |

15

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lailatul Khodriah/ 8111414119 | Ilmu hukum | Hukum | 14 jam / Minggu | Ketua |
| 2 | Farah Diba Khotijah / 8111414115 | Ilmu Hukum | Hukum | 14 jam / Minngu | “Bendahara”Mengurusi Keuangan |
| 3 | Inayatus Sholihah / 8111414109 | Ilmu Hukum | Hukum | 14 jam / Minggu | “Sekretaris” Mengurusi Proposal, terlmasuk log book, penanggungjawab pembuatan IQBER |
| 4 | Kunta Anjana / 8111413144 | Ilmu Hukum | Hukum | 14 jam / Minggu | Mengurusi Perizinan dan dokumentasi |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

16

|  | KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Lailatul Khodriah

NIM			: 8111414119

Program Studi   	: Ilmu Hukum

Fakultas   		: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya dengan judul: “KOMPOR DARMI” Kompos Organik Dari Jerami Sebagai Media Tanam Untuk Meningkatkan Kualitas Beras Lokal

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 02 Juni 2015

Mengetahui,       						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si				Lailatul Khodiah

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

17

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: Ujang Muhaemin, S.Ag

Pempinan Mitra Usaha 	: Kepala Desa

Bidang Usaha   		: -

Alamat    			: Terlaya Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program kreativitas Mahasiswa- “KOMPOR DARMI” Kompos Organik Dari Jerami Sebagai Media Tanam Untuk Meningkatkan Kualitas Beras Lokal

Nama Ketua Tim Pengusul 	: Lailatul Khodriah

Nomor Induk Mahasiswa 	: 8111414119

Program Studi  		: Ilmu Hukum

Nama Dosen Pembimbing 	:

Perguruan Tinggi  		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan

penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Juni 2015

Yang Menyatakan,

(Ujang Muhaemin, S.Ag)

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan.

18

Pencacahan jerami

Penyiraman jerami supaya lembab

Penambahan ragi serta penutupan agar terjadi fermentasi

Pupuk yang sudah jadi

19

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja