PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PEMANFAATAN JAMUR TIRAM MENJADI LUMPUR (LUMPIA JAMUR) YANG MEMILIKI GIZI TINGGI

BIDANG KEGIATAN :

PKM-KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh :

Nur Hidayah			(1401413344/ 2013)

Rovik Muntahanah		(1401413575/ 2013)

Nurlita Rindaniyatmi		(1401414085/2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM GAGASAN TERTULIS

- Judul kegiatan				: PEMANFAATAN JAMUR TIRAM MENJADI LUMPUR (LUMPIA JAMUR) YANG MEMILIKI GIZI TINGGI

- Bdang Kegiatan			:  PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap		: Nur Hidayah

- NIM				: 1401413344

- Jurusan			: PGSD

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat dan No. HP		: Desa Kejobong 4/2 Purbalingga

- Alamat Email			: hida0940@gmail.om

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: Tiga Orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar	: -

- NIDN				: -

- Alamat Rumah dan No. Hp	: -

- Biaya Kegiatan Total			:

- DIKTI				: Rp 10.127.000,-

- Sumber lain			: Rp,0,-

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 bulan

Tegal, 5 Juni 2015

Menyetujui,

Koordinator Jurusan PGSD UPP Tegal		Ketua Penulis

Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd				Nur Hidayah

NIDN. 131672969					NIM. 1401413344

Pembantu Rektor III					Dosen Pembimbing

Bidang kemahasiswaan UNNES

NIDN.							NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	   i

HALAMAN PENGESAHAN	  ii

DAFTAR ISI	 iii

RINGKASAN 	  iv

BAB 1. PENDAHULUAN 	  1
1.1 Latar Belakang Masalah	  1

1.2 Perumusan Masalah 	  2

1.3 Tujuan Program	  2

1.4 Luaran yang diharapkan 	  3

1.5 Kegunaan Program	  3

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 	  4
2.1 Potensi Sumber Daya 	4

2.2 Analisa Pasar 	5

2.3 Analisa Keuangan 	5

2.3 Analisa Pendapatan dan Keuangan 	6

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 	 7

3.1 Proses Pembuatan LUMPUR 	 7
3.2 Pengemasan 	8

3.3 Pemasaran 	8

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 	9

4.1 Anggaran Biaya 	 9

4.2 Jadwal Kegiatan	 9

DAFTAR PUSTAKA	10

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota  	 11

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	 16

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	 18

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan	 19

iii

RINGKASAN

Tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, tanpa adanya keseimbangan kreatifitas dan inovasi dari masyarakat akan berdampak pada lemahnya pendapatan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan banyaknya keadaan tersebut, untuk menciptakan produk yang nantinya akan menambah dan memajukan pendapatan hidup tidak ada salahnya jika membuat inovasi-inovasi. Dengan banyaknya masyarakat yang membudidayakan tanaman jamur dalam pemanfaatan jamur tiram tidak maksimal. Sehingga muncul inovasi jamur tiram menjadi (LUMPUR) lumpia jamur sebagai makanan ringan bergizi tinggi guna membuka peluang bisnis di desa Debong Lor Kota Tegal. Semakin marak produk makanan atau jajanan yang tidak sehat bahkan berbahaya bagi manusia. Produk berbahaya itu antara lain dengan menggunakan bahan pengawet, bahan pewarna sintetis, formalin atau bahan berbahaya lainnya didalam campuran makanannya. Untuk itu inovasi jajanan baru yang bergizi dan bebas campuran bahan berbahaya. Salah satu inovasi jajanan tersebut yaitu lumpia jamur. Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak dan kalori. Jamur ini memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, fosfor, besi, kalsium, karbohidrat, dan protein (www.wikipedia.com).

“LUMPUR (Lumpia Jamur)” merupakan produk olahan dari pemanfaatan hasil produksi jamur tiram. Dalam jamur memiliki kandungan gizi yaitu vitamin, fosfor, besi, kalsium, karbohidrat, dan protein. LUMPUR juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan karena untuk memperoleh bahan bakunya juga mudah, harga untuk mendapatkannya juga murah, mengandung banyak gizi tinggi sehingga baik untuk kesehatan. LUMPUR memiliki peluang usaha yang cukup tinggi terutama di daerah Debong Lor Kota Tegal dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya : (1) Di Kota Tegal belum ada usaha yang memproduksi lumpia jamur sebagai usaha, (2) Bahan baku mudah diperoleh karena di kota Tegal terutama Debong Lor banyak masyarakat memproduksi jamur tiram putih sehingga ketersediaan bahan bakunya cukup terpenuhi, (3) Proses produksi tidak membutuhkan biaya besar, mudah, dan praktis. Lokasi pemasaran usaha ini bertempatkan di Debong Lor Kota Tegal merupakan tempat yang cukup strategis, selain berdekatan dengan jalan raya yang melewati oleh jalan arteri sehingga produk ini bias dijadikan oleh-oleh atau makanan khas Tegal, lokasi ini menyatu dengan pemukiman penduduk juga kontrakan maupun kos-kosan mahasiswa dari suatu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Tegal. Hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung dari usaha ini. Pelaksanaan progam usaha LUMPUR (Lumpia Jamur) ini terdiri dari empat tahap yaitu persiapan alat dan bahan, pembuatan LUMPUR, pengemasan produk, dan pemasaran. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini direncanakan dalam waktu 5 bulan

iv

iv

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

1

Semakin marak produk makanan atau jajanan yang tidak sehat bahkan berbahaya bagi manusia. Produk berbahaya itu antara lain dengan menggunakan bahan pengawet, bahan pewarna sintetis, formalin atau bahan berbahaya lainnya didalam campuran makanannya. Untuk itu inovasi jajanan baru yang bergizi dan bebas campuran bahan berbahaya. Salah satu inovasi jajanan tersebut yaitu lumpia jamur. Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak dan kalori. Jamur ini memiliki kandungan nutrisi seperti vitamin, fosfor, besi, kalsium, karbohidrat, dan protein (www.wikipedia.com).

Jamur merupakan tanaman yang berinti, berspora, tidak berklorofil berupa sel atau benang-benang bercabang. Karena tidak berklorofil, kehidupan jamur mengambil makanan yang sudah dibuat oleh organisme lain yang telah mati. Jamur tiram bila kita budidayakan akan mendapat manfaat berganda. Selain rasanya lezat mengandung gizi yang cukup besar manfaatnya bagi kesehatan manusia sehingga jamur tiram dapat dianjurkan sebagai bahan makanan bergizi tinggi dalam menu sehari- hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pakar jamur di Departemen Sains Kementrian Industri Thailand bebarapa zat yang terkandung dalam jamur tiram atau Oyster mushroom adalah protein 5,94 %; karbohidrat 50,59 %; serat 1,56 %; lemak 0,17 % dan abu 1,14 %. Selain kandungan ini, Setiap 100 gr jamur tiram segar ternyata juga mengandung 45,65 kalori; 8,9 mg kalsium: 1,9 mg besi; 17,0 mg fosfor. 0,15 mg Vitamin B1; 0,75 Mg; vitamin B2 dan 12,40 ing vitamin C. Dari hasil penelitian kedokteran secara klinis, para ilmuwan mengemukakan bahwa kandungan senyawa kimia khas jamur tiram berkhasiat mengobati berbagai penyakit manusia seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kelebihan kolesterol, anemia, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan polio dan influenza serta kekurangan gizi. Secara sosial budaya, jamur tiram, merupakan bahan pangan bergizi, berkhasiat obat.

Ide yang sangat bagus ketika kita merintis usaha dengan mengolah bahan mentah menghasilkan produk yang belum umum (jarang) di jumpai oleh masyarakat. Pemanfaatan jamur ini tentunya diharapkan biaya produksi yang dikeluarkan dalam usaha pembuatan lumpia jamur bisa diminimalisir.

Oleh karena itu, pemanfaatan jamur menjadi LUMPUR ini merupakan suatu gagasan peluang usaha yang cemerlang untuk merintis sebuah industry kecil (UKM) dengan biaya murah bagi masyarakat. Karena, bahan baku yang digunakan untuk pembuatan LUMPUR ini adalah jamur yang harganya terjangkau dan juga mudah didapat karena tidak mengenal musim.

2

iii

  - Perumusan Masalah

Dari hasil survey banyak masyarakat kurang mempunyai kesadaran dengan memanfaatkan produksi jamur tiram untuk dikonveksikan menjadi produk baru. Untuk itu ada beberapa permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Dapatkah jamur tiram dijadikan bahan baku lumpia?

- Bagaimana cara memanfaatkan jamur tiram sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kreasi baru dalam dunia usaha?

- Bagaimana cara membuat lumpur (lumpia jamur) agar menjadi produk yang bernilai ekonomis?

- Bagaimana menciptakan peluang usaha dari produksi lumpur (lumpia jamur)

  - Tujuan Program

Tujuan dari usaha pembukaan “LUMPUR” ini adalah :

- Memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada masyarakat bahwa jamur tiram dapat diolah menjadi LUMPUR (Lumpia Jamur)

- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausaha baru dengan memanfaatkan produksi jamur tiram sebagai Lumpia dan menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.

- Untuk mengetahui prospek lumpia jamur di lingkungan Debong Lor Kota Tegal dan tempat distribusi yang lain.

- Untuk mengetahui peluang-peluang usaha yang dapat dihasilkan dari jamur tiram.

  - Luaran yang Diharapkan

Target luaran kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah :

3

iii

- Memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada di Indonesia.

- Mahasiswa akan lebih dekat dengan  masyarakat sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi mereka tidak canggung lagi untuk terjun di dunia kewirausahaan.

- Terbentuknya suatu linkage antara masyarakat, pasar dan dunia pendidikan.

- Terciptanya peluang usaha mandiri yang bergerak disektor home industri yang mengacu pada bidang kuliner dan pemanfaatan hasil produksi.

- Meningkatkan karya kreatifitas inovatif mahasiswa dalam rangka bereksperimen dan menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna.

  - Kegunaan Program

Program ini dapat dimanfaatkan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di perguruan tinggi, yaitu:

- Meningkatkan inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha.

- Untuk meningkatkan kreatifitas dan penalaran pada pengembangan ilmu teknologi pangan.

- Memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan hasil produksi jamur tiram yang melimpah sebagai produk olahan yang dijadikan peluang usaha LUMPUR (Lumpia Jamur)

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT  SASARAN

“LUMPUR (Lumpia Jamur)” merupakan produk olahan dari pemanfaatan hasil produksi jamur tiram. Dalam jamur memiliki kandungan gizi yaitu vitamin, fosfor, besi, kalsium, karbohidrat, dan protein. LUMPUR juga dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan karena untuk memperoleh bahan bakunya juga mudah, harga untuk mendapatkannya juga murah, mengandung banyak gizi tinggi sehingga baik untuk kesehatan.

4

iii

LUMPUR memiliki peluang usaha yang cukup tinggi terutama di daerah Debong Lor Kota Tegal dan sekitarnya. Hal ini dikasrenakan beberapa alasan diantaranya : (1) Di Kota Tegal belum ada usaha yang memproduksi lumpia jamur sebagai usaha, (2) Bahan baku mudah diperoleh karena di kota Tgeal terutama Debong Lor banyak masyarakat memproduksi jamur tiram putih sehingga ketersediaan bahan bakunya cukup terpenuhi, (3) Proses produksi tidak membutuhkan biaya besar, mudah, dan praktis. (4) Dalam proses produksi tidak membutuhkan keahlian khusus, (5) Dalam hal konsumen, lumpia jamur ini bias di konsumsi oleh semua lapisan masyarakat karena dari harganya yang terjangkau dan banyak yang menggemari makanan seperti nugget bias untuk lauk ataupun bias dibuat cemilan.

Investasi yang dibutuhkan usaha ini terbilang sangat minim. Lokasi pemasaran usaha ini bertempatkan di Debong Lor Kota Tegal merupakan tempat yang cukup strategis, selain berdekatan dengan jalan raya yang melewati oleh jalan arteri sehingga produk ini bias dijadikan oleh-oleh atau makanan khas Tegal, lokasi ini menyatu dengan pemukiman penduduk juga kontrakan maupun kos-kosan mahasiswa dari suatu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Tegal. Hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung dari usaha ini.

  - Potensi Sumber Daya

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, dimana di Indoensia banyak home industri jamur tiram putih, jamur tiram hitam dan jamur kuping sehingga produksi jamur yang dihasilkan pun semakin banyaj dan apabila hasil produksi panen tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik pasti akan mengalami kerugian secara materiil. Untuk meningkatkan pendapatan dari pengusaha jamur maka dibuatlah varian makanan seperti lumpia. Lumpia biasanya terbuat dari rebung, telur, kepiting, udang, ayam, dan lain sebagainya. Namun dalam inovasi pelaksanaan pembuatan lumpia terdapat varian baru yakni LUMPUR (lumpia jamur) sehingga harga yang ditawarkannya pun akan ekonomis dan gizinyapun tidak kalah dengan lumpia dari bahan rebung. Dengan bahan yang mudah didapat terutama di Kota Tegal maka tidak ada kendala dalam usaha ini mengenai bahan baku.

  - Analisa Pasar

- Konsumen

Target konsumen pada usaha “LUMPUR (Lumpia Jamur)” yaitu mahasiswa, anak-anak dan masyarakat umum di Kota Tegal dan sekitarnya dengan tujuan biasanya ingin mencari cemilan yang mengenyangkan bagi khalayak dapat berbelanja pada hari biasa dan hari libur, dari siang maupun malam.

Potensi dan Segmentasi Pasar

5

iii

Segmentasi pasar yang dipilh dalam usaha ini adalah seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Competitive advantage dalam usaha ini adalah differentiation maksudnya yaitu usaha ini merupakan usaha yang berbeda dari jenis usaha makanan lainnya karena fokus usaha ini adalah pada pengelolaan limbah ampas tahu menjadi makanan yang variatif yang bergizi tinggi dengan segmen pasar yang berbeda dari usaha yang sudah ada sehingga pesaing di usaha ini masih sedikit.

- Media dan Strategi Promosi yang Digunakan

Beberapa strategi promosi yang dilakukan pada pemasaran produk “LUMPUR (Lumpia Jamur)”, yaitu :

- Penyebaran brosur dan leaflet di kampus-kampus, dikumpulan warga, dan di keramaian.

- Pemasangan papan nama/poster dengan nama “LUMPUR (Lumpia Jamur)” yang besar dan berwarna cerah yang distempel di tempat-tempat strategis

- Promosi tak langsung yang diharapkan melalui penyebaran verbal dari mulut ke mulut

- Melakukan pemasaran dan promosi melalui media social dan blog

  - Analisa Keuangan

- Investasi awal yang diperlukan :

| 1 | Wajan Besar 2 @Rp. 150.000,00 | Rp. 300.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Teflon 2 @Rp. 45.000,00 | Rp. 90.000,00 |
| 3 | Baskom 5 @Rp. 30.000,00 | Rp. 150.000,00 |
| 4 | Cobek 1 @Rp. 30.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 5 | Sendok 1 lusin @15.000,00 | Rp. 15.000,00 |
| 6 | Nampan 2 @Rp. 15.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 7 | Serok 2 @Rp. 15.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 8 | Plastik kemas 2 @100.000,00 | Rp. 200.000,00 |
| 9 | Pisau 5 @Rp. 5.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 10 | Kompor gas 1 @Rp. 600.000,00 | Rp. 600.000,00 |
| 11 | Mesin press | Rp. 1.000.000,00 |
| 12 | Mixer | Rp. 650.000,00 |
| 13 | Centong 3 @Rp. 4.000,00 | Rp. 12.000,00 |
| Jumlah Investasi Awal |  | Rp. 3.132.000,00 |

- Biaya Operasional Per Bulan

| 1 | Jamur 18 kg @Rp. 25.000,00 | Rp. 450.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Daging Ayam Cincang 9 kg @Rp.50.000,00 | Rp. 450.000,00 |
| 3 | Udang 9 kg @Rp. 32.000,00 | Rp. 288.000,00 |
| 4 | Kepiting 9 kg @Rp. 35.000,00 | Rp. 315.000,00 |
| 5 | Telur 6 kg @Rp. 20.000,00 | Rp. 120.000,00 |
| 6 | Tepung Terigu 7 kg @Rp. 8.000,00 | Rp. 56.000,00 6 iii |
| 7 | Bawang Merah 3 kg @Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 8 | Bawang Putih 3 kg @Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 9 | Garam 6 bungkus @1.000,00 | Rp. 6.000,00 |
| 10 | Gula 4 kg @Rp. 10.000,00 | Rp. 40.000,00 |
| 11 | Lada ½ kg @Rp. 120.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 12 | Kecap 3 botol @Rp. 28.000,00 | Rp. 84.000,00 |
| 13 | Cabai 3 kg @Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 14 | Solasi 6 @Rp. 1.000,00 | Rp. 6.000,00 |
| 15 | Plastik kemas 4 bendel @ Rp. 100.000,00 | Rp. 400.000,00 |
| 16 | Gas LPG | Rp. 200.000,00 |
| 17 | Beban Transportasi | Rp. 850.000,00 |
| 18 | Beban Listrik Dan Air | Rp. 50.000,00 |
| 19 | Beban Promosi | Rp. 550.000,00 |
| Jumlah Investasi Awal |  | Rp. 4.105.00,00 |

  - Analisis Pendapatan dan Keuangan

Produksi 1 bulan 	= 600 bungkus

Produksi 5 bulan (5x600) 	= 3.000 bungkus

Harga LUMPUR yang ditawarkan	= Rp. 10.000,00 per bungkus

Hasil Penjualan 5 bulan 	= 3.000 x Rp. 10.000,00

= Rp. 30.000.000,00

Total Biaya Operasional 5 bulan 	= 5 x Rp. 4.105.000,00

= Rp. 20.525.000,00

Keuntungan tiap 5 bulan 	= Rp. 30.000.000,00 – Rp.20.525.000,00

= Rp. 9.475.000,00

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan progam usaha LUMPUR (Lumpia Jamur) ini terdiri dari empat tahap yaitu persiapan alat dan bahan, pembuatan LUMPUR, pengemasan produk, dan pemasaran.

7

iii

  - Proses Pembuatan LUMPUR (Lumpia Jamur)

- Persiapan Alat dan bahan baku

Sebelum membuat usaha LUMPUR (Lumpia Jamur), langkah awal yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Hal itu dilakukan agar dapat memperlancar proses produksi LUMPUR (Lumpia Jamur) sehingga dapat diterima oleh konsumen. Selain kelengkapan alat dan bahan dapat menjadi indikator keberhasilan proses produksi yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang disukai.

Adapun Persiapan alat dan bahan sebagai berikut :

- Persiapan Alat

Wajan 		: 2 buah

Teflon 		: 2 buah

Baskom 		: 5 buah

Cobek 		: 1 buah

Sendok 		: 1 lusin

Nampan 		: 2 buah

Serok 		: 2 buah

Plastik kemas 	: 2 bendel

Pisau 		: 5 buah

Kompor gas 	: 1 buah

Mesin press 	: 1 buah

Mixer		: 1 buah

Centong 		: 3 buah

- Persiapan Bahan

Jamur 				: 18 kg

Daging Ayam Cincang 		: 9 kg

Udang 				: 9 kg

Kepiting 				: 9 kg

Telur 				: 6 kg

Tepung Terigu 			: 7 kg

Bawang Merah 			: 3 kg

Bawang Putih 			: 3 kg

Garam 				: 6 bungkus

Gula 			: 4 kg

8

iii

Lada 			: ½ kg

Kecap 			: 3 botol

Cabai 			: 3 kg

Solasi 			: 6 buah

Gas LPG 			: 12,5 kg

- Pembuatan LUMPUR (Lumpia Jamur)

- Giling atau cincang halus daging ayam tanpa tulang, udang, kepiting, kemudian letakkan hasil gilingan secara terpisah

- Potong kecil-kecil jamur, kemudian tuang menggunakan air panas.

- Tiriskan jamur, setelah ditiris letakkan jamur di wajan yang telah tersedia untuk ditumis dengan gilingan daging ayam, udang dan kepiting

- Tuang tumisan yang telah matang di baskom, untuk pengisian lumpur aneka rasa

- Ditempat terpisah kocok kuning telur untuk pengeleman kulit lumpia yang sudah diisi tumisan jamur

- Masukkan tumisan jamur beraneka rasa kedalam kulit lumpia yang telah dibuat sebelumnya satu persatu.

- Lipat dan oleskan kulit lumpia yang telah terisi menggunakan kuning telur yang telah disediakan.

- Jika menghendaki lumpur basah, simpan lumput yang sudah dikemas ke dalam freezer atau pendingin. Jika menghendaki lumpur kering goreng lumpur basah menggunakan minyak goreng seperlunya.

Pengemasan

9

iii

Lumpur yang sudah siap, dikemas ke dalam plastik kemas kemudian press menggunakan mesin press sehingga tidak ada udara yang masuk dalam kemasan. Pengemasan lumpur kering, dikemas ke dalam plastik kemas kemudian di solasi untuk menutupi sehingga lumpia terjaga kebersihannya.

  - Pemasaran

Setelah LUMPUR (Lumpia Jamur) siap untuk dipasarkan kepada masyarakat/konsumen sasaran. Harga LUMPUR per bungkus dijual dengan harga Rp.10.000,00 pemasaran dilakukan melalui kerjasama dengan mitra kerja yang diperlukan untuk pemasaran yaitu pedagang rumahan dan mini market di Debong Lor Kota tegal. Selain itu untuk konsumen yang menginginkan pemesanan LUMPUR dalam jumlah yang besar bisa langsung menghubungi tempat produksi yang telah tercantum dalam pamflet dan leaflet yang telah disebarkan atau melalui blog.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Anggaran Biaya

9

iii

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp. 3.041.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp. 5.062.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp. 1.012.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp. 1.012.000,00 |
| Jumlah |  | Rp. 10.127.000,00 |

Untuk Justifikasi Anggaran telampir pada lampiran 2

  - Jadwal Kegiatan

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini direncanakan dalam waktu 5 bulan, dan perkiraan waktu kegiatan pokok program ini adalah sebagai berikut :

| Jenis Kegiatan | Bulan I |  |  |  | Bulan II |  |  |  | Bulan III |  |  |  | Bulan IV |  |  |  | Bulan V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minggu |  |  |  | Minggu |  |  |  | Minggu |  |  |  | Minggu |  |  |  | Minggu |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persiapan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Survey Lokasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Survey Harga Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pembagian Tugas Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persiapan Alat dan Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Sample |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uji coba pada Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyempurnaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyusunan Laporan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konsep Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Penulisan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

10

iii

Derry. 2001. Budidaya Jamur Tiram. Jakarta: Erlangga

April, Dian. 2004. Pemanfaatan Jamur Tiram Putih. Semarang: Dika Putra

Panduan PKM 2014.pdf

Wikipedia.com/jamurtiranputih Diakses pada 23 Agustus  2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. BIODATA KETUA PELAKSANA, ANGGOTA, DAN DOSEN PEMBIMBING

Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Nur Hidayah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P (Perempuan) |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413344 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 11 Mei 1992 |
| 6 | E-mail | hida0940@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085290403304 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | Mahad Al zaytun International School | MTS Muhammadiyah 07 Kejobong | SMA N 1 Kejobong |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT.

Tegal, 05 Juni 2015

Nur Hidayah										NIM. 1401413344

BIODATA ANGGOTA

Biodata Anggota Pelaksana 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Rovik Muntahanah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P (Perempuan) |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413575 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kap. Semarang, 30 September 1994 |
| 6 | E-mail | Rovik_12aka2@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085727541324 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Klepu 3 | SMPN 1 Bregas | SMKN 1 Salatiga |
| Jurusan | - | - | Akuntasi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT.

Tegal, 5 Juni 2015

Rovik Muntahanah

NIM. 1401413575

Biodata Anggota Pelaksana 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Nurlita Rindaniyatmi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P (Perempuan) |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401414085 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 21 Januari 1996 |
| 6 | E-mail | prof.lita@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089677116573 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Jembayat 06 | SMPN 1 Margasari | SMAN 1 Balapulang |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002 – 2008 | 2008 – 2011 | 2011 – 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-GT.

Tegal, 5 Juni 2015

Nurlita Rindaniyatmi

NIM. 1401414085

Lampiran 2. Justifikasi Anggran Kegiatan

16

iii

- Peralatan Penunjang

| No | Material | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wajan Besar | 2 buah | Rp. 150.000,00 | Rp. 300.000,00 |
| 2 | Teflon | 2 buah | Rp. 45.000,00 | Rp. 90.000,00 |
| 3 | Baskom | 5 buah | Rp. 30.000,00 | Rp. 150.000,00 |
| 4 | Cobek | 1 buah | Rp. 30.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 5 | Sendok | 1 lusin | Rp. 15.000,00 | Rp. 15.000,00 |
| 6 | Nampan | 2 buah | Rp. 15.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 7 | Serok | 2 buah | Rp. 15.000,00 | Rp. 30.000,00 |
| 9 | Pisau | 5 buah | Rp. 5.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| 10 | Kompor gas | 1 buah | Rp. 600.000,00 | Rp. 600.000,00 |
| 11 | Mesin press |  |  | Rp. 1.000.000,00 |
| 12 | Mixer |  |  | Rp. 759.000,00 |
| 13 | Centong | 3 buah | Rp. 4.000,00 | Rp. 12.000,00 |
| Sub Total |  |  |  | Rp. 3.041.000,00 |

- Bahan Habis Pakai

| No | Material | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jamur | 18 kg | Rp. 25.000,00 | Rp. 450.000,00 |
| 2 | Daging Ayam Cincang | 9 kg | Rp.50.000,00 | Rp. 450.000,00 |
| 3 | Udang | 9 kg | Rp. 32.000,00 | Rp. 288.000,00 |
| 4 | Kepiting | 9 kg | Rp. 35.000,00 | Rp. 315.000,00 |
| 5 | Telur | 6 kg | Rp. 20.000,00 | Rp. 120.000,00 |
| 6 | Tepung Terigu | 7 kg | Rp. 8.000,00 | Rp. 56.000,00 |
| 7 | Bawang Merah | 3 kg | Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 8 | Bawang Putih | 3 kg | Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 9 | Garam | 6 bungkus | Rp. 1.000,00 | Rp. 6.000,00 |
| 10 | Gula | 4 kg | Rp. 10.000,00 | Rp. 40.000,00 |
| 11 | Lada | ½ kg | Rp. 120.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 12 | Kecap | 3 botol | Rp. 28.000,00 | Rp. 84.000,00 |
| 13 | Cabai | 3 kg | Rp. 20.000,00 | Rp. 60.000,00 |
| 14 | Solasi | 6 buah | Rp. 1.000,00 | Rp. 6.000,00 |
| 15 | Plastik kemas | 7 bendel | Rp. 100.000,00 | Rp. 700.000,00 |
| 16 | Gas LPG | 1 buah | Rp. 200.000,00 | Rp. 200.000,00 |
| 17 | Beban Transportasi |  |  | Rp. 1.200.000,00 |
| 18 | Beban Listrik Dan Air |  |  | Rp. 50.000,00 |
| 19 | Beban Promosi |  |  | Rp. 587.000,00 |
| 20. | Sewa Camdig |  |  | Rp. 150.000,00 |
| 21. | Sewa Handy Camp |  |  | Rp. 120.000,00 |
| Sub Total |  |  |  | Rp. 5.062.000,00 |

Perjalanan

17

iii

| No | Material | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport Monev (Semarang-Tegal) | 4 | Rp. 200.000,00 | Rp. 800.000,00 |
| 2. | Transport Pasca Kegiatan |  |  | Rp. 212.000,00 |
| Sub Total |  |  |  | Rp. 1.012.000,00 |

- Lain-lain

| No. | Material | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Penyusunan Laporan |  |  |  |
|  | - Kertas A4 | 3 pack | Rp. 35.000,00 | Rp. 105.000,00 |
|  | - Tinta Printer | 3 pack | Rp. 30.000,00 | Rp. 90.000,00 |
| 2. | Dokumentasi |  |  |  |
|  | - Pindah data ke CD |  |  | Rp. 127.000,00 |
|  | - Cuci Cetak Camdig |  |  | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Biaya lain-lain |  |  | Rp. 590.000,00` |
| Sub Total |  |  |  | Rp. 1.012.000,00 |
| Total |  |  |  | Rp. 10.127.000,00 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

iii

| No | Nama/NIM | Program Studi | Alokasi Waktu | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nur Hidayah 14101413344 | PGSD | 10 jam/minggu | Ketua Tim Pengelola |
| 2 | Rovik Muntahanah 1401413575 | PGSD | 10 jam/minggu | Penanggungjawab Produksi |
| 3 | Nurlita Rindaniyatmi 1401414085 | PGSD | 10 jam/minggu | Penanggungjawab Pemasaran |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		 : Nur Hidayah

NIM		 : 1401413344

Program Studi	 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 	 : Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-Kewirausahaan saya dengan judul PEMANFAATAN JAMUR TIRAM MENJADI LUMPUR (LUMPIA JAMUR) YANG MEMILIKI GIZI TINGGI yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tegal, 5 Juni 2015

Mengetahui

Pembantu Rektor/Ketua					  Yang menyatakan,

Bidang kemahasiswaan,

Nur Hidayah

NIDN.					 NIM. 1401413344