USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“SUSU GORENG ANEKA RASA”

BIDANG KEGIATAN :

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh:

Ketua Pelaksana

Dewi Noviyanti			(7101414232)

Anggota Pelaksana:

Norma Fatmala Sari			(7101414397)

Dian Suci Husnul Khotimah		(7101414050)

Karisa Mayasari			(7101414051)

Widyah Ayu Rahmawati		(7101414056)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM-K

- Judul Kegiatan	: “SUSU GORENG ANEKA RASA”

- Bidang Kegiatan	: PKM-K

- Ketua Pelaksanaan Kegiatan

- Nama Lengkap		: Dewi Noviyanti

- NIM				: 7101414232

- Jurusan			: Pendidikan Ekonomi

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah		: Dusun Tapen RT.16/ RW. 05 Desa 					  Polosiri Kec Bawen Kab. Semarang 				  (50661)

- No. Telp/Hp			: 081805920799

- Alamat Email			: ndewi51@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksanaan Kegiatan	: 4(empat) orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar	:

- NIDN				:

- Alamat Rumah		:

- No. Telp/Hp			:

- Biaya Kegiatan Total

- DIKTI				: Rp.6.051.000

- Sumber Lain			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaa		: 5 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Ketua Pelaksana Kegiatan

Fakultas Ekonomi Unnes

Dr. Ade Rustiana M.Si				Dewi Noviyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 		i

HALAMAN PENGESAHAN 		ii

DAFTAR ISI 		iii

RINGKASAN 		iv

BAB 1 PENDAHULUAN 		1

Latar Belakang Masalah 		1

Perumusan Masalah 		2

Tujuan 		2

Luaran Yang Diharapkan 		2

Kegunaan 		2

BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 		3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN 		6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 		8

Anggaran Biaya 		8

Jadwal Kegiatan 		8

LAMPIRAN 		9

Biodata Ketua dan Anggota 		9

Justifkasi Anggaran Kegiatan 		15

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 		17

Surat Pernyataan Ketua Peneliti

RINGKASAN

Susu merupakan komponen penting dalam makanan sehat dan sempuran.

Susu memiliki kandungan gizi yang tinggi, oleh sebab itu kami membuat susu sebagai salah satu jenis kue yang sehat dan bergizi. Susu ini kami inovasi sedemikian rupa menjadi sebuah hidangan yang menarik yang belum ada sebelumnya.Produk yang akan kami hasilkan ini memiliki nama SUSU GORENG ANEKA RASA yang memiliki variasi rasa vanilla, coklat. Dan strawberry.

Adapun karakteristik produk yang akan kami hasilkan yaitu berupa kue susu. Adonan susu beraneka rasa seperti vanilla, coklat, dan srowberry yang telah dicampur dengan tepung maezena akan didinginkan terlebih dahulu di kulkas. Kemudian setelah adonan itu padat akan digoreng dengan balutan telur dan tepung roti.

Melalui program ini diharapkan akan mampu meningkatkan jiwa wirausaha dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, melatih kerjasama tim, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan mengoptimalkan cara menghasilkan produk makanan yang sehat dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah mengenai pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini adalah jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah peduduk Indonesia yang siap untuk bekerja tidak sepadan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan terobosan-terobosan baru dalam menciptakan peluang pekerjaan. Terobosan-terobosan tersebut dapat dilakukan dengan membuka usaha kecil terlebih dahulu.

Salah satu usaha yang menguntungkan di Indonesia sendiri adalah usaha dibidang kuliner. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap makanan. Tetapi di zaman sekarang ini banyak kuliner atau jajanan yang berada dipasaran dapat dikatakan tidak stabil, hal tersebut dikarenakan belum banyaknya jajanan inovasi baru yang sehat. Hal inilah yang akan membuat peluang pasar terhadap jajanan yang sehat juga terbuka lebar. Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan untuk membuka usaha kecil dibidang kuliner dengan inovasi baru yang memiliki kadar gizi tinggi dan harga cukup menjangkau dengan pengolahan dan pengemasan yang sehat.

Susu adalah pelengkap dari komponen makanan 4 sehat 5 sempurna. Susu sapi memiliki kadar lemak 3,1%, protein 2,8%, bahan kering 11,2% dan bahan kering tanpa lemak 8,1%. Susu mengandung banyak sekali kalsium yang dapat menguatkan tulang, selain itu banyak sekali manfaat susu diantaranya dapat meneralisir racun seperti timah atau logam yang terdapat dalam makanan atau minuman, mencegah terjadinya penyakit darah tinggi, mencegah terjadinya kanker usus, dan menguatkan jantung dan sistem saraf sehingga tidak mudah lelah.

Untuk menjadikan susu sabagai bahan dasar dari produk yang kami kembangkan kami hendak melakukan inovasi pembuatan susu goreng aneka rasa. Melalui inovasi ini diharapkan dapat memunculkan peluang bisnis baru. Menhasilkan makanan sehat yang digemari masyarakat dan mampu bersaing didunia bisnis saatini

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang diatas terdapat beberapa perumusan masalah, sebagai berikut:

- Bagaimana cara mengoptimalkan susu menjadi variasi produk yang sehat dan menarik?

- Bagaimana cara memasarkan produk yang dihasilkan secara efektif dan efisien?

- TUJUAN

Program dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

a. mengoptimalkan manfaat susu sebagai bahan dasar produk dengan inovasi baru yang sehat dan berbeda dari yang sudah ada sebalumnya.

b. meningkatkan keterampilan dalam memasarkan produk dengan efektif dan efisien.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Bardasarkan uraian diatas maka luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan produk baru berupa susu goreng aneka rasa.

- Mampu memasarkan produk dengan efektif dan efisien.

- KEGUNAAN

Kegunaan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan jiwa wirausaha dalam diri mahasiswa.

- Mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kretif, inovatif dan mampu melihat peluang usaha.

- Mampu melatih kemampuan nekerja sama di dalam tim.

- Mampu menigkatkan manajemen waktu mahasiswa.

- Meningkatkan kesejarteraan dan taraf hidup masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Analisis Produk

- Jenis, Nama Produkdan Karakteristik Produk

Jenis produk yang akan dihasilkan dalam usaha ini adalah jenis makanan ringan yaitu berupa kue. Kue yang akan diproduksi adalah kue yang berbahan dasar susu. Kami memilih susu karena susu memiliki kandungan gizi yang tinggi dan tentunya menyehatkan bagi tubuh manusia. Kue yang berbahan dasar susu yang akan kami hasilkan ini berbeda dengan kue-kue yang sudah ada sebelumnya. Kue susu ini kami beri nama “Susu Goreng Aneka Rasa”.

Adapun karakteristik produk yang akan kami hasilkan yaitu berupa kue susu. Adonan susu beraneka rasa seperti vanilla, coklat, dan srowberry yang telah dicampur dengan tepung maezena akan didinginkan terlebih dahulu di kulkas. Kemudian setelah adonan itu padat akan digoreng dengan balutan telur dan tepung roti.

- Keunggulan Susu Goreng Aneka Rasa

Keunggulan dari Susu Goreng Aneka Rasa yang akan kam hasilkan antara lain:

- Produk ini merupakan makanan yang sehat kerena tidak mengandung bahan pengawet.

- Produk ini tidak mengandung MSG

- Produk ini berbada dengan produk yang sudah ada sebelumnya

- Analisis Pemasaran

- Pesaing dan Peluang Pasar

Meskipun banyak sekali wirausaha yang menjalankan bisnisnya dibidang kuliner tetapi tidak menutup peluang untuk pelaksanaan program ini karena terdapat beberapa keunggulan dari produk kami. Harga yang cukup terjangkau dikalangan masyarakat menengah ke bawah juga menjadi nilai tambah bagi produk kami. Selain itu produk yang akan kami hasilkan dapat dikatakan unik.

- Kebijakan Promosi dan Pemasaran

Promosi merupakan upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membelinya. Stategi Promosi yang akan kami lakukan antara lain menyabarkan brosur, dari mulut ke mulut dan pamflet. Selain itu menjaga kualitas dan kehigenisan barang merupakan strategi dalam pemasaran yang akan kami lakukan. Dan menjaga kebersihan lokasi produksi maupun tempat penyajian termasuk alat-alat yang digunakan.

- Kebijakan Distribusi

Distribusi gasil produksi kepada para konsumen dapat dilakukan dengan cara menawarkan produk langsung kepada konsumen atau bisa juga dengan melakukan kerja sama dengan berbagai toko untuk memdistribusikan kepada konsumen.

- Analisis Operasional

- Rencana Pembuatan Produk

Rencana pembuatan produk SUSU GORENG ANEKA RASA selama tiga bulan adalah sebagai berikut

- 1 hari		: 50 bungkus

- 1 minggu	: 350 bungkus

- 1 bulan		: 1400 bungkus

- 3 bulan		: 4200bungkus

Harga penjualan per bungkus adalah Rp.2.000,00

Harga penjualan 3 bulan	= Rp. 2.000,00 x  4.200

= Rp. 8.400.000,00

Laba penjualan 3 bulan  = Harga Jual- Biaya Produksi

= Rp. 8.400.000,00 – Rp. 6.051.000,00

= Rp. 2.349.000,00

a. Perhitungan BEP

1. BEP Volume Produksi = Total Biaya    = Rp. 6.051.000,00

Harga		Rp. 2.000,00

= 3.025,5

Jadi pada tingkat volume produksi 3.025,5 jika dibulatkan menjadi 3.026 bungkus , usaha ini berada pada titik impas. BEP ini terjadi pada bulan ke tiga produksi.

2. BEP Harga Produksi	= Total Biaya Produksi

Hasil Produksi

= Rp. 6.051.000,00

4200

= Rp. 1.440,714

Jadi, pada tingkat harga Rp. 1.440,714 usaha ini berada pada titik impas.

3. B/C Ratio			= Hasil Penjualan

Total Biaya Produksi

= Rp.8.400.000,00

Rp. 6.051.000,00

=  1,388

Karena ratio lebih besar dari satu yaitu 1.288 maka usaha ini layak untuk dijalankan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan

  - Persiapan Alat

- Kompor

- Wajan penggoreng

- Pisau

- panci

- Usuk-usuk

- Baskom

- Serok

- Sendok sayur

- loyang

- Kulkas

  - Bahan yang digunakan antara lain:

- 15 liter susu cair vanilla

- 15 liter susu cair coklat

- 15 liter susu cair strawberry

- 2 kg garam

- 5 kg gula pasir

- 7 kg tepung maizena

- 2 kg jeruk lemon

- 2 kg bubuk pala

- 4 kg telur

- 5 kg tepung roti

- 3 kg gula halus

- 30 kg minyak goreng

- 3 kg mentega

- 2 buah staples

- 100 bungkus plastic mikka kecil

- Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembuatan produk susu goring aneka rasa antara lain sebagai berikut:

- Persiapan alat dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan.

- Siapkan loyang kue, olesi loyang dengan plastic.

- Campurkan tepung maizena dengangula pasir dan bubuk pala, aduk hingga merata.

- Panaskan susu cair ke dalam panci diatas api sedang.

- Masukan campuran tepung maizena  kedalam susu yang dipanaskan, aduk terus sampai mengental, licin. Angkat.

- Masukan mentega dan kulit jeruk lemon yang diparut, dan aduk.

- Tuang adonan ke loyang, ratakan, masukan ke dalam lemari es selama 3 jam.

- Keluarkan adonan dan potong-potong adonan.

- Celupkan adonan ke dalam telur yang sudah dikocok, gulingkan kedalam tepung roti.

- Panaskan minyak goring, goreng adonan sampai hamper kecoklatan. Angkat tiriskan, tabor gula halus.

- Promosi

Promosi dilakukan dengan cara menawarkan produk ke konsumen langsung, membuat brosur atau memasang pamphlet dipinggir-pinggir jalan dan lain-lain.

- Pemasaran

Pemasaran produk susu goreng aneka rasa ini akan dilakukan dengan cara menawarkan langsung secara langsung kepada konsumen dan menitipkan produk ini ke toko-toko.

- Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan, mengetahui tingkat daya beli masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, mengevaluasi komenter-komentar konsumen terhadap produk yang dijual, dan memperbaiki produk sesuai dengan selera yang diinginkan konsumen.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| No | Keterangan | Total (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang PKM | 2.301.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | 2.280.000,00 |
| 3 | Perjalanan | 750.000,00 |
| 4 | Lain-lain | 720.000,00 |
| Jumlah |  | 6.051.000,00 |

  - Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan 5 bulan

| Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| - Persiapan Program |  |  |  |  |  |
| - Persiapan Bahan |  |  |  |  |  |
| - Persiapan Alat |  |  |  |  |  |
| - Persiapan Tempat |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |
| - Produksi |  |  |  |  |  |
| - Promosi |  |  |  |  |  |
| - Penjualan Produk |  |  |  |  |  |
| - Evaluasi |  |  |  |  |  |
| - Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |

Tim Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan akan melakukan kegiatan paska pelaksanaan program, sebagai rasa tanggung jawab kami dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dewi Noviyanti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM/NIDN | 7101414232 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Kab. Semarang, 25 Nopember 1997 |
| 6 | Email | Ndewi51@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081805920799 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 Ngajaran | SMP N 1 Tuntang | SMK Diponegoro Salatiga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Dewi Noviyanti

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Norma Fatmala sari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM/NIDN | 7101414397 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Jepara, 9 September 1996 |
| 6 | Email | Nurmafatmala07@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085640966866 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 Bawu | MTs N 1 Bawu | SMA N 1 Tahunan |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Norma Fatmala Sari

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dian Suci Husnul Khotimah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM/NIDN | 7101414050 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Pekalongan, 22 September 1996 |
| 6 | Email | diansucihusnul965@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085786229868 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Lolong | SMP N 1 Karanganyar | SMA N 1 Kajen |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Dian Suci Husnul Khotimah

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Karisa Mayasari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM/NIDN | 7101414051 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Pati,4 Desember 1995 |
| 6 | Email | karisamaya77@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089687735877 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Kauman | SMP N 1 Juwana | SMA N 1 Juwana |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Karisa Mayasari

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Widyah Ayu Rahmawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) |
| 4 | NIM/NIDN | 7101414056 |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir | Kendal, 7 Mei 1996 |
| 6 | Email | Widyah7@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085878730717 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 Korowelang Kulon | SMP N 2 Kendal | SMA N 1 Kendal |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

Widyah Ayu Rahmawati

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM/NIDN |  |
| 5 | Tempat dan tanggal lahir |  |
| 6 | Email |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan | - | - |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi atau institusi lainya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawakan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 10 Juni 2015

Pembimbing

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa tempat | Tempat usaha | 1 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| Kompor | Memasak | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Sewa Tabung | Memasak | 2 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Wajan Penggorengan | Menggoreng | 2 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| Pisau | Memotong adonan | 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Panci | Merebus susu cair | 2 | 80.000,00 | 160.000,00 |
| Usuk-usuk | Menggoreng | 2 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Baskom Tempat Adonan | Tempat adonan | 2 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Serok | Menggoreng | 2 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| Sendok sayur | Mengaduk adonan | 3 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| Loyang | Tempat adonan | 12 | 10.000,00 | 120.000,00 |
| Sewa kulkas | Pendingin | 1 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Buku | Menulis | 1 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Alat Tulis | Menulis | 5 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| SUB TOTOL (Rp) |  |  |  | 2.301.000,00 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Susu cair Vanilla | Bahan baku | 15 liter | 16.000,00 | 240.000,00 |
| Susu cair coklat | Bahan baku | 15 liter | 16.000,00 | 240.000,00 |
| Susu cair Stawberry | Bahan baku | 15 liter | 16.000,00 | 240.000,00 |
| Minyak Goreng | Menggoreng | 30 kg | 14.000,00 | 420.000,00 |
| Garam | Penyedap Rasa | 2 kg | 4.000,00 | 8.000,00 |
| Gula Pasir | Perasa | 5 Kg | 13.000,00 | 65.000,00 |
| Tepung Maizena | Adonan | 7 Kg | 23.000,00 | 161.000,00 |
| Jeruk lemon | Penyedap Rasa | 2 Kg | 14.000,00 | 28.000,00 |
| Bubuk pala | Penyedap rasa | 2Kg | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Telur | Perekat | 4 Kg | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Tepung Roti | Taburan | 5 Kg | 20.000,00 | 100.000,00 |
| Gula Halus | Taburan | 3 Kg | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Mentega | Campuran adonan | 3 kg | 15.000,00 | 45.000,00 |
| Staples | Pengemas | 2 buah | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Plastik mika kecil | Kemasan | 100 Bungkus | 5000,00 | 500.000,00 |
| Gas | Memasak | 2 tabung | 18.000,00 | 36.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.280.000,00 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biaya Transportasi | Pembelian bahan baku & pemasaran produk. | 5 | 150.000,00 | 750.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 750.000,00 |

- Biaya Lain-lain

| Material | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Biaya Konsumsi | 150.000,00 |
| Biaya Pembuatan Cap | 170.000,00 |
| Biaya Iklan | 130.000,00 |
| Penyusunan Laporan | 120.000,00 |
| Dokumentasi + Cetak | 150.000,00 |
| SUB TOTAL (Rp) | 720.000,00 |
| Total Keseluruhan (Rp) | 6.051.000,00 |

- Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dewi Noviyanti | Pend. Ekonomi | Ekonomi | 10 jam/ minggu | Mengkoordinasikan semua anggota, membantu tugas masing-masing anggota. |
| 2 | Norma Fatmala Sari | Pend. Ekonomi | Ekonomi | 10 jam/ minggu | Mengkoordinasi pembutan produk. |
| 3 | Dian Suci Husnul Khotimah | Pend. Ekonomi | Ekonomi | 10 jam/ minggu | Mengkoordinasi pembuatan produk. |
| 4 | Karisa Maya Sari | Pend. Ekonomi | Ekonomi | 10 jam/ minggu | Melakukan manajemen keuangan |
| 5 | Widyah Ayu Rahmawati | Pend. Ekonomi | Ekonomi | 10 jam/ minggu | Mengatur pemasaran produk. |