USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“MONAS (LEMON NANAS) PENGUSIR KETOMBE”

BIDANG KEGIATAN :

PKM KEWIRAUSAHAAN

|  | Diusulkan oleh : |  |
| --- | --- | --- |
| Endang Marini | 4001414015 | 2014 |
| Nur Khasanah | 4301414018 | 2014 |

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

SEMARANG

2015

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL....................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ |  | i |
| DAFTAR ISI...................................................................................................... |  | ii |
| RINGKASAN..................................................................................................... |  | iii |
| BAB.I PENDAHULUAN................................................................................. |  | 1 |
|  | 1.1 Latar Belakang Masalah........................................................................... | 1 |
|  | 1.2 Perumusan Masalah................................................................................. | 2 |
|  | 1.3 Tujuan...................................................................................................... | 2 |
|  | 1.4 Luaran yang diharapkan........................................................................... | 2 |
|  | 1.5 Kegunaan................................................................................................. | 2 |
| BAB. II GAMBARAN UMUM RENCANAUSAHA....................................... |  | 2 |
|  | 2.1 Analisis Produk........................................................................................ | 2 |
|  | 2.2 Analisis Pasar........................................................................................... | 3 |
|  | 2.3 Analisis Operasi....................................................................................... | 4 |
| BAB. III METODE PELAKSANAAN.............................................................. |  | 4 |
| BAB. IV BIAYA DAN KEGIATAN JADWAL KEGIATAN.......................... |  | 5 |
| 4.1 Biaya Kegiatan ....................................................................................... |  | 5 |
|  | 4.2 Jadwal Kegiatan .................................................................................... | 6 |
| LAMPIRAN |  |  |
|  | Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.................................................. | 10 |

RINGKASAN

Pengolahan nanas untuk kemudian dibuat minyak rambut ini adalah sebuah program  yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada masyarakat bahwa nanas memiliki kandungan enzim bromelin yang dapat mengangkat jaringan kulit yang mati ( skin debridement ) atau disebut ketombe (kulit mati pada kepala) yang dapat diolah menjadi minyak rambut sehingga meningkatkan nilai jual nanas. Selain itu juga untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar mendorong terciptanya wirausaha baru. Dengan adanya  program ini diharapkan akan tercipta peluang usaha mandiri yang bergerak di sektor home industri yang mengacu pada bidang ekonomi. Selain itu, dapat meningkatkan karya kreativitas serta inovasi mahasiswa dalam rangka bereksperimen dan menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna. Program ini direncanakan dan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan melakukan pengolahan buah nanas yang dibeli dari petani nanas dengan harga yang murah kemudian dijadikan minyak rambut yang memiliki nilai jual tinggi. Pengolahan minyak rambut dilakukan dalam beberapa tahapan, tahap  pertama adalah persiapan alat dan bahan, tahap kedua yaitu produksi vitamin rambut berbahan baku nanas dan ketiga adalah tahap pengemasan.

1

BAB I    PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Nanas merupakan sejenis tumbuhan tropis yang berasal dari Brasil, Bolivia, dan Paraguay. Tanaman nanas memiliki nama ilmiah Ananas comosus yang termasuk kedalam kingdom plantae. Tanaman ini biasanya ditanam di perkebunan untuk diambil buahnya. Buah nanas yang memiliki aroma yang khas dan tajam dengan rasa campuran asam dan manis namun menyegarkan karena kandungan airnya yang cukup tinggi. Nanas merupakan hasil perkebunan yang melimpah di daerah Kecamatan Belik. Namun, selama ini pemanfaatan buah nanas hanya sebagai buah segar yang dikonsumsi dengan cara biasa dan juga diolah menjadi beberapa makanan seperti jus nanas, manisan, roti, sampai keripik nanas. Selain bermanfaat sebagai makanan, buah nanas juga berkhasiat sebagai obat tradisional. Diantaranya untuk mengobati radang tenggorokan, beri- beri, peradangan di kulit, mengatasi sembelit, menghilangkan ketombe, dan menurunkan berat badan.

Nanas kaya akan vitamin A dan C yang bersifat antioksidan. Selain itu juga, mengandung kalsium, fosfor, magnesium, mangan, zatbesi, thiamin, natrium, kalium, sukrosa, serta enzim bromelin. Tak heran bila nanas memiliki beragam khasiat antara lain mengurangi keluarnya asam lambung yang belebihan, membantu mencerna makanan di lambung, anti radang, peluruh kencing, mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat penggumpalan trombosit, dan membersihkan jaringan kulit mati. Salah satu kandungan yang terdapat di nanas adalah enzim bromelin yang dapat mengangkat jaringan kulit mati (skin debridement) atau disebut ketombe (kulit mati pada kepala). Enzim bromelin adalah enzim proteolitik yang memiliki manfaat mengurangi rasa sakit dan pembengkakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, menyembuhkan luka bakar, meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita infeksi saluran pernapasan, dan lain-lain.

Dengan begitu, selain dimanfaatkan sebagai makanan, nanas juga berpeluang besar untuk dibuat sebagai produk-produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang memiliki nilai jual yang tinggi. Alasan penulis memilih nanas sebagai bahan dasar pembuatan nustrisi rambut yang alami dan alternative karena bahan dasar mudah didapatkan terutama di pasaran. Karena itu kami mencoba memanfaatkan nanas menjadi suatu produk yang bernilai dan memiliki harga jual di masyarakat.

Sebagai campurannya yaitu lemon, lemon setiap 100 g nya, terdapat 51 kal kalori, 0,9 g protein, 0,2 g lemak, 11,4 gkarbohidrat, 0,5 g mineral, 33 mg kalsium, 23 mg fosfor, 0,4 mg besi, dan 49 mgasam askorbat. Jeruk nipis juga mengandung asam sitrat, asam amino (triptofan, lisin), minyak atsiri (sitral, limonen, felandren, lemon kamfer, kadinen, gerani-lasetat, linali-lasetat, aktilaldehid, nildehid) damar, glikosida, asam sitrun, vitamin B1, dan C. Manfaat

2

yang begitu banyak dalam lemon, lemonpun dapat digunakan dalam vitamin rambut karena dengan menggunakan minyak lemon untuk mendapatkan rambut yang kuat, sehat dan bersinar. Minyak lemon juga digunakan untuk membebaskan kepala dari ketombe.

- Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam PKM ini adalah:

- Bagaimana cara pembuatan vitamin rambut dari bahan dasar nanas dan lemon menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki harga jual di masyarakat?

- Apa manfaat menggunakan vitamin rambut yang berbahan dasar nanas dan lemon?

- Bagaimana cara memasarkan produk yang berbahan dasar nanas dalam bentuk vitamin rambut agar dapat dikenal oleh masyarakat luas?

- Tujuan

Tujuan dari PKM ini adalah:

- Mengetahui cara pembuatan vitamin rambut berbahan dasar nanas dan lemon.

- Mengetahui manfaat menggunakan vitamin rambut alami berbahan dasar nanas dan lemon.

- Mengetahui cara memasarkan produk vitamin rambut berbahan dasar nanas dan lemon.

- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong terciptanya wirausahawan muda yang peduli dengan keadaan sekitar

1.4	Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan adalah:

- Adanya vitamin rambut dalam berbahan dasar nanas dan lemon yang memberi khasiat menghilangkan ketombe.

- Terbentuknya usaha kecil dalam pemanfaatan buah nanas dan lemon.

- Artikel tentang vitamin rambut berbahan dasar nanas dan lemon.

3

- Kegunaan

- Melatih jiwa muda mahasiswa berkarir di dunia usaha atau entrepreneur muda.

- Memotivasi mahasiswa untuk membuka lapangan kerja untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan suatu bahan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi.

4

BAB II   GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Analisis Produk

Usaha ini bergerak dibidang kewirausahaan pembuatan vitamin rambut dengan memanfaatkan buah nanas dan lemon sebagai bahan dasar alami.

- Jenis dan Nama Produk, Karakteristik Produk

Produk yang dibuat dalam program ini adalah minyak rambut, yang kami beri nama “Monas (Lemon Nanas) Pengusir Ketombe” dengan berbahan dasar nanas serta memberikan aroma yang harum tanpa adanya kandungan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

- Keunggulan “Vitamin Rambut Lemon Nanas (Monas) Pengusir Ketombe”

Produk vitamin rambut ini memiliki berbagai keunggulan diantaranya vitamin rambut yang dapat menghilangkan ketombe dengan bahan dasar alami dan tidak berisiko bagi rambut.

- Keterkaitan dengan Produk Lain Termasuk Perolehan Bahan Baku

Keterkaitan produk ini sebenarnya hampir sama dengan produk lain, yang membedakan adalah dalam produk ini memanfaatkan bahan alami dari buah nanas. Dengan menggunakan bahan alami akan meminimalisir adanya efek samping dari bahan kimia terhadap kesehatan rambut. Bahan yang diperoleh juga mudah didapat di pasaran dengan harga yang relatif murah bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, buah nanas juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Konsumen diharapkan dapat lebih cerdas memilih produk yang ditawarkan dengan memahami keunggulannya. Jadi dalam pemasarannya akan lebih mudah dan efisien.

- Analisis Pasar

- Profil Konsumen

Target konsumen dari produk “Monas (Lemon Nanas) Pengusir Ketombe” adalah mahasiswa dan masyarakat umum yang memiliki maslah dengan kulit kepala, khususnya ketombe.

5

- Potensi dan Segmen Pasar

Konsumen atau pasar yang mana adalah masyarakat umum dan universal. Produk “Vitamin Rambut Lemon Nanas(Monas)PengusirKetombe” aman dan bermanfaat bagi masyarakat karena di dalamnya tidak terkandung bahan kimia yang berbahaya terhadap kesehatan. Segmen pasar: produk ini dapat digunakan untuk semua kalangan masyarakat.

- Pesaing dan Peluang Pasar

Pesaing dari produk ini tentunya dari produk vitamin rambut yang sudah terkenal secara universal bahkan internasional di pasaran pada umumnya. Namun produk “Monas (Lemon Nanas) Pengusir Ketombe” ini berasal dari bahan yang alami dan tidak menimbulkan efek samping sehingga tidak menutup kemungkinan jika konsumen berpindah dari produk yang lain ke produk ini.

- Media Pasar yang Digunakan

Untuk pemasaran ada beberap aalternatif yang digunakan dalam memasarkan produk “Monas (Lemon Nanas) Pengusir Ketombe”, media promosi yang digunakan adalah Pamflet, Brosur, Media Massa, Situs jejaring social seperti Facebook, Twitter, Blackberry Massenger, situs belanja Online. Akan dipasarkan juga di beberapa toko atau apotek di daerah sekitar universitas, Kota Semarang, dan daerah asal penulis.

- Analisis Operasi

- Bahan Baku, dan Bahan Tambahan, dan peralatan yang digunakan

- Bahan Baku dan Bahan Tambahan

Bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam memproduksi vitamin rambut ini diantaranya adalah daging buah nanas dan lemon

- Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan diantaranya adalah blender, pisau, penyaring, papan pemotong, sendok pengaduk, wadah berukuran besar misalnya baskom, gelas ukur, alat press.

6

BAB.III METODE PELAKSANAAN

- Perencanaan dan Pelaksanaan

- Merancang kegiatan proses pembuatan vitamin rambut berbahan dasar nanas dan lemon

- Merancang dan mengajukan proposal

- Mempersiapkan alat dan bahan

- Memulai kegiatan proses pembuatan vitamin rambut berbahan dasar nanas dan lemon.

- Pelaksanaan kegiatan ini akan dijalankan selama 5 bulan mulai dari perencanaan, produksi, hingga penyerahan laporan.

- Pembelian bahan dasar di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.

- Proses Pembuatan:

Langkah-langkah pembuatan “Vitamin Rambut Lemon Nanas (MONAS)” sebagai berikut :

- Menyiapkan semua alat dan bahan yang di butuhkan.

- Mengupas buah nanas sampai bersih hingga tidak tersisa kulitnya

- Setelah dikupas nanas dicuci dengan air yang mengalir hingga bersih

- Menyiapkan lemon yang akan diperas. Lalu perasan lemon ditaruh di wadah terlebih duhulu.

- Kemudian memasukkan nanas ke dalam blender dan mencampurkan perasan lemon tadi kedalam blender juga.

- Memblender kedua buah tersebut selama 15 menit.

- Lalu menaruh hasil blender tersebut di wadah terbuka dan didiamkan selama semalam.

- Menuangkan hasil campuran cairan nanas dan lemon kedalam botol kemudian di kemas.

3.3	Pemasaran

a.	Sosialisasi produk kepada masyarakat

b.	Pengenalan produk menggunakan via online seperti via facebook, twitter,

online shop, dan juga akan dipasarkan secara langsung ke sejumlah toko,

apotek, dan penjualan langsung di tempat produksi.

3.4	Evaluasi

- Mengamati dan menilai hasil kegiatan pemasaran produk

- Menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul

- Meningkatkan kualitas produk

7

BAB. IV BIAYA KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

- Biaya Kegiatan

- Alat Penunjang

| No. | Nama | Alat | Jumlah | Harga persatuan |  | Harga total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penunjang |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sewa blender |  | 3 buah | Rp. | 200.000,- | Rp. | 600.000,- |
| 2. | Sewa kulkas |  | 1 buah | Rp. | 500.000,- | Rp. | 500.000,- |
| 3. | Pisau |  | 3 buah | Rp. | 10.000,- | Rp. | 30.000,- |
| 4. | Papan pemotong |  | 3 buah | Rp. | 10.000,- | Rp. | 30.000,- |
| 5. | Ember | kecil | 5 buah | Rp. | 8.000,- | Rp. | 40.000,- |
|  | (baskom) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rak |  | 1 buah | Rp. | 50.000,- | Rp. | 50.000,- |
| 7. | Lap |  | 3 buah | Rp. | 15.000,- | Rp. | 45.000,- |
| 8. | Nota |  | 2 buah | Rp. | 10.000,- | Rp. | 20.000,- |
| 9. | Buku Keuangan |  | 2 buah | Rp. | 20.000,- | Rp. | 40.000,- |
| 10. | Bolpoint |  | 1 pack | Rp. | 10.000,- | Rp. | 10.000,- |
| 11. | Corong |  | 5 buah | Rp | 3.500,- | Rp. | 17.500,- |
| 12. | Tempat sampah |  | 2 buah | Rp. | 25.000,- | Rp. | 50.000,- |
| 12. | Sewa kamera |  | 1 buah | Rp. | 500.000,- | Rp. | 500.000,- |
| Jumlah total |  |  |  |  |  | Rp. 1.932.500,- |  |

- Bahan Habis Pakai

| No. | Nama Bahan |  | Jumlah | Harga persatuan |  | Harga total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nanas |  | 6 kg | Rp. 12.000,- |  | Rp. 72.000,- |
| 2. | Lemon |  | 4 kg | Rp. 80.000,- |  | Rp. 320.000,- |
| 3. | Botol Kaca 10ml |  | 6 lusin | Rp. | 30.000,- | Rp. 180.000,- |
|  |  |  |  | /lusin |  |  |
| 4. | Label merk |  | 72 lembar | Rp. 1.000,- |  | Rp. 72.000,- |
| 5. | Sewa tempat |  | - | Rp. 500.000,- |  | Rp. 500.000,- |
| 6. | Listrik |  | - | Rp. 200.000,- |  | Rp. 200.000,- |
| 7. | Kardus | Bungkus | 6 lusin | Rp. | 30.000,- | Rp. 180.000,- |
|  | botol |  |  | /lusin |  |  |
| Jumlah total (perbulan) |  |  |  |  |  | Rp. 1.524.000,- |
| Jumlah total (per empat bulan) |  |  |  |  |  | Rp. 6.096.000,- |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. | Perjalanan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investasi Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  |  | Nama Barang |  |  | Jumlah |  | Harga Total |  |
| 1. |  |  | Transportasi |  |  | 4 orang |  | Rp. 2.000.000,- |  |
| Total investasi awal yang diperlukan |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 2.000.000,- |  |
| D. | Administrasi Publikasi, Seminar, Laporan, Lain-lain |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investasi Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. |  | Nama Barang |  |  |  | Jumlah | Harga Satuan |  | Harga total |
| 1. |  | Penyusunan |  | laporan |  | 3 buah | Rp. 50.000,- |  | Rp. 150.000,- |
|  |  | perkembangan |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Penyusunan |  | laporan |  | 3 buah | Rp. 100.000,- |  | Rp. 300.000,- |
|  |  | akhir |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Dokumentasi + cetak |  |  |  | 2 rol | Rp. 150.000,- |  | Rp. 300.000,- |
| 4. |  | Banner |  |  |  | 1 buah | Rp. 100.000,- |  | Rp. 100.000,- |
| Jumlah Total Investasi Awal yang Diperlukan |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp. 850.000,- |

Jumlah Total = Rp. 10.878.500,-

- Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut :

| No. | Kegiatan |  |  | Bulan Ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 | Perencanaan |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Produksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persiapan | dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Barang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelaksanaan |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
|  | Produksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pemasaran |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |
|  | Penyusunan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V |  |  |
|  | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyerahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |
|  | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

DAFTAR PUSTAKA

http://benefitsplants.blogspot.com/2013/07/manfaat-dan-kandungan-jeruk-http://kesehatan82.blogspot.com/2014/08/cara-alami-melebatkan-rambut-dan-mudah.htm

10

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| No. | Material | Justifikasi |  | Kuantitas | Harga | Jumlah (Rp.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pemakaian |  |  | satuan (Rp.) |  |  |
| 1. | Blender | Menghaluskan |  | 3 buah | Rp. | Rp. | 600.000,- |
|  |  | Bahan |  |  | 200.000,- |  |  |
| 2. | Kulkas | Menyimpan |  | 1 buah | Rp. | Rp. | 500.000,- |
|  |  | bahan-bahan |  |  | 500.000,- |  |  |
| 3. | Pisau | Memotong |  | 3 buah | Rp. | Rp. | 30.000,- |
|  |  | Bahan |  |  | 10.000,- |  |  |
| 4. | Papan | Sebagai | alas | 3 buah | Rp. | Rp. | 30.000,- |
|  | pemotong | Untuk |  |  | 10.000,- |  |  |
|  |  | memotong |  |  |  |  |  |
| 5. | Ember | Tempat |  | 5 buah | Rp. | Rp. | 40.000,- |
|  | kecil | mencuci |  |  | 8.000,- |  |  |
|  | (baskom) | bahan-bahan |  |  |  |  |  |
| 6. | Rak | Menyimpan |  | 1 buah | Rp. | Rp. | 50.000,- |
|  |  | peralatan | yang |  | 50.000,- |  |  |
|  |  | diperlukan |  |  |  |  |  |
| 7. | Lap | Membersihkan |  | 3 buah | Rp. | Rp. | 45.000,- |
|  |  | yang kotor |  |  | 15.000,- |  |  |
| 8. | Nota | Mencatat |  | 2 buah | Rp. | Rp. | 20.000,- |
|  |  | pengeluaran |  |  | 10.000,- |  |  |
| 9. | Buku | Mencatat |  | 2 buah | Rp. | Rp. | 40.000,- |
|  | Keuangan | pengeluaran |  |  | 20.000,- |  |  |
|  |  | Dan |  |  |  |  |  |
|  |  | pemasukan |  |  |  |  |  |
| 10. | Bolpoint | Mencatat | hal- | 1 pack | Rp. | Rp. | 10.000,- |
|  |  | Hal |  |  | 10.000,- |  |  |
| 11. | Corong | Untuk |  | 5 buah | Rp | Rp. | 17.500,- |
|  |  | menuangkan |  |  | 3.500,- |  |  |
|  |  | cairan ke botol |  |  |  |  |  |
| 12. | Tempat | Membuang |  | 2 buah | Rp. | Rp. | 50.000,- |
|  | sampah | Sampah |  |  | 25.000,- |  |  |
| 12. | Kamera | Mendokument |  | 1 buah | Rp. | Rp. | 500.000,- |
|  |  | Asikan |  |  | 500.000,- |  |  |
|  |  | Kegiatan |  |  |  |  |  |
| Sub | total (Rp.) |  |  |  |  | Rp.1.932.500,- |  |

11

- Bahan Habis Pakai

| No. | Nama | Justifikasi |  | Kuantitas | Harga | Jumlah (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bahan | Pemakaian |  |  | satuan |  |
| 1. | Nanas | Bahan utama |  | 6 kg | Rp. | Rp. 72.000,- |
|  |  |  |  |  | 12.000,- |  |
| 2. | Lemon | Bahan |  | 4 kg | Rp. | Rp. 320.000,- |
|  |  | pelengkap |  |  | 80.000,- |  |
| 3. | Botol | Tempat |  | 6 lusin | Rp. | Rp. 180.000,- |
|  | Kaca 10ml | vitamin rambut |  |  | 30.000,- |  |
|  |  |  |  |  | /lusin |  |
| 4. | Label | Sebagai | merk | 72 lembar | Rp. | Rp. 72.000,- |
|  | merk | yang ditempel |  |  | 1.000,- |  |
|  |  | dalam botol |  |  |  |  |
| 5. | Sewa | Senagai tempat |  | - | Rp. | Rp. 500.000,- |
|  | tempat per | produksi |  |  | 500.000,- |  |
|  | bulan |  |  |  |  |  |
| 6. | Listrik | Pengeluaran |  | - | Rp. | Rp. 200.000,- |
|  |  | Listrik | selama |  | 200.000,- |  |
|  |  | produksi |  |  |  |  |
| 7. | Kardus | Tempat |  | 6 lusin | Rp. 30.000,- | Rp. 180.000,- |
|  | bungkus | bungkus botol |  |  | /lusin |  |
|  | botol |  |  |  |  |  |
| Jumlah total (perbulan) |  |  |  |  |  | Rp. |
|  |  |  |  |  |  | 1.524.000,- |
| Jumlah total (per empat bulan) |  |  |  |  |  | Rp. |
|  |  |  |  |  |  | 6.096.000,- |

- Perjalanan

Investasi Awal

| No. | Nama |  | Justifikasi |  | Kuantitas | Harga | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barang |  | pemakaian |  |  | Satuan |  |
| 1. | Unnes- |  | Pencarian |  | 2 x 2 orang | Rp. | Rp. 360.000,- |
|  | Belik |  | bahan mentah |  |  | 90.000,- |  |
| 2. | Sosialisasi |  | Sosialisasi |  | 2 x 4 orang | Rp | Rp. 520.000,- |
|  | produk |  | produk | ke |  | 65.000,- |  |
|  |  |  | beberapa |  |  |  |  |
|  |  |  | tempat |  |  |  |  |
| 2. | Unnes | - | Penyebaran |  | 2 x 4 orang | Rp | Rp. 200.000,- |
|  | Gunungpati |  | Brosur |  |  | 25.000,00 |  |
| 3. | Unnes | – | Pemasaran |  | 2 x 4 orang | Rp | Rp. 240.000,- |

|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kota |  |  |  |  | 30.000,00 |  |
|  | Semarang |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Unnes | – | Pemasaran |  | 2 x 4 orang | Rp | Rp. 200.000,- |
|  | Gunungpati |  |  |  |  | 25.000,00 |  |
| 5. | Unnes | – | Pengenalaan |  | 2 x 4 orang | Rp. | Rp. 480.000,- |
|  | daerah | asal | produk | dan |  | 60.000,- |  |
|  | penulis |  | pasaran |  |  |  |  |
| Total investasi awal yang diperlukan |  |  |  |  |  |  | Rp.2.000.000,- |

- Administrasi Publikasi, Seminar, Laporan, Lain-lain

Investasi Awal

| No. | Nama Barang | Justifikasi | Jumlah | Harga | Harga total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pemakaian |  | Satuan |  |
| 1. | Penyusunan | Penyusunan | 3 buah | Rp. | Rp.150.000,- |
|  | laporan | laporan |  | 50.000,- |  |
|  | perkembangan | perkembangan |  |  |  |
| 2. | Penyusunan | Penyusunan | 3 buah | Rp. | Rp.300.000,- |
|  | laporan akhir | laporan akhir |  | 100.000,- |  |
| 3. | Dokumentasi | Dokumentasi | 2 rol | Rp. | Rp.300.000,- |
|  | + cetak | dan pencetakan |  | 150.000,- |  |
| 4. | Banner | Media promosi | 1 buah | Rp. | Rp.100.000,- |
|  |  |  |  | 100.000,- |  |
| Jumlah Total Investasi Awal yang Diperlukan |  |  |  |  | Rp.850.000,- |