BAB I

PENDAHULUAN

- JUDUL KEGIATAN

“Pemberdayaan TOIRA (Toga Inside dan Racikannya) Guna Meningkatkan Kesehatan Santri PP Shirotol Mustaqim, Semarang Barat”

- LATAR BELAKANG

TOGA merupakan kepanjangan dari tanaman obat keluarga. TOGA berfungsi sebagai alternatif pertama untuk menangani gejala sakit yang sering terjadi, misalnya sakit perut, pusing, mual, muntah, demam dan gatal-gatal (Tukiman 2004). Tanaman yang termasuk TOGA adalah jahe, kunir, kencur, temulawak, temu ireng, dan segala macam tanaman lain yang berguna bagi penyembuhan. Kelompok tanaman ini merupakan tanaman terna yang tingginya kurang lebih 1 meter. TOGA ini akan sangat berguna untuk penanganan dini masyarakat sebelum dibawa ke dokter. Namun, lahan pekarangan rumah bagi sebagian besar masyarakat saat ini menjadi kendala utama mengapa mereka enggan menanam TOGA. Lahan pekarangan tersebut vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, perlu suatu terobosan baru untuk menanam TOGA tanpa memerlukan banyak lahan. TOGA inside ini merupakan tanaman TOGA yang dapat ditanam di dalam rumah atau di beranda rumah yang paling kecil sekalipun dengan cara membuat berundak sedaerhana dari barang-barang bekas, misalnya dari paralon bekas, bambu bekas, atau botol air mineral bekas.

Pola hidup sehat dan kembali ke alam (back to nature) merupakan gerakan sehat akhir-akhir ini yang sedang gencar digelakkan. Masyarakat mulai beralih ke bahan alami guna memperkecil resiko atau efek samping penggunaan obat. Tanaman TOGA yang mudah didapat, terjangkau dan juga murah ini menjadi solusi fenomena tersebut. Namun, tidak semua orang mengetahui kandungan masing-masing tanaman TOGA dan bagaimana cara meraciknya. Kriteria penggunaan obat ini antara lain harus benar bahannya, waktunya, dosisnya, cara penggunaannya, telaah informasi dan tanpa penyalahgunaan (Sari 2006).

Pondok Pesantren Shirotol Mustaqim merupakan pondok pesantren yang terletak di Kelurahan Manyaran, Semarang Barat yang setiap tahunnya membina santri kurang lebih 300 santri. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang terutama membina santri di bidang ilmu keagamaan Islam. Selain ilmu agama, mereka juga dibekali berbagai keterampilan lain sebagai penunjang soft skill para santri, diantaranya keterampilan bela diri, komputer, training dasar kepemimpinan, dan penanaman karakter. Mereka yang menjadi santri merupakan bagian generasi penerus Indonesia yang turut menjadi bagian dari pembangunan negara. Di pondok pesantren ini sudah ditanam beberapa tanaman TOGA, namun belum dikelola dengan baik (baik jenis dan cara racikannya). Pihak pengelola juga merasa kewalahan mengatasi masalah kesehatan para santri karena kurangnya tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, program “Pemberdayaan TOIRA (TOGA inside dan Racikannya) Guna Meningkatkan Kesehatan Santri PP Shirotol Mustaqim Semarang Barat” ini diharapkan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi adalah “bagaimana pemberdayaan TOIRA (TOGA inside dan racikannya) mampu meningkatkan kesehatan santri PP Shirotol Mustaqim Semarang Barat?”

- TUJUAN

- Menjadi alternatif solusi obat bagi santri PP Shirotol Mustaqim

- Meningkatkan keterampilan softskill santri PP Shirotol Mustaqim melalui cara meracik tanaman TOGA

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

- Para santri dapat memanfaatkan pekarangan yang sempit sekalipun untuk menanam TOGA sehingga tanaman ini dapat menunjang kesehatan para santri

- Para santri mendapatkan softskill pelatihan meracik tanaman TOGA

- Mahasiswa dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi di PP Shirotol Mustaqim

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Lokasi tempat kegiatan berada di Desa Simongan, Kelurahan Manyaran Kabupaten Semarang Barat. Berdasarkan survei dan musyawarah tempat tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

- PP Shirotol Mustaqim merupakan PP satu-satunya di Semarang Barat yang santrinya berasal dari berbagi wilayah di Indonesia yang tiap tahunnya membina kurang lebih 300 santri

- Santri tersebut membutuhkan layanan kesehatan yang maksimal namun terkendali akan biaya yang besar, sehingga perlu alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut

- Tanaman TOGA sudah ada, namun jenis dan peracikannya belum tertangani dengan baik

- Dengan TOIRA ini diharapkan santri dapat memanfaatkan TOGA untuk memenuhi kebutuhan obat dan kesehatan para santri dengan lahan pekarangan yang minimal

- Sasaran dari kegiatan program ini adalah santri PP Shirotol Mustaqim serta masyarakat sekitar melalui pelatihan penanaman TOGA inside serta cara meraciknya yang dilaksanakan tiap minggu

Dari kriteria tersebut memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan TOIRA (TOGA inside dan racikannya) guna meningkatkan kesehatan santri dengan lahan minimal.

Gambar 1. Lokasi tempat pengabdian, Desa Simongan Kelurahan Manyaran, Semarang Barat

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang direncanakan dalam program pengabdian ini meliputi tahapan - tahapan berikut:

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan, kami merencanakan:

- Persiapan administrasi berupa pembuatan surat-surat ke lembaga terkait.

- Penentuan lokasi pelatihan TOIRA di PP Shirotol Mustaqim Kelurahan Manyaran Semarang Barat

- Persiapan perlengkapan dan bahan pelatihan.

- Pelaksanaan Techinical Meeting pelatihan pembuatan TOIRA

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan meliputi kegiatan

- sosialisasi tentang tanaman TOGA dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta cara meraciknya

- pelatihan pembuatan TOGA inside

3. Tahap Monitoring

Dalam tahap monitoring, peserta dipantau oleh tim baik tim pelaksana maupun tim evaluator dalam kegiatan penanaman TOGA inside serta peracikannya.  Setelah itu dilakukan penyusunan dan penyerahan laporan kepada tim pemantau atau evaluator.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Tabel 1. Anggaran biaya

| No | Jenis pengeluaran |  | Baiaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bahan habis pakai |  | Rp 7 265 000 |
| 2. | Peralatan penunjang |  | Rp 3 400 000 |
| 3. | Perjalanan |  | Rp 510 000 |
| 4. | Administrasi |  | Rp 900 000 |
| Jumlah |  | Rp 12 075 000 |  |

- Jadwal Kegiatan

Program kreativitas mahasisiwa ini direncanakan dilaksanakan pada waktu bulan ke-3 pada tahun 2015. Perkiraan waktu dan kegiatan pokok program pengabdian masyarakat ini disajikan pada table dibawah ini:

Tabel 2. Table jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tahap persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perijinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tahap pelaaksanaan 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pertemuan dg santri pondok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tahap pelaksanaan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan TOIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Evaluasi kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Sari, Lusia Oktara Ruma Kumala. 2006. Pemanfaatan Obat Tradisional dengan Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya. Majalah Ilmu Kefarmasian Vol.III No.1 April 2006, 01-07 ISSN 1693-9883.

Tukiman. 2004. Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) untuk Kesehatan Keluarga. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK

- Biodata ketua pelaksana

- Identitas diri

| 1. | Nama lengkap | Tri Purwaningsih |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | P |
| 3. | Program studi | Pendidikan Biologi |
| 4. | NIM | 4401412004 |
| 5. | Tempat, tangggal lahir | Wonogiri, 10 Desember 1993 |
| 6. | Alamat email | tripurwaningsih59@yahoo.com |
| 7. | No HP | 085726216077 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama instansi | SDN 01 Rejosari kec. Jatisrono kab. Wonogiri | SMPN 01 Jatisrono kab. Wonogiri | SMAN 01 Jatisrono kab. Wonogiri |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk-keluar | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Tri Purwaningsih)

NIM. 4401412038

- Biodata anggota 1

- Identitas diri

| 1. | Nama lengkap | Putri Mei wahyuni |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | P |
| 3. | Program studi | Pendidikan Biologi |
| 4. | NIM | 4401412034 |
| 5. | Tempat, tangggal lahir | Tuban, 10 Juni 1993 |
| 6. | Alamat email | putrimei.wahyuni@yahoo.com |
| 7. | No HP | 085600288590 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama instansi | SDN Tergambang Desa Tergambang Kec.Bancar kab. Tuban | SMP N 1 Jatirogo, Kec, Jatirogo Kab. Tuban | SMA N 1 Jatirogo Kec, Jatirogo Kab. Tuban |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk-keluar | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Putri Mei wahyuni)

NIM. 4401412034

- Biodata anggota 2

- Identitas diri

| 1. | Nama lengkap | Mariyanti Darmadinata |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin | P |
| 3. | Program studi | Kimia |
| 4. | NIM | 4311413017 |
| 5. | Tempat, tangggal lahir | Bojonegoro, 27 agustus 1994 |
| 6. | Alamat email | mariyanti_darmadinata@yahoo.com |
| 7. | No HP | 085755529779 |

- Riwayat pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama instansi | SDN 2 Ledok Kulon Bojonegoro | SMP N 5 Bojonegoro | SMA N 3 Bojonegoro |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk-keluar | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

(Mariyanti Darmadinata)

NIM. 4311413017

- Biodata dosen pendamping

- Identitas diri

| 1. | Nama lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis kelamin |  |
| 3. | NIDN |  |
| 4. | NIP |  |
| 5. | Tempat, tangggal lahir |  |
| 6. | Alamat email |  |
| 7. | No HP |  |

- Riwayat pendidikan

|  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama instansi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun masuk-keluar |  |  |  |

- Penghargaan 10 tahun terakhir

| No | Jenis penghargaan | Institut Pemberi penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat.

Semarang, 10 Juni 2015

Dosen pendamping,

()

NIDN.

Lampiran 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

| Rincian bahan habis pakai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan | keterangan |
| 1. | Buku panduan | Panduan pembuatan TOGA inside dan cara meraciknya | 300 buah | Rp 7 000 | Rp 2 100 000 |
| 2. | Bibit TOGA (jahe, lengkuas, temu lawak, temu ireng, dll) | Bibit TOGA | 500 buah | Rp 3000 | Rp 1 500 000 |
| 3. | Paralon besar | Bahan pembuat TOGA inside | 20 m | Rp 2 000 | Rp 40 000 |
| 4. | Polybag | Bahan pembuat TOGA inside | 100 buah | Rp 4 000 | Rp 400 000 |
| 5. | Botol bekas | Bahan pembuat TOGA inside | 100 buah | Rp 0 | Rp 0 |
| 6. | Pupuk kandang | Bahan pembuat TOGA inside | 50 kg | Rp 30 000 | Rp 150 000 |
| 6. | ID card | Identitas peserta | 300 buah | Rp 4000 | Rp 1 200 000 |
| 7. | ATK | Mencatat | 300 buah | Rp 5 000 | Rp 1 500 000 |
| 9. | Buku tulis | Mencatat | 75 buah | Rp 5 000 | Rp 375 000 |
| Jumlah |  |  |  |  | Rp 7 625000 |
| Peralatan penunjang PKM |  |  |  |  |  |
| No | material | Justifikasi pemakaian | Kuantitas | Harga satuan | keterangan |
| 1. | Snack | Konsumsi peserta | 300 buah | Rp 2 000 X 4 | Rp 2 400 000 |
| 2. | Air minum | Konsumsi peserta | 300 buah | Rp 2 000 | Rp 600 000 |
| 3. | LCD proyektor | Pelatihan | 1 buah | Rp 100 000 | Rp 100 000 |
| 4. | Kamera | dokumentasi | 1 bauh | Rp 250 000 | Rp 250 000 |
| 5. | Pisau | Pembuatan TOGA inside | 5 bauh | Rp 5000 | Rp 25 000 |
| 6. | Sekop | TOGA inside | 5 buah | Rp 5000 | Rp 25 000 |
| Jumlah |  |  |  |  | Rp 3 400 000 |
| Perjalanan |  |  |  |  |  |
| No | material | Justifikasi pemakaian | kuantitas | Harga satuan | keterangan |
| 1. | Perjalanan | Perjalanan ke lokasi | 3 orang | Rp 25 000X5 | Rp 375 000 |
| 2. | Distribusi | Pengangkutan barang | 1 kali | Rp 100 000 | Rp 100 000 |
| 3. | Monitoring | Perjalanan monitoring | 1 kali | Rp 35 000 | Rp 35 000 |
| Jumlah |  |  |  |  | Rp 510 000 |
| Lain – lain |  |  |  |  |  |
| 1. | Plakat |  |  |  | Rp 150 000 |
| 2. | Cetak foto |  |  |  | Rp 125 000 |
| 3. | Cetak MMT |  |  |  | Rp 100 000 |
| 4. | Cetak X banner |  |  |  | Rp 75 000 |
| 5. | Doorprize peserta |  |  |  | Rp 350 0000 |
| 6. | Pembuatan laporan |  |  |  | Rp 100 000 |
| Jumlah |  |  |  |  | Rp 900 000 |

Lampiran 3. SUSUSNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS

| No | Nama / NIM | Program studi | Bidang ilmu | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian kerja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tri Purwaningsih | Pendidikan Biologi | Science | 7 jam / minggu | Ketua dan koordinator umum |
| 2. | Putri Mei Wahyuni | Pendidikan Biologi | Science | 7 jam / minggu | Humas dan koordinator lapangan |
| 3. | Maryanti Darmadinata | Kimia |  | 7 jam / minggu | Sarana dan prasarana dan Sekertaris |

Lampiran 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

JURUSAN BIOLOGI

Jl.Raya Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Tri Purwaningsih

NIM		: 4401412004

Program Studi	: Pendidikan Biologi

Fakultas	: FMIPA

Dengan ini menyatakan bahwa usulan saya dengan judul: “PEMBERDAYAAN TOIRA (TOGA INSIDE DAN RACIKANNYA) GUNA MENINGKATKAN KESEHATAN SANTRI PP SHIROTOL MUSTAQIM, SEMARANG BARAT” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Mengetahui, 							Yang menyatakan,

Pembantu rektor III

Bidang kemahasiswaan UNNES

( Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd )					  ( Tri Purwaningsih )

NIP. 196205081988031002					     NIM 4401412004

Lampiran 5. SURAT PERNYATAAN KSEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

SURAT PERNYATAAN KSEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama		: Kaslan Soeyatno

Jabatan		: Ketua PP Shirotol Mustaqim

Instansi	: Desa Simongan Rt 04 Rw 02, Kelurahan Manyaran, Semarang      Barat

Alamat	: Desa Simongan Rt 04 Rw 02, Kelurahan Manyaran, Semarang Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat dengan program:

“PEMBERDAYAAN TOIRA (TOGA INSIDE DAN RACIKANNYA) GUNA MENINGKATKAN KESEHATAN SANTRI PP SHIROTOL MUSTAQIM, SEMARANG BARAT”

Nama ketua tim pengusul	: Tri Purwaningsih

Nomor Induk Mahasiswa	: 4401412004

Program studi			: Pendidikan Biologi

Nama dosen pembimbing	:

Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan/mengembangkan IPTEKS pada instansi kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak mitra dan pelaksana kegiatan program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan mitra dalam wujud apapun juga. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2015

Yang menyatakan,

(     Kaslan Soeyatno         )

Lampiran 6. Denah lokasi mitra kerja

Lokasi desa Simongan Rt 04 Rw 02, Manyaran, Semarang Barat

Pelatihan dilakukan di PP Shirotol Mustaqim kepada seluruh santri dan ustad serta masyarakat sekitar.

Gambar 2. Denah lokasi mitra kerja