PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

SINGKONG KEJU “SSAVA BIEN”

BIDANG KEGIATAN :

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh :

Ajeng Kurnia Lestari 	(5202414001) 	Angkatan 2014

Janatun Fadhilah M 		(5202414066) 	Angkatan 2014

Fitriyani Irfanti		(5401414086)	Angkatan 2014

Erika Kurnia Fitri 		(5301412058) 	Angkatan 2012

Sutrisno 			(5301412052) 	Angkatan 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN USULAN PKM-KEWIRAUSAHAAN

1. 	Judul Kegiatan	: Singkong Keju “Ssava Bien”

2. 	Bidang Kegiatan	: PKMK

3. 		Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap : Ajeng Kurnia Lestari

b. NIM : 5202414001

c. Jurusan : Teknik Mesin

d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah/Telp/HP : Ambartawang 02/01 no.148, Kec.

Mungkid, Magelang/085711180515

f. Alamat email : ajenglestari201@gmail.com

4. 	Anggota Pelaksana Kegiatan : 4 orang

5. 	Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar : Rusiyanto S.Pd., M.T.

b. NIDN : 0021037407

c. Alamat Rumah dan HP : Perum Bukit Jatisari Permai B. 15/12A

BSB Mijen, Semarang

6. 	Biaya Kegiatan Total

Dikti : Rp

Sumber lain : -

7. 	Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Ringkasan

Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Luaran yang Diharapkan

1.5 Manfaat Program

Bab 2. Gambaran Umum Rencana Usaha

Bab 3. Metode Pelaksanaan

Bab 4. Biaya dan Jadwal Kegiatan

4.1 Anggaran Biaya

4.2 Jadwal Kegiatan

Lampiran

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota Kelompok dan Dosen Pendamping

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Format Jadwal Kegiatan

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

DAFTAR TABEL

Tabel 1. …………………………………………………………………………….................. 4

Tabel 2.…………………........…………………………………………………….............,..... 4

Tabel 3.……………………...…...……………………………………………………...….…. 4

Tabel 4. ………...……………………………...………………………………….................... 8

Tabel 5. ………...……………………………...………………………………….................... 8

RINGKASAN

Singkong Keju “Ssava Bien”

Singkong merupakan salah satu bahan pangan khas Indonesia yang mudah dijumpai di pasaran. Makanan yang sangat dekat dengan rakyat karna memang harganya yang bersahabat. Namun, dengan perkembangan zaman makanan ini mulai kehilangan popularitasnya karna dianggap makanan kuno dan “ndeso”. Oleh karena itu, produsen dituntut jeli untuk melihat potensi usaha di dalamnya karena jika tidak ada inovasi, jelas produk singkong akan kalah saing dengan produk cepat saji yang kini marak di pasaran.

Walaupun  produk tradisional perlu dilestarikan, namun kita tidak dapat menutup mata untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tanpa mengurangi esensi tradisionalnya, kami menawarkan produk singkong keju sebagai jawaban atas permasalahn yang selama ini menjadi kendala.

Mengingat adanya peluang yang cukup bagus dalam usaha ini dimasa datang maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha di sektor ini harus mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar.

Ke depannya akan selalu dilakukan terobosan untuk mengembangkan produk ini agar dapat lebih diterima pasar yang dapat berupa varian rasa, bentuk, packaging,dan lain-lain.

Kata Kunci : singkong, keju, rebus

BAB 1. PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini, sedikit banyak telah mengubah gaya hidup orang kebanyakan. Makanan asli dan tradisional khas Indonesia, singkong misalnya telah banyak ditinggalkan karena tidak adanya pembaruan dalam pengolahannya. Orang-orang lebih memilih pergi ke restoran cepat saji yang menawarkan menu yang lebih terkini. Rutinitas aktivitas membuat orang menjadi lebih rentan terhadap stres. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi makanan ringan atau camilan. Otak manusia cenderung tidak dapat mengatakan “kenyang” untuk jenis makanan yang manis, berlemak, maupun gorengan.  Yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan ringan yang manis, sehat, dan kaya manfaat. Seringkali yang menjadi alternatif solusi camilan di malam hari adalah gorengan. Namun acap kali konsumen dihadapkan pada makanan yang seharusnya memberikan manfaat baik bagi tubuh justru malah merusak karena ulah para oknum nakal.Setelah ditelaah lebih jauh, konsumsi gorengan dengan tambahan bahan tak layak konsumsi berpengaruh negatif terhadap kesehatan jika di konsumsi untuk jangka panjang karena kandungan kimiawi di dalamnya. Dari permasalahan tersebut, muncul ide untuk mengembangkan sebuah produk gorengan yang cepat saji namun tetap memiliki kandungan gizi yang baik tanpa resiko kesehatan.

Salah satu makanan khas Indonesia yang sudah terkenal seantero nusantara, yaitu singkong, menjadi pilihan kami dalam pengembangan produk gorengan kaya manfaat. Produk gorengan yang beredar di pasaran lazimnya berupa gorengan biasa dari bahan seperti tempe, pisang, dan ketela yang hanya digoreng seperti itu saja.Gorengan sudah sangat terkenal di masyarakat sebagai camilan gurih yang menggoda selera. Setiap sudut kawasan, pasti dijumpai penjual gorengan. Kandungan gizi utama pada singkong adalah protein, lemak, serat, dan karbohidrat yang diperoleh dari singkong, susu, dan keju. Kandungan gizi lainnya berupa vitamin dan mineral.

Sebagai solusi, kami menawarkan produk olahan singkongdengan gaya baru dan variatif tanpa mengurangi nilai gizi dan cita rasa asli dari singkong itu sendiri. Produk ini didesain untuk mendekatkan lagi singkong pada konsumen dalam menikmati makanan khas dan tradisional Indonesia dengan model yang lebih trendi layaknya produk olahan di restoran cepat saji. Tanpa menggunakan pengawet, kami menciptakan produk dengan kualitas prima dengan teknik pengolahan khusus. Sehingga nantinya produk ini tidak hanya mampu menjadi solusi atas minat orang pada gorengan, namun juga makanan ringan yang jauh lebih sehat dibanding produk gorengan lainnya. Dengan adanya inovasi dalam pengolahan singkong ini, konsumen dapat menikmati singkong dengan gaya baru yang lebih menarik. Kami menawarkan varian yang berbeda yaitu dalam komposisi rasa yang kami gunakan. Kami menawarkan varian coklat dan keju. Karena sebagian orang yang mungkin tidak menyukai keju, maka tersedianya varian coklat dapat menjadi solusi bagi mereka.Kami menggunakan bahan-bahan segar dengan kualitasprima untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Sehingga produk ini akan jauh lebih enak jika dibanding olahan singkong lain pada umumnya. Untuk menunjang penampilan produk ini, kami mengemasnya dengan packagingyang menarik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang yang ada dapat dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Ada berapa varian rasa Singkong Keju “Ssava Bien”yang bisa menjadi minat konsumen ?

2. Bagaimanakah tingkat produktivitas Singkong Keju “Ssava Bien”yang harus dipenuhi  untuk mencukupi permintaan konsumen dan mencapai target ?

3. Berapakah target penjualan Singkong Keju “Ssava Bien”per hari ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah:

1. Memproduksi Singkong Keju “Ssava Bien” 2 varian (keju dan coklat).

2. Mencapai tingkat produktivitas Singkong Keju “Ssava Bien” 100 buah/hari.

3. Mampu menjual Singkong Keju “Ssava Bien” ± 100 buah/hari.

1.4 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah:

1. Menghasilkan sebuah produk makanan yang aman,sehat, bervariasi yaituSingkong Keju “Ssava Bien”.

2. Singkong Keju “Ssava Bien” banyak peminatnya.

3. Meningkatkan karya kreatifitas inovatif mahasiswa dalam rangkamenemukan hasil produk makanan sebuah bakso bebas pengawet yangberisi sayuran yang aman dan menyehatkan yaitu Singkong Keju “Ssava Bien”.

1.5 Manfaat Program

Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan ini diharapkan dapatmemperoleh manfaat, yaitusebagai berikut :

1. Untuk produsen

Program ini berguna untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan caramembua Ssava Bien “ Singkong Keju” dengan variasi. Dengan melakukan pengeluaran tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

2. Untuk konsumen

a. Konsumen akan memperoleh makanan unik, yaitu singkong dengan variasi rasa “sava bien”.

b. Konsumen dapat menikmati ssava bien ini dengan harga yangterjangkau.

c. Anak-anak pasti suka dengan ssava bien, tetapi sekarang ini banyak pedagang berbuat curang. Dengan ssava bien, selain menarik karena variasi juga aman bagi anak-anak.

3. Mitra Kerja

Bagi mitra kerja program ini dapat menambah keuntungan, selain itu juga menambah jenis barang yang diperjualkan.

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1  Prospek Pengembangan Singkong Keju “Ssava Bien”

Singkong Keju “Ssava Bien”  merupakan suatu produk singkong olahan yang semuanya menggunakan bahan alami tanpa pengawet berbahaya atau pewarna buatan. Singkong Keju “Ssava Bien” dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan karena sangat mudah membuatnya dan banyak orang menyukainya. Harganya juga terjangkau untuk seluruh masyarakat.

Singkong Keju “Ssava Bien” memiliki peluang usaha yang cukup tinggi diberbagai daerah. Hal tersebut karena variasi yang kami buat dalam pembuatan Singkong Keju “Ssava Bien”, bahan baku mudah didapat, proses pembuatan mudah, tidak membutuhkan biaya besar dan praktis dalam meproduksinya, tidak membutuhkan keahlian khusus dalam hal konsumen, maka harapannya banyak masyarakat dari anak-anak sampai orang tua akan tertarik dan menyukainya.

2.2 Keunggulan Singkong Keju “Ssava Bien”

Singkong Keju “Ssava Bien” aman tanpa pengawet, sehat karena didalamnya terdapat keju maupun coklat, harganya yang ekonomis, bahan baku mudah didapat, variasi rasa yang membuat orang penasaran, sangat cocok untuk anak-anak yang suka jajanan.

  - Peluang Usaha

Singkong Keju “Ssava Bien” memiliki prospek usaha yang menjamin, karena belum banyak atau mungkin belum ada yang membuat dan menjual Singkong Keju “Ssava Bien” dengan variasi rasa dan kemasan.

  - Media Promosi

Untuk menunjang proses pemasaran agar produk lebih bisa dikenal oleh masyarakat, kita bisa gunakan media sosmed (sosial media), blog serta berupa banner, pamflet, leaflet, atau mungkin untuk promosi awal bisa membagikan produk secara gratis untuk menarik masyarakat sekitar.

  - Strategi Pemasaran yang akan Ditetapkan

- Produk

Usaha akan bergerak pada bidang produksi dan distribusi. Jenis produk berupa Singkong Keju “Ssava Bien”

- Harga

Harga yang akan ditetapkan yaitu Rp 4.000,00 per porsinya.

- Promosi

Untuk meningkatkan daya jual produk maka perlu dilakukan promosi. Promosi bisa berupa sosmed (sosial media), blog dan pemasanganspanduk, pamflet.

banner, pamflet, pembagian brosur, ataupun sebagai promosi awal bisa membagikan produk secara gratis.

- Distribusi

Distribusi hasil produksi kepada konsumen akan menyewa tempat produksi ataupun bekerja sama dengan warung-warung di sekitar UNNES maupun tempat tinggal asal.

2.6 Rencana Produksi selama 4 bulan

Rencana produksi Singkong Keju “Ssava Bien” sebagai berikut :

- 4 hari : 210 porsi

- 4 bulan : 16 x 210 = 3360 porsi

  - Analisis Keuangan

Investasi awal yang diperlukan :

Tabel 1. Investasi Awal

| No. | Alat | Satuan | Harga | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pisau | 5 | Rp 10.000,00 | Rp 50.000,00 |
| 2. | Telenan | 3 | Rp 6.000,00 | Rp 18.000,00 |
| 3. | Baskom ukuran besar | 1 | Rp 50.000,00 | Rp 50.000,00 |
| 4. | Baskom ukuran sedang | 5 | Rp 27.000,00 | Rp 135.000,00 |
| 5. | Piring satu lusin | 1 | Rp 66.000,00 | Rp 66.000,00 |
| 6. | Panci | 1 | Rp 70.000,00 | Rp 70.000,00 |
| 7. | Centong | 5 | Rp 3.000,00 | Rp 15.000,00 |
| 8. | Garpu satu lusin | 1 | Rp 35.000,00 | Rp 35.000,00 |
| 9. | Sendok satu lusin | 1 | Rp 37.000,00 | Rp 37.000,00 |
| 10. | Plastik kemasan | 4 | Rp 6.000,00 | Rp 24.000,00 |
| 11. | Parutan | 1 | Rp 25.000,00 | Rp 25.000,00 |
| 12. | Saringan | 2 | Rp 20.000,00 | Rp 40.000,00 |
| 13. | Serbet | 5 | Rp 10.000,00 | Rp 50.000,00 |
| 14. | Mika 5A satu kantong | 9 | Rp 25.000,00 | Rp 225.000,00 |
| Jumlah Biaya Investasi Awal |  |  |  | Rp. 840.000,00 |

| Nama |  | Unit | Harga per Unit | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIAYA TETAP |  |  |  |  |
| Sewa Tempat |  |  | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| Gerobak |  |  | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| PERALATAN |  |  |  |  |
| Kompor |  | 1 | Rp350.000 | Rp350.000 |
| Tabung Gas |  | 1 | Rp150.000 | Rp150.000 |
| Regulator |  | 1 | Rp45.500 | Rp45.500 |
| Selang |  | 1 | Rp30.500 | Rp30.500 |
| Gaji Karyawan |  | 1 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| Listrik |  | 1 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| Beban transportasi |  |  |  | Rp 200.000,00 |
| Beban promosi |  |  |  | Rp 300.000,00 |
| Jumlah |  |  |  | Rp. 5.876.000,000 |
| BIAYA VARIABEL |  | (Untuk 210 porsi) | per minggu |  |
| Singkong |  | 10 | Rp6.000 | Rp60.000 |
| Keju |  | 10 | Rp25.000 | Rp250.000 |
| Meises |  | 3 | Rp10.000 | Rp30.000 |
| Susu Kental Manis |  | 3 | Rp12.000 | Rp36.000 |
| Minyak Goreng |  | 4 | Rp11.500 | Rp46.000 |
| Margarin |  | 2 | Rp6.000 | Rp12.000 |
| Reffil Gas |  | 1 | Rp20.000 | Rp20.000 |
| Transport |  | 1 | Rp20.000 | Rp20.000 |
| Packing |  | 210 | Rp300 | Rp63.000 |
| TOTAL |  |  |  | Rp537.000 |

  - Analisa Keuangan

- Biaya Pembuatan Ssava Bien 1 minggu (seminggu 4x produksi) 1 minggu x Rp 134.250,00 = Rp537.000 - Biaya Pembuatan Ssava Bien 1 bulan (sebulan 4x produksi) 4 x Rp537.000= Rp 2.148.000,00 - Harga Pokok Produksi : Biaya pembuatan variabel 1 bulan Rp 2.148.000,00 - Harga Pokok Produksi per produk Total biaya variabel : 210 unit = Rp537.000: 210 = Rp 2.557 Pembulatan = Rp. 2.600,00 Mengacu pada hasil perhitungan harga pokok produksi per unit tersebut, kami berencana menjual produk seharga Rp 4.000,00 - Estimasi Pendapatan 1 bulan 840 x Rp 4.000,00 = Rp 3.360.000,00 Hasil penjualan 4 bulan = 3360 x 4.000,00 = Rp 13.440.000,00 Total biaya operasional 4 bulan = 4 x Rp 2.148.000,00 = Rp. 8.592.000,00 Keuntungan selama 4 bulan = Rp 13.440.000,00– Rp. 8.592.000,00 = Rp 4.848.000,00

Pengolahan

Proses pembuatan Ssava Bien

- Proses operasi usaha

Bentuk usaha “Ssava Bien”  ini adalah kelompok karena memang usaha ini dirintis dari skala kecil dan sederhana, yang memiliki biaya operasi rendah dan tetapi daya tarik yang lebih tinggi.  Untuk memproduksi singkong keju ini, kami membutuhkan:

- Singkong

- Margarin

- Minyak goreng

- Susu kental manis

- Meises

- Keju

Proses operasi pembuatan singkong keju ini meliputi :

Pembuatan singkong keju dilakukan dengan mengukus singkong yang telah dikupas dan dibersihkan, kemudian setelah matang angkat. Diamkan beberapa saat agar suhu singkong turun.  Siapkan minyak goreng untuk menggoreng singkong. Setelah minyak panas dan suhu singkong turun, goreng singkong sebentar. Angkat dan tiriskan singkong dari sisa minyak. Olesi singkong dengan susu kental manis, lalu tambahkan meises atau keju sebagai toppingnya.

- Strategi Promosi Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan demi menunjang keberhasilan produk singkong keju dalam memasuki pasar serta lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas. Maka strategi yang kami lakukan antara lain: - Melakukan promosi dari mulut kemulut, diawali dengan promosi diwilayah tempat usaha kami. - Memasang iklan di media elektronik seperti: facebook, twitter,blackberry massanger, dll. - Dan yang terpenting adalah memberikan kemasan yang unik dan berkesan mewah sehingga membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli. - Menjual nilai keunikan produk dengan menonjolkan ke-khasan yang ada pada singkong keju ini, baik dari segi rasa, bentuk, kemasan dan harga yang disesuaikan dengan segmentasi konsumen. - Memanjakan konsumen dengan berbagai cara, diantara dengan memberikan layanan delivery orderdan berbagai pilihan rasa.

MANAGER BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PRODUKSI BAGIAN PEMASARAN - Tugas dan tanggung jawab - Manager : - Menjadi pemimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha - Mengkoordinir dan mengkoordinasikan tugas dan wewenang dari masing --masing divisi - Melakukan pengawasan jalannya usaha, serta menilai dan mengevaluasi jalannya usaha. - Pemasaran : - Penentuan kemasan (peacking) - Survai lapangan (selera konsumen dan peluang pasar) - Memasarkan produk - Memproyeksikan jumlah penjualan dan anggaran penjualan - Produksi : - Mencari bahan baku dan produksi - Peralatan yang digunakan - Melakukan proses produksi - Keuangan - Membuat anggaran usaha secara keseluruhan baik bidang promosi maupun produksi dan kegiatan – kegiatan operasional lainnya. - Mengatur keluar masuknya keuangan - Mengkonsultasikan dengan bagian pemasaran tentang harga produk - Personalia - Kebutuhan tenaga kerja - Seorang manager - 4 anggota untuk divisi keuangan, produksi,dan pemasaran. - Tingkat balas jasa Tingkat balas jasa berupa keuntungan yang diperoleh dari penjualan di bagi kepada anggota sesuai presentase yang telah di sepakati. - Jadwal Kegiatan No.; Rencana Kegiatan; Bulan. Februari; Maret-April; Mei. 1; 2; 3; 4. 1; Persiapan Tempat. 2; Persiapan Karyawan. 3; Persiapan Produksi. 4; Pesiapan Pemasaran. 5; Proses Produksi & Penjualan. 6; Laporan Kegiatan.

Tim Program Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan akan melakukan beberapa kegiatan setelah pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami. Kami berharap setelah PKMK ini selesai, prospek bisnis Ssava  Bien dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk memanfaatkannya sebagai peluang usaha yang mendatangkan keuntungan.

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

Biodata Ketua kelompok

      - IdentitasDiri

| 1 | NamaLengkap | Ajeng Kurnia Lestari |
| --- | --- | --- |
| 2 | JenisKelamin | Perempuan |
| 3 | ProgramStudi | Pendidikan Teknik Otomotif |
| 4 | NIM | 5202414001 |
| 5 | TempatdanTanggalLahir | Magelang, 18 April 1996 |
| 6 | E-mail | ajenglestari201@gmail.com |
| 7 | NomorTelepon/HP | 085711180515 |

      - RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstitusi | SDNAmbartawang 2 | SMPN 1 Mungkid | SMKN 1 Magelang |
| Jurusan | - | - | Teknik Kendaraaan Ringan |
| TahunMasuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

      - Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | NamaPertemuanIlmiah/ Seminar | JudulArtikelIlmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

      - Penghargaandalam10tahunTerakhir(daripemerintah,asosiasiatau institusilainnya)

| No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lomba TUB BB Tingkat Kota | Dinas Pendidikan Kota Magelang | 2012 |

Semua data yang saya isikandan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian  dengan kenyataan,saya sanggup menerimasanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarny auntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa yang Berjudul Singkong Keju “Ssava Bien”

Semarang,

Pengusul

(Ajeng Kurnia Lestari)

NIM. 5202414001

Biodata Anggota Kelompok

Anggota 1

- IdentitasDiri

| 1 | Nama Lengkap | Janatun Fadhilah Makunti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Teknik Otomotif S1 |
| 4 | NIM | 5202414066 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085786175806 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstitusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| TahunMasuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | NamaPertemuanIlmiah/ Seminar | JudulArtikelIlmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaandalam10tahunTerakhir(daripemerintah,asosiasiatau institusilainnya)

| No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikandan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian  dengan kenyataan,saya sanggup menerimasanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarny auntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa yang Berjudul Singkong Keju “Ssava Bien”

Semarang,

Pengusul

(Janatun Fadhilah Makunti)

NIM. 5202414066

Anggota 3

- IdentitasDiri

| 1 | NamaLengkap | Fitriyanti Irfanti |
| --- | --- | --- |
| 2 | JenisKelamin | Perempuan |
| 3 | ProgramStudi |  |
| 4 | NIM | 5401414086 |
| 5 | TempatdanTanggalLahir | Magelang, 2 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | fitrianairfanti@gmail.com |
| 7 | NomorTelepon/HP | 085868163421 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstitusi | SDNAmbartawang 2 | SMPN 2 Mungkid | MA Sunan Pandanaran |
| Jurusan | - | - | Teknik Kendaraaan Ringan |
| TahunMasuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | NamaPertemuanIlmiah/ Seminar | JudulArtikelIlmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaandalam10tahunTerakhir(daripemerintah,asosiasiatau institusilainnya)

| No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Semua data yang saya isikandan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian  dengan kenyataan,saya sanggup menerimasanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarny auntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa yang Berjudul Singkong Keju “Ssava Bien”

Semarang,

Pengusul

(Novi Kumala Putri)

NIM. 7211411106

Anggota 4

- IdentitasDiri

| 1 | NamaLengkap | Erika Kurnia Fitri |
| --- | --- | --- |
| 2 | JenisKelamin | Perempuan |
| 3 | ProgramStudi | Pendidikan Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301412058 |
| 5 | TempatdanTanggalLahir | Magelang, 17 Maret 1995 |
| 6 | E-mail | erikaseidaa@gmail.com |
| 7 | NomorTelepon/HP | 085710639666 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstitusi | SDNAmbartawang 2 | SMPN 1 Mungkid | SMKN 1 Magelang |
| Jurusan | - | - | T. Komputer Jaringan |
| TahunMasuk-Lulus | 2000-2006 | 2007-2009 | 2010-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | NamaPertemuanIlmiah/ Seminar | JudulArtikelIlmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

D. Penghargaandalam10tahunTerakhir(daripemerintah,asosiasiatau institusilainnya)

| No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara II Lomba Mata Diklat Bahasa Indonesia Tingkat Kota Magelang | Dinas Pendidikan Kota Magelang | 2010 |
| 2 | Juara II Lomba Mata Diklat Bahasa Indonesia Tingkat Kota Magelang | Dinas Pendidikan Kota Magelang | 2011 |

Semua data yang saya isikandan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian  dengan kenyataan,saya sanggup menerimasanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarny auntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa yang Berjudul Singkong Keju “Ssava Bien”

Semarang,

Pengusul

(Erika Kurnia Fitri)

NIM. 5301412058

Anggota 5

- IdentitasDiri

| 1 | NamaLengkap | Sutrisno |
| --- | --- | --- |
| 2 | JenisKelamin | Laki-laki |
| 3 | ProgramStudi | Pendidikan Teknik Elektro |
| 4 | NIM | 5301412052 |
| 5 | TempatdanTanggalLahir | Demak, 27 November 1993 |
| 6 | E-mail | sutris.unnes@rocketmail.com |
| 7 | NomorTelepon/HP | 085842611506 |

- RiwayatPendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| NamaInstitusi | SD N 1 Jranggung | SMPN 2Karangawen | SMAN 2 Mranggen |
| Jurusan | - | - | IPA |
| TahunMasuk-Lulus | 2000-2006 | 2007-2009 | 2010-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | NamaPertemuanIlmiah/ Seminar | JudulArtikelIlmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

- Penghargaandalam10tahunTerakhir(daripemerintah,asosiasiatau institusilainnya)

| No. | JenisPenghargaan | InstitusiPemberiPenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara I Lomba Melukis Tingkat Kabupaten Demak | Dinas Pendidikan Kabupaten Demak | 2009 |
| 2 | Juara II Lomba Melukis Tingkat Kabupaten Demak | Dinas Pendidikan Kabupaten Demak | 2009 |

Semua data yang saya isikandan tercantum  dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian  dengan kenyataan,saya sanggup menerimasanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarny auntuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Program Kreatifitas Mahasiswa yang Berjudul Singkong Keju “Ssava Bien”

Semarang,

Pengusul

(Sutrisno)

NIM. 5301412052