PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Pengembangan Posyandu Melalui Program Health Service Center Around di Desa Gunungpati Sekaran

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Astri Setia Ningrum		 (4201414028 Angkatan 2014)

Syir’ Anatut Taqiyyah 	(4201413051 Angkatan 2013)

Machya Ma’rufa Yudinsih 	(4201413054 Angkatan 2013)

Bela Melyana Listiadi		(1601414028 Angkatan 2014)

Lita Kasdiyanti		(1511414024 Angkatan 2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			:Pengembangan Posyandu Melalui Program Health Service Center Around di Desa Gunungpati Sekaran.

- Bidang Kegiatan			:PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan		:

- Nama				:Astri Setia Ningrum

- NIM				: 4201414028

- Jurusan				: Pendidikan Fisika

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No.Telp/HP: Jalan Nayasudarma 74, RT 02 RW 04 Nusajati, Sampang, Cilacap / 085740930346

- Alamat E-mail			:astrisetyabanjet@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 4 Orang

- Dosen Pendamping	:

- Nama Lengkap dan Gelar	:

- NIDN				:

- Alamat Rumah	dan No Tel./HP:

- Biaya Kegiatan Total		:

- Dikti				: Rp. 12.262.000,-

- Sumber lain			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan	: 3 (tiga) bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui

Wakil/Pembantu Dekan atau     			Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/

Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa

(_________________________)  		      (_________________________)

NIP/NIK.           						  NIM.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/   		  Dosen Pendamping

Direktur Politeknik/

Ketua Sekolah Tinggi,

(__________________________)		      (_________________________)

NIP/NIK.         				     NIDN.

i

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ..............................................................................................i

Daftar Isi ................. ............................................................................................. ii

Ringkasan...............................................................................................................iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.Judul Program ...................................................................................................1

B. Latar Belakang .................................................................................................1

C. Rumusan Masalah ............................................................................................2

D.Tujuan Program ................................................................................................2

E. Luaran Yang Diharapkan .................................................................................2

F. Kegunaan Program ...........................................................................................2

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

    - Gambaran Umum Masyarakat Sasaran Kondisi Pelayanan Kesehatan di Posyandu di desa Gunungpati Sekaran ..........................................................3

    - Gambaran Umum Solusi yang ditawarkan ..............................................3-4

BAB 3. METODE PELAKSAAN

1.Persiapan materi dan pematangan konsep kegiatan....................................4

2. Persiapan program......................................................................................4

3.  PelaksanaanKegiatan....... ........................................................................4

4. Penyusunan Laporan................................................................................. 5

BAB 4. JADWAL DAN ANGGARAN KEGIATAN

1.Jadwal Kegiatan Program ..........................................................................5

2.Biaya ..........................................................................................................5

Lampiran ..............................................................................................................6

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Kelompok.........................................6-12

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....................................................13-15

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas..............15

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan....................................................16

Lampiran 5. Surat Pernyataaan Kesediaan dari Mitra.........................................17

Lampiran  6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja...................................................18

ii

Pengembangan Posyandu Melalui Program Health Service Center Around Di Desa Gunungpati Sekaran

Astri Setia Ningrum, Syir’ Anatut Taqiyyah, Machya Ma’rufa Yudinsih , Bela Melyana Listiadi, Lita Kasdiyanti

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Dan Pengetahuan, Universitas Negeri Semarang

Astrisetyabanjet@yahoo.co.Id

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Dan Pengetahuan, Universitas Negeri Semarang

Syiranatut@gmail.com

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Dan Pengetahuan, Universitas Negeri Semarang

Machyamarufayudinsih@gmail.com

Program Studi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Semarang

Belamelyanalistiadi@gmail.com

Program studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Semarang

littakasdiyan@gmail.com

Dewasa ini, pelayanan kesehatan bagi balita di Posyandu kurang optimal. Banyak ibu-ibu yang tidak memeriksakan kesehatan anaknyasecara rutin karena faktor tempat yang jauh . Padahal kesehatan bagi balita sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Oleh karena itu, kami membuat PKMM Pengabdian Masyarakat ini dengan judul “ Pengembangan Posyandu Melaui Program Health Service Center Around di Desa Gunungpati Sekaran, dimana program ini akan memberikan pelayanan kesehatan bagi balita khususnya  dengan berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya. Dengan harapan nantinya pelayanan kesehatan balita di Posyandu  di Desa Gunungpati Sekaran dapat merata di seluruh tempat untuk memciptakan anak- anak Indonesia yang sehat dan kompetitif.

Keywords : Posyandu, Balita, Health Service Center Around.

iii