USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“BANK SAMPAH KONSERVASI”

BIDANG KEGIATAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh ;

Mohamad Thoha	 ( 6301414076 )

Dwi Rizky Abdullah 	( 3101414035 )

Aan Huda Nurcholis 	( 7311414118 )

Roihan Abdullah	 ( 5301413031 )

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PENGESAHAN USULAN PKM – PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan				: Bank Sampah Konservasi

- Bidang Kegiatan				: PKM – Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Mohamad Thoha

- NIM					: 6301414076

- Jurusan				: Pendidikan Kepelatihan Olahraga

- Universitas				: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Kuryo, Jatipurno, Wonogiri. 085725350765

- Alamat Email				: thoha_mohamad@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan		:      3   Orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN					:

- Alamat Rumah dan No. Tel./HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti					:

- Sumber Lain				:

- Jangka Waktu Pelaksanaan		:      4    Bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui

Pembantu Dekan III					Ketua Pelaksana Kegiatan

Fakultas Ilmu Keolahragaan

Pembantu Rektor III					Dosen Pendamping

Universitas Negeri Semarang

- DAFTAR ISI

- HALAMAN JUDUL 	 i

- HALAMAN PENGESAHAN	ii

- DAFTAR ISI	………………………………………………………………………………………………………………….iii

- RINGKASAN	………………………………………………………………………………………………………………….iv

- BAB I: PENDAHULUAN	………………………………………………… 1

- 1.1 Latar Belakang 	1

- 1.2 Rumusan Masalah 	2

- 1.3 Tujuan Program ……………………	..………………………… 2

- 1.4 Luaran Yang Diharapkan 	……………………..………………… 2

- 1.5 Manfaat Program 	……………………………………………… 2

- BAB II: GAMBARAN UMUM MASYARAKAT  	……………………… 3

- 2.1 Lokasi 	………………………………………..……………. 3

- 2.2 Sasaran 	………………………………….…………….. 3

- 2.3 Kondisi masyarakat………………………………………………………………………………3

- BAB III: METODE PELAKSANAAN 	………………………………………... 3

- 3.1 Persiapan 	……………………..….4

- 3.2 Pelaksanaan kegiatan 	…………………………………….……………..4

- 3.3 Evaluasi 	……………………………………………4

- BAB IV: BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 	………………………………. 5

- 4.1 Anggaran Biaya 	……………………………………..………….5

- 4.2 Jadwal Kegiatan 	…………………………………...………….. 5

LAMPIRAN-LAMPIRAN	……………………………………6

RINGKASAN

Dalam kesempatan ini kami akan mengadakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat didaerah  desa Sampangan dan lingkungan kampus Unnes, yang merupakan salah satu dari tujuh pilar konservasi, yaitu pengelolaan limbah. Dimana tujuan dari pengelolaan limbah sendiri adalah untuk mengurangi dan mengelola sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengadaan kegiatan ini dikarenakan kami melihat langsung akan kurangnya kesadaran mahasiswa dan masyarakat dalam membuang sampah, apalagi jika ada event-event yang mengundang peserta dari luar kampus dan luar daerah. Bekerjasama dengan mahasiswa Unnes dan disekitar desa Sampangan, kami mengumpulkan sampah, khususnya yang berbahan dasar plastik, untuk dikumpulkan dalam “bank sampah konservasi”. Dengan system, mahasiswa mengumpulkan sampah kemudian diserahkan kepada kami, namun dengan diberi imbalan berupa uang. Pemberian uang dilakukan disetiap akhir semester, dengan catatan, disetiap penyerahan sampah, kami tulis disebuah buku tabungan untuk selanjutnya diakumulasikan setiap semesternya. Hal ini dimaksudkan apabila diakhir semester mahasiswa membutuhkan uang lebih untuk pembelian buku dan perlengkapan lain. Disisi lain, kami melakukan kerjasama dengan pengepul besar, untuk menampung sampah dari kami agar bisa didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam”. Aktifitas manusia dalam memanfaatkan alam selalu meninggalkan sisa yang dianggapnya sudah tidak berguna lagi sehingga diperlakukanya sebagai barang buangan yang disebut sampah. Seperti kita  ketahui sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Sampah terdapat dimana- mana, di rumah, di sekolah, di masyarakat dan di tempat- tempat umum lainnya. Dampak dari adanya sampah memang sangat signifikan terlihat di masyarakat seperti merusak daya estetika lingkungan, menyebabkan penyakit, bila terdapat dalam air akan menyebabkan pencemaran air bahkan jika terlalu banyak ada pada sungai atau saluran air laiinya  bisa menyebabkan banjir.

Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuh pilar konservasi yang sedang digalakkan Universitas Negeri Semarang dengan visinya “ menjadi universitas konservasi bertaraf internasional, yang sehat, unggul, dan sejahtera pada tahun 2020”.

Kita menganggap sampah adalah sesuatu yang sudah tidak memiliki daya guna lagi. Tetapi sebenarnya sampah bisa diolah dan dipermak sedemikian rupa sesuai dengan kreativitas dan keinginan kita.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dibutuhkan sebuah upaya pengabdian masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Serta mewujudkan manusia yang sadar akan kewajibanya untuk menjaga dan melestarikan alam sekitarnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Program kreatifitas mahasiswa ini dalam rangka memecahkan permasalahan :

1.      Bagaimana cara mengurangi sampah dilingkungan sekitar desa Sampangan?

2.      Bagaimana cara mewujudkan kesadaran lingkungan yang tinggi dikalangan mahasiswa desa Sampangan?

3.      Bagaimana cara,agar nantinya masyarakat dan mahasiswa didesa Sampangan mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah disekitar lingkunganya?

1.3  TUJUAN

1.   Mengurangi sampah berbahan dasar plastic disekitar Desa Sampangan

2.   Mewujudkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat maupun mahasiswa.

3. Mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah disekitar lingkungan.

1.4  LUARAN YANG DIHARAPKAN

Kami sangat berharap kegiatan ini terus berlangsung nantinya. Terlebih, usaha ini nantinya bisa berkembang menjadi kegiatan yang lebih menghasilkan, seperti pengolahan sampah menjadi barang kreatif untuk industri skala rumah tangga. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, juga mengembangkan usaha ditengah tantangan ekonomi yang semakin sulit akhir-akhir ini.

1.5 KEGUNAAN

Manfaat pelatihan ini bagi kami yaitu Dalam jangka waktu yang panjang pelatihan ini juga salah satu tempat kami berinjak nantinya setelah pasca wisuda, jadi kami tidak terlalu canggung untuk hidup dan mengabdi pada masyarakat nantinya setelah wisuda. Kalau program ini berjalan dengan lancar,kami juga bisa mengembangkan dalam penciptaan barang kreatif dari sampah yang telah dikumpulkan, maupun mengembangkan kompos dalam memanfaatkan sampah organic disekitar lingkungan. Jadi nantinya, sampah organic maupun anorganik dapat dikurangi dan didaur ulang.

Selain itu program ini juga sebagai media yang dapat dijadikan bagi penyuluh untuk menambah pengalaman dan transfer ilmu ynag telah di dapatkan dari perguruan tinggi.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

2.1.       Lokasi

Lokasi pengabdian masyarakat berada di daerah Sampangan, sekitar 3,5 kilometer dari Unnes, dan juga di kalangan mahasiswa Unnes sendiri.

2.2.    Sasaran

Sasaran program kreatifitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat yang berjudul diatas ditujukan kepada mahasiswa Unnes dan masyarakat desa Sampangan yang dilihat masih kurang tempat pembuangan sampahnya, terlebih desa tersebut terletak didekat Kali Garang, yang dikhawatirkan nantinya dijadikan tempat pembuangan sampah yang akan menyebabkan penyumbatan air sampai banjir pada musim hujan.

2.3.    Kondisi Masyarakat Sampangan

Masyarakat umum di desa Sampangan masih banyak yang kehidupan ekonominya masih menengah kebawah

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pada bagian metode pelaksanaan kami telah membagi tugas masing-masing personal, yaitu :

1.      Mohamad Thoha sebagai ketua bertugas memimpin ketika rapat, pembuatan tanda tangan, ketua pelaksana kegiatan, pembuatan laporan (AWAL&AKHIR)

2.      Aan Huda sebagai anggota bertugas pada pembukuan/bendahara, mengatur uang masuk dan uang keluar. (AWAL&AKHIR)

3.      Roihan Abdullah sebagai anggota bertugas pada Surat menyurat (SEKRETARIS) membuat surat kerjasama.

4.	Dwi Rizqi sebagai dokumentasi.

Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode survey, dengan melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap masalah ditempat pengabdian tersebut dilakukan. Serta dengan metode tindakan untuk melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengabdian tersebut.

Adapun tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

persiapan

Pelaksanaan kegiatan

evaluasi

3.1.      Persiapan

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu :

        Survei tempat pelaksanaan kegiatan

        Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.

3.2.      Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perijinan dan persiapan peralatan sudah selesai dilakukan. Kegiatan akan dilaksanakan di masyarakat di desa Sampangan.

3.3.  Evaluasi

Evalusi ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, untuk mengetahui kendala yang ada, cara menanganinya sehingga program pengabdian yang dilakukan benar-benar efektif dan maksimal.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 BIAYA

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya ( Rp. ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Penunjang |  |
|  | Sewa tempat penampungan sampah sementara | 2.500.000 |
|  | Sewa kamera digital | 300.000 |
|  | Biaya listrik dan internet | 200.000 |
|  | Total 1 | 3.000.000 |
| 2. | Bahan habis pakai |  |
|  | ATK ( kertas, buku tabungan, buku catatan, alat tulis ) | 500.000 |
|  | Konsumsi | 300.000 |
|  | Biaya pembelian sampah | 2.000.000 |
|  | Total 2 | 2.800.000 |
| 3. | Perjalanan |  |
|  | Survey lokasi Unnes dan Sampangan ( 7 kali ) | 500.000 |
|  | Transportasi pemantauan ( 7 kali ) | 700.000 |
|  | Total 3 | 1.200.000 |
| 4. | Lain-lain : |  |
|  | Administrasi | 200.000 |
|  | Biaya komunikasi | 200.000 |
|  | Biaya monev | 200.000 |
|  | Pengiriman laporan akhir | 100.000 |
|  | Biaya tak terduga | 300.000 |
|  | Total 4 | 1.000.000 |
| Jumlah |  | 8.000.000 |

4.2 Jadwal Kegiatan Program

| No | Jenis kegiatan | Waktu Kegiatan (Bulan) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Observasi dan penentuan Lokasi PKM-M |  |  |  |
| 2 | Pengajuan Proposal PKM-M |  |  |  |
| 3 | Persiapan alat dan Bahan |  |  |  |
| 4 | Penyewaan tempat penampungan sampah sementara |  |  |  |
| 5 | Mengumpulkan sampah plastic/kertas dari masyarakat |  |  |  |
| 6 | Pendampingan selama program |  |  |  |
| 7 | Penulisan draf laporan Akhir |  |  |  |
| 8 | Pengiriman Laporan akhir |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Lampiran 1

Biodata ketua :

Nama 			: Mohamad Thoha

Jenis kelamin 		: Laki-laki

Jurusan 			: Pendidikan Kepelatihan Olahraga

NIM 			: 6301414076

Tempat tanggal lahir 	: Wonogiri, 4 November 1996

Alamat dan No. HP 	: Kuryo, RT 1 RW 1, Jatipurno, Wonogiri. 085725350765

Alamat email		: thoha_mohamad@yahoo.com

Biodata anggota 1

Nama 			: Dwi Rizky Abdullah

Jenis kelamin 		: Laki-laki

Jurusan 			: Pendidikan Sejarah

NIM 			: 3101414035

Tempat tanggal lahir 	: Kudus, 26 Mei 1996

Alamat dan No. HP 	: Panjang, RT 6 RW 2, Kecamatan Bae, Kudus. 085875392297

Alamat email 		; Rikicoy50@yahoo.com

Biodata anggota 2

Nama 			: Aan Huda Nurcholis

Jenis kelamin 		: Laki-laki

Jurusan 			: Manajemen

NIM 			: 7311414118

Tempat tanggal lahir 	: Klaten, 11 Januari 1996

Alamat dan No. HP 	: Pacing, Wedi, Klaten. 085725721797

Alamat email 		: Aannur37@gmail.com

Biodata anggota 3

Nama			: Roihan Abdullah

Jenis kelamin		: Laki-laki

Jurusan 			: Teknik Elektro

NIM 			: 5301413031

Tempat tanggal lahir 	: Sukoharjo, 01 Oktober 1995

Alamat dan No. HP 	: Prenggan RT 2 RW 2, Grogol, Sukoharjo. 085643026088

Alamat email 		: roihan.zoldyck@gmail.com

Lampiran 2

Susunan Anggota ;

| No. | Nama | Prodi | Alokasi waktu jam/minggu | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mohamad Thoha | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 8 jam / minggu | Bertanggung jawab sebagai koordinator |
| 2. | Dwi Rizky | Pendidikan Sejarah | 8 jam/ minggu | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan |
| 3. | Aan Huda N | Manajemen | 8 jam/minggu | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan |
| 4. | Roihan Abdullah | Teknik Elektro | 8 jam/minggu | Membantu dalam pelaksanaan kegiatan |

Lampiran 3

Surat pernyataan ketua pelaksana :

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Gedung F Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon ( 024 ) 8508007, Fax. ( 024 ) 8508007

Laman : http://fik.unnes.ac.id, email : fik@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                 :

NIM                   :

Program Studi	  :

Fakultas         	  :

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul  “ Memperkenalkan Lanskap Budaya Subak Kepada Generasi Penerus Melalui Kolaborasi Model Pembelajaran Dengan Media Belajar Jurnal Lanskap” untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

|  |  |  | Semarang, 10 Juni 2015 Ketua Pelaksana (.......................................................). |
| --- | --- | --- | --- |

Lampiran 4

Surat ketersediaan kerjasama dengan mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM

KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama                                    	:

Pimpinan Mitra sekolah          :

Bidang Usaha                         	:

Alamat                                   	:

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M)

Nama Ketua Tim Pengusul     	 :

Nomor Induk Mahasiswa      		 :

Program Studi                       		 :

Nama Dosen Pembimbing      	 :

Perguruan Tinggi                    	 :

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha lain dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

|  | Semarang, 10 Juni 2015 Ketua Pelaksana (………………………………………………..). |
| --- | --- |