PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PEMANFAATAN KAIN PERCA GUNA

MEMBERDAYAKAN IBU-IBU RUMAH TANGGA

DI DESA TUMPANG KRASAK JATI KUDUS

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

- Nur Tabah Cahyanti		NIM.1401412163 Angkatan 2012

- Lusiari Rahmawati		NIM 1401412181 Angkatan 2012

- Utami Kusuma Arum		NIM 1401412168 Angkatan 2012

- Veni Melina			NIM 1401413061 Angkatan 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN USULAN PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan: Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus

2. Bidang Kegiatan: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Nur Tabah Cahyanti

- NIM 				: 1401412163

- Jurusan				: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Cageran Rt 02/IV Dukuh Kec.Sukoharjo 						Kab. Sukoharjo dan 08995371754

- Alamat email 			: nur_tabah1304@yahoo.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan 	: 3 orang

5. Dosen Pendamping

- Nama Lengkap 			:

- NIP 				:

- Alamat Rumah			:

- No Tel./HP 			:

6. Biaya Kegiatan Total :

- Dikti		: Rp.5.357.000,00

- Sumber lain	: -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 5 bulan

Semarang, 7 Juni 2015

| Menyetujui Ketua Jurusan PGSD FIP (Dra. Hartati, M.Pd.) NIP.195510051980122001 | Ketua Pelaksana Kegiatan (Nur Tabah Cahyanti) NIM.1401412163 |
| --- | --- |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr.Masrukhi, M.Pd. NIDN.196205081988031002 | Dosen Pendamping . NIDN. |

DAFTAR ISI

Halaman Judul……………………………………………………………….	i

Halaman Pengesahan………………………………………………………...	ii

Daftar Isi……………………………………………………………………..	iii

Ringkasan……………………………………………………………….……	iv

Bab1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………………..	1

1.2 Perumusan Masalah………………………………………………….	2

1.3 Tujuan………………………………………………………………..	2

1.4 Luaran yang diharapkan……………………………………………..	2

1.5 Kegunaan…………………………………………………………….	3

Bab 2 Gambaran Umum Masyarakat Sasaran……………………………...	...	3

Bab 3 Metode Pelaksanaan Program…………………………………….…	…	4

Bab 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan

4.1	Anggaran Biaya……………………………………………………....	5

4.2 Jadwal Kegiatan………………………………………………….… .	6

Lampiran

Biodata Ketua dan Anggota………………………………………………	7

Justifikasi Anggaran Kegiatan……………………………………………	13

Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Kegiatan Pembagian Tugas….	15

Surat Pernyataan Ketua Kegiatan………………………………………..	16

Surat Mitra………………………………………………………………..	17

Denah Detail Lokasi Mitra Kerja……………………………………….	18

RINGKASAN

PEMANFAATAN KAIN PERCA GUNA MEMBERDAYAKAN IBU-IBU RUMAH TANGGADI DESA TUMPANG KRASAK JATI KUDUS

Kain perca sisa dari industri konveksi dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan yang bernilai jual tinggi. Desa Tumpang Krasak Jati Kudus terkenal sebagai salah satu desa industri konveksi. 60% masyarakat desa Tumpang Krasak adalah pegawai konveksi, yang didominasi oleh kaum wanita. Sehingga kenyataan  yang sering kita jumpai bahwa pegawai konveksi di Tumpang Krasak secara tingkat ekonomi masih dibawah kelayakan atau kecukupan. Hal ini akibat dari masih monoton dalam menghasilkan sebuah produk dan mendesain sebuah kerajinan, serta kurang bisa memanfaatkan bahan yang masih tersisa. Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini adalah memberdayakan dan meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga melalui pengoptimalan kain perca menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan mendidik. Luaran yang diharapkan yakni masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha. Untuk mencapai tujuan tersebut direncanakan langkah yang ditempuh yakni survey lapangan, koordinasi dengan masyarakat, sosialisasi program, pelaksanaan program dan evaluasi program.

Kata Kunci: Ibu-Ibu Rumah Tangga, Kain Perca, Kerajinan Tangan

Oleh: Nur Tabah Cahyanti, Lusiari Rahmawati, Utami Kusuma Arum, Veni Melina

Dosen Pembimbing:

Jurusan: Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir, bisnis konveksi semakin berkembang di Indonesia. Prospek pengembangan usaha konveksi sangan menjajikan mengingat pakaian adalah kebutuhan primer (sandang) selain makanan (pangan) dan peruhman (papan).  Kebutuhan akan pakaian ini mutlak harus dipenuhi mengingat sangat diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu bisnis ini memilki pangsa pasar yang sangat luas, tren dan mode yang sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.

Tidak heran jika industri konveksi berlomba-lomba memproduksi pakaian dalam jumlah banyak. Sehingga menimbulkan kain-kain bekas potongan yang ukurannya kecil-kecil atau yang sering disebut kain perca. Sepintas kain sisa ini adalah kain yang tidak memiliki manfaat dan dibuang menjadi sampah, tapi sebenarnya sisa kain ini dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan yang bernilai jual tinggi. Kain perca dapat dijadikan sebagai kerajianan tangan seperti tas, sarung bantal, taplak meja, keset dan lain sebagainya.

Dengan menggunakan ide, kreativitas, dan keterampilan, sesungguhnya kain perca dapat dibuat oleh siapa saja termasuk ibu-ibu rumah tangga di Desa Tumpang Krasak karena pembuatannya tergolong mudah, murah, dan sederhana. Sasaran utama dari pemanfaatan kain perca yaitu ibu-ibu rumah tangga sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.

Kerajinan dengan menggunakan kain perca ini memungkinkan seorang pengrajin untuk memodifikasi kerajinan-kerajinan yang sudah ada menjadi barang yang mempunyai nilai tinggi dan terkesan mewah. Dengan mengedepankan situasi terkini, maka pasar  akan senantiasa membutuhkan dampaknya permintaan akan barang ini menjadi banyak. Hal ini didukung oleh sebagian besar penduduk Desa Tumpang Krasak yang bermatapencaharian sebagai penjahit.

Wilayah Kudus selain terkenal sebagai kota Kretek juga terkenal sebagai industri konveksi salah satunya adalah Desa Tumpang Krasak, Jati Kudus. Di desa ini 60% masyarakatnya adalah pegawai konveksi, yang didominasi oleh kaum wanita. Sehingga kenyataan  yang sering kita jumpai bahwa pegawai konveksi di Tumpang Krasak secara tingkat ekonomi masih dibawah kelayakan atau kecukupan. Hal ini akibat dari masih monoton dalam menghasilkan sebuah produk dan mendesain sebuah kerajinan, serta kurang bisa memanfaatkan bahan yang masih tersisa.

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu adanya  solusi untuk dapat memanfaatkan kain perca menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan mendidik, beraneka ragam bentuk, desain dan fungsinya untuk meningkatkan nilai kerajinan tangan kreatif dari kain perca dan dampaknya dapat meningkatkan pengetahuan anak dalam belajar serta dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

1.2	Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1.2.1	Bagaimana memanfaatkan kain perca?

1.2.2	Bagaimana mengoptimalkan kain perca agar tidak di buang dan dibakar?

1.2.3	Bagaimana proses  pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam mengolah kain perca?

1.2.3	Bagaimana analisa kebutuhan masyarakat terhadap produk kerajianan kain  perca ?

1.3	Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari program ini adalah:

1.3.1	Dapat mengetahui cara pemanfaatan kain perca.

1.3.2	Mengoptimalkan pemanfaatan kain perca menjadi kerajinan tangan kreatif yang mendidik.

1.3.3	Memberdayakan dan meningkatkan penghasilan ibu-ibu rumah tangga melalui pengoptimalan kain perca menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan mendidik.

1.3.4	Meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk kerajinan kain perca.

1.4	Luaran yang Diharapkan

Target luaran yang diharapkan dari program kegiatan ini yaitu:

1.4.1	Kerajinan tangan yang kreatif dan mendidik oleh masyarakat  di Desa Tumpang Krasak, Jati Kudus.

1.4.2	Memberikan peluang usaha kepada masyarakat Tumpang Krasak khususnya dan masyarakat lain yang memiliki potensi sama dengan mengolah kain perca menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan mendidik.

1.4.3	Masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha.

1.4.5	Peningkatan penjualan produk.

1.5	Kegunaan

Kegunaan  program ini adalah sebagai berikut:

1.5.1	Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat bahwa kerajinan tangan dari kain perca dapat meningkatkan nilai ekonomi dari kain, serta hasil dari kerajinan dapat digunakan oleh anak-anak dan bersifat mendidik.

1.5.2	Meningkatkan kreatifitas inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan.

1.5.3	Meningkatkan wawasan kreatifitas inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan dan menambah kemampuan akademik mahasiswa dalam kreatifitas dan penalaran dengan pengembangan IPTEK.

1.5.4	Dapat mengurangi pencemaran lingkungan berupa limbah kain.

BAB 2. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Desa Tumpang Krasak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 60 % penduduknya bermata pencaharian sebagai pengrajin pakaian jadi atau konveksi. Desa Tumpang Krasak selama ini sudah dikenal sebagai sentra konveksi sejak tahun 1980-an yang mampu menghasilkan aneka ragam produk tekstil seperti sarung, kain untuk bahan pakaian, handuk, benang, kain kasur dan lain-lain.

Selain industri rokok kretek, industri konveksi juga menjadi salah satu ladang penghidupan warga Tumpang Krasak. Industri konveksi yang memproduksi  pakaian jadi juga menghasilkan limbah produksi berupa kain perca yang selama ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Bahkan kain perca tersebut hanya dibuang dan dibakar secara percuma.Jika kita dapat memanfaatkan dan mengalih fungsikannya , kain perca dapat dijadikan kerajinan tangan yang bernilai tinggi dan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat.

Pemanfaatan kain perca tersebut dapat berupa mainan anak, souvenir, dan hiasan rumah. Pembuatan kerajinan kain perca tergolong mudah dan sederhana namun diperlukan kreatifitas dalam penggabungan potongan-potongan kain agar tercipta kerajinan yang menarik.

Kain perca yang diolah menjadi berbagai barang kerajinan tangan yang kreatif, diharapkan dapat menjadikan lingkungan desa Tumpang Krasak menjadi lebih sejahtera, mengatasi pengolahan kain perca, mengatasi pembuangan kain perca serta dapat memberi nilai tambah berupa produk yang dapat dijual dipasaran, Sehingga dapat menambah penghasilan bagi ibu-ibu pengrajin, PKK setempat, masyarakat Tumpang Krasak dan menjadi prospek bisnis ke depan yang menguntungkan.

Kain perca mudah didapat dari industri-industri konveksi sehingga mempermudah masyarakat untuk memproduksi kerajinan tangan yang kreatif, inovatif, dan mendidik. Namun yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan kualitas, menambah variasi produk dan desain menyesuaikan mode yang sedang trend dan inovasi baru, memperluas jaringan pemasaran yang biasanya menjual kerajinan tangan kreatif ke konsumen lokal ataupun manca negara dan masyarakat sekitar dengan merambah ke toko-toko souvenir, pasar Kliwon, mini market terdekat, swalayan, dan menerima pesanan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Langkah dalam pendekatan program ini adalah:

1.	Survei Lapangan

Survei lapangan bertujuan untuk mengamati situasi dan keadaan desa yang direncakan sebagai objek sasaran.

2.	Koordinasi dengan Masyarakat

Berkoordinasi dengan warga masyarakat, PKK setempat dan pihak desa untuk menentukan kesepakatan mufakat antara pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan lurah dan masyarakat Desa Tumpang Krasak.

3.	Sosialisasi Program

Sosialisasi program bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana serangkaian pelaksanaan program yang disampaikan kepada perwakilan masyarakat.

4.	Pelaksanaan Program

Berupa demonstrasi pelatihan pembuatan kerajinan tangan kreatif, unjuk kerja kemampuan masyarakat dalam memproduksi kerajinan tangan kreatif, peminjaman modal dan pemberian alat kepada masyarakat yang diwakilkan oleh PKK setempat, monitoring dan pendampingan perkembangan pelaksanaan program dari mampu memproduksi kerajinan tangan kreatif yang berkualitas sampai mandiri memasarkan produk.

5.	Evaluasi Kegiatan

Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Tumpang Krasak yang meminjam modal, memberikan saran untuk mengembangkan pengolahan kain perca menjadi kerajinan tangan yang kreatif dan pemasaran kerajinan tangan tersebut.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1	Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sewa Handycam (2 buah) | 400.000 |
| 2 | Sewa printer, tinta printer | 250.000 |
| 3 | Sewa mesin jahit | 900.000 |
| 4 | Gunting @ 10.000 x 10 | 100.000 |
| 5 | Meteran @ 6.000 x 10 | 60.000 |
| 6 | Cutter @ 5.000 x 10 | 50.000 |
| 7 | Kalkulator @ 25.000 x 2 buah | 50.000 |
| 8 | Kain Perca | 300.000 |
| 9 | Lem @ 25.000 x 4 pack | 100.000 |
| 10 | Pensil @ 20.000 x 2 pack | 40.000 |
| 11 | Spidol @ 24.000 x 2 pack | 48.000 |
| 12 | Benang @ 20.000 x 5 pack | 100.000 |
| 13 | Jarum @ 10.000 x 5 pack | 50.000 |
| 14 | Kertas A4 @ 40.000 x 2 rim | 80.000 |
| 15 | Konsumsi observasi @ 6.000 x 50 | 300.000 |
| 16 | Konsumsi Sosialisasi @ 6.000 x 100 | 600.000 |
| 17 | Transportasi ke Desa Tumpang Krasak | 1.000.000 |
| 18 | Lain-lain: administrasi, sosialisasi, brosur, MMT, materai, komunikasi, laporan, lainnya. | 969.000 |
| Jumlah |  | 5.397.000 |

Tabel 3. Jadwal Kegiatan

4.2	Jadwal Kegiatan

| No. | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Persiapan program - Observasi - Persiapan alat dan bahan - Persiapan keseluruhan - Desain Pola | XX XX XX XX XX |  |  |  |  |
| 2. | Sosialisasi |  | XXX |  |  |  |
| 3. | Pelatihan kepada Ibu-ibu rumah tangga |  | XX | XX |  |  |
| 4. | Pembuatan Kerajinan |  |  | XX | XX |  |
| 5. | Penjualan Produk dan Promosi |  |  | XXX | XXX |  |
| 6. | Evaluasi Kegiatan |  |  |  |  | XXX |
| 7. | Penyusunan laporan |  |  |  |  | XXX |

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

LAMPIRAN

1.	Biodata Ketua, Anggota Kelompok dan Dosen Pembimbing

1.1 Biodata Ketua

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Nur Tabah Cahyanti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4. | NIM | 1401412163 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Sukoharjo, 13 April 1994 |
| 6. | E-mail | nur_tabah1304@yahoo.com |
| 7. | No Telepon/Hp | 08995371754 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Dukuh 3 | SMP MTA Gemolong Sragen | SMA N 1 Sukoharjo |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 - 2006 | 2006 – 2009 | 2009 – 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juara 2 Lomba Mata Pelajaran Ekonomi | Kabupaten Sukoharjo | 2011 |
| 2. | Juara 3 LKKT Koperasi | Karisidenan Surakarta | 2011 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus.

Semarang, 7 Juni 2015

Pengusul,

Tanda tangan

( Nur Tabah Cahyanti )

1.2	Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Lusiari Rahmawati |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4. | NIM | 1401412181 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Sukoharjo, 3 Januari 1994 |
| 6. | E-mail | Lusiarirahmawatir.09pgsd@ymail.com |
| 7. | No Telepon/Hp | 087812865987 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Kragilan 02 | SMP N 01 Mojolaban | SMA N 01 Sukoharjo |
| Jurusan |  |  | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 - 2006 | 2006 – 2009 | 2009 - 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus.

Semarang, 7 Oktober 2013

Pengusul,

Tanda tangan

( Lusiari Rahmawati )

1.2	Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Utami Kusuma Arum |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4. | NIM | 1401412168 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 14 Desember 1993 |
| 6. | E-mail | utamikusumaa@gmail.com |
| 7. | No Telepon/Hp | 085641485788 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Tambakaji 05 Semarang | SMP N 1 Semarang | SMA N 6 Semarang |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000 - 2006 | 2006 – 2009 | 2009 - 2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus.

Semarang, 7 Oktober 2013

Pengusul,

Tanda tangan

( Utami Kusuma Arum )

1.2	Biodata Anggota 3

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Veni Melina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4. | NIM | 1401413061 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Sukoharjo, 23 April 1995 |
| 6. | E-mail | venimelina@yahoo.com |
| 7. | No Telepon/Hp | 085741489655 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Mancasan 04 | SMP N 1 Baki | SMA N 1 Sukoharjo |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001 – 2007 | 2007 – 2010 | 2010 - 2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juara 2 Lomba Debat Bahasa Inggris | Kabupaten Sukoharjo | 2012 |
| 2 | Penelitian Kemampuan Membaca di 5 kota Jawa Tengah | Program USAID | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus.

Semarang, 7 Oktober 2013

Pengusul,

Tanda tangan

(Veni Melina)

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

Nama   			:

NIDN   			:

Tempat, Tanggal Lahir  	:

Jenis Kelamin   		:

Bidang Keahlian  		:

Jabatan Fungsional   	:

Jabatan Struktural   	:

Kantor/Unit Kerja  		:

Alamat Kantor/Unit Kerja 	:

Telepon/Faksimile/E-mail 	:

Faksimile			:

Waktu untuk Kegiatan PKM :

NIDN

Lampiran 2.

Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Biaya Peralatan Penunjang

| No | Nama Barang | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Handycam | >3 kali | 2 buah | 200.000 | 400.000 |
| 2 | Printer-tinta printer | >3 kali | 1 unit | 250.000 | 250.000 |
| 3 | Mesin Jahit | >3 kali | 3 unit | 300.000 | 900.000 |
| 4 | Gunting | >3 kali | 10 buah | 10.000 | 100.000 |
| 5 | Meteran | >3 kali | 10 buah | 6.000 | 60.000 |
| 6 | Cutter | >3 kali | 10 buah | 5.000 | 50.000 |
| 7 | Kalkulator | >3 kali | 2 buah | 25.000 | 50.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 1.810.000 |

Tabel 3. Biaya Peralatan  Penunjang

2.	Biaya Bahan Habis Pakai (investasi awal)

| No | Uraian | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kain Perca | 1 kali | 20 produk | 15.000 | 300.000 |
| 2. | Lem | 1 kali | 4 pack | 25.000 | 100.000 |
| 3. | Pensil | 1 kali | 2 pack | 20.000 | 40.000 |
| 4. | Spidol | 1 kali | 2 pack | 24.000 | 48.000 |
| 5. | Benang | 1 kali | 5 pack | 20.000 | 100.000 |
| 6. | Kertas HVS A4 | 1 kali | 2 rim | 40.000 | 80.000 |
| 7. | Jarum | 1 kali | 5 pack | 10.000 | 50.000 |
| 8 | Konsumsi observasi | 1 kali | 50 dus | 6.000 | 300.000 |
| 9 | Konsumsi Sosialisasi | 1 kali | 100 dus | 6.000 | 600.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 1.618.000 |

Tabel 4.Biaya Bahan Habis Pakai

3.	Biaya Perjalanan

| No | Uraian | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semarang – Desa Tumpang Krasak | 5 | 5 orang | 20.000 | 500.000 |
| 2. | Desa Tumpang Krasak - Semarang | 5 | 5 orang | 20.000 | 500.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 1.000.000 |

Tabel 5. Biaya Perjalanan

- Biaya Lain-lain

| No | Uraian | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrasi | >3 kali | - | 250.000 | 250.000 |
| 2 | Brosur | 1 kali | 100 lembar | 2.000 | 200.000 |
| 3 | MMT | >3 kali | 1 buah | 150.00 | 150.000 |
| 4 | Sosialisasi | 2 kali | - | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Komunikasi | >3 kali | - | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Materai | 1 kali | 4 lembar | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Laporan | 1 kali | 1 buah | 60.000 | 60.00 |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 969.000 |
| Total (Keseluruhan) |  |  |  |  | 5.397.000 |

Tabel 6. Biaya Lain-lain

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No. | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nur Tabah Cahyanti 1401412163 | PGSD | Pendidikan | 2 jam | Koorditor Anggota |
| 2. | Lusiari Rahmawati 1401412181 | PGSD | Pendidikan | 2 jam | Juru Tulis |
| 3. | Utami Kusuma Arum 1401412168 | PGSD | Pendidikan | 2 jam | Dokumentasi dan Publikasi |
| 4. | Veni Melina 1401413061 | PGSD | Pendidikan | 2 jam | Editor dan Perlengkapan |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 		: Nur Tabah Cahyanti

NIM 		: 1401412163

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul:

Pemanfaatan Kain Perca Guna Memberdayakan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Desa Tumpang Krasak Jati Kudus yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 07 Juni 2015

Mengetahui, 						Yang menyatakan,

Pembantu Rektor/Ketua

Bidang kemahasiswaan,

Meterai Rp6.000

Cap dan tanda tangan 					Tanda tangan

( Nama Lengkap )					      (Nur Tabah Cahyanti)

NIP/NIK							1401412163

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN KERJASAMA

SURAT KEMITRAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama	: Bambang Gunarjo

Jabatan: Kepala Desa Tumpang Krasak

Yang selanjutnya disebut pihak pertama menyatakan bersedia melakukan kerjasama dalam kegiatan PKM-M yang dilaksanakan oleh kami selaku pihak kedua yaitu:

Nama	: Nur Tabah Cahyanti

NIM     : 1401412163

Jurusan:PGSD UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bahwa kami benar-benar merencanakan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) dengan judul PEMANFAATAN KAIN PERCA GUNA MEMBERDAYAKAN IBU-IBU RUMAH TANGGA DI DESA TUMPANG KRASAK JATI KUDUS

Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut, maka kami memohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Desa untuk dapat bersedia menjadi mitra dan memberikan izin kepada kami untuk dapat melakukan pengabdian di desa yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat kesediaan kerjasama ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Semarang, 5 Oktober 2015

Mengetahui,					    Hormat Kami, Kepala Desa Tumpang Krasak			       	      Ketua Tim PKM-M

( Bambang Gunarjo)				          	         (Nur Tabah Cahyanti)

Lampiran 5. Denah Detai Lokasi Mitra Kerja

Peta Desa Tumpang Krasak Jati Kudus