PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“IMBAS SALAH TILANG”

( LIMBAH PLASTIK : PERMASALAHAN, TANTANGAN, STRATEGI, DAN PELUANG )

Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibuyur

BIDANG KEGIATAN :

PKM-M (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Diusulkan Oleh :

Ahmad Nofal Syefuloh	7101415247 / 2015

Yuli Setyawati			7101415104 / 2015

Inti Faatuzahro			8111414172 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 		i

HALAMAN PENGESAHAN 		ii

DAFTAR ISI 		iii

RINGKASAN		iv

BAB I PENDAHULUAN		1

  - Latar Belakang 		1

  - Rumusan masalah		2

  - Tujuan 		2

  - Luaran yang Diharapkan 		2

  - Kegunaan Program 		3

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN		5

BAB III METODE PELAKSANAAN 		5

3.1.Tahap Persiapan		6

3.2.Tahap Sosialisasi		6

3.3.Tahap Pelaksanaan dan Praktik		6

3.4.Pemasaran Perdana Produk IMBAS SALAH TILANG		7

3.5.Tahap Akhir		8

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 		9

4.1. Anggaran Biaya 		9

4.2. Jadwal Kegiatan 		9

LAMPIRAN-LAMPIRAN 		10

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 		10

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan 		15

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas		16

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 		17

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra		18

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja. 		19

RINGKASAN

Plastik merupakan material yang banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam sifatnya yang ringan, transparan, tahan air serta harganya relatif murah dan terjangkau semua kalangan masyarakat. Segala keunggulan ini membuat plastik digemari dan banyak digunakan dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Kebutuhan plastik setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan limbah yang dihasilkan, sehingga munculah permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Sayangnya, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pengolahan limbah membuat masyarakat Desa Cibuyur tidak dapat mengatasi masalah tersebut.

Hal ini yang menginspirasi penulis untuk membuat program ‘IMBAS SALAH TILANG’ adalah sebuah pelatihan manajerial limbah mulai dari pengolahan limbah hingga mengubah tantangan menjadi strategi dan peluang. Tim juga ingin menggiatkan kembali program 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ).

Tujuan dari program ini adalah masyarakat mampu mengolah limbah menjadi berbagai produk yang inovatif baik bernilai guna maupun materi. Selain itu masyarakat juga diharapkan mampu menemukan peluang usaha mandiri di dalam permasalahan limbah plastik ini. Serta menjadikan program ini sebagai pembekalan keterampilan kepada masyarakat ( strategi ) dalam menghadapi MEA 2015.

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah, masyarakat mampu menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Sementara dalam segi industri masyarakat diharapkan mampu mengelola industri ini menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan industri lain. Baik dari segi kualitas, pemasaran maupun pelayanan.

Pada akhirnya, program ini adalah sebagai wujud penerapan nyata Tim sebagai kader dari Kampus Konservasi. Serta dukungan Tim terhadap program Ekonomi kreatif.

Kata Kunci : Limbah, Plastik, 3R, Tantangan dan Peluang

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Kemajuan teknologi plastik membuat aktivitas produksi plastik terus meningkat. Hampir setiap produk menggunakan plastik sebagai kemasan atau bahan dasar. Material plastik banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam sifatnya yang ringan, transparan, tahan air serta harganya relatif murah dan terjangkau semua kalangan masyarakat. Segala keunggulan ini membuat plastik digemari dan banyak digunakan dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Akibatnya jumlah produk plastik yang akan menjadi sampah pun terus bertambah. Setiap tahunnya limbah plastik menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dari total konsumsi plastik yang sudah 5,4 juta ton pertahun, diperkirakan 80% berpotensi menjadi limbah. Jika keberadaan sampah plastik tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada upaya dalam penanganannya maka sudah dapat dipastikan penumpukan limbah plastik akan menjadi masalah yang besar, karena plastik sulit diurai oleh mikroorganisme.

Data tahun  2008 dari Deputi Pengendalian Pencemaran Kementrian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan setiap individu rata-rata menghasilkan 0,8 kg sampah setiap hari dengan kadar 50% nya plastik. Dengan asumsi sekitar 220 juta penduduk Indonesia, maka plastik yang tertimbun mencapai 26.500 ton/hari. Sedangkan jumlah timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 176.000 ton/hari. Dari total timbunan sampah nasional jumlah sampah yang diolah dengan didaur ulang hanya 5% atau setara 12.800 ton/hari.

Namun disisi lain, limbah plastik juga memiliki peluang dalam bidang industri. Telah banyak upaya dilakukan dalam rangka penanganan limbah plastik ini, seperti substitusi sebagian bahan bakunya dengan menggunakan bahan yang mudah diperbaharui (renewable). Upaya ini sudah diterapkan di beberapa negara seperti Itali, India, Jepang dan lainnya yang dikenal sebagai plastik mampu urai (Environmentally Degradable Plastic/EDP). Di Indonesia berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi juga sudah mulai melakukan penelitian di bidang EDP ini seperti di ITB, P3FT LIPI, BBKKP maupun di BPPT sendiri.

Sementara untuk limbah plastik yang non-degradable sementara ini dilakukan upaya pendaur ulangan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat laju timbulannya, hal ini ditandai dengan banyaknya industri daur ulang limbah plastik. Keberadaan industri daur ulang limbah plastik di Indonesia telah memberikan nilai tambah bagi sebagain besar jenis sampah plastik dan mampu menciptakan suatu iklim usaha yang cukup menjanjikan serta mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar pula.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memiliki gagasan untuk mengadakan program “IMBAS SALAH TILANG” yang selaras dengan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup, atau sekarang dikenal dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu : 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang berorientasi pada manajemen limbah, mulai dari bagaimana limbah-limbah tersebut dikumpulkan, diolah menjadi bahan baku siap pakai, diproses menjadi barang jadi, baik menjadi barang yang bernilai estetika maupun berdaya guna. Dan pada akhirnya barang tersebut dapat juga menjadi produk yang bernilai materi dan mempunyai potensi dan daya saing yang kuat di dunia pemasaran. Jika industri pada umumnya menghasilkan limbah, maka industri ini justru sebaliknya, mengolah limbah menjadi barang yang bernilai. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu membekali keterampilan kepada masyarakat untuk menghadapi MEA 2015.

  - Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dimunculkan dalam program ini, antara lain :

- Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ikut serta dalam program ini?

- Bagaimana memanfaatkan tantangan limbah plastik sebagai peluang?

- Bagaimana Tim PKM-M membangun Masyarakat Desa Cibuyur menjadi masyarakat yang mandiri?

- Bagaimana kelanjutan program ini bagi masyarakat?

  - Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah :

- Mensosialisasikan dan melatih masyarakat untuk mengembangkan kreativitasnya dalam mengolah limbah menjadi produk yang bernilai.

- Memanfaatkan tantangan limbah plastik sebagai peluang.

- Membangun masyarakat Desa Cibuyur, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang menjadi masyarakat yang mandiri.

- Menjadikan program ini sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu sendiri.

- Menanamkan nilai pentingnya menjaga lingkungan.

- Menggiatkan program 3R ( Reduce, Reuse, Recycle ).

- Mempersiapkan masyarakat Desa Cibuyur, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang guna menghadapi MEA 2015.

  - Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan melalui program ini :

- Masyarakat mampu mengolah limbah menjadi produk yang berdaya guna maupun bernilai Estetika serta mempunyai nilai materi.

- Masyarakat mampu menemukan peluang usaha atau produk yang akan di produksi dan dipasarkan.

- Masyarakat mampu mengembangkan industrinya menjadi industri yang lebih besar.

- Masyarakat mampu bersaing dengan industri lain baik dari segi kualitas, pemasaran dan pelayanan.

- Masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK, sebagai perwujudan era Ekonomi kreatif.

  - Kegunaan Program

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya program ini adalah :

- Bagi Pemerintah

- Mengurangi angka permasalahan lingkungan karena pencemaran oleh limbah.

- Ikut membantu usaha pemerintah dalam mengurangi kegiatan impor dari barang sejenis.

- Mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan.

- Mendukung pembangunan Ekonomi kreatif di Indonesia.

- Mempersiapkan masyarakat menghadapi MEA dengan pembekalan keterampilan.

- Bagi Masyarakat

- Menciptakan lapangan kerja untuk mereka sendiri.

- Mencerdaskan masyarakat mengenai pengolahan limbah.

- Terintegrasinya sistem pengolahan limbah.

- Terciptanya peluang usaha mandiri yang mengacu pada pengolahan limbah dan solusi permasalahan lingkungan.

- Mengajak masyarakat untuk berlomba-lomba dalam hal menciptakan produk yang kreatif dan inovatif.

- Menanamkan karakter yang cinta lingkungan.

- Bagi Akademisi

- Menambah wawasan tentang Industri Rumah Tangga (IRT)

- Menjalankan peranan nyata sebagai kader dari Kampus Konservasi.

- Meningkatnya  kreativitas  mahasiswa  dalam  bereksperimen  dan menemukan hasil karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

- Memantapkan jati diri intelektual mahasiswa sebagai cerminan masyarakat ilmiah.

- Bagi Lingkungan Alam

- Mengurangi pencemaran lingkungan karena limbah, agar terciptanya lingkungan yang sehat dan terawat.

- Mengurangi kemungkinan dampak yang lebih besar karena penumpukan limbah plastik.

- Menjaga kesuburan tanah, karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai oleh mikroorganisme.

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Desa Cibuyur terletak di Kecamatan Warungpring, yang merupakan kecamatan terakhir dan paling dekat dengan perbatasan Kabupaten Pemalang-Tegal. Terletak pada 1090 17’ 30’– 1090 40’ 30’ Bujur Timur (BT) dan  8052’ 30’ – 70 20’ 11’ Lintang Selatan (LS). Dengan ketinggian antara 924-1213 meter diatas permukaan laut. Temperatur Desa Cibuyur tidak banyak mengalami perubahan pada musim kemarau maupun penghujan, berkisar antara 300C dengan rata-rata curah hujan selama 1 tahun sebesar 302 mm. curah hujan tertinggi berada pada Bulan Januari yaitu 739 mm, sedangkan curah hujan terendah berada di Bulan Juli, yaitu sebesar 47 mm.

Jumlah penduduk Desa Cibuyur sekitar 17.400 Jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 492 Orang per kilometer persegi. Mata pencaharian masyarakat desa ini mayoritas adalah petani, peternak, buruh bangunan, dan berkebun.

Nilai kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental di Desa ini. Masyarakat hidup rukun satu sama lain. Rasa toleransi, kebersamaan dan persatuan cukup menonjol sebagai nilai sosial dan budaya di Desa ini.

Salah satu potensi Desa Cibuyur adalah dimana melimpahnya jumlah penduduk dalam usia produktif. Namun, kurangnya lapangan pekerjaan membuat potensi tersebut tidak dapat di kembangkan.

Selain itu, masalah terhangat adalah tentang permasalahan lingkungan dikarenakan mulai menumpuknya sampah rumah tangga dan limbah produksi. Meskipun skalanya masih belum besar dan mengkhawatirkan, namun jika keadaan seperti ini dibiarkan terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin lagi akan timbul masalah-masalah lain yang lebih besar dan mengancam ekosistem serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui program ini Tim berharap dapat membekali ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai manajerial pengolahan limbah, agar masyarakat mampu mengubah tantangan limbah menjadi peluang dan strategi.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahap di antaranya;

3.1.Tahap Persiapan

- Survey dan Observasi

Pada tahap ini Tim mengadakan kunjungan ke wilayah tujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki baik dari segi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, kondisi wilayah, perilaku sosial dan budaya, permasalahan lingkungan, serta sarana dan prasarana.

- Pengadaan Alat dan Bahan

Pada tahap ini Tim melakukan pembelian alat yang akan digunakan pada saat pelatihan dan juga mempersiapkan bahan dari limbah, yang dikumpulkan dari masyarakat, dan mengambil langsung dari sekitar lingkungan yang berserakan.

- Kerjasama

Pada tahap ini Tim menghubungi dan menjalin mitra kesepahaman dengan Instansi dan Pemerintah Desa setempat terkait perizinan dan dukungan akan program ini untuk sekarang dan selanjutnya.

3.2.Tahap Sosialisasi

- Penyuluhan

Pada tahap ini Tim mulai mensosialisasikan program ke warga masyarakat dengan mengumpulkan berbagai organisasi kemasyarakatan khususnya organisasi wanita seperti ibu-ibu PKK, juga mengikut sertakan siswa-siswi SMA/SMK/sederajat melalui undangan resmi. Mereka diberi motivasi untuk mengembangkan potensi, untuk membangun masyarakat industri berbasis Ekonomi kreatif dengan mengetahui manfaat dan pentingnya bagi mereka selanjutnya. Khususnya Tim memberi gambaran tentang MEA, dimana mayoritas masyarakat masih buta mengenai MEA. Selain itu, kami juga menjelaskan hubungan program ini dengan strategi menghadapi MEA tersebut. Pada tahap ini pula Tim mulai mengumpulkan beberapa sampel limbah plastik dan menjelaskan bagaimana tantangan, peluang, dan strategi dibalik (limbah plastik) barang yang mereka anggap sudah tidak berguna lagi.

3.3.Tahap Pelaksanaan dan Praktik

Tim mengambil beberapa sampel dari macam-macam limbah plastik yang ada. Dan Tim juga membagi masyarakat dan organisasi kedalam kelompok kecil yang membuat kerajinan dengan jenis yang berbeda.

- Pelatihan produksi ( contoh: Botol bekas minuman )

- Cara perolehan limbah sebagai bahan baku

- Tim menggunakan sistem koperasi limbah. Dimana warga dengan antusias mengumpulkan limbah dengan ketentuan yang tim jelaskan pada tahap sosialisasi.

- Kemudian limbah di pilah berdasarkan kategori dan kebutuhan bakal bahan baku produk yang akan dibuat.

- Cara mengolah bahan menjadi produk jadi

- Tim membagikan panduan dan tutorial sebagai contoh bagi kelompok, masing-masing kelompok mendapatkan tutorial kerajinan yang berbeda-beda.

- Pola di gambar pada media bahan yang sebenarnya.

- Bahan di potong sesuai dengan pola yang telah digambar.

- Bahan di warnai dan dihias sesuai kreasi masing-masing kelompok.

- Cara mengemas

- Kemasan dibuat semenarik mungkin untuk menarik konsumen, Salah satu contohnya box transparant. Sekali lagi kreativitas mengambil peranan penting.

- Tim juga membuat brand dan logo kemasan sebagai pengenal.

- Pelatihan Distribusi

- Cara Pemasaran

- Sebagai pembukaan pemasaran, Tim membuka stand galeri di salah satu tempat pusat keramaian. Tim dengan bangga memamerkan dan menjelaskan hasil karya.

- Menitipkan di toko-toko mainan dan perabotan.

- Di pasarkan di pasar – pasar tradisional dan juga supermarket.

- Memasang iklan di internet melayani pembelian secara on – line dan off- line supaya mempermudah proses pembelian.

- Memasarkannya lewat internet (blog, facebook, twitter, kaskus, dan jajaring sosial yang lain).

Note:

Dalam pelatihan ini Tim fokus pada pendampingan cara memperoleh bahan, proses produksi, distribusi dan pemasaran.

Masing-masing kelompok kecil yang telah dibentuk diharuskan membuat satu produk yang baru atau produk lama yang di inovasikan. Pada tahap evaluasi Tim akan memberi hadiah bagi mereka yang mampu membuat produk yang inovatif dengan pemasaran lewat internet atau Online Shop.

  - Pemasaran Perdana Produk IMBAS SALAH TILANG

Pada tahap ini merupakan bagian dari pengukuran nilai jual produk dengan mempromosikan produk setelah pelatihan dan tim membangun stand di salah satu pusat keramaian di Kecamatan Warungpring. Tim memamerkan hasil-hasil karya selama pelatihan dalam bentuk galeri.

  - Tahap Akhir

- Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, Tim mengukur keberhasilan program ini, dan evaluasi diadakan dengan melihat:

- Tingkat antusiasme dari masyarakat untuk mengikuti program ini dan menjalankan tugas Tim.

- Kemampuan mereka dalam menghasilkan produk dan sistem pemasarannya.

- Angka penjualan dari produk-produk yang dibuat.

- Menampung pendapat dari masyarakat untuk perbaikan program ini.

- Keberlanjutan masyarakat dalam mempraktikan apa yang sudah didapat selama program ini.

- Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan direncanakan akan dilakukan setelah kegiatan berakhir untuk melaporkan rangkaian dan hasil kegiatan secara institusi kepada penyedia dana program ini.

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 3.125.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 5.000.000 |
| 3. | Perjalanan | 3.125.000 |
| 4. | Lain-lain | 1.250.000 |
| JUMLAH |  | 12.500.000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Persiapan |  | √ |  |  |  |
| 2. | Survei Kondisi Sekitar Masyarakat | √ |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan Program Penelitian : |  |  |  |  |  |
| 4. | a. Tahap Persiapan |  | √ |  |  |  |
|  | b. Tahap Sosialisasi |  | √ |  |  |  |
|  | c. Tahap Pelaksanaan dan Praktik |  | √ | √ |  |  |
|  | d. Pemasaran perdana produk IMBAS SALAH TILANG |  | √ | √ |  |  |
| 5. | Evaluasi |  |  | √ | √ |  |
| 6. | Penyusunan Laporan |  |  |  | √ |  |
| 7. | Laporan Akhir |  |  |  |  | √ |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

            - Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa LCD + Proyektor | Sosialisasi | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Sewa LCD + Proyektor | Pelatihan | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Sewa Gedung | Pelatihan | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Sound System | Sosialisasi | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Sewa Kursi | Sosialisasi | 100 | 3500 | 350.000 |
| Sewa Kursi | Pelatihan | 100 | 3500 | 350.000 |
| Sewa Meja | Pelatihan | 20 | 5000 | 100.000 |
| Sewa printer | Penyusunan laporan | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Sewa tenda kecil | Stand Pameran | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Gunting | Pelatihan | 20 | 8.500 | 170.000 |
| Cutter | Pelatihan | 20 | 4.000 | 80.000 |
| Alat Lem Tembak | Pelatihan | 1 | 55.000 | 55.000 |
| Lampu Philip | Pelatihan | 5 | 28.000 | 140.000 |
| Lampu Warna-warni | Pelatihan | 5 x 10 m | 50.000 | 250.000 |
| Kabel | Pelatihan | 20 m | 1.500 | 30.000 |
| Steker | Pelatihan | 10 | 5.000 | 50.000 |
| Kuas | Pelatihan | 10 | 10.000 | 100.000 |
| MMT | Pelatihan | 1 | 150.000 | 150.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 3.125.000 |

            - Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Card Panitia | Sosialisasi | 3 | 5.000 | 15.000 |
| Konsumsi Peserta | Sosialisasi | 100 | 10.000 | 1.000.000 |
| Konsumsi Peserta | Pelatihan | 100 | 10.000 | 1.000.000 |
| Souvernir | Pelatihan | 100 | 4.000 | 400.000 |
| Hadiah untuk masyarakat | Evaluasi | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Kertas A4 | Penyusunan laporan | 1 rim | 70.000 | 70.000 |
| Konsumsi panitia | Pelatihan | 3 | 25.000 | 75.000 |
| Tinta Printer | Penyusunan Laporan | 1 | 100.000 | 100.000 |
| Lem Alteko | Pelatihan | 40 | 7.500 | 300.000 |
| Spidol | Pelatihan | 20 | 9.000 | 180.000 |
| Cat plastik | Pelatihan | 3 | 45.000 | 135.000 |
| Mika | Pelatihan | 40 | 2.000 | 80.000 |
| Steroform | Pelatihan | 20 | 7.500 | 150.000 |
| Stiker | Pelatihan | 50 | 5.000 | 250.000 |
| Block Note + pulpen | Sosialisasi | 100 | 5.000 | 500.000 |
| Pulsa/Komunikasi | Sosialisasi dan pelatihan | 3 | 50.000 | 150.000 |
| Komisi Pembicara | Sosialisasi | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Sarung tangan lateks | Pelatihan | 5 PCS | 13.000 | 65.000 |
| Lakban | Pelatihan | 10 | 8.000 | 80.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 5.000.000 |

            - Transportasi

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang –Pemalang | Perizinan | 1 x 3 orang | 175.000 | 525.000 |
| Pemalang – Randudongkal | Perizinan | 1 x 3 orang | 35.000 | 105.000 |
| Randudongkal– Cibuyur | Perizinan | 1 x 3 orang | 10.000 | 30.000 |
| Semarang –Pemalang | Sosialisasi | 1 x 3 orang | 175.000 | 525.000 |
| Pemalang – Randudongkal | Sosialisasi | 1 x 3 orang | 35.000 | 105.000 |
| Randudongkal– Cibuyur | Sosialisasi | 1 x 3 orang | 10.000 | 30.000 |
| Semarang - sekitarnya | Pembelian Peralatan | 1 x 3 orang | 50.000 | 150.000 |
| Semarang –Pemalang | Pelatihan | 1 x 3 orang | 175.000 | 525.000 |
| Pemalang – Randudongkal | Pelatihan | 1 x 3 orang | 35.000 | 105.000 |
| Randudongkal– Cibuyur | Pelatihan | 1 x 3 orang | 10.000 | 30.000 |
| Transportasi Peserta | Sosialisasi dan Pelatihan | 5 mobil cup | 97.000 | 485.000 |
| Semarang-Cibuyur | Evaluasi | 1 x 3 orang | 220.000 | 660.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 3.125.000 |

            - Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plakat | Kenang-kenangan untuk kepala desa Dan Pemateri | 2 | 75.000 | 150.000 |
| Cetak dokumentasi | Dokumentasi | 1 | 350.000 | 350.000 |
| Sewa Kamera | Dokumentasi | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Pengangkutan peralatan | Pelatihan | 3 | 50.000 | 150.000 |
| X-Banner/ Background | Pelatihan | 1 | 150.000 | 150.000 |
| X-Banner/Background | Stand Galeri | 1 | 150.000 | 150.000 |
| SUBTOTAL |  |  |  | 1.250.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ahmad Nofal Syefuloh | Pendidikan Ekonomi Koperasi | ekonomi | 27 jam | Koordinator |
| 2 | Inti Faatuzahro | Ilmu hukum | hukum | 27 jam | Perizinan dan Sosialisasi |
| 3 | Yuli Setyawati | Pendidikan Ekonomi Koperasi | ekonomi | 27 jam | Perlengkapan dan Bahan Kegiatan dan Acara/Pelatihan Kegiatan |

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja.

http://wikimapia.org/27370097/CIBUYUR-KECAMATAN-WARUNGPRING