USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“PUZZLE KATA” SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN KOSAKATA BAHASA ARAB BAGI SISWA KELAS 4 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SUMURREJO SEMARANG TAHUN 2015/2016

BIDANG KEGIATAN:

PKM-M

Diusulkan oleh:

ROZAENAH 				2303412012 / 2012

AIMAH NURUL FALAH 		2111412051 / 2012

VIVI MAIMUNAH			2303413031 / 2013

ALFI SYARIFAH			2303414023 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan			:

“PUZZLE KATA” SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN KOSAKATA BAHASA ARAB BAGI SISWA KELAS 4 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SUMURREJO SEMARANG TAHUN 2015/2016

- Bidang Kegiatan			:  PKM-M

- Bidang Ilmu			:  Pendidikan

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap		:  Rozaenah

  - NIM			:  2303412012

  - Jurusan			:  Bahasa dan Sastra Asing

  - Universitas		:  Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah & No HP: Jl. Projosumarto rt:07/rw:II Dukuhmalang Talang Tegal

089690680535

  - Alamat Email		:  azzaiinh@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	:  3 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	:  Retno Purnama Irawati,S.S,M.A

  - NIP			:  197807252005012002

  - Alamat Rumah & No. HP	:  Perum Mapagan Ungaran, 081578967543

  - Biaya Kegiatan Total	:  Rp. 7.000.000, 00

- Jangka Waktu Pelaksanaan   	:  4 bulan

Semarang, 1 Juni  2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan BSA					Ketua Pelaksana Kegiatan

Drs.Zaim Elmubarok,M.Ag				Rozaenah

NIP.197103041999031003				NIM.2303412012

Pembantu Rektor Bidang			Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

RetnoPurnamaIrawati,S.S,M.A

NIP.196203051988031002			NIP.197807252005012002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.............................................................................................	i

HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................	ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN...........................................................................................................	iv

BAB 1. PENDAHULUAN.......................................................................................	1

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN................................	4

BAB 3 METODE PELAKSANAAN.......................................................................	5

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.........................................................	9

4.1  Ringkasan Anggaran Biaya.........................................................................	9

4.2  Jadwal Kegiatan...........................................................................................	9

LAMPIRAN-LAMPIRAN........................................................................................	11

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota...........................................................	11

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.......................................................	14

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas		15

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.................................................	16

Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.................................................	17

RINGKASAN

Permainan edukatif “puzzle kata” yaitu program pengenalan kosakata atau mufradat kepada siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida’iyah (MI). Puzzle merupakan hal yang tidak asing lagi pada kalangan anak-anak. Bahkan anak-anak cenderung menyukai permainan puzzle. Melalui permainan edukasi “puzzle kata” pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran mufradat tidak lagi menjadi pembelajaran yang membosankan. Selain itu siswa akan lebih terangsang dan tertarik untuk mempelajari mufradat sehingga siswa akan lebih mudah dalam menguasai perbendaharaan kata. Melalui “puzzle kata” ini diharapakan anak dapat mengembangkan seluruh potensinya. Dengan dikembangkannya “puzzle kata” menjadi sebuah metode pembelajaran kosakata atau mufradat, maka dapat membantu pemberian stimulus untuk mengembangkan potensi kreatifitas siswa. Kelekatan daya tangkap anak juga dipengaruhi oleh pembelajaran menggunakan benda konkret. “puzzle kata”  menawarkan inovasi pembelajaran yang menarik dan kreatif karena belajar dengan media yang menarik dapat mempertinggi ingatan siswa. Permainan edukatif “puzzle kata” dilaksanakan dengan memberikan media pembelajaran mufradat yang menarik. Fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan permainan edukatif “puzzle kata” ini berupa puzzle yang memuat kosakata bahasa arab. Dalam puzzle ini juga disertai gambar dan arti dari kosakata atau mufradat yang terdapat pada puzzle sehingga akan mempermudah bagi siswa dalam mengingat mufradat tersebut.

BAB 1

PENDAHULUAN

- JUDUL

“PUZZLE KATA” SEBAGAI MEDIA PENINGKATAN KOSAKATA BAHASA ARAB BAGI SISWA KELAS 4 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 SUMURREJO SEMARANG TAHUN 2015/2016

- LATAR BELAKANG

Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki peran yang penting dalam bersosialisasi karena dengan bahasa, manusia dapat berfikir dan mengkomunikasikan pikirannya (Asrori 2004:4).

1. Memilih area TK yang berhalaman luas dan terbuka.

2. Menggilir kelas secara bergantian.

3. Dalam pelaksanaan  tersedia sarana dan prasaraan memasak.

4. Tiap kelompok berkisar antara 5-10 anak dipandu 1 tutor

5. Anak mengikuti  pembelajaran melalui cooking academy.

6. Tiap anak mendapatkan satu paket bahan memasak dan diproses secara klasikal.

7. Setiap kelompok anak mendapatkan komposisi bahan dasar 800 gr tepung terigu, 500 gr margarine, 4 butir kuning telur, 250 gr gula halus serta disediakan beberapa bahan tambahan seperti cerres, choco cips, dan keju serta pembungkus kue.

1. Memilih area TK yang berhalaman luas dan terbuka.

2. Menggilir kelas secara bergantian.

3. Dalam pelaksanaan  tersedia sarana dan prasaraan memasak.

4. Tiap kelompok berkisar antara 5-10 anak dipandu 1 tutor

5. Anak mengikuti  pembelajaran melalui cooking academy.

6. Tiap anak mendapatkan satu paket bahan memasak dan diproses secara klasikal.

7. Setiap kelompok anak mendapatkan komposisi bahan dasar 800 gr tepung terigu, 500 gr margarine, 4 butir kuning telur, 250 gr gula halus serta disediakan beberapa bahan tambahan seperti cerres, choco cips, dan keju serta pembungkus kue.

Kemampuan berbahasa seseorang berkaitan dengan pengetahuan tentang sistem bahasa, struktur kalimat, kosakata atau seluruh aspek kebahasaan itu dan bagaimana setiap aspek tersebut saling berhubungan. Pada umumnya ada dua jenis unsur-unsur kebahasaan terpenting yaitu tata bahasa dan kosakata, karena semua tindak berbahasa merupakan pengoperasian kedua aspek tersebut. Aspek kosakata dianggap menjadi aspek dasar yang lebih utama yang harus dikuasai dalam mempelajari suatu bahasa, karena tanpa penguasaan kosakata tidak mungkin orang akan bisa berbahasa dengan baik (Yulianti 2010:1)

Sementara itu, sebagian orang beranggapan bahwa pembelajaran kosakata (mufradat) merupakan suatu pembelajaran yang tidak perlu lantaran membosankan, tidak asyik, dan tidak seru. Pembelajaran mufradat menjadi suatu pembelajaran yang tidak menarik padahal penguasaan mufradat merupakan kunci sukses dalam pembelajaran atau penguasaan bahasa Asing pada umumnya dan bahasa Arab pada khususnya. Kondisi ini terjadi ketika seorang pendidik tidak menerapkan metode yang tepat dalam mengajarkan kosakata (mufradat).

Berdasarkan kondisi di atas, kami mencoba menerapkan  permainan edukatif “puzzle kata” yaitu program pengenalan kosakata atau mufradat kepada siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida’iyah (MI). Puzzle merupakan hal yang tidak asing lagi pada kalangan anak-anak. Bahkan anak-anak cenderung menyukai permainan puzzle. Melalui permainan edukasi “puzzle kata” pembelajaran akan terasa lebih menarik dan menyenangkan sehingga pembelajaran mufradat tidak lagi menjadi pembelajaran yang membosankan. Selain itu siswa akan lebih terangsang dan tertarik untuk mempelajari mufradat sehingga siswa akan lebih mudah dalam menguasai perbendaharaan kata. Melalui “puzzle kata” ini diharapakan anak dapat mengembangkan seluruh potensinya. Telah dijelaskan oleh Howard Gardner bahwa anak mempunyai berbagai macam kecerdasan (multiple intelligency) sehingga semua anak berkesempatan untuk cerdas dalam bidangnya masing-masing.

Dengan dikembangkannya “puzzle kata” menjadi sebuah metode pembelajaran kosakata atau mufradat, maka dapat membantu pemberian stimulus untuk mengembangkan potensi kreatifitas siswa. Kelekatan daya tangkap anak juga dipengaruhi oleh pembelajaran menggunakan benda konkret. “puzzle kata”  menawarkan inovasi pembelajaran yang menarik dan kreatif karena belajar dengan media yang menarik dapat mempertinggi ingatan siswa.

- PERUMUSAN MASALAH

- Bagaimana cara meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa melalui permainan edukatif “puzzle kata” di MIN Sumurrejo Semarang?

- Bagaimana hasil yang diperoleh melalui permainan edukatif “puzzle kata” untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa di MIN Sumurrejo Semarang?

- TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa melalui permainan edukatif “puzzle kata” di MIN Sumurrejo Semarang.

- Mengetahui hasil yang diperoleh melalui permainan edukatif “puzzle kata” untuk meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa di MIN Sumurrejo Semarang.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

- Meningkatkan kosakata bahasa Arab pada siswa melalui permainan edukatif “puzzle kata”.

- Mengembangkan kemampuan dasar dan pengembangan kepribadian anak melalui media pembelajaran yang menarik.

- Terwujudnya proses bermain sambil belajar yang tidak membosankan.

- KEGUNAAN

Kegunaan “puzzle kata” untuk siswa, antara lain:

- Memfasilitasi siswa di MIN Sumurrejo Semarang meningkatkan kosakata bahasa Arab.

- Menerapkan esensi bermain dalam pembelajaran kosakata.

- Stimulasi pengembangan diri anak secara menyeluruh (the whole child).

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Anak usia sekolah dasar di desa Patemon, Gunungpati, Kota Semarang cukup banyak jumlahnya, bisa dilihat dari berdirinya beberapa lembaga SD atau MI yang ada di wilayah ini. MIN Sumurrejo Semarang merupakan salah satu dari beberapa lembaga SD atau MI yang ada di wilayah ini.

Kondisi lembaga SD atau MI yang ada di sekitar kita banyak yang belum tepat guna, artinya dalam penyelenggaraan SD atau MI sudah banyak anak didik yang diterima, pendidik yang mau menyalurkan pengetahuan dan ketrampilannya pada anak didik, kurikulum sudah tersedia, namun dalam hal sarana dan prasarana masih jauh dari layak dalam pengembangan potensi anak.

Misalnya saja, pengembangan potensi anak dalam bidang kebahasaan seperti pembelajaran kosakata (mufradat). Yulianti ( 2010:1) menyebutkan bahwa kemampuan berbahasa seseorang berkaitan dengan pengetahuan tentang sistem bahasa, struktur kalimat, kosakata atau seluruh aspek kebahasaan itu dan bagaimana setiap aspek tersebut saling berhubungan. Pada umumnya ada dua jenis unsur-unsur kebahasaan terpenting yaitu tata bahasa dan kosakata, karena semua tindak berbahasa merupakan pengoperasian kedua aspek tersebut. Aspek kosakata dianggap menjadi aspek dasar yang lebih utama yang harus dikuasai dalam mempelajari suatu bahasa, karena tanpa penguasaan kosakata tidak mungkin orang akan bisa berbahasa dengan baik. Namun dalam praktek pembelajarannya belum menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif yang sekiranya dapat menarik minat anak sehingga anak merasa bosan untuk mempelajari mufradat. Hal ini tentunya menghambat penghafalan mufradat para siswa. Seharusnya guru dapat memberikan pembelajaran-pembelajaran melalui permainan yang baru dan menyenangkan bagi anak. Dalam hal ini guru dapat menerapkan permainan edukatif “puzzle kata” sebagai salah satu alternatif bagi anak.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Permainan edukatif “puzzle kata” dilaksanakan dengan memberikan media pembelajaran mufradat yang menarik. Fasilitas yang disediakan dalam penyelenggaraan permainan edukatif “puzzle kata” ini berupa puzzle yang memuat kosakata bahasa arab. Dalam puzzle ini juga disertai gambar dan arti dari kosakata atau mufradat yang terdapat pada puzzle sehingga akan mempermudah bagi siswa dalam mengingat mufradat tersebut.

Permainan edukatif “puzzle kata” merupakan metode yang bertujuan untuk merancang pembelajaran kosakata bahasa Arab yang menarik dan tidak membosankan. Dalam pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan indera pendengaran ketika guru mengucapkan kosakata bahasa Arab tersebut tetapi melibatkan indera penglihatan yakni dengan melihat gambar dalam puzzle kata tersebut. Melalui indera penglihatan akan lebih memperkuat ingatan anak dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Benyamin S. Bloom berpendapat bahwa panca indera merupakan pintu masuk yang langsung masuk ke dalam pusat kecerdasan anak, berangkat dari pendapat tersebut penulis yakin apabila membelajarkan sesuatu melibatkan banyak indera akan lebih berkesan dan tidak monoton. Selain itu permainan edukatif ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam kelas tetapi bisa juga dilakukan di rumah. Dengan demikian pembelajaran kosakata bahasa Arab akan lebih intensif dan efektif sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam mempelajari kosakata bahasa Arab. Sosialisasi pembelajaran kosakata bahasa Arab melalui “puzzle kata” ini merupakan momentum yang tepat. Implementasi kegiatan permainan edukatif “puzzle kata” setidaknya ada empat pihak yang turut barpartisipasi demi keberhasilan pembelajaran kosakata bahasa Arab yang telah direncanakan. Keempat pihak tersebut adalah tutor, siswa, pendidik, dan orang tua siswa.

Tutor permainan edukatif “puzzle kata” bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencana, tutor mengidentifikasi dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh permainan edukatif “puzzle kata”  dan mengidentifikasi serta merumuskan metode untuk mencapai hasil yang diharapkan. Fungsi pengorganisasian tutor mencakup pemberian dan pembagian tugas serta wewenang kepada masing-masing anggota, menetapkan jalur komunikasi, mekanisme kerja, melengkapi masing-masing sarana dan prasarana serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota untuk mewujudkan rencana yang telah dibuat permainan edukatif “puzzle kata”.

Fungsi pimpinan pada permainan edukatif “puzzle kata” diharapkan mampu menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi siswa sehingga para siswa dengan sadar dan sukarela, bahkan dengan senang hati bersedia baik secara individual maupun secara kelompok melakukan tugas-tugas permainan edukatif “puzzle kata”.

Perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, menerapkan kepemimpinan yang demokratis, memberdayakan anak dengan mengambil keputusan dan membina hubungan baik dengan masyarakat, anak dan orang tua/wali. Peran pelaksanaan penting karena dalam melaksanakan tugas masing-masing memberikan kontribusi untuk keberhasian permainan edukatif “puzzle kata”.

Peran orang tua dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat pendidikan yang penting dalam mengembangkan potensi anak. Keluarga mempunyai peran yang penting dalam membina kesiapan belajar anak. Berupaya mengetahui kemampuan anak dan memberikan dorongan atau stimulus agar anak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

Pelaksanaan kegiatan:

- Menata ruang kelas sehingga memungkinkan siswa untuk duduk berkelompok.

- Menggilir kelas secara bergantian tiap minggu sesuai jadwal.

- Dalam pelaksanaan tersedia media pembelajaran kosakata bahasa Arab.

- Tiap kelompok berkisar antara 5-10 anak dipandu 1 tutor.

- Anak mengikuti  pembelajaran melalui permainan edukatif “puzzle kata”.

- Tiap kelompok mendapatkan seperangkat puzzle dengan berbagai macam tema, setelah itu puzzle itu disusun sehingga terlihat kosakata bahasa Arab pada setiap puzzle tersebut. Kemudian setiap anak maju menuliskan kosakata bahasa Arab tersebut pada papan tulis sesuai tema yang telah ditulis di papan tulis.

- Agar menambah semangat siswa, kelompok yang pertama kali maju dan menuliskan kosakata bahasa Arab di papan tulis akan mendapat hadiah.

- Setiap seminggu sekali setiap kelas dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran permainan edukatif “puzzle kata”.

Metode

Pelaksanaan

1. PERSIAPAN

Latihan membuat kue kering, sosialisai ke TK Mutiara Hati, dan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat pelaksanaan.

3. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh TIM PKM-M kami dalam menilai ketercapaian kemampuan Calistung pada anak.

4. PELAPORAN

Melaporkan hasil kegiatan kepada DP2M DIKTI.

2. PELAKSANAAN

Mengadakan kegiatan Cooking Academy di TK Mutiara Hati pada bulan Maret-April 2012.

Ketika melaksanakan kegiatan, setidaknya ada empat tahap yang ada ketika melaksanakan program permainan edukatif “puzzle kata” yaitu: persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana tertera pada jadwal kegiatan program permainan edukatif “puzzle kata”.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1  Ringkasan Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bahan habis pakai | Rp 4.325.000 |
| 2 | Peralatan penunjang | Rp 1.175.000 |
| 3 | Perjalanan | Rp 800.000 |
| 4 | Administrasi | Rp 700.000 |
| Jumlah |  | Rp 7.000.000 |

4.2  Jadwal Kegiatan

| Nama Kegiatan | Bulan ke- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Minggu ke- | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - Tahap Pertama (Persiapan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Survei Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Persiapan Alat dan Bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tahap Kedua (Pelaksanaan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Praktik “puzzle kata” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tahap Ketiga (Monitoring) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pemantauan dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Penyerahan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua Pelaksana

| 1 | Nama Lengkap Ketua | Rozaenah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303412012 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 15 Maret 1993 |
| 6 | Email | azzaiinh@yahoo.com |
| 7 | No Telp/HP | 089690680535 |

- Riwayat Pendidikan Ketua Pelaksana

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SD N 01 DUKUHMALANG | SMP N 1 TALANG | SMA N 1 SLAWI |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk | 2000 | 2006 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat.

Semarang, 1 Juni  2015

Pengusul,

Rozaenah

- Identitas Diri Anggota Pelaksana I

| 1 | Nama Lengkap | Aimah Nurul Falah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program studi | Sastra Indonesia |
| 4 | NIM | 2111412051 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jepara, 19 Oktober 1994 |
| 6 | Email | Aimmae_beluphet@yahoo.com |
| 7 | No Telp/HP | 085740268569 |

- Riwayat Pendidikan Anggota Pelaksana I

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | MI MIFTAHUL ULUM | MTs MIFTAHUL ULUM | MA DARUL ULUM |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun masuk | 2000 | 2006 | 2009 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat.

Semarang, 1 Juni  2015

Pengusul,

Aimah Nurul Falah

- Identitas Diri Anggota Pelaksana II

| 1 | Nama Lengkap | Vivi Maimunah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303413031 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cilacap, 26b maret 1995 |
| 6 | Email | vivimaimunah.aries@gmail.com |
| 7 | No Telp/HP | 087837116185 |

- Riwayat Pendidikan Anggota Pelaksana II

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SDN 1Widarapayung Kulon | SMPN 1 Bianngun | SMKN 1 Binangun |
| Jurusan | - | - | TKJ |
| Tahun masuk | 2001 | 2007 | 2010 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat.

Semarang, 1 Juni  2015

Pengusul,

Vivi Maimunah

- Identitas Diri Anggota Pelaksana III

| 1 | Nama Lengkap | Alfi Syarifah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303414023 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 16 September 1996 |
| 6 | Email | alfisyarifah@yahoo.co.id |
| 7 | No Telp/HP | 085641509554 |

- Riwayat Pendidikan Anggota Pelaksana III

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | MI N MODEL LARANGAN BREBES | MTs N KETANGGUNGAN BREBES | MAN BABAKAN LEBAKSIU TEGAL |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk | 2002 | 2008 | 2011 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata iniadalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Pengabdian Masyarakat.

Semarang, 1 Juni  2015

Pengusul,

Alfi Syarifah

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

| ESTIMASI DANA Permainan Edukatif “puzzle kata” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEMASUKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dana dari DIKTI |  |  |  |  |  |  |  | Rp 7.000.000 |
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | Rp 7.000.000 |
| NO |  | URAIAN | FREK |  | SAT | HARSAT | JUMLAH | TOTAL |
| PENGELUARAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bahan Habis Pakai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Desain puzzle | 1 |  | Paket | Rp 300.000 | Rp 325.000 |  |
|  | b. | Cetak puzzle | 1 |  | Paket | Rp 550.000 | Rp 550.000 |  |
|  | d. | Dekorasi dan dokumentasi | 1 |  | Paket | Rp 650.000 | Rp 650.000 |  |
|  | e. | Kons anak | 35 x 6 |  | Orang | Rp 4.000 | Rp 840.000 |  |
|  | f. | Kons guru dan tutor | 10 x 6 |  | Orang | Rp 8.000 | Rp 480.000 |  |
|  | g. | Hadiah Siswa | 1 |  | Paket | Rp 150.000 | Rp 150.000 |  |
|  | h. | Kenang-kenangan MI | 1 |  | Paket | Rp 300.000 | Rp 300.000 |  |
|  | i. | Kenang kenangan anak | 65 |  | Anak | Rp 7.000 | Rp 455.000 |  |
|  | Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 3.750.000 |
| 2 | Peralatan Penunjang |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Sewa Printer | 1 |  | Buah | Rp 350.000 | Rp 350.000 |  |
|  | b. | Sewa LCD | 1 |  | Buah | Rp 250.000 | Rp 250.000 |  |
|  | c. | Sewa Kamera Digital | 1 |  | Buah | Rp 180.000 | Rp 180.000 |  |
|  | d. | Kertas Kwarto | 1 |  | Buah | Rp 40.000 | Rp 40.000 |  |
|  | e. | Fotokopi | 1 |  | Paket | Rp 200.000 | Rp 200.000 |  |
|  | f. | Komunikasi via telephone | 1 |  | Paket | Rp 200.000 | Rp 200.000 |  |
|  | g. | Modem | 1 |  | Buah | Rp 400.000 | Rp 400.000 |  |
|  | h. | Spidol Board Maker | 6 |  | Tabung | Rp 10.000 | Rp 60.000 |  |
|  | i. | Tinta Printer (hitam) | 1 |  | Buah | Rp 35.000 | Rp 35.000 |  |
|  | j. | Tinta Printer (warna) | 1 |  | Buah | Rp 35.000 | Rp 35.000 |  |
|  | Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 1.750.000 |
| 3 | Perjalanan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Transportasi | 1 |  | Tim | Rp 400.000 | Rp 450.000 |  |
|  | b. | Makan | 1 |  | Tim | Rp 350.000 | Rp 350.000 |  |
|  | Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 800.000 |
| 4 | Administrasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. | Sosialisasi program | 1 |  | Paket | Rp 300.000 | Rp 300.000 |  |
|  | b. | Uang Pembinaan | 1 |  | Paket | Rp 300.000 | Rp 300.000 |  |
|  | c. | Pembuatan Laporan Akhir | 1 |  | Paket | Rp 150.000 | Rp 100.000 |  |
|  | Sub Total |  |  |  |  |  |  | Rp 700.000 |
| JUMLAH TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | Rp 7.000.000 |

Lampiran 3. Gambaran Sampel Media yang akan Diterapkembangkan.