USULAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM:

“UPAYA PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA ROWOSARI KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN DENGAN PELATIHAN PEMBUATAN KERAJINAN TANGAN DARI ECENG GONDOK”

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

Anis Rochana			7311414043/Angkatan 2014

Arum Khasanah		1102414009/Angkatan 2014

Minarti				7311414047/Angkatan 2014

Siti Asroliatun W		7311414052/Angkatan 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan				: Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup di

Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo

Kabupaten Kebumen Dengan Pelatihan     Pembuatan Kerajinan Tangan Dari Eceng Gondok

- Bidang Kegiatan				: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap				: Anis Rochana

- NIM					: 7311414043

- Jurusan					: Manajemen S1

- Universitas				: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No. Telp/HP	: Ds. Patukrejo RT 03 RW 02 Kec. Bonorowo

Kabupaten Kebumen, 085714928507

- Alamat E-mail				: anis.pastibisa@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan		: 3   Orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN					:

- Alamat Rumah dan No. Telp/HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti					: Rp

- Sumber Lain				: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 4 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui							Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua Jurusan Manajemen

Universitas Negeri Semarang

Rini Setyo Witiastuti S.E., M.M				Anis Rochana

NIP 								NIM 7311414043

Pembantu Rektor Bidang					Dosen Pemimbing

Kemahasiswaan

Universitas Negeri Semarang

Dr, Bambang Budi Raharjo, M.Si				(…………………….)

NIP.								NIP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN	6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

LAMPIRAN

- BIODATA KETUA, ANGGOTA DAN DOSEN PEMBIMBING	8

- JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN	12

- SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS	14

- SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN	16

- SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI MITRA	17

- DENAH DETAIL LOKASI KERJA	18

RINGKASAN

Pencemaran lingkungan kian merebak di Indonesia, hal ini berbanding lurus dengan semakin meledaknya penduduk Indonesia dari tahun ke tahun, dan semakin menipisnya tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Polusi terjadi dimana-mana dan tentunya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hal serupa terjadi di desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Sungai yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih kini malah menjadi penghambat bagi warga sekitar. Banyaknya gulma eceng gondok yang menutupi hampir seluruh permukaan sungai dan menghambat aliran sungai serta saluran-saluran air adalah penyebab utamanya. Sudah banyak tindakan yang dilakukan untuk memberantas gulma tersebut, namun gulma tak kunjung habis dan malah semakin banyak. Melalui program ini diharapkan dapat membantu dalam upaya pengembalian lingkungan air sungai tersebut ke kondisi semula.

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan pelatihan mengenai bagaimana cara membuat kerajinan tangan menggunakan eceng gondok kepada warga setempat, baik itu ibu-ibu PKK atau warga lain yang bersedia ikut. Dengan harapan dapat mengurangi eceng gondok yang meresahkan dan sebagai mata pencaharian baru, serta lebih lanjutnya desa Rowosari dapat menjadi pusat kerajinan dan dapat menjadi asset wisata yang dapat menarik banyak wisatawan dan tentunya menguntungkan desa Rowosari dan Kecamatan Bonoworo, serta Kabupaten Kebumen.

Demi kelancaran kegiatan pelatihan ini dan ketercapaian tujuannya, peran kepala desa dan pamong-pamong desa akan diikut sertakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu akan dijelaskan tujuan dari kegiatan kepada kepala desa. Diharapkan mereka ikut serta membantu dengan mengizinkan jalannya kegiatan, karena tujuan jangka panjang dari kegiatan ini adalah selain mengurangi blooming alga juga menjadikan desa Rowosari sebagai central kerajinan tangan yang menarik banyak wisatawan.

Kata kunci : blooming alga, pelatihan pembuatan kerajinan tangan, warga desa

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Sungai adalah aliran air yang besar dan memiliki banyak sekali manfaat, baik itu untuk mencuci, pembangkit listrik dan irigasi. Karena banyaknya manfaat dari adanya sungai tersebut maka sungai harus dijaga keseimbangan ekosistemnya. Namun dalam faktanya, di desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen keadaan sungai tidak sesuai dengan harapan, sungai tercemar dan tersumbat oleh adanya blooming alga, hampir seluruh permukaan air dipenuhi oleh eceng gondok. Sehingga keadaan ini sangat meresahkan warga setempat, sebab pengairan sebagian besar sawah dari penduduk setempat adalah berasal dari sungai tersebut. Akibatnya sawah-sawah tidak terairi dengan sempurna dan akibat yang paling fatal adalah terjadinya gagal panen atau gagal tanam yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Sudah dilakukan berbagai upaya dari warga maupun pemerintah setempat, baik itu keja bakti warga sampai pembersihan eceng gondok menggunakan alat berat, namun keberadaan eceng gondok tidak pernah habis dan selalu datang kembali.

Dengan adanya pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari eceng gondok, diharapkan dapat mengurangi adanya blooming alga dan dapaat menjadi suatu mata pencaharian baru, serta dapat menjadi asset yang berharga jika nantinya pembuatan kerajinan tangan dari eceng gondok ini dapat diteruskan.

- PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana cara menanggulangi pencemaran air sungai yang disebabkan gulma eceng gondok yang lebih kreatif dan lebih bermanfaat kedepannya untuk masyarakat di desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

- TUJUAN

Dari perumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan dari pembuatan proposal ini, yaitu sebagai berikut:

- Mengurangi pencemaran air sungai oleh adanya gulma eceng gondok di desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan kegiatan yang lebih kreatif

- Menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi warga desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen sehingga menurunkan jumlah pengangguran yang ada

- Untuk jangka waktu 2-3 tahun kedepan, diharapkan desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dapat menjadi central kerajinan yang menarik banyak wisatawan, dan tentunya dapat menjadi asset yang berharga.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

- Warga Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari eceng gondok dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara membuat sebuah mahakarya yang indah dan bernilai jual tinggi dari eceng gondok yang saat ini justru menjadi musuh para warga.

- Warga Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari eceng gondok dapat menjadikan pengetahuannya tersebut menjadi sebuah peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih serta dapat membantu menanggulangi masalah lingkungan di sungai Desa Rowosari tersebut akibat gulma eceng gondok.

- KEGUNAAN PROGRAM

Bagi Pemerintah

- Memberikan solusi yang paling aman dan paling bermanfaat mengenai cara penanggulangan pencemaran sungai akibat gulma eceng gondok

- Memberi peluang bagi pemerintah untuk membuat sebuah sentra kerajinan di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, yang nantinya dapat dijadikan sebagai asset kebanggaan bagi pemerintah

Bagi Masyarakat Sasaran

- Masyarakat sasaran dapat memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana memanfaatkan benda-benda yang tadinya dianggap tidak bermanfaat malah justru mengganggu menjadi sebuah benda yang bernilai jual tinggi.

- Keadaan sungai di Desa Rowosari Kecamatan Bonotowo Kabupaten Kebumen lama-kelamaan akan terbebas dari adanya blooming alga, dan keadaan ini akan sangat menguntungkan warga Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, utamanya adalah kelompok petani.

Bagi Akademisi

- Memberikan penelahan tentang menghadapi permasahan lingkungan seperti pencemaran air akibat gulma.

- Sebagai sarana pembelajaran mengenai solusi yang paling efektif  yang bisa digunakan untuk menganggulangi pencemaran.

BAB II

GAMBARAN MASYARAKAT UMUM SASARAN

Kecamatan Bonorowo tergolong sebagai kecamatan yang masih baru, kecamatan ini memiliki 6 desa, sebagian besar warga di Kecamatan Bonorowo bekerja sebagai petani. Begitu pula di Desa Rowosari, sebagian besar warganya memenuhi kebutuhan hidupya dengan bertani atau buruh tani. Karena kurangnya keterampilan, sebagian besar warga di Desa Rowosari hanya menyandarkan hidupnya pada hasil pertanian.

Namun yang menjadi permasalahan para petani di Desa Rowosari ini adalah mengenai keadaan sungai yang sangat memprihatinkan. Sungai di Desa Rowosari ini mempunyai setidaknya dua fungsi utama, yaitu untuk mengairi sawah dan sebagai saluran pembuangan saat terjadi banjir pada musim penghujan. Keadaan sungai sangat memprihatinkan karena sebagian besar permukaannya tertutup oleh eceng gondok, kondisi ini sangat merugikan warga setempat, karena timbunan eceng gondok ini akan memicu terjadinya banjir, dan menyumbat saluran irigasi yang seharusnya digunakan untuk mengairi persawahan. Pada saat musim penghujan datang, karena terhalang oleh eceng gondok air akan langsung mengalir ke lahan sawah dan menyebabkan puluhan hectare tanaman padi terendam air. Hal ini menyebabkan petani sering mengalami gagal tanam, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa mengalami gagal panen, otomatis warga yang hanya mengandalkan penghasilan dari pertanian akan mengalami kerugian yang besar.

Pemerintah setempat beserta warga sudah pernah terjun langsung untuk membersihkan eceng gondok tersebut dari sungai, bahkan menggunakan alat berat sekalipun. Namun, kurang lebih satu bulan setelahnya eceng gondok akan menutupi sungai kembali, dan tentunya keadaan ini sangat menjemukan warga Desa Rowosari. Yang menjadi permasalahan lain adalah eceng gondok masih dianggap sebagai tanaman pengganggu yang tidak ada manfaatnya, padahal jika dibuat kerajinan tangan akan bernilai jual tinggi. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan yang dapat  menangani masalah tersebut, yaitu suatu kegiatan yang selain dapat digunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, juga dapat menumbuhkan kreatifitas warga,serta lebih jauhnya bisa menjadi salah satu alternative mata pencaharian warga di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diawali dengan melakukan wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat dan petani di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Setelah melakukan wawancara maka kegiatan selanjutnya adalah penyurveian lokasi dengan metode observasi untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan lokasi. Kemudian dari informasi yang didapatkan tersebut, akan dicari sebab yang mendasari dari permasalahan yang sedan terjadi dan mencari solusi yang paling efektif. Solusi yang paling efektif untuk menanggulangi pencemaran lingkungan di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen adalah:

- Melakukan pendekatan kepada warga di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen mengenai bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan menumbuhkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan di sekitarnya

- Memberikan bekal pengetahuan mengenai bagaimana cara memanfaatkan eceng gondok yang dianggap sebagai pengganggu menjadi sebuah mahakarya yang bernilaijual tinggi

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- ANGGARAN BIAYA

Rekapitulasi Biaya:

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan Penunjang | Rp 3.085.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | Rp 2.500.000 |
| 3. | Perjalanan | Rp 1.125.000 |
| 4. | Lain-lain | Rp 1.125.000 |
|  | Jumlah | Rp 7.835.000 |

- JADWAL KEGIATAN

- Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan program ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan lamanya. Adapun jadwal yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Table Rencana Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok

| No. | Kegiatan | Bulan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |
| 2. | Survei ke lokasi |  |  |  |  |
| 3. | Pembentukan Kejasama dengan Kepala Desa, dan menentukan Pelatih |  |  |  |  |
| 4. | Persiapan Tempat, Alat, dan Bahan |  |  |  |  |
| 5. | Penentuan Tamu |  |  |  |  |
| 6. | Penyebaran Informasi Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok |  |  |  |  |
| 7. | Pelaksanaan Pelatihan |  |  |  |  |
| 8. | Evaluasi |  |  |  |  |
| 9. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |
| 10. | Laporan Akhir |  |  |  |  |

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

- Tahan Pelaksanaan

- Persiapan

Tahapan-tahapan yang dilakukan agar program ini terlaksana dilakukan dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat setempat mengenai bentuk kegiatan dan tujuan kegiatan. Setelah itu mempersiapkan tempat serta menentukan tamu undangan.

- Pelaksanaan Program

Pelaksanaan mengacu pada rencana yang telah dirancang, yaitu dengan mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari eceng gondok dengan sasaran utama adalah warga desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan

Laporan hasil kegiatan akan disajika dalam bentuk artikel atau dalam bentuk jurnal, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat. Kemudian apabila telah tersaji dengan baik, maka laporan kegiatan ini akan dipublikasikan kepada masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

Ketua

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Anis Rochana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Manajemen |
| 4. | NIM | 7311414043 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 25 Juli 1996 |
| 6. | E-mail | anis.pastibisa@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 085714928507 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N 2 Patukrejo | SMP N 1 Prembun | SMKN 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juaran 2 Lomba Keterampilan Siswa Bidang Sekretaris tingkat Kab. Kebumen | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen | 2013 |
| 2. | Juara 3 Lomba Kompetensi Administrasi Perkantoran tingkat DIY-Jateng | Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Yogyakarta dan Hima Prodi Adm Perkantoran UNY | 2013 |
| 3. | Sekretaris 1 OSIS SMK N 1 Kebumen | SMK N 1 Kebumen | 2014 |
| 4. | Peringkat 1 UN se-jurusan Adm Perkantoran SMK N 1 Kebumen | SMK N 1 Kebumen | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat yang berjudul Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok.

Semarang, 9 Juni  2015

Pengusul,

(Anis Rochana)

Anggota 1

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Arum Khasanah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Teknologi Pendidikan |
| 4. | NIM | 1102414009 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Boyolali, 12 April 1996 |
| 6. | E-mail | Khasanaharum608@yahoo.co.id |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 085799507612 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N 1 Bangak | SMP N 1 Banyudono | SMK N 1 Boyolali |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdan Masyarakat yang berjudul Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Arum Khasanah)

Anggota 2

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Minarti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Manajemen |
| 4. | NIM | 7311414047 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 11 Februari 1996 |
| 6. | E-mail | Mieminnarti11@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 08994305988 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N Rahayu | SMP N 1 Padureso | SMKN 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat yang berjudul Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Minarti)

Anggota 3

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Siti Asroliatun W |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Manajemen |
| 4. | NIM | 7311414052 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 11 Februari 1996 |
| 6. | E-mail | sitiasroliatun@yahoo.co.id |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089635043077 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N Kedaleman Kulon | SMP N 1 Puring | SMKN 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup di Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen dengan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Tangan dari Eceng Gondok.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Siti Asroliatun W)

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

Lampiran 2

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa Tempat | 1 hari | 1 tempat | 500.000 | 500.000 |
| SewaSound System | 1 hari | 1 set | 300.000 | 300.000 |
| Dekorasi | 1 hari | 1 set | 100.000 | 100.000 |
| Sewa Karpet | 1 hari | 3 buah | 25.000 | 75.000 |
| Tamu Undangan |  | 2 orang | 800.000 | 1.600.000 |
| Sewa Nampan | 1 hari | 1 Buah | 10.000 | 10.000 |
| Perlatan pembuatan kerajinan (gunting, pisau, dll) |  |  | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  | Sub Total | 3.085.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | 1 hari | 125 box | 20.000 | 2.500.000 |
|  |  |  | Sub Total | 2.500.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bensin | Perjalanan mencari perlengkapan | 50 liter | 9.000 | 450.000 |
| Bensin | Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan penyebaran informasi pelatihan | 40 liter | 9.000 | 360.000 |
| Bensin | Konsolidasi Tim | 15 Liter | 9.000 | 135.000 |
| Bensin | Keperluan Monev | 20 Liter | 9.000 | 180.000 |
|  |  |  | Sub Total | 1.125.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring dan evaluasi |  |  | 150.000 | 150.000 |
| Dokumen |  | 60 lbr | 2.500 | 150.000 |
| Brosur |  | 50 lbr | 2.000 | 100.000 |
| Penyusunan Laporan akhir |  | 4 buah | 25.000 | 100.000 |
| Banner |  | 1 buah | 200.000 | 200.000 |
| Penyusunan Laporan Perkembangan |  | 1 buah | 25.000 | 25.000 |
| Kenang-kenangan |  | 2 buah | 200.000 | 400.000 |
|  |  |  | Sub Total | 1.125.000 |

Lampiran 3

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

| No. | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anis Rochana | Manajemen S1 | Ekonomi | 12 jam/minggu | - Mengarahkan anggota - Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra dan tamu undangan - Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan |
| 2. | Arum Khasanah | S1 Teknologi Pendidikan | Pendidikan |  | - Sekretaris - Mencatat peserta pelatihan - Bertanggung jawab atas arus kas masuk dan keluar |
| 3. | Minarti | Manajemen S1 | Ekonomi |  | - Bertanggung jawab atas tersebarnya informasi pelatihan - Bertanggung jawab atas konsumsi dan administrative |
| 4. | Siti Asroliatun W | Manajemen S1 | Ekonomi |  | - Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan pelatihan |

Lampiran 4

Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H :Kampus Sekaran-Gunung Pati-Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email :pr3@unnes.ac.id Telp/Fax : (024)8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: AnisRochana

NIM				: 7311414043

Program Studi		: Manajemen S1

Fakultas		: Ekonomi

Dengan  ini  menyatakan bahwa usulan  saya dengan  judul : “ “ yang  diusulkan  untuk  tahun  anggaran  2015  bersifat  original  dan  belum pernah dibiayai  oleh  lembaga  atau  sumber  dana  lain.  Bilamana  di  kemudian  hari ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  pernyataan  ini,  maka  saya  bersedia  dituntut  dan diproses  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  mengembalikan   seluruh  biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 8 Juni 2015

Mengetahui

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan,		Yang menyatakan,

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.			Arum Khasanah

NIP. 196012171986011001  				NIM. 1102414009

Lampiran 5

Surat Pernyataan Kesediaan Dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				:

Pimpinan Mitra Usaha	:

Bidang Usaha			: Pengabdian Masyarakat

Alamat				:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan pelaksana kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama Ketua Tim Pengusul	: Anis Rochana

Nomor Induk Mahasiswa	: 7311414043

Program Studi			: Manajemen S1

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksanaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 9 Juni 2015

Yang menyatakan,

Lampiran 6

Denah Detail Lokasi Mitra kerja