USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM:

PELTIHAN PEMANFAATAN TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI INDUSTRI KERAJINAN DESA JOGOPATEN

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Ketua: Eva Triyana Effendi  (1102414025/2014)

Syaiful Rahman (1102414006/2014)

UNIVESITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan    	:Pelatihan pemanfaan tempurung kelapa sebagai industry       kerajinan

2. Bidang Kegiatan    	: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap  	: Eva Triyana Effendi

b. NIM     	: 1102414025

c. Jurusan    	: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

d. Universitas/Institut/Politekni	: Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP  	: Dsn.Pencol 1 Ds.Randusongo Kec. Gerih Kab. Ngawi

085708224287

f.  Alamat email   	: evatriana12ipa2@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis:  4 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 	:

b. NIDN  				:

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP:

6. Biaya Kegiatan Total

a.  Dikti       : Rp 12.500.000,00

7. Jangka Waktu Pelaksanaan  	 : 4 bulan

Semarang,..Desember 2014

Menyetujui Wakil/Pembantu Dekan

atau Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/

Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa 		    Ketua Pelaksana Kegiatan

(_______________________)   				(Eva Triyana Effendi)

NIP/NIK.                				NIM: 1102414025

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/

Direktur Politeknik/

Ketua Sekolah Tinggi, 				Dosen Pendamping

(__________________________)   			(…………………………………)

NIP/NIK.             			   NIP: 198201142005011001

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA………………………………………………………………………1

HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………………….2

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………3

RINGKASAN…………………………………………………………………………......4

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………5

A.Judul…………………………………………………………...…………………….....5

B.LatarBelakang…………………………………………………………………………..5

C.Rumusan Masalah………………………………………………………………………5

D.Tujuan…………………………………………………………………………………..5

E.Luaran Yang Diharapkan……………………………………………………………….6

F.Kegunaan……………………………………………………………………………..…6

BAB II. Gambaran Umum Masyarakat Sasaran…………………………………..……..7

BAB III . Metode Pelaksanaan………………………………...………………………….8

BAB IV. Jadwal Kegiatan dan Anggaran Biaya ………….……..……….……………….9

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota…………………………..……………………10

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan………………………………….……...11-12

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas ………………..13

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan………………………………………….14

Lampiran 5. Pernyataan Kesediaan dari Mitra ………………………………………….15

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan…………………….16

Ringkasan

Dalam kesempatan ini kami akan mengajarkan pelatihan pembuatan kerajinan industri dari tempurung kelapa kepada amasyarakat desa jogopaten. Pelatihan yang akan kami berikan langsung diterapkan oleh peserta. Alasan kami mengadakan pelatihan ini yaitu agar  ada alternative pekerjaan sekaligus pendapatan masyarakat yang sebagian besar hanya berprofesi petani. Kami melihat potensi yang dimiliki desa ini dengan banyaknya tempurung kelapa yang tidak  dimanfaatkan secara optimal dan hanya sebagai limbah yang mencemari lingkungan. Kami berharap semoga permohoanan kami ini dapat diterima, demi perubahan negari kami, demi perubahan bangsa dan negara.amin ya rabbal alamin.

BAB I

PENDAHULUAN

- Judul Kegiatan

PEMANFAATAN TEMPURUNG SEBAGAI INDUSTRI KERAJINAN DESA JOGOPATEN

- Latar Belakang

Pohon kelapa  dapat dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna  bagi masyarakat  . Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Buah kelapa dapat menghasilkan minyak kelapa untuk menggoreng makanan, dan tempurung kelapa sebagai bahan bakar. Desa jogopatn terdapat banyak pohon kelapa dan banyak pengepul buah kelapa yang dijual ke luar daerah.

Tempurung  kelapa yang oleh para pengepul tidak dijual hanya menjadi bahan dijadikan arang dan limbah yang mengotori lingkungan karena tidak semua dimanfaatkan dengan optimal. Pengelolana limbah tersebut juga tidak dilakukan dengan benar. Tempurung kelapa yang menjadi limbah hanya merusak lingkungan.

Kesadaran warga di sekitar juga masih kurang  untuk memanfaatkannya lebih optimal dan bernilai ekonomis. Pemanfaatan yang dilakukan hanya sekedar bahan bakar masak atau bahan pembuat arang.

Penyuluhan dan bimbingan untuk memanfaatkan tempurung dan sabut kelapa menjadi bernilai ekonomis agar mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dan menambah penghasilan warga sekitar.

- Rumusan Masalah

- Penyuluhan pemanfaatan tempurung dan sabut kelapa  agar bernilai ekonomis

- Pelatihan pembuatan kerajinan dari tempurung dan sabut kelapa

- Tujuan Program

Dengan adanya program pemanfaatan tempurung kelapa sebagai industri kerajinan diharapakn berguna bagi masyarakat untuk:

- Menambah pendapatan masyarakan desa  jogopaten

- Memberikan alternatife pekerjaan bagi penduduk yang menganggur

- Mengurang limbah dari tempurung kelapa yang tidak dimanfaatkan

- Luaran

Dengan penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan tempurung dan sabut kelapa dapat menjadikan industri kerajinan yang menambah penghasilan warga sekitar

- Kegunaan kegiatan

Manfaat pelatihan ini bagi kami yaitu Dalam jangka waktu yang panjang pelatihan ini juga salah satu tempat kami berinjak nantinya setelah pasca wisuda, jadi kami tidak terlalu canggung mau kemana nantinya setelah wisuda. Kalau program ini berjalan dengan lancar,kami juga bisa membuka tempat pelatihan sendiri, serta membuka lowongan pekerjaan kepada teman-teman kami yang tidak kuliah ataupun yang tidak bekerja, mereka bisa mengajar nantinya di tempat pelatihan ini.

Selain itu program ini juga sebagai media yang dapat dijadikan bagi penyuluh untuk menambah pengalaman dan transfer ilmu ynag telah di dapatkan dari perguruan tinggi.

BAB II

Gambaran  Umum Masyarakat Sasaran

Kondisi masyarakat desa jogopaten, buluspesantren, kebumen  mayoritas adalah berprofesi sebagai petani. Karena masyarakat desa jogopaten berprofesi sebagai petani maka mereka akan bekerja dan mendapatkan penghasilan musiman jika musim panen atau bercocok tanam sudah selesai maka akan menganggur atau sebagai serabutan.dari 500 penduduk desa jogopaten 90% pekerjaanya menjadi petani, 5% menjadi pedagang dan selebihnya adalah diluar itu.

Pohon kelapa umumnya tumbuh hampir disetiap sudut di desa Jogopaten, dan buah kelapa juga banyak yang dijual kepada pengepul atau di gunakan sebagai bahan makanan. Tempurung buah kelapa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan terkadang dibiarkan menjadi limbah di lingkungan. Setiap kepala keluarga pasti memiliki buah kelapa antara 5-10 pohon kelapa yang dapat berbuah cukup banyak di sekitar halaman maupun pekarangannya.

Masyarakat yang belum sadar dengan  nilai ekonomis dari tempurung buah kelapa tentu menjadi peluang agar masyarakat memiliki home industri sebagi alternatife pekerjaan yang dapat menghasilakn secara berkesinambungan. Dengan pelaksanan pelatihan pemanfaatan tempurung buah kelapa bermaksud menyadarkan masyarakat dari nilai ekonomis tempurung kelapa jika dimanfaatkan secara optimal dan mengaurangi pencemaran lingkungan karena tempurung kelapa yang tidak digunakan.

BAB III

Metode Pelaksanaan Program

Metode pengembangan yang akan dilaksanakan merupakan sebuah rangkaiantahapan yang disusun secara sistematis, diantaranya :

| no | Jenis kegiatan | Metode kegiatan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rincian kegiatan | Alokasi waktu | Keterangan |
| 1 | Persiapan | a. Membentuk kerja sama dengan aparat desa setempat. b. Membentuk kerjasama dengan pemateri c. Menyiapkan materi. | 2 minggu pada minggu pertama |  |
| 2 | Pelaksanaan kegiatan | a. penyuluhan pemanfaatan temurung buah kelapa sebagai bahan industri kreatif b. pelatihan pembuatan kerajinan dari tempurung buah kelapa | 11 minggu, 1 kali pertemuan 180 menit | Pelaksanaan setiap 3 kali dalam seminggu menit, materi diisi oleh pendanmping atau mitra |
| 3 | Evaluasi | a. penjaulan hasil kerajina dari warga b. tahap penilaian hasil kerajinan | 6 minggu | Penilanan dan penjalan hasil kerajian warga |
| 4 | Pembuatan laporan | - Pembuatan laporan kegiatan | 2 minggu |  |

BAB IV

JADWAL KEGIATAN dan ANGGARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan atau 16 minggu dengan rincian jadwal sebagai berikut:

| Jenis Kegiatan | Bulan-ke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RancangJ. Anggaran dan Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Biaya Habis Pakai | Rp. 5.000.000,00 |
| 2. | Peralatan Penunjang | Rp. 3.12500.000,00 |
| 4. | Perjalanan | Rp. 3.125.000,00 |
| 6. | Lain-Lain | Rp. 1.250.000,00 |
| Jumlah |  | Rp. 12.500.000,00 |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

| 1 | Nama Lengkap | Eva Triyana Effendi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan |
| 4 | NIM | 1102414025 |
| 5 | Tempat Tanggal lahir | 30 Januari 1997 |
| 6 | Email | evatriana12ipa2@gmai.com |
| 7 | No. tlp/HP | 085708224287 |

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L/P |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat Tanggal lahir |  |
| 6 | Email |  |
| 7 | No. tlp/HP |  |

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | L/P |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat Tanggal lahir |  |
| 6 | Email |  |
| 7 | No. tlp/HP |  |

Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan

1.      Biaya Habis Pakai

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Pembuatan Modul | 50 Rangkap | Rp. 20.000,00/Buah | Rp. 1.000.000,00 |
| Kosumsi/snack | 50 orang | Rp. 20.000,00/Orang /pertemuan | Rp. 1.000.000,00 |
| Dokumentasi Kegiatan |  | Rp. 300.000,00 | Rp. 300.000,00 |
| Pembuatan Sertifikat | 50 rangkap | Rp. 10.000,00/rangkap | Rp.50 0.000,00 |
| Pembuatan sepanduk | 2 buah | Rp.200.000,00/buah | Rp.400.000,00 |
| Uang saku | 3 0rang | Rp 500.000/orang | Rp 1.500.000,00 |
| Politur | 10 liter | Rp . 100.000,00/liter | Rp 1000.000,00 |
| Kenang-kenangan | 1 buah | Rp. 300.000,00 | Rp. 300.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 5.000.000,00 |

2.      Peralatan Penunjang

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesin amplas | 1 buah | Rp. 1.100.000,00 | Rp.1.000.000,00 |
| Mesin bor | 2 buah | Rp. 500.000,00 | Rp.1.000.000,00 |
| alat pemotong | 2 buah | Rp. 500.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
| Kuas | 25 buah | Rp . 1.000/ buah | Rp.25.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp.3.125.000,00 |

4.      Perjalanan

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1perjalanan untuk survey lokasi | 4 orang | Rp 500.000,00/ oang | Rp. 1.500.000,00 |
| Perjalanan untuk melaksanakan kegiatan | 4 orang | Rp. 500.000,00/orang | Rp. 1500.000,00 |
| Perjalanan | Seluruh kegiatan | Rp. 125.000,00 | Rp. 125.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 3.000.000,00 |

5.      Lain-lain

| Jenis | Kebutuhan | Biaya Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | Seluruh kegiatan | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 |
| Publikasi | 10 kali | Rp 25.000,00 | Rp 250.000,00 |
| Laporan kemajuan | 5 Eksemplar | Rp. 50.000,00/ Eksemplar | Rp. 250.000,00 |
| 2. Laporan akhir | 5 Eksemplar | Rp. 50.000,00/ Eksemplar | Rp. 250.000,00 |
| Sub Total |  |  | Rp. 1.250.000,00 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No. | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | 1. bertugas memimpin ketika DISKUSI. 2. pembuatan tanda tangan. 3. ketua pelaksana kegiatan. 4. pembuatan laporan. |
| 2. |  |  |  |  | 1. bertugas pada pembukuan/bendahara. 2. mengatur uang masuk dan uang keluar. 3. Pembuatan laporan |
| 3. |  |  |  |  | 1. bertugas pada Surat menyurat . 2. membuat undangan pelatihan. 3. mendata peserta pelatihan, sekaligus pembuatan dokumentasi. |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 			: Eva Triyana Effendi

NIM 			: 1102414025

Program Studi		: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Fakultas 		: Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M Pengabdian Masyarakat saya dengan judul:

PELTIHAN PEMANFAATAN TEMPURUNG SEBAGAI INDUSTRI KERAJINAN DESA JOGOPATEN

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan

seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,... Desember 2014

Mengetahui, 								Yang menyatakan,

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran					Ketua

dan Kemahasiswaan,

Meterai Rp6.000

( Eva Triyana Effendi)

NIP. 									NIM: 1102414025

Lampiran 5. Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: misman

Pimpinan Mitra Usaha	: UD. rantewringin

Bidang Usaha 			:  kerajinan tempurung kelapa

Alamat 			:  Desa Rantewringn, Kec.Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa PELTIHAN PEMANFAATAN TEMPURUNG SEBAGAI INDUSTRI KERAJINAN DESA JOGOPATEN

Nama Ketua Tim Pengusul 	: Eva Triyana Effendi

Nomor Induk Mahasiswa 	: 1102414025

Program Studi 		:Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Nama Dosen Pembimbing 	:

Perguruan Tinggi 		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan

Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,...Desember 2015

Yang menyatakan

Meterai Rp6.000,-

( _________________)

Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan