PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK KULIT PISANG SEBAGAI SALAH SATU CARAUNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA CIPAKU ”

BIDANG KEGIATAN:

PKM-M

Diusulkan Oleh:

1.Lutfi Laela Sari		3301414014/2014

2. Asih Novi Purnamasari	3101414009/2014

3.Muhayyinatul Faizah	3401414015/2014

4.Awal NurRohman		3301414008/2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan			       :  “PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK 							KULIT PISANG SEBAGAI SALAH SATU 						CARAUNTUK MENINGKATKAN 							PEREKONOMIAN DI DESA CIPAKU”

- Bidang Kegiatan   		       :  PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap	:  Lutfi Laela Sari

- NIM	:  3301414014

- Jurusan	:  Ppkn S1

- Universitas/Institut/Politeknik	:  Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	:  Desa cipaku,kr.tengah Rt02/08 Kec.Mrebet Kab.Purbalingga

085726199528

Alamat E-mail	:

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis:  3 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar	 :

  - NID	 :

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP	 :

  - Biaya Kegiatan Total

- Dikti			:  Rp 7.922.500

- Sumber Lain			:   -

- Jangka Waktu Pelaksanaan			: 5  bulan

Semarang, Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Sejarah			Ketua Pelaksana Kegiatan

(Slamet Sumarto, M.Pd.)			(Lutfi Laela Sari)

NIP.			NIM. 3301414014

Pembantu Rektor Bidang			Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.)			(xxxxxxx)

NIP. 19620508198803100		NIP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL   .....................................................................................	i

HALAMAN PENGESAHAN   ...........................................................................	ii

DAFTAR ISI   .....................................................................................................	iii

RINGKASAN  ....................................................................................................	iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah  ...................................................................	1

B.  Tujuan Program  ................................................................................	2

C.  Luaran yang Diharapkan ....................................................................	2

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT   ............................................	3

BAB 3 METODE PELAKSANAAN   ...............................................................	4

BAB 4 ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

a.  Anggaran Biaya   .................................................................................	7

b.  Jadwal Kegiatan  ..................................................................................	7

DAFTAR PUSTAKA   ........................................................................................	8

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota   ........................................................	9

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan   .....................................................	14

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  ............	16

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pendiri/Pelaksana.....................................	17

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra  .........................................	18

RINGKASAN

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Cipaku dan sekitarnya tentang pembuatan keripik kulit pisang dari kulit pisng. Dengan adanya program ini, pengusul berharap masyarakat bisa memanfaatkan kulit pisang yang dengan mengolahnya sebagai keripik sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi mereka. Target khusus yang ingin dicapai yaitu masyarakat bisa memanfaatkan kulit pisang untuk di jadikan keripik dan dapat dijadikan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 sehingga lebih bermanfaat bagi mereka. Dengan memanfaatkan kulit pisang maka masyarakat bisa membuat keripik sehingga mereka dapat menjualnya.

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Tahap persiapan program akan dimulai dari survei lapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan fisik daerah tujuan. Informasi yang tidak diperoleh dari survey akan dilakukan dengan wawancara dengan masyarakat. Setelah dilakukan wawancara, maka tahap selanjutnya yaitu persiapan alat dan melakukan kerjasama dengan warga. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Tahap ini akan dimulai dengan mengadakan sosialisasi, pengadaan bahan baku dan bahan penunjang, penyuluhan dan melaksanakan praktek pelatihan pembuatan keripik kulit pisang dengan menggunakan limbah kulit pisang. Setelah program ini terlaksana kami akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai dari program ini dan melakukan perbaikan-perbaikan pada proses yang dirasa kurang optimal.

BAB 1

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Pisang merupakan buah yang banyak mengandung vitamin C, A, mineral, serat dan kandungan gizi lain yang bermanfaat untuk tubuh. Orang sudah banyak mengakui kelezatan dan kandungan gizi pada buah pisang. Namun belum banyak yang melirik kelezatan kulit pisang. Selama ini orang hanya menikmati buahnya saja.Kulit pisang merupakan hasil samping dari pemanfaatan pisang rupanya  dapat dijadikan makanan ringan seperti  Keripik  Kulit Pisang.Walaupun Kulit Pisang merupakan hasil samping, namun kandungan gizinya tak kalah dari buahnya. Kulit pisang mengandung serat yang cukup tinggi, vitamin C, B, kalsium, protein, dan karbohidrat.Hasil penelitian tim Universitas Kedokteran Taichung Chung Shan, Taiwan, memperlihatkan bahwa ekstrak kulit pisang ternyata berpotensi mengurangi gejala depresi dan menjaga kesehatan retina mata. Selain kaya vitamin B6, kulit pisang juga ternyata banyak mengandung serotonin yang sangat vital untuk menyeimbangkan mood.Selain itu, ditemukan pula manfaat ekstrak pisang untuk menjaga retina mata dari kerusakan cahaya akibat regenerasi retina.Manfaat kulit pisang dapat dinikmati dalam keripik kulit pisang. Hal ini menjadi peluang bisnis baru.
Para pengusaha keripik pisang tidak perlu ragu untuk memanfaatkan kulit pisang menjadi olahan keripik kulit pisang.Kelezatan keripik kulit pisang tak kalah dengan keripik pisang.

- RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana merancang program untuk mengatasi limbah kulit pisang?

- Bagaimana menciptakan peluang wirausaha dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Cipaku  ?

- Bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Cipaku tentang pemanfaatan kulit pisang secara tepat dan optimal?

- Bagaimana menumbuhkan kreatifitas masyarakat Desa Cipaku dan sekitarnya dalam mengolah kulit pisang?

- Bagaimana memberikan pengetahuan tentang pemasaran produk yang efektif?

- LUARAN YANG DIINGINKAN

- Masyarakat mengetahui manfaat kulit pisang dan pengolahannya menjadi keripik kulit pisang sehingga dapat mengoptimalkan kulit pisang yang ada disekitar mereka.

- Pemanfaatan kulit pisang menjadi keripik merupakan usaha sampingan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

- Tersedianya produk baru berbasis home industry dan terciptanya peluang wirausaha baru yaitu pengolahan kulit pisang menjadi keripik kulit pisang yang bernilai ekonomis  tinggi.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Jumlah penduduk Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura menurut angka sensus tahun 1930 adalah 130.321.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 402 jiwa per km2, sedangkan lebih dari 30 tahun kemudian yaitu menurut angka sensus tahun 1961, penduduk ketiga daerah tersebut adalah 42.471.000 jiwa dengan kepadatan penduduk  567 jiwa per km2.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Purbalingga terletak pada posisi antara 109 derajat 13 menit dan 109 derajat 35 menit Bujur Timur, serta 7 derajat 10 menit dan 7 derajat 29 menit Lintang Selatan. Batas wilayah Purbalingga sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Purbalingga memiliki 18 kecamatan yaitu Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Padamara.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

- Tahapan Pertama (Persiapan)

- Survei lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan melihat langsung keadaan sosial masyarakat, kondisi lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat di Desa Cipaku dan sekitarnya. Selain itu untuk memperoleh informasi mengenai jumlah masyarakat, perilaku masyarakat, serta limbah kulit pisang yang ada.

- Wawancara

Hal-hal yang tidak diperoleh dari kegiatan survei lapangan akan dilakukan melalui wawancara dengan para warga serta Pemerintah Desa Cipaku.Entah dari keadaan masyarakat di sekitar Desa Cipaku dan sekitrnya ataupun keadaan ekonomi masyarakat sekitar.

- Persiapan Alat

Persiapan alat dilakukan dengan melakukan pembelian semua peralatan yang diperlukan dalam proses pelatihan pembuatan keripik kulit pisang.

- Kerjasama

Kerjasama dilakukan antara Tim Pengabdian Masyarakat dengan Perangkat Desa Cipaku agar pelaksanaan program yang dilakukan mendapat persetujuan oleh semua pihak. Disamping itu, dari kerjasama ini diharapkan dapat membantu kelancaran kegiatan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

- Tahap Kedua (Pelaksanaan)

- Sosialisasi

Sosialisasi program segera dilaksanakan segera setelah ada izin dari Perangkat Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Pada tahap ini juga dilaksanakan temu akrab dan sosialisasi dengan masyarakat Desa Cipaku yang akan diajak untuk mengikuti program pelatihan ini.

- Pengadaan Bahan Dasar dan Bahan Penunjang

Bahan baku yang dipersiapkan berupa kulit pisang yang diperoleh dari masyarakat. Perolehan bahan baku dapat dilakukan dengan membeli atau meminta pada masyarakat sekitar.

Bahan penunjang dipersiapkan dengan cara pembelian barang-barang yang diperlukan. Daftar bahan baku dan bahan penunjang antara lain:

1.Kulit pisang

2.Air kapur sirih

3.Garam

4.Gula

5.Tepung

- Penyuluhan

Penyuluhan pada masyarakat yang akan diberi wacana tentang pembuatan keripik dan selanjutnya akan dilatih untuk pembuatankeripik kulit pisang. Sebelum memasuki tahap pelatihan (training) diadakan syukuran bersama agar antara masyarakat dengan Tim Pengabdian Masyarakat menjadi lebih akrab. Kemudian pemberian materi mengenai pemasaran produk sehingga hasilnya dapat menambah pendapatan masyarakat Desa Cipaku.

- Praktik Pelatihan Pembuatan Keripik Kulit Pisang

Dalam tahap praktik peserta dibagi menjadi bebearapa kelompok (jumlah menyesuaikan tergantung dari banyaknya peserta), masing-masing kelompok diberi bahan-bahan dengan takaran sebagai berikut:

1.Kulit pisang

2.Air kapur sirih

3.Garam

4.Gula

5.Tepung

Cara Pembuatan:

1.Cuci bersih kulit pisang yang sudah di siapkan

2.Lalu rendm ke dalam larutan air kapur sirih kira-kiraselama 20 menit untuk menghilangkan noda hitam dan getahnya.

3. Kemudian ,buat larutan air garam dengn melarutkan satu sendok teh garam pada liter air

4.Rendam kulit pisang ke dalam larutan air garam tersebut kira-kira selama 20 menit

5.Setelah itu buatlah larutan air gula dengan melarutkan 3sendok makan gula pada liter air

6.Rendam kulit pisang tersebut ke dalam larutan air gula kira-kira selama 20 menit

7.Jika sudah,angkat dan tiriskan.	Lalu jemur kulit pisang tersebut di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering

8.Jika sudah kering,goreng kulit pisang tersebut hingga matang atau berwarna kuning kecoklatan

9.Jika anda menginginkan penggorengan menggunakan tepung segagai lapisan penggaringnya,anda bisa melakukan kembali langkah 4 dan 6 kemudian masukan kulit pisang ke dalam adonan tepung.

10.Goreng kulit pisang hingga matang,jika sudah matang angkat dan tiriskan minyaknya.

11.Kemudian tahap terakhir adalah kemas keripik kulit pisng ke dalam plastik dengan takaran tertentu.

e.   Pemasaran

Kegiatan usaha pemasaran keripik ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan membangun jaringan usaha yang lebih luas. Dengan pengelolaan pemasaran keripik bersama di dalam koperasi, sehingga masyarakat dapat memasarkan sendiri produknya. Produk  keripik kulit pisang dari beberapa desa dapat dikumpulkan di gudang koperasi untuk selanjutnya dikirim kepada pembeli.

Keripik kulit pisang dapat dikemas dalam plastik dengan berat sekitar per plastiknya. Setiap plastik diberi kode tanggal pembuatan dan kode kadaluarsa. Keripik kulit pisang yang diproduksi oleh anggota sebaiknya di sertifikasi organic lembaga sertifikasi Control Union Certification (CUC) di Jakarta sebagai jaminan kualitas untuk pasar luar negeri. Selain itu, kami juga memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram, dan lain-lain.

3.  Tahap Akhir (Evaluasi)

- Evaluasi Kegiatan

Pengevaluasian kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat minat masyarakat Desa Cipaku untuk mengolah limbah kulit pisang menjadikeripik kulit pisang , mengevalusi pendapat-pendapat dari masyarakat, menganalisisnya dan memperbaiki atau menyempurnakan hasil program.

- Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan direncanakan akan dilakukan setelah kegiatan berakhir untuk melaporkan rangkaian dan hasil pelaksanaan kegiatan secara institusi kepada penyedia dana program ini.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

| No. | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp 3.850.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp 90.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp 3.690.000,00 |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.037.500,00 |
|  | Jumlah | Rp 8.667.500,00 |

- Jadwal Kegiatan

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Tahap Pertama (Persiapan) |  |  |  |  |  |
| 1. | Survey Lapangan | X |  |  |  |  |
| 2. | Wawancara | X |  |  |  |  |
| 3. | Persiapan Alat | X |  |  |  |  |
| 4. | Kerja sama | X |  |  |  |  |
| B. | Tahap Kedua |  |  |  |  |  |
| 1. | Sosialisasi | X |  |  |  |  |
| 2. | Pengadaan Bahan Baku dan Penunjang |  | X | X |  |  |
| 3. | Penyuluhan |  | X | X | X |  |
| 4. | Praktek Pelatihan Pembuatan Keripik Kulit Pisang |  | X | X | X | X |
| C | Tahap Terakhir (Evaluasi) |  |  |  |  |  |
| 1. | Evaluasi Kegiatan |  | X | X | X | X |
| 2. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  | X |

DAFTAR PUSTAKA

https://jobnkarir.wordpress.com/tag/keripik-kulit-pisang/

http://www.menjualkerupuk.com/2014/11/cara-membuat-keripik-kulit-pisang.html

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

    - Ketua Pelaksana

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Lutfi Laela Sari |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 2 | Program Studi | Ppkn S1 |
| 3 | NIM | 3301414014 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 21 Juli 1995 |
| 5 | E-mail | lufilaela@gmail.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 085726199528 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 2 Cipaku | SMP Istiqomah Sambas Purbalingga | MAN Purbalingga |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang,   08 Juni 2015

Pengusul,

Lutfi Laela Sari

- Anggota 1

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Asih Novi Purnamasari |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 2 | Program Studi | Pendidikan sejarah |
| 3 | NIM | 3101414009 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 20 November 1995 |
| 5 | E-mail | Asih_novipurnamasari@yahoo.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 087737230407 |

l

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 2 Langgar | MTs Muhammadiyah 07 Kejobong | MAN Purbalingga |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang, Juni 2015

Anggota 1,

Asih Novi Purnamasari

- Anggota 2

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Muhayyinatul Faizah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 2 | Program Studi | Sosiologi dan Antropologi S1 |
| 3 | NIM | 3401414015 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 06 Juni 1996 |
| 5 | E-mail | muhayyinatulfaizah@ymail.com |
| 6 | Nomor telepon/HP | 081903261302 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Muhammadiyah Pengadegan | MTs Muhammadiyah Pengadegan | MAN Purbalingga |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang, 08 Juni 2015

Anggota 2,

Muhayyinatul Faizah

- Anggota 3

- Identitas Diri

| No | Nama Lengkap | Awal Nur Rohman |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 2 | Program Studi | Ppkn S1 |
| 3 | NIM | 3301414008 |
| 4 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 27 Desember 1996 |
| 5 | E-mail |  |
| 6 | Nomor telepon/HP | 087832904888 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Istiqomah Sambas Purbalingga | Smp Negeri 5 Purbalingga | MAN Purbalingga |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk – Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar

| No | Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Instusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M.

Semarang,  Juni 2015

Anggota 3,

Awal Nur Rohman

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisau | Untuk memotong kulit pisang | 10 unit | Rp 10.000 | Rp 100.000 |
| Blender | Untuk menghancurkan kulit pisang | 3 unit | Rp 300.000 | Rp 900.000 |
| Wajan | Untuk menggoreng | 5 unit | Rp 70.000 | Rp 350.000 |
| Soled | Untuk mengaduk | 2 unit | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| Kompor dan Gas |  | 3 paket | Rp 500.000,00 | Rp 1.500.000 |
|  |  |  | Sub Total | Rp 2.880.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulit pisang | Bahan baku | 30 kg | Rp 5.000 | Rp 150.000 |
| Garam | Bahan campuran | 30 kg | Rp 5.000 | Rp 150.000 |
| Gula | Bahan campuran | 30 Kg | Rp 14.000 | Rp 420.000 |
| Kapur sirih | Bahan campuran | 15 Kg | Rp 5.000, | Rp 45.000 |
| Bawang putih | Bahan campuran | 20 Kg | Rp 10.000 | Rp 200.000 |
| Tepung | Bahan campuran | 30 Kg | Rp 7.000 | Rp 350.000 |
| Total |  |  |  | Rp 1.315.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi | Survei, Wawancara, Perizinan, Kerjasama | 4 x 3 orang | 60.000 | 720.000 |
| Transportasi | Sosialisasi dan pelatihan pembuatan | 5 x 5 orang | 60.000 | 1.500.000 |
| Transportasi | Pembelian peralatan dan bahan habis pakai, Penyuluhan |  | 200.000 | 200.000 |
| Transportasi | Bimbingan dan Evaluasi |  | 300.000 | 300.000 |
| Monev | Evaluasi |  | 150.000 | 150.000 |
|  |  |  | Sub Total | 2.690.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | Proposal Bolpoint | 3 buah 5 buah | 10.000 1.500 | 30.000 7.500 |
| Konsumsi | Survei, Wawancara, Perizinan, Pengadaan bahan baku dan peralatan, Kerjasama, Penyuluhan Sosialisasi, Pelatihan |  |  | 600.000 |
| Laporan | - Kemajuan - Akhir | 2 buah 2 buah | 25.000 25.000 | 50.000 50.000 |
| Dokumentasi |  |  |  | 300.000 |
|  |  |  | Sub Total | 1.037.500 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | AlokasiWaktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lutfi Laela Sari/3301414014 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sosial | 5 jam/minggu | Ketua pelaksana |
| 2 | Awal Nur Rohman3301414008 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Sosial | 5 jam/minggu | Survei, Wawancara, Kerjasama, Sosialisasi, pelatihan pembuatan keripik kulit pisang , Penyuluhan, Evaluasi Kegiatan |
| 3 | Muhayyinatul Faizah /3401414015 | Sosiologi dan Antropologi | Sosial | 5 jam/minggu | Survei, Wawancara, Kerjasama, Sosialisasi, pelatihan pembuatan Keripik kulit pisang Penyuluhan, Evaluasi Kegiatan |
| 4 | Asih Novi Purnamasari | Pendidikan Sejarah | Sosial | 5 jam/minggu | Survei, Wawancara, Kerjasama, Sosialisasi, pelatihan pembuatan keripik kulit pisang , Penyuluhan, Evaluasi Kegiatan |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax : (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Lutfi Laela Sari

NIM		: 3301414014

Program Studi	: Ppkn S1

Fakultas		: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa — Pengabdian kepada Masyarakat saya dengan judul:

“PELATIHAN PEMBUATAN KERIPIK KULIT PISANG SEBAGAI  SALAH  SATU CARA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA CIPAKU ”

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dbiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 06 Juni 2015

Mengetahui,               	Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.	Lutfi Laela Sari

NIP.  196205081988031002	NIM. 3301414014

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA

DALAM PELAKSANAANPROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama		: ___________________________________

Pimpinan Mitra Usaha	: ___________________________________

Bidang Usaha	: ___________________________________

Alamat		: ___________________________________

Dengan  ini  menyatakan  Bersedia  untuk  Bekerjasama  dengan  Pelaksana  Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa –  Pengabdian kepada Masyarakat.

Nama Ketua Tim Pengusul	:  Lutfi Laela Sari

Nomor Induk Mahasiswa	:  3301414014

Program Studi	:  Ppkn S1

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi	:  Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program  tidak  terdapat  ikatan  kekeluargaan  dan  ikatan  usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada  unsur  pemaksaan  di  dalam  pembuatannya  untuk  dapat  digunakan  sebagaimana mestinya.

Semarang,

Yang menyatakan,

(....................................................)