PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

BINANG (BISKUIT DARI BIJI NANGKA)

BIDANG KEGIATAN:

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh:

Susi Aprilia Rahayu	(1401414317/2014)

Sri Mulyani		(1401414105/2014)

Dina Ria Annisa		(1401413509/2013)

Widyastuti		(1401414122/2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-KEWIRAUSAHAAN

- Judul Kegiatan	:	“BINANG (BISKUIT DARI BIJI 				NANGKA)”

- Bidang Kegiatan       	: 	PKM-K

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap       	: 	Susi Aprilia Rahayu

- NIM        	:	1401414317

- Jurusan        	:	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Universitas/Institut/Politeknik  	:	Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP   	:	Desa Baros rt/rw 10/I no. 27 Smg

- Alamat email       	:	susiapriliarahayu@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	:	3 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar	:	Drs. Yuli Witanto,M.Pd

- NIDN        	:	0017076405

- Alamat Rumah  	:	Jl. Pala raya No.17 Mejasem Kramat Tegal.

- No Tel./HP	:	085642888104

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti           	:

- Sumber lain (sebutkan . . . )  	: 	-

- Jangka Waktu Pelaksanaan   	:	5 bulan

Tegal, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Koordinator PGSD UNNES UPP Tegal 	Ketua Pelaksana Kegiatan

(Drs. Akhmad Junaedi, M. Pd)     	(Susi Aprilia Rahayu)

NIP 19630923 198703 1 001                    	NIM. 1401414317

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan 	Dosen Pembimbing,

Universitas Negeri Semarang,

(Dr.Bambang Budi Raharjo, M. Si.)      	(Drs. Yuli Witanto,M.Pd)

NIP 19601217198601 1 001   	NIDN 0017076405

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul

B. Latar Belakang

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penulisan

E. Luaran yang Diharapkan

BAB II	GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

A. Target Pasar

B. Promosi

BAB III 	METODE PELAKSANAAN

A. Alat-alat

B. Bahan-bahan

C. Cara Pembuatan

BAB IV	BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Ringkasan Anggaran Biaya

B. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

LAMPIRAN

RINGKASAN

Biji nangka ternyata tidak selalu harus dianggap limbah dan dibuang begitu saja. Selama ini biji nangka dimanfaatkan hanya dengan merebus dan memakannya. Namun biji itu ternyata bisa dibuat menjadi tepung yang kemudian diolah lagi menjadi aneka panganan bergizi tinggi.

Biji nangka bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat biscuit tapi biji nangka harus diolah menjadi tepung terlebih dahulu, biji nangka mengalami beberapa proses pengolahan agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak berbau.dalam setiap kali produksi,diperlukan biji nangka sebanyak 3 kg yang nantinya menjadi sebanyak 2,4 kg tepung.proses pembuatan tepung biji nangka dilakukan dua minggu sekali dengan kapasitas sekali produksi tepung adalah 4,8 kg. Namun bahan setengah jadi itu bisa diolah lagi menjadi biskuit. Lantaran sudah mempunyai sifat mudah melekat, biskuit dari biji nangka tidak membutuhkan telur yang banyak, seperti jika menggunakan tepung beras.

BAB I

PENDAHULUAN

- Judul

BINANG (Biskuit Dari Biji Nangka)

- Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut merata hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari teknologi mesin-mesin, teknologi komunikasi, bahkan teknologi di bidang pangan. Khusus di bidang pangan, kemajuan teknologi tersebut merupakan hal yang positif karena dengan didukung adanya perkembangan, membuat produk yang semakin baik dan semakin beragam. Produk makanan yang ada sekarang ini, tidak hanya dihasilkan oleh teknologi non-bio, tetapi juga dihasilkan oleh hasil dari bioteknologi. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Selain itu, terdapat juga produk makanan lain baik makanan tradisional maupun makanan modern yang juga dihasilkan dari proses bioteknologi, seperti tempe, tapai, tauco, oncom, yoghurt, nata de coco,dll.

Buah nangka merupakan buah yang sering kita jumpai di sekitar kita maupun di pasar tradisional. Selain rasanya yang enak dan manis, harganya pun terjangkau. Sehingga banyak masyarakat yang membelinya. Namun sayangnya, sebagian besar dari konsumen tersebut hanya makan buah nagkanya saja, sedangkan biji nangka (beton) nya langsung dibuang  ke tempat sampah tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu. Padahal di dalam biji ini masih banyak mengandung manfaat, seperti kandungan karbohidratnya yang lebih rendah dari karbohidrat biji padi. Selain itu, air rebusan biji beton dapat digunakan sebagai obat campak. Namun masyarakat awam masih jarang yang mengetahui kandungan biji beton ini.

Biji nangka ternyata tidak selalu harus dianggap limbah dan dibuang begitu saja. Selama ini biji nangka dimanfaatkan hanya dengan merebus dan memakannya. Namun biji itu ternyata bisa dibuat menjadi tepung yang kemudian diolah lagi menjadi aneka panganan bergizi tinggi.

Kandungan karbohidrat biji nangka, memang lebih rendah dibanding beras. Kandungan karbohidrat 100 gr beras sebesar 78,9 gr. Jika dibandingkan, maka 2 kg nangka sebanding dengan 1 kg beras, meski begitu biji nangka dapat di manfaatkan sebagai alternative bahan pangan yang cukup bergizi karena masih adany kandungan zat lain yang lebih tinggi di banding makanan penghasil karbohidarat lainnya seperti zat besi dan vitamin B1. Jika dibandingkan dengan berbagai jenis tanaman yang umum dipakai sebagai penghasil karbohidrat maka biji nangka tersebut termasuk memiliki kadar bahan kimia yang relative potensial. Kandungan kimia biji nangka jika dibandingkan dengan beberapa tanaman sumber karbohidrat seperti beras gili, jagung rebus, dan singkong.

Berdasarkan hasil Riset, biji Nangka mengandung energi sebesar 165 kilokalori, protein 4,2 gram, karbohidrat 36,7 gram, lemak 0,1 gram, kalsium 33 miligram, fosfor 200 miligram, dan zat besi 1 miligram.  Selain itu di dalam Biji Nangka juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,2 miligram dan vitamin C 10 miligram.  Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram Biji Nangka, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 75 %. Dalam setiap kali produksi,diperlukan biji nangka sebanyak 3 kg yang nantinya menjadi sebanyak 2,4 kg tepung.proses pembuatan tepung biji nangka dilakukan dua minggu sekali dengan kapasitas sekali produksi tepung adalah 4,8 kg. Pencucian biji nangka, Setelah dicuci, biji nangka direbus bersama arang batok kelapa untuk menghilangkan bau, dengan suhu 110° C selama kurang lebih 30 menit. Biji nangka dapat diolah menjadi tepung melalui pengeringan dan penghalusan serta dapat digunakan sebagai bahan baku pengganti tepung terigu atau digunakan bersama tepung terigu. Biji nangka direbus selama beberapa jam, kemudian ditumbuk hingga halus. Hasilnya kemudian dijemur atau disangrai hingga kering, lalu diayak. Sisa-sisa tepung yang masih kasar, kemudian ditumbuk hingga halus dan kemudian disaring lagi. Tepung dari biji nangka, seratnya memang lebih kasar dibanding tepung terigu.

- Perumusan masalah

- Apa saja kandungan yang terdapat  dalam biji nangka?

- Bagaimana cara membuat bahan dasar berupa tepung biji nangka?

- Bagaimana cara membuat kue dari tepung biji nangka?

- Tujuan

- Adapun tujuan dibuatnya kue kering dari biji beton ini, yaitu :

- Memanfaatkan biji nangka (beton) yang sudah tidak digunakan lagi.

- Membuat tepung biji nangka yang dapat digunakan sebagai bahan dasar

- pembuatan kue kering untuk alternatif selain tepung terigu pada umumnya.

- Mengenalkan pada masyarakat  kandungan dan manfaat biji beton.

- Luaran yang diharapkan

Pengolahan biji nangka mungkin masih asing didengar karena awalnya masyarakat kurang mengetahui jika biji nangka bisa diolah menjadi makanan,  diharapkan masyarakat tahu bahwa biji nangka ini bisa menghasilkan luaran berupa biscuit yang dapat  memanfaatkan  khasiat biji nangka.  Biskuit yang  terbuat  dari biji nangka ini diharapkan dapat dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya sebagai makanan yang kaya manfaat.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Target Pasar

Kekayaan  alam  Indonesia  yang  sangat  melimpah  sebaiknya  digunakan  dan dimanfaatkan  secara  bijak,  tidak  menggunakannya  secara  berlebih  dan  seminimal mungkin  tidak  ada  yang  dibuang.  Begitu  juga  dengan biji nangka yang masih asing didengar oleh kita.

Biji nangka dapat dimanfaatkan menjadi makanan, salah satunya dengan membuat biscuit dari biji nangka. Kami berinisiatif memberikan inovasi terhadap biji nangka agar konsumen menjadi tertarik untuk mengkonsumsinya. Ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui kandungan dari biji nangka yang kaya manfaat, dengan produksi biscuit dari biji nangka ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat yang dahulunya tidak tertarik dengan biji nangka menjadi tertarik untuk konsumsi biii nangka yang diolah menjadi biskuit.

Produk Biskuit dari biji nangka ini diharapkan  dapat  lebih  mengoptimalkan  pemanfaatan  biji nangka yang sering dibuang begitu saja. Di wilayah kota Tegal dan sekitarnya masih belum terdapat produsen yang memproduksi biscuit dari biji nangka ini, sehingga kami membuat inovasi dengan membuat biscuit biji nangka ini.

- Promosi

Biscuit dari biji nangka yang kami buat, akan kami promosikan pada berbagai tempat yang strategis seperti pasar, sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah beberapa cara promosi suke rasa yang akan kami lakukan, antara lain:

- Pertama adalah lewat brosur, cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual, biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery order.

- Melakukan penjualan langsung, cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung promosikan makanan yang di jual.

- Melalui internet cara ini efektif walau tak semua orang memakai internet tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang banyak membuka internet seperti facebook, twetter, yahoo, google dan lain - lain, tak ada salahnya bila dicoba.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Kegiatan Persiapan

Guna mencapai  hasil  yang baik  maka diperlukan persiapan  yang baik. Persiapan yang dilakukan meliputi berbagai hal, antara lain persiapan peralatan  yang akan digunakan, bahan baku  yang berkualitas, dan proses pembuatan biscuit biji nangka yang kami buat memiliki rasa yang enak dan mengandung gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Persiapan lain yang akan kami lakukan yakni memasarkan biscuit dari biji nangka di tempat yang strategis, seperti kampus, sekolah, dan lingkungan kos.

3.2  Pelaksanaan

Proses pembuatan Biskuit dari biji nangka yang kami buat, yaitu menggunakan metode yang sederhana. Bahan dan alat yang digunakan dalam proses pembuatan susu kedelai aneka rasa mudah didapatkan. Selain itu, cara pengemasan biscuit dari biji nangka yang kami buat, yaitu dikemas menggunakan kaleng yang sudah diberi tulisan dan merk produksi, sehingga nilai jual lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengemasan yang hanya menggunakan plastik.

Berikut ini merupakan alat, bahan, dan cara pembuatan yang dilakukan dalam memproduksi susu kedelai aneka rasa, yaitu:

- Alat-Alat

Oven

Blander

Baskom

Kompor Gas

Selang+regulator

Gas+Tabung

Saringan

Sendok+garpu

Gelas Ukur

Kain Lap

Serbet

Kaleng

Plester

Panci

Spatula kayu

- Bahan-bahan

1 kg tepung biji nangka
2 sdt sodakue
2 sdt garam
200 gr susu bubuk
200 gr coklat bubuk
5 btr telur, kocok sebentar

3 sdm vanili
600 gr mentega tawar, bekukan dan potong kecil-kecil
400 cc air es dingin

250 gr mises seres

- Cara pembuatan

Cara Membuat Tepung Biji Nangka (Beton)

- Biji nangka dikupas diiris lalu dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air 3 kg biji nangka akan menjadi 2,4 kg tepung.

- Setelah kering dihaluskan dengan blender atau ditumbuk.

- Lalu di saring untuk memisahkan antara yang halus dan yang masih kasar.

Cara Membuat Kue dari Biji Nangka (Beton)

- Campurkan tepung biji nangka, soda kue, serta garam, aduk kemudian ayak. Masukkan juqa susu bubuk, dan aduk rata kembali.

- Masukkan potongan mentega tawar ke dalam campuran tepung terigu. aduk kembali hingga adonan tercampur rata adonan menjadi butir – butiran.

- Tuangkan sebagian air es,setelah itu aduk sampai adonan tercampur rata, Tuangkan lagi sisa air es kemudian aduk kembali hingga adonan bisa dibentuk.

- Bentuk bulat adonan setelah itu adonan digiling tipis dan melebar. Cetak adona biskuit dengan bentuk sesuai selera anda. Taruh pada Loyang yang permukaannya telah diolesi dengan minyak atau margarine dan taburi dengan mises seres.

- Panggang biskuit coklat susu dalam oven hingga matang selama ± 30 menit. Angkat dan siap untuk disajikan.

3.1 Pemantauan Kegiatan

Pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  hendaknya  selalu  dipantau agar hasil produksi biscuit biji nangka yang kami buat bisa diolah secara maksimal dan dapat didistribusikan dengan baik. Pemantauan kegiatan yang  dilakukan  meliputi,  pemilihan  peralatan  yang  digunakan,  pemilihan bahan  baku  yang  akan  diolah,  serta  pemantauan  untuk  tenaga  kerja  atau karyawan terkait dengan cara kerja mereka.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A.  Ringkasan Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| A | Peralatan Penunjang | 1.594.000 |
| B | Bahan Habis Pakai | 72.600 |
| C | Lain-Lain | 1.850.000 |
| TOTAL (A+B+C) |  | 3.519.000 |
| Terbilang : Tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah |  |  |

Berikut merupakan Rancangan Anggaran Biaya untuk peralatan penunjang, antara lain:

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oven | 1 | 500.000 | 500.000 |
|  | Blander | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | Baskom | 3 | 10.000 | 30.000 |
|  | Kompor Gas | 1 | 350.000 | 350.000 |
|  | Selang+regulator | 1 | 200.000 | 200.000 |
|  | Gas+Tabung | 1 | 150.000 | 150.000 |
|  | Saringan | 1 | 10.000 | 10.000 |
|  | Sendok+garpu | 6 | 1.500 | 9.000 |
|  | Gelas Ukur | 2 | 10.000 | 20.000 |
|  | Kain Lap | 2 | 10.000 | 10.000 |
|  | Serbet | 2 | 10.000 | 20.000 |
|  | Kaleng | 10 | 4.000 | 40.000 |
|  | Plester | 1 | 5.000 | 5.000 |
|  | Panci | 1 | 40.000 | 40.000 |
|  | Spatula kayu | 2 | 5.000 | 10.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 1.594.000 |

Berikut merupakan Rancangan Anggaran Biaya untuk biaya bahan habis pakai, yaitu:

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tepung biji nangka | 1 kg | - | - |
| 2 | Sodakue | 1 sdt | 1.000 | 1.000 |
| 3 | Mises seres | 250 gr | 10.000 | 10.000 |
| 45 | Garam | 2 sdt | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Susu bubuk | 200 gr | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Coklat bubuk | 200 gr | 30.000 | 30.000 |
| 8 | Telur | 5 | 2.000 | 10.000 |
| 9 | Vanili | 3 | 200 | 600 |
| 10 | Mentega | 600 gr | 10.000 | 10.000 |
| 11 | Air es dingin | 400 cc | - | - |
| JUMLAH |  |  |  | 72.600 |

Berikut merupakan Rancangan Anggaran Biaya untuk biaya lain-lain, yaitu:

| No. | Uraian | Banyaknya | Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportasi | 4 orang | 250.000 | 1.000.000 |
| 2 | Konsumsi | 4 orang | 50.000 | 200.000 |
| 3 | Administratif | 5 kali (Proposal dan laporan PKM) | 30.000 | 150.000 |
| 4 | Lain-lain | - | - | 500.000 |
| JUMLAH |  |  |  | 1.850.000 |

Jadwal Pelaksanaan dan Pembagian Tugas, antara lain :

| Bulan Ke- | Minggu ke- | Kegiatan Yang Diprogramkan | Target | Penanggungjawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Menemukan Masalah | Mencapai Tujuan yang telah dirumuskan | Susi Aprilia Rahayu |
|  | 2 | Merumuskan Tujuan |  |  |
|  | 3 | Menemukan Solusi |  |  |
|  | 4 | Analisis Bahan yang diperlukan |  |  |
| II | 1 | Pembelian Bahan | Pelaksanaan produksi SUKE RASA (Susu Kedelai Berbagai Rasa) | Susi Aprilia Rahayu |
|  | 2 | Analisis Saluran Distribusi yang sesuai |  |  |
|  | 3 | Pelaksana Produksi |  |  |
|  | 4 | Pemasangan Iklan |  |  |
| III | 1 | Promosi Dagang | Perencanaan Pemasaran | Sri Mulyani |
|  | 2 | Mendistribusikan produk |  |  |
|  | 3 | Mendistribusikan produk |  |  |
|  | 4 | Rekapitulasi Penjualan |  |  |
| VI | 1 | Mendistribusikan produk | Pelaksanaan Pemasaran Produk dan Evaluasi | Dina Ria Annisa |
|  | 2 | Mendistribusikan produk |  |  |
|  | 3 | Rekapitulasi Penjualan |  |  |
|  | 4 | Mendistribusikan Produk |  |  |
| V | 1 | Mendistribusikan produk | Memperoleh Net Profit yang maksimal | Widyastuti |
|  | 2 | Rekapitulasi Penjualan |  |  |
|  | 3 | Penghitungan Laporan Laba/Rugi |  |  |
|  | 4 | Kesimpulan Usaha |  |  |

Waktu dan jadwal pelaksanaan yang kami rancang sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Bulan ke- 1 |  |  |  | Bulan ke- 2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke- 4 |  |  |  | Bulan ke-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Studi Pustaka | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Persiapan Alat dan Bahan |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pendistribusian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v | v | v | v |  |  |  |
| 4 | Evaluasi Kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v | v |  |
| 5 | Pelaporanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v | v |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen pendamping

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Susi Aprilia Rahayu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401414317 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 20 April 1995 |
| 6 | E-mail | susiapriliarahayu@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087730023324 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Baros 1 | SMPN 1 Ketanggungan | SMAN 1 Banjarharjo |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Insitusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

Tegal, 18 Maret 2015

Pengusul,

(Susi Aprilia Rahayu)

2. Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Sri Mulyani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401414105 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Brebes, 11 September 1995 |
| 6 | E-mail | mul_mulyani@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087730886084 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Karangsari 3 | SMPN 2 Bulakamba | SMAN 2 Brebes |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Insitusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

Tegal, 18 Maret 2015

Pengusul,

(Sri Mulyani)

3. Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dina Ria Annisa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413509 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pemalang, 21 April 1995 |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 083837003334 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 3 Kebondalem Pemalang |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Insitusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

Tegal, 18 Maret 2015

Pengusul,

(Dina Ria Annisa)

4. Biodata Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Widyastuti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 4 | NIM | 1401413122 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 14 September 1996 |
| 6 | E-mail | wiwidwidiastuti@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089504002142 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Bakaran Kulon 02 | SMPN 2 Wedari Jaksa | SMAN 1 Juana |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Insitusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

Tegal, 18 Maret 2015

Pengusul,

(Widyastuti)

Daftar Riwayat Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri

| Nama Lengkap | Drs. Yuli Witanto, M.Pd |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| NIDN | 0017076405 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 17 Juli 1964 |
| E-mail | y_witanto@yahoo.co.id |
| Nomor Telepon/HP | 08156662507 |

B . Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Insitusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karya Satya 20 Tahun | Pemerintah | 2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

Tegal, 18 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Drs. Yuli Witanto, M. Pd.)