- PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

“RMS (RODA MUNGIL NAN SIMPLE) SEBAGAI MEDIA PERMAINAN DUDUK NYENGAT (EDUKATIF, PRODUKTIF, MENYENANGKAN DAN MUDAH DIINGAT) BERBASIS PENDIDIKAN GUNA MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA BAHASA ARAB

SISWA KELAS 5 MI AL ISLAM MANGUNSARI 02’’

- BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

Siti Nurasiyati			(2303414011/ 2014)

Apriningsih				(7311412004/ 2012 )

Azizatun Nisa 			(2303412028/ 2012 )

Afidhatul Ummah			(3101414051 / 2014 )

- UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

- PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan 	:”RMS (Roda Mungil nan Simple) Sebagai  Media Permainan Duduk Nyengat (Edukatif, Produktif, Menyenangkan Dan Mudah Diingat)  Berbasis Pendidikan Guna Meningkatkan   Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02’’

- Bidang Kegiatan 			  : PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap 	: Siti Nurasiyati

- NIM 	: 2303414011

- Jurusan	: Bahasa dan Sastra Asing

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No HP 	:Desa Grobog Wetan, Kec. Pangkah, Kab. Tegal / 089660363094

- Alamat email 	: Siti.Nurasiyati15@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan	: 4 orang

5.  Dosen Pendamping

- Nama Lengkap	:

- NIDN 	:

- Alamat Rumah dan No HP	:

6. Biaya Kegiatan Total

- Dikti	:

- Sumber lain 	:

7. Jangka Waktu Pelaksanaan 	:

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui, 						 Ketua Pelaksana Kegiatan

Ketua Jurusan

Dr. Zaim Elmubarok, S.Ag,M.Ag.			Siti Nurasiyati

NIP.197103041999031003				NIM. 2303414011

Pembantu Rektor III					Dosen Pembimbing

Bidang Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.

NIP. 195708251983031015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..............................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN 	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang Masalah	1

1.2 Perumusan Masalah	2

1.3 Tujuan	2

1.4 Luaran yang Diharapkan	2

1.5 Kegunaan	2

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	4

2.1 Gambaran Umum MI Al Islam Mangunsari 02	4

2.2 Gambaran Umum Siswa MI Al Islam Mangunsari 02	4

2.3  Tinjauan Umum	4

2.3.1.  RMS	4

2.3.2. Keunggulan  RMS	5

2.3.3. Cara Memainkan  RMS	5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN	6

3.1 Persiapan kegiatan	6

3.2 Sosialisasi Program	6

3.3 Pelaksanaan Program	6

3.4 Pendampingan	6

3.5 Evaluasi	6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

4.1 Anggaran Biaya	7

4.2 Jadwal Kegiatan	7

LAMPIRAN	8

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing	8

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	20

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas	22

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua	23

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra	24

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar belakang masalah

Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa berkomunikasi dengan bahasa. Oleh karena itu, bahasa harus diajarkan kepada siswa, hal ini harus disadari benar-benar, bagi para guru umumnya dan para guru bidang studi bahasa khususnya. Dengan perkataan lain, agar para siswa mempunyai kompetensi bahasa yang baik maka diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar, baik secara lisan maupun tertulis (Tarigan 2008:2). Penguasaan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan lancar dapat dicapai melalui pembelajaran bahasa. Begitu juga dengan penguasaan terhadap bahasa Arab, maka dibutuhkan pembelajaran bahasa Arab yang efektif untuk mencapai kompetensi siswa terhadap penguasaan bahasa Arab.

Pada dasarnya setiap pembelajaran bahasa Arab bertujuan agar para siswa mempunyai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Arab mencakup mendengar, berbicara, membaca dan menulis (Istima’, Kalam, Qiro’ah, Kitabah). Dua tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan dan dua tahap terakhir berkaitan dengan bahasa tulisan. Anak mulai berbahasa dengan mendengar terlebih dahulu barulah kemudian dia mulai berbicara. Dua tahap berikutnya membaca dan menulis. Membaca dalam masyarakat modern, merupakan bagian yang tidak bisa dikesampingkan karena tanpa kemahiran ini dunia kita akan tertutup dan terbatas pada apa yang ada di sekitar kita (Dardjowidjojo 2005:299).

Seorang pembaca menggunakan pikiran dan pengalaman-pengalaman terdahulunya untuk memahami dan menemukan inti pesan yang disampaikan oleh penulis, bukan saja dengan memecahkan simbol-simbol bahasa yang terdapat pada baris-baris tulisan tetapi juga mencari apa yang ada di balik simbol-simbol itu. Secara umum, tujuan membaca ada tiga, yaitu: 1) tujuan intelektual atau kognitif, yaitu untuk memperoleh dan menambah pengetahuan serta memperluas wawasan, 2) tujuan praktis atau referensial yaitu untuk memperoleh petunjuk bagaimana melakukan sesuatu, dan 3) tujuan efektif dan emosional yaitu untuk memenuhi kebutuhan perasaan atau kejiwaan (Effendy 2012 :166).Tujuan utama membaca adalah agar siswa terlatih memahami teks secara mandiri. Oleh karena itu, guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemahaman isi teks, baik secara individual maupun kelompok (Effendy 2012:178). Disamping itu, guru juga sebaiknya menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam mengajarkan keterampilan membaca.

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab dapat membangkitkan dan memotivasi semangat belajar siswa serta memberikan stimulus bagi kemauan belajar siswa. Disamping itu, media pembelajaran dapat membangkitkan rasa senang dan gembira pada diri siswa dan memperbaharui semangat para siswa.

MI Al Islam Mangunsari 02 adalah tempat pendidikan formal jenis yayasan al islam yang diperuntukan bagi anak-anak berusia 7-12 tahun. MI Al Islam Mangunsari 02 adalah salah satu MI yang berada di sekitar Jalan Raya Muntal. Berdasarkan hasil dari observasi pendahuluan, pembelajaran di MI Al Islam Mangunsari 02 diantaranya para siswa mendapatkan waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk belajar bahasa Arab di kelas selama dua jam pelajaran dalam satu minggu. Waktu tersebut bisa dimanfaatkan para siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam mempelajari bahasa Arab. Akan tetapi metode pembelajaran yang dilakukan masih monoton serta ada beberapa siswa yang kesulitan dalam memahami bahasa arab.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas perlu adanya variasi-variasi baru dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Al Islam Mangunsari 02, untuk itu penulis memiliki gagasan berupa  “RMS (Roda Mungil Nan Simple) Sebagai Media Permainan Duduk Nyengat (Edukatif,Produktif, Menyenangkan Dan Mudah Diingat) Berbasis Pendidikan Guna Meningkatkan Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas 5 Mi Al Islam Mangunsari 02’’

  - Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas masalah yang dirumuskan adalah “Adakah peningkatan Keterampilan Membaca Bahasa Arab guna meningkatkan  daya ingat siswa kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02 “melalui media “RMS?”

  - Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam program kreativitas ini adalah meningkatan Keterampilan Membaca Bahasa Arab guna meningkatkan  daya ingat siswa kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02 “melalui media “RMS’’.

  - Luaran yang diharapkan

Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah :

- Media ini dapat meningkatkan ketrampilan membaca Siswa-siswi kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02 pada pelajaran bahasa arab

- Media ini dapat meningkatkan daya ingat Siswa-siswi kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02 pada pelajaran bahasa arab.

- Siswa-siswi kelas 5 MI Al Islam Mangunsari 02 dapat menerapkan pola bahasa arab sesuai dengan tata bahasa arab.

  - Kegunaan

Kegunaan adanya program ini adalah :

- Bagi Mahasiswa

- Melatih dan membangun jiwa mahasiswa untuk memperhatikan dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- Membangun jiwa kemandirian mahasiswa dalam membantu memberikan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Bagi siswa-siswi

- Meningkatkan kecerdasan siswa MI Al Islam Mangunsari 02 dalam belajar mata pelajaran bahasa arab.

- Mampu menerapkan pola bahasa arab sesuai dengan tata bahasa arab.

Bagi MI Al Islam Mangunsari 02

- Sebagai media belajar dan mengajar yang unik, komunikatif dan penuh kreasi.

- Meningkatkan media pembelajaran di sekolah

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

## 2.1 Gambaran Umum MI Al Islam Mangunsari 02

Mangunsari adalah desa yang terletak di jalan Raya Muntal, Gunung Pati kota Semarang. Mayoritas penduduknya hidup dari bertani. Di desa ini terdapat MI Al Islam Mangunsari 02. MI Al Islam Mangunsari 02. Pada umumya pengajar MI Al Islam Mangunsari 02 ini adalah lulusan Pendidikan Agama Islam dan PGMI. MI Al Islam Mangunsari 02 ini hanya mempunyai 8 ruang kelas yang mampu memuat satu kelasnya rata-rata 25 siswa.

Adapun permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kreatifitas guru dalam mengajar yang mana masih tergolong monoton dalam pengajarannya, dan siswa mengaggap bahasa arab merupakan mata pelajaran yang sulit. MI Al Islam Mangunsari 02 menginspirasi penulis untuk dapat menciptakan media pembelajaran guna menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan, dan dapat meningkatkan kreatifitas guru dalam pembelajaran.

  - Gambaran Umum Siswa MI Al Islam Mangunsari 02

Siswa MI Al Islam Mangunsari 02 khusususnya kelas 5 berjumlah 25 siswa. Tidak semua siswa berasal dari lulusan RA/ TK, jadi ada siswa yang belum bisa membaca huruf  hijaiyyah dan belum mengenal Bahasa Arab. Disamping siswa yang belum bisa membaca huruf  hijaiyyah dan belum mengenal Bahasa Arab, ada siswa yang sudah bisa membaca huruf  hijaiyyah. Sebagian besar siswa menganggap bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit, sehingga mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan terkadang mereka merasa bosan. Jadi dibutuhkan sebuah metode dan media yang menunjang pembelajaran bahasa Arab supaya mereka merasa senang dalam belajar bahasa Arab.

## 2.3  Tinjauan Umum

### 2.3.1.  RMS (Roda Mungil Nan Simple)

### RMS (Roda Mungil Nan Simple) adalah sejenis media permainan yang terbuat dari kertas dengan bentuk persegi yang didalamnya berupa gambar lingkaran dengan titik tengah sebagai pusat lingkaran untuk menggerakan busur panah yang mengarah pada kata-kata yang ada pada kertas tersebut,

Media “RMS (Roda Mungil Nan Simple) terdiri dari dua muka, muka pertama menjelaskan tentang kosakata bahasa arab dan arti bahasa indonesianya  yang disertai dengan gambar dari kosakata yang dimaksudkan sebagai pembantu untuk mempermudah dalam memahami media ini, selain itu, muka kedua menjelaskan kata ganti pengguna dalam bahasa arab (dhomir) serta contoh kalimatnya dalam bahasa arab. Muka kedua menjelaskan tentang keterangan tempat dan waktu dalam bahasa arab (dhorof), macam-macam (dhorof), contoh kalimat yang mengandung keterangan waktu dan tempat (dhorof).

RMS (Roda Mungil Nan Simple) merupakan salah satu modifikasi dari media pembelajaran bahasa arab sebagai salah satu inovasi pengembangan media pengetahuan agar dapat meningkatkan semangat belajar pada siswa. Cara pembuatan maupun cara memainkannya sangat praktis. Sehingga siswa dapat dengan mudah mengaplikasikannya saat belajar.

### 2.3.2. Keunggulan media RMS (Roda Mungil Nan Simple)

Secara fisik kertas dua roda ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: (1) Praktis, mudah dibawa kemana-mana; (2) Mudah dalam penyajiannya; (3) Mudah di-mainkan dimana saja; (4) Mudah disimpan; (5) Dapat digunakan untuk kelompok besar atau kecil; (6) Selain guru, siswa juga dapat secara aktif untuk ikut dilibatkan di dalam penyajiannya.

Selain kelebihan secara fisik, media permainan RMS (Roda Mungil Nan Simple) ini memiliki kelebihan dari pada media-media yang lain, diantaranya kertas dua roda ini dapat dimodifikasi atau dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan kata lain, selain sebagai suatu permainan yang menyenangkan, media ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa agar dapat menjadi lebih aktif dan giat dalam belajar bahasa arab.

### 2.3.3. Cara Memainkan RMS (Roda Mungil Nan Simple)

RMS (Roda Mungil Nan Simple) ini dibuat berdasarkan topik-topik dalam pembelajaran, misalnya pengenalan kosakata baru pada siswa. Tiap topik terdiri atas satu tema kelompok kosakata, kertas yang terdiri atas 2 muka ini memuat kata, gambar dan makna dalam bahasa arab juga bahasa Indonesia,contoh kalimat dari kata yang dicantumkan tersebut juga dimuat dalam RMS (Roda Mungil Nan Simple) ini.

Dalam permainan kelas, setiap dua anak akan menerima satu roda. Kemudian roda diletakkan di meja, lalu siswa harus memutar kertas tersebut, kemudian letakan arah panah tepat pada titik gambar yang diinginkan, untuk mendapatkan hasilnya kita dapat melihatnya lewat kotak yang berlubang yang terdapat pada lingkaran kertas diatasnya.

# BAB 3

# METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dirancang dalam melaksanakan program ini, antara lain sebagai berikut :

## 3.1 Persiapan kegiatan

Persiapan ini dilakukan dengan proses perizinan dengan Kepala Sekolah MI Al Islam Mangunsari 02 untuk mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi, serta para pengajarnya. Persiapan ini akan menghasilkan kesepakatan hari dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Selain perizinan, juga diadakan persiapan terhadap alat-alat yang akan digunakan, terutama pembuatan kertas roda dua agar pelaksanaan sosialisasi berjalan lancar.

## 3.2 Sosialisasi Program

Menginformasikan kepada para siswa MI Al Islam Mangunsari 02 serta para pengajarnya untuk mengikuti program peningkatan kecerdasan siswa  dalam belajar mata pelajaran bahasa arab, dengan  menggunakan RMS (Roda Mungil Nan Simple)

3.3 Pelaksanaan Program

Berupa demonstrasi dengan menggunakan media pembelajaran RMS (Roda Mungil Nan Simple), solusi pembuatan “RMS (Roda Mungil Nan Simple), serta peminjaman modal kepada MI Al Islam Mangunsari 02 untuk membentuk kelompok belajar kecil (2-3kelompok), sebagai pemantauan kemajuan.

## 3.4 Pendampingan

Merupakan kegiatan pendampingan (monitoring) dari kemajuan dan perkembangan media pembelajaran RMS (Roda Mungil Nan Simple)  sebagai media penyuluhan serta memberikan solusi dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi siswa dalam belajar.

## 3.5 Evaluasi

Pada tahap ini, seluruh tahapan kegiatan dievaluasi keberhasilan dan kekurangannya, sejauh mana keberhasilan itu dicapai, dan diadakan perbaikan-perbaikan pada proses yang dirasa belum optimal

# BAB 4

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

## 4.1 Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan Penunjang | Rp. 1.850.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp. 4.290.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp. 900.000,00 |
| 4 | Biaya lain-lain | Rp 110.000,00 |
| Jumlah |  | Rp 7.150.000,00 |

## 4.2 Jadwal Kegiatan

| No | Jenis kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persiapan |  |  |  |  |  |
|  | Survei Lapangan |  |  |  |  |  |
|  | Perizinan |  |  |  |  |  |
|  | Pendataan siswa |  |  |  |  |  |
| 2 | Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi kepada siswa dan pengajar MI |  |  |  |  |  |
|  | Pembentukan kelompok belajar |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan program |  |  |  |  |  |
|  | Pendampingan |  |  |  |  |  |
| 3 | Evaluasi |  |  |  |  |  |
|  | Pembuatan Draft Laporan |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan laporan akhir |  |  |  |  |  |
|  | Pengiriman Laporan |  |  |  |  |  |

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

- Ketua Pelaksana

- Identitas Diri

| 1 | Nama lengkap | Siti Nurasiyati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303414011 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 15 Januari 1997 |
| 6 | E-mail | Siti.nurasiyati15@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089660363094 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI. Raden Fatah 01 | Mts. Raden Fatah | SMAN 01 Pangkah |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun masuk- lulus | 2002-2008 | 2009-2011 | 2012-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama dan Pertemuan | Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Intitusi Pemberi | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengjuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Siti Nurasiyati)

- Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama lengkap | Apriningsih |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Manajemen |
| 4 | NIM | 7311412004 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 10 Februari 1994 |
| 6 | E-mail | - |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089670608458 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 04 Tembok Luwung | SMPN 05 Adiwerna | SMKN 01 SLAWI |
| Jurusan |  |  | Pemasaran |
| Tahun masuk- lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama dan Pertemuan | Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Intitusi Pemberi | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lolos PKMM dan didanai | Dikti | 2015 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satupersyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Apriningsih)

- Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama lengkap | Azizatun Nisa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Bahasa Arab |
| 4 | NIM | 2303412028 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 27 Oktober 1994 |
| 6 | E-mail | nisa.azizatunabc@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085786635177 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Tembok Luwung 01 | MTs N Model Babakan | MAN Babakan |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk- lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama dan Pertemuan | Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Intitusi Pemberi | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satupersyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Azizatun Nisa)

- Anggota 3

A. Identitas Diri

| 1 | Nama lengkap | Afidhatul Ummah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Sejarah |
| 4 | NIM | 3101414051 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Rembang, 03 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | afidhatulummah@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085740536039 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Sriombo | SMPN 2 Lasem | SMAN 1 Lasem |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun masuk- lulus | 2000-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama dan Pertemuan | Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Intitusi Pemberi | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satupersyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul

(Afidhatul Ummah)

## Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cetak foto | 5 | 10 | 3.000 | 150.000 |
| Sewa camera digital | 3 | 1 | 100.000 | 300.000 |
| Dekorasi MMT | 2 | 2,5x1,5m | 20.000 | 150.000 |
| Sewa LCD | 2 | 1 | 150.000 | 300.000 |
| Sewa Sound | 2 | 1 | 150.000 | 300.000 |
| Sewa MIC | 2 | 2 | 50.000 | 200.000 |
| Perijinan | 2 | 1 | 20.000 | 40.000 |
| Banner | 2 | 0,5 x 1 m | 60.000 | 60.000 |
| Biaya pembuatan | 2 | 20 | 7.500 | 300.000 |
| Poster | - | 5 | 10.000 | 50.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 1.850.000 |

2. Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Snack | 2 kali | 100 dus | 5.000 | 1.000.000 |
| RMS | 1 bulan | 60 | 50.000 | 3.000.000 |
| Komunikasi | 10 kali | 10 | 20.000 | 200.000 |
| Aqua Gelas | 2 kali | 2 dus | 20.000 | 80.000 |
| Aqua Botol | 2 kali | 2 | 2.500 | 10.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 4.290.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi perizinan | 2 | 4 | 20.000 | 200.000 |
| Transportasi pelaksanaan observasi | 2 | 4 | 20.000 | 200.000 |
| Transportasi pelaksanaan kegiatan | 1 | 4 | 20.000 | 100.000 |
| Transportasi pasca program dan monitoring | 4 | 4 | 20.000 | 400.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 900.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrasi | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 |
| Publikasi | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 |
| Penyusun laporan | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 110.000 |
| Total (Keseluruhan) |  |  |  | 7.150.000,00 |

## Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (Jam/ Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siti Nurasiyati/ 6411412153 | PBA | Pendidikan | 3 | Ketua Tim (Mengarahkan kerjasama tim dengan hubungan dosen pembimbing dan pihak kerja sama). |
| 2 | Azizatun Nisa/ 2303412028 | PBA | Pendidikan | 3 | Wakil Ketua (Mendampingi ketua melakukan perizinan). |
| 3 | Apriningsih/ |  |  | 3 | Sekretaris 1 (Menyusun desain produk, surat perizinan) |
| 4 | Afidhatul Ummah/ 3101414051 | Pendidikan Sejarah | Pendidikan | 3 | Sekretaris 2 (Menyusun desain produk, surat perizinan) |

## Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran – Gunung Pati – Semarang 50229

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Laman: unnes.ac.id, Email: pr3@unnes.ac.id, Telp/ Faximile: 024-8508003

- SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 				: Siti Nurasiyati

NIM 				: 2303414011

Program Studi 		: Pendidikan Bahasa Arab

Fakultas 			: Fakultas Bahasa dan Seni

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-M saya dengan judul: “RMS (Roda Mungil Nan Simple) Sebagai Media Permainan Duduk Nyengat (Edukatif, Produktif, Menyenangkan Dan Mudah Diingat) Guna Meningkatkan Daya Ingat Dalam  Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas 5 Mi Al Islam Mangunsari 02’’

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah di biayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima di kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Mengetahui,

Pembantu Rektor/Ketua				Yang menyatakan

Bidang Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo M.Si.			   Siti Nurasiyati

NIP. 195708251983031015				     2303424011