USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

DENGAN BERPUISI AKU MENCINTAI

BIDANG KEGIATAN

PKM-M (PENGABDIAN MASYARAKAT)

Diusulkan oleh :

Istiqomah		2101414080/2014

Lina Dini Rosadi	2101413067/2013

Arum Marfuah	3201413117/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

#### PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

- Judul Kegiatan	: Dengan Berpuisi Aku Mencintai

- Bidang Kegiatan :   (  ) PKMP		(  ) PKMK

(  ) PKMT		(√) PKMM

- Bidang Ilmu 	:   (  ) Kesehatan 		(  ) Pertanian

(  ) MIPA 		(  )Teknologi dan Rekayasa                                            (  ) Sosial Ekonomi	(  ) Humaniora                                    (√) Pendidikan

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap 			: Istiqomah

  - NIM					: 2101414080

  - Jurusan					: Bahasa dan Sastra Indonesia

  - Universitas 				: Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah dan No.Tel/HP  	: Banaran RT.01/RW.07 Banyuripan, Bayat, Klaten

- Alamat Email/					: istiqomah.isti3@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan		: 2 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar 		:

  - NIP					:

  - Alamat Kantor  dan No. Tel/HP	:

- Biaya Kegiatan Total

  - DIKTI					: Rp9.350.000,00

  - Sumber lain				: ---

- Jangka Waktu Pelaksanaan 		: 3 Bulan

Semarang, Agustus 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan						Ketua Pelaksana Kegiatan

Istiqomah

NIM 2101414080

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

- JUDUL PROGRAM

Program kreatifitas mahasiswa kewirausahaan ini mempunyai judul : Dengan Berpuisi Aku Mencintai.

- LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan menjadi tempat sekelompok manusia tinggal dan melakukan segala aktivitas kehidupannya. Lingkungan sangat memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan yang baik akan membuat kegiatan yang dilakukan manusia berjalan dengan baik pula. Kesehatan juga terjaga jika lingkungan yang ditinggali nyaman dan bersih. Lingkungan yang asri dan terjaga dari kerusakan juga membantu menyeimbangkan kehidupan manusia.

Saat ini, di Indonesia semakin sering terjadi kerusakan lingkungan karena ulah manusia. Semakin banyak orang-orang tidak bertanggungjawab yang merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Masyarakat sudah lupa bahwa peran lingkungan sangat penting bagi berlangsungnya hidup manusia. Begitu pun sebaliknya, kegiatan manusia juga sangat memengaruhi lingkungan. Dengan melihat hal ini, maka tim kami mengusulkan sebuah kegiatan yang nantinya agar bisa membantu menumbuhkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan sejak masih anak-anak.

Selain masalah lingkungan, tim kami juga melihat peran bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Di berbagai daerah, terutama kota-kota besar, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini bertujuan agar komunikasi di antara masyarakat berjalan baik, mengingat masyarakat yang tinggal di kota-kota besar biasanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Hal lain yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah bahwa anak muda Indonesia saat ini sudah banyak yang lupa bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagian besar remaja lebih senang menggunakan bahasa baru yang sering disebut ‘bahasa alay’. Jarang sekali remaja yang dapat bermain kata menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak banyak pula yang memiliki kreativitas untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk puisi.

Ada beberapa faktor yang membuat kegiatan berpuisi dan mencintai lingkungan ini layak untuk dilangsungkan, yaitu:

- Kegiatan ini bisa digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat, khususnya anak-anak.

- Melatih anak-anak untuk berpikir kreatif dengan mencintai bahasa nasional negara tempat tinggalnya.

- Mengajak anak-anak untuk mencintai lingkungan sekitarnya.

- Menanamkan kepedulian anak-anak terhadap lingkungan dan bahasa negaranya.

- PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan antara lain.

- Bagaimana cara mengenalkan lingkungan terhadap anak-anak melalui berpuisi?

- Bagaimana cara menumbuhkan kecintaan anak terhadap bahasa dan lingkungan?

- TUJUAN PROGRAM

Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini antara lain:

- Mengenalkan anak-anak kepada lingkungan sekitar tempat tinggal melalui kegiatan yang menyenangkan.

- Menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan uraian di atas, maka target luaran yang ingin dicapai adalah,

- Keterampilan bagi mahasiswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

- Kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan.

- KEGUNAAN PROGRAM

Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut.

  - Dapat bersosialisasi dengan masyarakat di luar kampus.

  - Membantu menumbuhkan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap bahasa Indonesia.

  - Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan.

- GAMBARAN UMUM RENCANA KEGIATAN

Sesuai dengan judul kegiatan, maka tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di alam. Dengan lokasi kegiatan yang langsung menuju pokok permasalahan, tim kami mengharapkan supaya peserta mengerti dan paham maksud diadakannya program ini. Kegiatan yang pertama tentu saja pengenalan terhadap lingkungan. Hal ini supaya peserta mengenal bagian-bagian dari lingkungan, peranannya bagi kehidupan manusia, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan tetap seimbang.

Setelah para peserta mengenal dan memahami tentang lingkungan, kegiatan selanjutnya adalah menulis puisi. Sebelum dilaksanakan, tim kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga dijelaskan tentang seni keindahan berpuisi. Supaya peserta tidak merasa bosan dan memiliki semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Puisi yang dibuat adalah berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai lingkungan. Peserta boleh menulis puisi berdasarkan apa yang dilihat di lingkungan di depannya. Atau gambaran tentang lingkungan di tempat lain. Selain itu, puisi yang dibuat bisa sebagai media mengungkapkan harapan atau cita-cita para peserta.

Setelah progam pengenalan dan pelatihan, puisi-puisi terpilih akan dipublikasikan di blod anggota tim dan dikirim ke redaksi media massa, sehingga jika beruntung bisa dimuat dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

- METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Metode yang digunakan dalam program ini adalah sebagai berikut.

Pengenalan dan Pelatihan

Metode yang kami gunakan yaitu pengenalan secara langsung kepada peserta terkait lingkungan yang kami jadikan lokasi. Pengenalan meliputi bagian-bagian dari lingkungan, peranan bagi manusia, serta cara menjaga lingkungan tersebut. Setelah pengenalan, akan dilakukan pelatihan langsung penulisan puisi yang idenya diambil dari lingkungan alam lokasi kegiatan.

Publikasi

Setelah puisi para peserta selesai ditulis, dari tim kami akan memosting puisi-puisi tersebut ke blog anggota tim. Selain itu, puisi-puisi terbaik pilihan akan dikirimkan ke media massa, sehingga jika beruntung puisi tersebut dapat dimuat dan dilihat oleh masyarakat luas.

- JADWAL KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan, adapun rincian jadwal kegiatan adalah sebagai berikut :

| No | Jenis kegiatan | Waktu Kegiatan (Bulan) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Observasi dan penentuan Lokasi PKM-M |  |  |  |
| 2 | Pengajuan Proposal PKM-M |  |  |  |
| 3 | Persiapan alat dan Bahan |  |  |  |
| 4 | Memperkenalkan rencana kegiatan |  |  |  |
| 5 | Pendampingan selama program |  |  |  |
| 6 | Publikasi hasil pelatihan |  |  |  |
| 7 | Penulisan draf laporan Akhir |  |  |  |
| 8 | Pengiriman Laporan akhir ke Dikti |  |  |  |

- Analisis Keuangan/ Anggaran

Jenis Pengeluaran					Biaya (Rp)

Perlengkapan Penunjang

1. Sewa Kamera Digital				200.000,00

2. Dana Kebersihan					200.000,00

3. Dana Internet + Listrik				200.000,00

4. Sewa LCD dan Layar				1.000.000,00

5. Sewa Wireless					250.000,00

6.Sewa Ruang Pelatihan				1.000.000,00

Jumlah						2.850.000,00

Bahan habis pakai

1. ATK (Kertas HVS, Pulpen, Papan belajar)	800.000,00

2. Konsumsi program kegiatan			2.000.000,00

Jumlah						2.800.000,00

Perjalanan

1. Survey lokasi (3 kali)				300.000,00

2. Transportasi Pelatihan dan Pemantauan		600.000,00

3. Transportasi peserta				1.000.000,00

4. Transportasi pendamping				750.000,00

Jumlah						2.650.000,00

Lain-lain: administrasi, publikasi, laporan, lainnya

1. Administrasi					200.000,00

2. Biaya Komunikasi (pulsa)				200.000,00

3. Pembuatan Laporan (Draft)			200.000,00

4. Biaya Monev					200.000,00

5. Pengiriman laporan akhir				100.000,00

6. Biaya tak terduga					200.000,00

Jumlah						1.100.000,00

Jumlah Total						9.350.000,00

Lampiran

- Ketua Pelaksana Program

  - Nama Lengkap	: Istiqomah

  - NIM / Tahun Angkatan	: 2101414080

  - Tempat & Tanggal Lahir	: Klaten, 17 Maret 1996

  - Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang

  - Fakultas / Jurusan / Prodi	: FBS / Bahasa dan Sastra Indonesia /   Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

  - Alamat Rumah 	: Banaran RT.01/RW.07 Banyuripan, Bayat, Klaten

  - No Telp/ HP	: 	085725455602

  - Email	: istiqomah.isti3@gmail.com

Semarang, Agustus 2015			Anggota Pelaksana I,

Istiqomah

NIM 2101414080

- Anggota Pelaksana I

- Nama				: Lina Dini Rosadi

- Tempat tanggal & lahir	: Banjarnegara, 17 April 1995

- NIM				: 2101413067

- Fakultas/Program studi	: FBS/Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

- Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah			: Binorong Rt 3/5, Bawang, Banjarnegara

- HP/ email			: 085747330126/ linarosadi.95@gmail.com

Karya ilmiah yang pernah dibuat:

      - Freez: Ice cream salak (Inovasi olahan salak dengan gizi tinggi)

Semarang, 9 Juni 2015

Anggota I

Lina Dini Rosadi

2101413067

- Anggota Pelaksana II

  - Nama Lengkap	: Arum Marfuah

  - NIM	: 3201413117

  - Tempat & Tanggal Lahir	: Gunungkidul, 31 Oktober 1993

  - Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang

  - Fakultas / Prodi	: FIS/Pendidikan Geografi

  - Alamat Rumah 	: Banteng Wareng RT 04 RW 01,

Tancep, Ngawen, Gunungkidul

  - No Telp/ HP	: 	085727219171

  - Email	: arummarfuah@gmail.com

Karya ilmiah yang pernah dibuat

      - Ice cream Soya

Semarang, Agustus 2015			Anggota II

Arum Marfuah

NIM 3201413117