PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

USAHA LADU BAKAR ANEKA RASA SEBAGAI OLEH-OLEH KHAS WISATA GOA KREO (WGK)

BIDANG KEGIATAN:

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh:

Indri Kurniawati		(NIM 1201413060 Angkatan 2013)

Putri Rizky Rahmayanti	(NIM 1201413051 Angkatan 2013)

Wulan Sari Purwaningtias	(NIM 4201415089 Angkatan 2015)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-KEWIRAUSAHAAN

- Judul Kegiatan			:Usaha Ladu Bakar Sebagai Oleh-Oleh Khas Wisata Goa Kreo (WGK)

- Bidang Kegiatan 			: PKM-K

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap		: Indri Kurniawati

- NIM 				: 1201413060

- Jurusan 			: Pendidikan Non Formal

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah/HP 	:Dukuh Karang Desa Asemrudung Rt:14 Rw:01 Kec. Geyer Kab. Grobogan 58172 Jawa Tengah /085329874657

- Alamat email                         : indri.kurniawati25@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 3 orang

- Dosen Pembimbing

- Nama Lengkap dan Gelar	:Dr. Tri Suminar, M.Pd

- NIDN 				: 0026056704

- Alamat Rumah dan No HP	:Dewi Sartika Timur V Rt. 02,  Rw. 05 Kradenan lama Semarang, Kode Pos :50221/085640505095

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				: Rp.12.500.000

- Sumber lain : -

- Jangka Waktu Pelaksanaan 	: 4bulan

Semarang 05 Oktober 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan						Ketua Pelaksana Kegiatan

(Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M. Si.)		(Indri  Kurniawati) NIP.196807042005011001				NIM 1201413060

Pembantu Rektor Kemahasiswaan	 	 	Dosen Pembimbing

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M. Si. )			 (Dr. Tri Suminar, M.Pd)

NIP.196012171986011001			 	 NIP.196705261995122001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

LEMBAR PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB I Pendahuluan	1

- Latar belakang								1

- Luaran yang diharapkan						2

- Manfaat Kegiatan							2

BAB 2.Gambaran Umum Rencana Usaha	3

A.Gambaran umum lingkungan sekitar	3

B. Potensi sumber daya	3

C. Peluang pasar	4

D. Analisis ekonomi usaha	4

BAB3 Metode pelaksanaan	6

1. Tahap persiapan	6

2. Tahap produksi	7

3. Tahap pemasaran	8

BAB 4. Biaya dan jadwal kegiatan	9

A.Anggaran biaya	9

B.Jadwal kegiatan	10

LAMPIRAN

RINGKASAN

Pada usaha pembuatan ladu bakar ini bertujuan untuk mengolah singkong yang berharga murah menjadi makanan sehingga meningkatkan nilai jual dari singkong, tujuan lain dari usaha ini adalah mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Target pad usaha ini adalah membuat oleh-oleh yang khas dari obyek wisata goa kreo, sehingga diharapkan akan dapat menambah daya tarik dari obyek wisata goa kreo. untuk menjadikan masakan ladu bakar sebagai oleh-oleh khas goa kreo akan di gencar lakukan promosi baik pada media cetak, poster maupun media elektronik.

Prosses awal dalam usaha ini adalah menyiapkan tempat produksi, dumilai dengan membeli peralatan prosduksi seperti mesin giling, kotak cetakan, dan pawon. Persiapan tempat produksi membutuhkan waktu seminggu. Berikutnya adalah mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi.proses produksi akan dilaksanakan pada minggu ketiga.proses produksi awal akan membutuhkan waktu 2 minggu, pada minggu ke-empat produk baru bisa didistribusikan ke pelanggan.

Harga jual ladu bakar di toko adalah Rp.10.000, dari produsen harga jualnya ditetapkan Rp.8.000, sehingga pedagang toko dapat memperoleh keuntungan Rp.2000/keranjang. Untuk produsen akan mengambil keuntungan sebesar Rp.2000.

Untuk memasarkan produk ladu bakar agar cepat dikenal oleh masyarakat akan di promosikan lewat media internet dan media cetak. Hal ini sekaligus untuk mempromosikan wisata goa kreo. dengan promosi yang gencar dilakukan dan strategi pemasaran yang tepat maka target yang sudah di tetapkan akan dapat tercapai.

Dengan berkembangnya usaha ini diharapkan akan mampu menambah daya tarik goa kreo, dan meningkatkan kesejahteraan petani singkong disekitar wisata goa kreo. selain itu, diharapkan akan dapat membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Goa kreo merupakan tempat wisata terdapat di jawa tengah, letaknya berada di antara waduk jatiluhur. Dahulunya goa kreo merupakan tempat bersemedinya kanjeng sunan kalijogo, berdasarkan sejarah, konon kala itu kanjeng sunan kalijogo sedang mencari kayu jati untuk pembuatan masjid agung demak. Akan tetapi ketika hendak akan membewa kayu jati ke demak, kayu jati tersebut tersangkut. Dan akhirnya kanjeng sunan kalijaga bersemedi di sebuah goa, selesai bersemedi di goa tersebut datinglah rombongan kera yang dating menghampiri, kemudian kera-kera tersebut membantu kanjeng sunan mengangkat kayu tersebut. Akhirnya kayu tersebut dapat terangkat. Sebelum kanjeng sunan kalijaga melanjutkan perjalanan, kanjeng sunan berpesan pada kera-kera agar mangkreo ni atau menjaga goa tersebut, dari situlah go tersebut di sebut goa kreo.

Saat ini wisata goa kreo semakin ramai dikunjungi wisatawan baik yang dari sekitar semarang maupun dari luar kota semarang. Apalagi sekarang ini area disekitar goa kreo semakin cantik semenjak dibukanya waduk jatibarang. Akan tetapi perkembangan wisata yang pesat di obyek wisata goa kreo tidak diikuti dengan perkembangan di sector souvenir dan oleh-oleh. Hal ini terlihat dengan belum adanya penjual oleh-oleh yang khas dari obyek wisata goa kreo.

Disekitar wilayah goa kreo terdapat banyak area persawahan yang dikelola oleh masyarakat didesa sadeng. Sebagian besar sawah ditanami warga dengan singkong, hal ini dikarenakan tanah disana tandus dan tidak banyak air,sehingga banyak warga yang lebih memikih menananm singkong. Akan tetapi tanaman singkong belum bisa memberikan hasil yang besar untuk para petani, hal ini dikarenakan harga singkong yang sangat murah. Harga singkong perkarungnya hanya Rp. 25.000,- 30.000 saja, Tentu saja hasilnya tidak cukup jika untuk memenuhi kebutuhan seha-hari. Para petani banyak yang bekerja menjadi kuli bangunan dan pekerjaan lainnya, sehingga bertani hanya untuk sampingan karena hasilnya yang hanya sedikit.

Ladu merupakan makanan yang terbuat dari singkong. Cara memasaknya dengan cara di haluskan, kemudian dimasak, setelah itu di cetak tipis dan dijemur, kemudian setelah kering baru di bakar. Dari beberapa faktor masalah diatas maka pada proposal Program Kreativitas Mahasiswa ini kami ingin mengajukan usaha yang mengolah singkong menjadi ladu dan di jadikan oleh-oleh khas dari goa kreo . di harapkan dengan adanya bidang usaha ini singkong milik petani dapat termanfaatkan dengan baik dan meningkatkan nilai jual singkong milik petani, selain itu dengan adanya usaha ini diharapkan obyek wisata goa kreo mempunyai oleh-oleh khas sehingga mampu menambah daya tarik wisata goa kreo yang tentu akan berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan goa kreo.

- Luaran Yang Diharapkan

  - Menjadi bidang usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

  - Menjadi bidang usaha yang dapat mendukung pekembangan obyek wisata goa kreo.

  - Menjadi usaha yang dapat mengangkat nilai jual singkong petani.

- Manfaat Kegiatan

  - membuka lapangan pekerjaan baru.

  - Meningkatkan nilai jual harga singkong.

  - Tersedianya oleh-oleh khas goa kreo

BAB 2

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Kondisi Umum Lingkungan Kegiatan Usaha.

Tempat wisata goa kreo memiliki daya tarik yang memikat para wisatawan, hal ini terlihat dari animo masyarakat yang dating ke wisata goa kreo semakin meningkat, apalagi saat ini di tempat wisata goa kreo terdapat wahana tambahan yaitu sewa prahu, yang tentunya semakin mempercantik tempat wisata goa kreo.

Kondisi wisata goa kreo yang semakin ramai tidak diikuti dengan perkembangan disektor lain, salah satunya adalah souvenir dan oleh-oleh. Saat ini di wisata goa kreo belum tersedia toko  yang menyediakan oleh-oleh khas goa kreo.

Disekitar obyek wisata goa kreo terdapat area pertanian yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Kebanyakan sawah mereka di tanami dengan singkong. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengairan yang menyebabkan tanah gersang dan sulit di tanami tanaman lain. Rata-rata petani menjual singkong dengan harga Rp. 25.000, - Rp 35.000,/ karungnya, harga ini tergolong sangat rendah akan tetapi petani tidak memiliki pilihan lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak petani memilih mencari pekerjaan dikota menjadi seorang kuli bangunan.

Usaha pengolahan singkong menjadi ladu diharapkan mampu meningkatkan nilai jual dari singkong sehingga dapat meningkatkan penghasilan petani. Selain itu dengan adanya usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan obyek wisata goa kreo akan memiliki oleh-oleh khas  yang akan dapat menambah daya tarik obyek wisata goa kreo.

- Potensi Sumberdaya

dalam usaha ini membutuhkan singkong sebagai bahan utamanya, di sekitar obyek wisata goa kreo terdapat banyak petani yang menanam singkong. Sehingga untuk melaksanakan usaha ini sangat mudah untuk mendapatkan bahan utama, jika pasokan bahan baku lancer tentu akan sangat mendukung kelancaran usaha ladu.

- Peluang Pasar

peluang untuk produk ladu sebagai oleh-oleh khas obyek wisata goa kreo sangat terbuka lebar. Hal ini di karenakan belum adanya produk oleh-oleh yang khas dari obyek wisat goa kreo.

- Analisis Ekonomi Usaha

Target dan rencana penjualan satu tahun bisa menjual 21.600 keranjang . Dengan target satu bulan 1.800 keranjang dari berbagai jenis rasa ladu yang diproduksi. Angka tersebut di peroleh karena berdasarkan data dari dinas pariwisata kota semarang rata-rata jumlah pengunjung di obyekwisata goa kreo adalah 100 orang dan pada akhir pekan rata-rata 500 orang. Dari rata-rata pengunjung per hari yang sekitar 100 orang, makapada perencanaan usaha kali ini akan menargetkan penjualan sebesar 50 keranjang ladu akan terjual. Sedangkan untuk akhir pekan yang rata-rata pengunjungnya 500 orang akan di targetkan mampu menjual 300 keranjang, jadi total target penjualan dalam 1 minggu adalah 600 keranjang ladu.

| Harga produksi produk (HPP) |  | Rp. 6.000/ keranjang |
| --- | --- | --- |
| Harga jual produk (HPJ) |  | Rp. 8.000/ keranjang |
| Keuntungan = (HPP – HPJ) |  | Rp. 2.000/ keranjang |
| Target penjualan per minggu |  | 600 keranjang |
| Target omset per minggu |  | 600 x Rp.8.000 = 4.800.000 |
| Total modal produksi |  | 600 x Rp.6.000 = 3.600.000 |
| Target keuntunagn per minggu |  | 600 x Rp.2.000 = 1.200.000 |
| Target penjualan perbulan |  | 2.400 keranjang |
| Target omset perbulan |  | 2.400 x Rp.8.000 = 19.200.000 |
| Total modal produksi |  | 2.400 x Rp.6.000 = 14.400.000 |
| Target keuntungan bersih perbulan | 2.400 x RP.2.000 = 4.800.000 |  |
| Target penjualan pertahun |  | 28.800 keranjang |
| Target omset pertahun |  | 28.800 x Rp.8.000 = 230.400.000 |
| Total modal |  | 28.800 x Rp.6.000 = 172.800.000 |
| Target keuntungan bersih pertahun | 28.800 x RP.2.000 = 57.600.000 |  |

Jadi total laba bersih yang akan diperoleh pada usaha ladu ini adalah Rp. 57.600.000,-. Jumlah ini akan dapat meningkat jika omset penjualan naik dan keuntungan yang diperoleh juga akan lebih besar.

Dengan total laba bersih yang mencapai Rp. 57.600.000,- maka akan dapat menjamin keberlanjutan usaha ini kedepannya. Jumlah keuntungan yang besar akan digunakan untuk menambah modal usaha sehingga kedepan diharapkan usaha ini akan dapat terus maju dan memberikan manfaat untuk banyak orang.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

- Metode pelaksanaan

    - Tahap persiapan

Persiapan pertama hal yang akan di lakukan adalah menyiapkan tempat produksi dan menyiapkan alat. Alat produksi yang perlu disiapkan adalah  alat penggilingan dan alat untuk cetakan ladu.

Berikut adalah peralatan yang diperlukan untuk produksi ladu.

| No | Fasilitas / Sarana Produksi |
| --- | --- |
| 1. | Mesin penggilingan |
| 2. | Ember |
| 3. | Pisau |
| 4. | Kotak cetakan |
| 5. | Dandang |
| 6. | Pawon |
| 7. | Kayu bakar |
| 8. | Bambu anyam |
| 9. | Arang |

Persiapan kedua,tahap selanjutnya adalah mempersiapkan bahan-bahan untuk produksi. Untuk pembelian bahan utama akan membeli langsung dari petani. Sedangkan untuk bahan yang lain akan dibeli di pasar. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi ladu.

| No | Bahan Baku | Ketersediaan barang |
| --- | --- | --- |
| 1. | Singkong | Petani |
| 2. | Wijen | Pasar |
| 3. | Gula | Pasar |
| 4. | Rempah-rempah | Pasar |
| 5. | Bawang | Pasar |
| 6. | Cabai | Pasar |

    - Tahap Produksi

Dalam tahapan ini akan diuraikan cara mengolah singkong menjadi ladu.

- Singkong di kupas terlebih dahulu kemudian dicuci bersih.

- singkong yang sudah dicuci bersih langsung digiling halus.

- Panaskan air didalan dandang hinga mendidih.

- Jika air sudah mendidih masukkan rempah-rempah yang sudah disiapkan.

- Pindahkan air yang sudah dicampur rempah, dengan disaring.

- Masak kembali air yang sudah disaring.

- Setelah mendidih singkong yang sudah digiling.

- Selama proses perebusan, aduk-aduk agar tidak gosong.

- Apabila sudah masak siapkan tempat cetakan.

- Tuangkan adonan ke cetakan,dan ratakan tipis menggunakan alat yang sudah disiapkan.

- Dinginkan adonan yang sudah diratakan, kemudian jemur di terik matahari.

- Jika sudah mengerih pisahkan ladu dari tempatkan cetakan,

- Ladu siap untuk dibakar.

- Siapkan bara api dari arang.

- Panggang ladu diatas bara api, jika warna sudah berubahkecoklatan maka ladusudah matang.

- Ladu yang sudah matang siap untuk dibungkus menggunakan bamboo anyam yang sudah disiapkan.

    - Tahap pemasaran

Dalam memasarkan produk ladu, akan menggandeng para penjual makanan yang sudah ada disekitar wilayah goa kreo. ladu akan di titipkan lalu pembayarannya 3 hari sesudah hari pengiriman.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format Tabel 3.1.

| No | Jenis pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan . | 3.130.000 |
| 2 | Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan . | 2.480.000 |
| 3 | Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa . | 64.000 |
| 4 | Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan | 375.000 |
| Jumlah |  | 5.240.000 |

Berikut adalah rincian belanja investasi yang diperlukan:

| No | Jenis Investasi | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Singkong 300 Kg @ 2.000 | 600.000,- |
| 2. | Gula 30Kg @13.000 | 390.000.- |
| 3. | Rempah-rempah | 150.000,- |
| 4. | Wijen 30 Kg @ Rp.18.000 | 540.000,- |
| 5. | Bawang 10 Kg @ Rp 20.000. | 200.000,- |
| 6. | Cabai 20 Kg @ 30.000 | 600.000,- |
| 5. | Mesin penggilingan | 1.500.000.- |
| 6. | Ember | 120.000.- |
| 7. | Pisau | 30.000.- |
| 8. | Kotak cetakan | 150.000.- |
| 9. | Dandang | 200.000.- |
| 10. | Pawon | 200.000.- |
| 11. | Kayu bakar | 200.000.- |
| 12. | Bambu anyam | 400.000,- |
| 13. | Arang | `300,000,- |
|  | Jumlah | 6.049.000 |

- Jadwal kegiatan.

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pembelian peralatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pembelian bahan baku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Produksi tahap 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Produksi tahap 2 dan pengemasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penjualan pada toko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan website |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Promosi melalui Facebook |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pembuatan Spanduk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Promosi melalui brosur/Koran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pemasaran langsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 3.3 Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi pemakain | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesin penggilingan | Menghaluskan singkong | 1 | 1.500.000 | 1.500.000.- |
| Ember | Menampung gilingan singkong | 4 | 30.000 | 120.000.- |
| Pisau | Mengupas singkong | 3 | 10.000 | 30.000.- |
| Kotak cetakan | Mencetak singkong yang sudah di masak | 2 | 75.000 | 150.000.- |
| Dandang | Wadah Memasak singkong | 2 | 100.000 | 200.000.- |
| Pawon | Tempat Memasak singkong | 1 | 200.000 | 200.000.- |
| Kayu bakar | Bahan bakar memasak singkong | 10 | 20.000 | 200.000.- |
| Bambu anyam | Tempat mengemas ladu | 400.000 | 1.000 | 400.000,- |
| Arang | Membakar ladu | 2 karung | 150.000 | `300,000,- |
| Plastik | Membungkus ladu | 2 | 15.000 | 30.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 3.130.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi pemakain | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Singkong | Bahan utama pembuatan ladu | 300 Kg | 2.000 | 600.000,- |
| Gula 30Kg @13.000 | Pemanis ladu | 20 Kg | 13.000 | 390.000.- |
| Rempah-rempah | Bumbu penyedap ladu | 1 paket Komplit | 150.000 | 150.000,- |
| Wijen 30 Kg @ Rp.18.000 | Bahan campuran ladu | 30 Kg | 18.000 | 540.000,- |
| Bawang `10 Kg @ Rp 20.000. | Penyedap ladu | 10Kg | 20.000 | 200.000,- |
| Cabai 20 Kg @ 30.000 | Bumbu penyedap ladu | 20Kg | 30.000 | 600.000,- |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.480.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi pemakain | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perjalanan dari sawah petani ke tempat produksi | Membeli singkong | 2 liter | 8.000 | 16.000 |
| Perjalanan dari tempat produksi ke toko teknik | Membeli mesin | 2liter | 8.000 | 16.000 |
| Perjalanan dari tempat produksi ke tempat pasar | Membeli bahan pembuatan ladu | 2 liter | 8.000 | 16.000 |
| Perjalanan tempat produksi ke WGK | mendistribusikan ladu | 2 liter | 8.000 | 16.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 64.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi pemakain | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poster | Promosi ladu | 4 | 75.000 | 300.000 |
| Internet | Promosi media online | 4Gb | 75.000 | 75.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 375.000 |
| Total Keseluruhan |  |  |  | 6.049.000 |

Lampiran 3.4 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indri Kurniawati /1201413060 | Pendidikan Non Formal | Pendidikan |  | Pengatur proses produksi |
| 2 | Putri Rizky Rahmayanti /1201413051 | Pendidikan Non Formal | Pendidikan |  | Pengatur proses produksi |
| 3 | Wulan Sari Purwaningtias /4201415089 | Pendidikan Fisika | Pendidikan |  | Pengatur keuangan |
| 4 | Indri Kurniawati /1201413060 | Pendidikan Non Formal | Pendidikan |  | Pengatur penjualan dan promosi |

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran 3.5 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 			: Indri Kurniawati

NIM 			: 1201413060

Program Studi 	: Pendidikan Non Formal

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K saya dengan judul:

“Usaha Ladu Bakar Sebagai Oleh-Oleh Khas Wisata Goa Kreo (WGK)”

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Oktober  2015

Mengetahui, 					Yang menyatakan,

Pembantu Rektor Kemahasiswaan

Meterai Rp6.000

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M. Si. )		(Indri Kurniawati)

NIP.196012171986011001			NIM. 1201413060