USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Usaha Kerajinan Tangan BANKSAJIN

BIDANG KEGIATAN :

PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K)

Diusulkan oleh :

| 1. | Ika Widhiasih | ( 1401412046/2012 ) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Desi Wulandari | ( 1401412007/2012 ) |
| 3. | Laeli Nur Islami | ( 1401412083/2012 ) |
| 4. | Tissa Delaniken S | (1401412084/20012) |
| 5. | Lestari | ( 7211415060/2015 ) |

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMARANG

2015

i

HALAMAN PENGESAHAN USUL PKM-K

1. Judul Kegiatan                                              : “Usaha Kerajinan Tangan BANKSAJIN”

1. Bidang kegiatan                                          : (  ) PKM- P                         ( √) PKM- K ( ) PKM- T                         (   ) PKM-M

2. Bidang Ilmu                                                : (  ) Kesehatan                     (   ) Pendidikan

(  ) MIPA                            (   ) Prtanian

(√ ) Sosial Ekonomi            (  ) Teknologi dan

rekayasa

4. Ketua pelaksana kegiatan

Nama Lengkap                                          : Ika Widhiasih

a. NIM                                                      : 1401412046

b. Jurusan                                                  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

c. Universitas/Institut/Politeknik              : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

d. Alamat Rumah dan No. Telp./HP        : Ds.Jatirunggo RT 07/RW 05, Kec.Pringapus,

Kab.Semarang

e. Alamat Email                                        : ikawidyasih@yahoo.co.id

3. Anggota pelaksana Kegiatan/Penulis        : Empat orang

4. Dosen pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar                     : Isa Ansori, M.Pd

b. NIDN                                                    : 0020086008

c. Alamat Rumah dan No. Tel./HP           : Jln.Raya Mijen No. 60 RT 01 RW 02

Kendal/081326748880

5. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti                                                      : Rp  2.720.000,00 b. Sumber Lain                                         : -

6. Jangka Waktu Pelaksanaan                       : 5  Bulan

Menyetujui

Semarang, 5 Oktober 2015

Ketua Jurusan PGSD                                                              Ketua Pelaksana Kegiatan

Hartati,  S.Pd., M.Pd.                                                             Ika Widhiasih

NIP.195510051980122001                                                    NIM.1401412046

Dosen Pendamping

Isa Ansori, M.pd

NIP. 198312172009122003

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL   .....................................................................................          i HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................          ii DAFTAR ISI  ..................................................................................................          iii RINGKASAN .................................................................................................          iv A. LATARBELAKANG MASALAH..............................................................         1

B. PERUMUSAN MASALAH........................................................................         1

C. TUJUAN  ....................................................................................................         2

D. LUARAN YANG DIHARAPKAN.............................................................         2

E . KEGUNAAN  ............................................................................................         2

F.GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA .............................................          3

G. METODE PELAKSANAAN……..............................................................         4

I. ANGGARAN BIAYA .............................................................................. ...         6

H. JADWAL KEGIATAN  ..............................................................................         7

J. LAMPIRAN................................................................................................           8

1) BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA

| KELOMPOK................................................................................... | 8 |
| --- | --- |
| 2) BIODATA DOSEN PENDAMPING................................................................................... | 9 |

iii

RANGKUMAN

BANKSAJIN(Bahan Bekas Sisa Jien) merupakan inovasi promosi kerajinan tangan yang dapat mempercantik perabotan rumah tangga serta dapat dijadikan sebagai aksesoris. BANKSAJIN terbuat dari kain bekas (bahan jeans), mengingat banyaknya produk berbahan jeans yang sudah tidak dipakai. Melalui kerajinan tangan ini dapat mengurangi limbah bahan jeans yang selama ini tidak dirmanfaatkan. BANKSAJIN merupakan pilihan tepat  sebab kerajinan ini diminati oleh anak-anak, remaja hingga orang tua. Rumusan masalah dalam Program kreativitas Mahasiswa ( PKM ) ini adalah menciptakan peluang bisnis yang inovatif khususnya  mahasiswa  untuk  menggali  ketrampilan,  semangat,  dan  jiwa  kewirausahaan. Luaran  yang  diharapkan dari Program Kreativitas Mahasiswa (  PKM )  ini adalah suatu terobosan baru dalam bidang kerajinan tangan serta digemari masyarakat luas. Gambaran umum  rencana   usaha   dalam  Program  Kreativitas   Mahasiswa   (   PKM   )   ini  adalah BANKSAJIN diharapkan dapat menjadi kerajinan tangan yang bagus dan digemari banyak orang. Doyan ini menginovasikan ide kreatif dengan menggunakan kain jeans dan dipadukan dengan kain flanel dan kain perca.  Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa ( PKM ) ini antara lain pembelian alat dan bahan produksi, pemasaran produk, tahap pelaksanaan ( persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ), dan penyusunan laporan

keuangan.

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada  saat  ini  dunia  fashion  terutama  yang  berbahan  jeans  menjadi perhatian utama bagi semua kalangan masyarakat. Akan tetapi, ketika koleksi pakaian mereka sudah tidak dapat dipakai lagi, mereka hanya menumpuknya di dalam lemari dan gudang atau membuangnya. Kesempatan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memanfaatkan keberadaan pakaian yang sudah tidak dapat dipakai lagi untuk dijadikan sebuah produk yang bisa dimanfaatkan untuk keseharian dan dapat digunakan kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun. Pemanfaatan barang bekas dari bahan jeans ini dinamakan dengan BANKSAJIN (Bahan Bekas Sisa Jeans).

BANKSAJIN terbuat dari kain jeans yang sangat bermanfaat untuk mempercantik barang-barang atau perabotan rumah tangga serta dapat dijadikan sebagai aksesoris karena dengan diaplikasikannya BANKSAJIN dapat  terlihat  lebih  menarik.  Untuk  itu  BANKSAJIN  disarankan  sebagai pemercantik perabotan rumah tangga dan aksesoris. BANKSAJIN terbuat dari kain jeans berkualitas dikombinasikan dengan kain perca, Flanel, Mote-mote. Bahan-bahan tersebut akan terlihat sangat cantik bila dipadukan.

Kain jeans sangat diminati di Indonesia terbukti banyak produk yang dipakai di Indonesia seperti Rok, celana, Baju, Jaket,dll. Sehingga ketika produk tersebut sudah tidak terpakai akan terbuang sia-sia. Padahal jika dimanfaatkan akan menambah daya guna serta produk yang dihasilkan dari kain tersebut bisa bertahan lama.

Oleh  karena  itu  penulis  memanfaatkan  kain  jeans  yang  sudah  tidak terpakai   sebagai   pemercantik   perabotan   rumah   tangga   dan   aksesoris penunjang penampilan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1.   Bagaimanakah cara menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap kain jeans yang sudah tidak terpakai untuk digunakan sebagai barang-barang inovasi?

2.   Bagaimanakah cara mengubah barang bekas menjadi barang yang bernilai

guna tinggi?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari usaha ini adalah:

1.   Memanfaatkan kain Jeans yang sudah tidak terpakai

2.   Mempersiapkan mahasiswa untuk belajar berwirausaha melalui bisnis kerajian tangan dari kain perca

3.   Menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan bahan yang

sudah tidak terpakai lagi

1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang ingin kami capai dalam usaha kerajinan BANKSAJIN  ini adalah adanya suatu terobosan baru dalam bidang kerajian tangan yang sederhana  dan di gemari masyarakat luas, yang tidak kalah dengan kerajian- kerajinan tangan lainnya. Produk kerajian BANKSAJIN akan di pasarkan di sekolah-sekolah/kampus. Selain itu juga di berbagai tempat-tempat penjualan asesoris di pasar.

1.5 KEGUNAAN

Membantu para mahasiswa dan masyarakat umum dalam memperoleh kerajian tangan yang bagus dengan harga terjangkau karena BANKSAJIN ini dibuat  menarik  agar  masyarakat  umum  menyukai  kerajinan  tangan  yang terbuat dari bahan kain jeans

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1  Ide Awal Usaha

Melihat banyaknya kain berbahan jeans yang sudah tidak terpakai dapat dijadikan  sebagai peluang  usaha khususnya di  bidang  kewirausahaan dan kerajinan.  Sebagian  besar  peminat  kerajinan  yang  terbuat  dari kain  jeans dapat mendorong penulis untuk memanfaatkan kain jeans bekas yang dimodifikasi menjadi kerajinan tangan yang lebih bermanfaat.

2.2  Target Penjualan

Diperkirakan minimal produksi pengrajin BANKGSAJIN sekitar 20 biji dalam sehari. Pembeli tidak harus datang langsung ke tempat penjualan tetapi pembeli bisa memesan lewat media sosial.

2.3  Deskripsi Usaha

Melihat hasil analisis pesaing serta potensi permintaan pasar yang cukup besar, penulis masih memiliki peluang yang cukup besar dengan pelayanan tanpa meminimum order serta tempat yang strategis bisa menjadi peluang untuk bersaing dengan pengrajin yang lainnya. Media promosi yang akan digunakan melalui sosial media, dan teknik  word of mouth (mulut ke mulut).

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode pembuatan BANKSAJIN melalui beberapa proses, diantaranya adalah:

1.   Penyediaan bahan-bahan

Penyediaan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan BANKSAJIN  berasal dari sisa-sisa kain  di  beberapa penjahit  dan dari rekan-rekan sukarela yang bersedia menyumbangkan kain jeansnya yang sudah tidak dipakai.

2.   Pemprosesan barang

a.   Pembuatan pola dan model

Pola atau model yang akan digunakan digambar terlebih dahulu di kertas kemudian dipotong sesuai dengan model yang akan dibuat. Selanjutnya kertas yang sudah dipotong ditempelkan diatas kain jeans, kemudian  kain   jeans   dipotong   sesuai  dengan  pola   yang   sudah dibentuk.

b.   Proses penjahitan

Kain jeans yang sudah terpotong kemudian dijahit menggunaka tangan (manual)

c.   Pemberian aksesoris

Terdapat   banyak   jenis   aksesoris   yang   digunakan   untuk menghias BANKSAJIN antara lain borci manik-manik, mata ayam, mata kucing, kain perca serta kain flannel.

d.   Teknik pemasaran

Teknik pemasaran BANKSAJIN dipasarkan di sekolah kampus dan melalui media sosial. Metode yang dipakai dalam mempromosikan BANKGSAJIN adalah informasi dari mulut ke mulut dan sosial media.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Lokasi penjualan BANKSAJIN “Bahan Bekas Sisa Jeans” berada di area Kampus PGSD FIP UNNES UPP Semarang. Selain itu, kami akan setorkan  kerajinan  BANKSAJIN  di toko-toko  asesoris  sekitar  Kampus PGSD FIP UNNES UPP Semarang.

4. Manajemen Usaha

KETUA PELAKSANA

Ika Widhiasih

PENCARI SUPLIER

Tissa Delaniken Sujak

Laeli Nur Islami

ADMINISTRASI Lestari

MARKETING Desi Wulandari

5. Tahapan pelaksanaan

Tahap- tahap pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a.   Persiapan :

i.   Persiapan administrasi & komunikasi ii.   Observasi tempat usaha

iii.   Penyediaan/ Pembelian alat dan bahan b.   Pelaksanaan :

i.   Masa promosi

ii.   Kegiatan operasional/ penjualan produk c.   Evaluasi :

i.   Evaluasi produk hasil ii.   Evaluasi pelayanan

iii.   Evaluasi keuangan

6. Penyusunan laporan keuangan

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Adapun rancangan biaya yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1.   Pembelian Alat dan Bahan Dasar

| Nama Barang | Satuan | arga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kertas asturo | 20 lembar | Rp 3000 | Rp 60.000 |
| Benang | 10 biji | Rp 2000 | Rp 20.000 |
| Jarum jahit | 3 pack | Rp 5000 | Rp 15.000 |
| Manik-manik | 4 pack | Rp 20000 | Rp 80.000 |
| Kain jeans | 2 yar | Rp 90000 | Rp 180.000 |
| Kain flanel | 10 buah | Rp 20000 | Rp 200.000 |
| Kain perca | 2 kg | Rp 10000 | Rp 20.000 |
| Gunting | 4 buah | Rp 15000 | Rp 60.000 |
| Penggaris | 4 buah | Rp 2000 | Rp 8.000 |
| Pensil | 4buah | Rp 3000 | Rp 12.000 |
| Plastik |  |  |  |
| Jumlah |  |  | Rp 655.000,00 |

2.   Biaya Sewa

| No. | Nama Barang Sewa | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tempat | Rp 550.000 |
| Jumlah |  | Rp 550.000 |

3.   Penyusunan Laporan

| No. | Nama Barang | Satuan | Harga | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kertas HVS | 2 rim | Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| 2. | Kertas HVS | 2 rim | Rp. 20.000 | Rp.40.000 |
| 3. | Tinta printer | 2 buah | Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| 4. | Flashdisk | 1 buah | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 5. | Penggandaan |  |  | Rp 100.000 |
| 6. | Pengarsipan |  |  | Rp.75.000 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 365.000,00 |

4.   Biaya Lain-Lain

| No. | Jenis Biaya | Jumlah |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportasi | Rp 1.000.000 |  |
| 2. | Dokumentasi | Rp.Rp 100.000 |  |
| 3. | Biaya pengemasan | Rp 600.000 |  |
| 4. | Biaya promosi | Rp 100.000 |  |
| 5. | Biaya tak terduga | Rp 250.000 |  |
| Jumlah |  |  | Rp 1.150.000,00 |

Total Biaya                                                                Rp 2.720.000,00

4.2 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang kami rencanakan adalah sebagai berikut :

| No . | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Pematangan Konsep Kegiatan Persiapan Program Pelaksanaan Program Pemasaran Evaluasi Penyusunan Laporan Penyerahan Laporan Akhir | XXX X | X XXX | X XXX | XX | XX XX |

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A.   Biodata Ketua dan Anggota Kelompok

1.   Ketua Pelaksana Program

Nama Lengkap                      : Ika Widhiasih

NIM                                       : 1401412046

TTL                                       : Kab.Semarang, 7 Juni 1994

Jurusan/Fakultas/Semester    : PGSD/FIP/7

Alamat rumah                       :Dsn.Pungkruk, RT 07/RW 05, Ds.Jatirunggo, Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang

Jenis Kelamin                        : Perempuan

Email/telp.                             : ikawidyasih@yahoo.co.id/085741367679

2.   Anggota Pelaksana Program 1

Nama Lengkap                      : Desi Wulandari

NIM                                       : 1401412007

TTL                                       : 31 Desember 1993

Jurusan/Fakultas/Semester    : PGSD/FIP/7

Alamat rumah                         : Plaosan 3 RT 02 RW I Baledono, Purworejo, Jawa Tengah 54118

Jenis Kelamin                        : Perempuan

Email/telp.                             : desideswul@gmail.co.id/08978763630

3.   Anggota Pelaksana Program 2

Nama Lengkap                      : Tissa Delaniken Sujak

NIM                                       : 1401412084

TTL                                       : Kendal, 8 September 1994

Jurusan/Fakultas/Semester    : PGSD/FIP/7

Alamat rumah                         : Karangsari RT 03/RW 02, Kendal Jawa Tengah

Jenis Kelamin                        : Perempuan

Email/telp.                             : tdsujak@gmail.com/089668879612

4.   Anggota Pelaksana Program 3

Nama Lengkap                      : Laeli Nur Islami

NIM                                       : 1401412083

TTL                                       : Jepara, 10 Juli 1994

Jurusan/Fakultas/Semester    : PGSD/FIP/7

Alamat rumah                         : Cepiring RT 10/RW 1 Kendal, Jawa Tengah

Jenis Kelamin                        : Perempuan

Email/telp.                             : laelinuris.14@gmail/089667771631

5.   Anggota Pelaksana Program 4

Nama Lengkap                      : Lestari

NIM                                       : 7211415060

TTL                                       :Pati, 26 Oktober 1996

Jurusan/Fakultas/Semester    : Akuntansi/FE/1

Alamat rumah                       : Desa Agung Mulyo, RT 04RW 01, Juwana, Pati, Jawa Tengah

Jenis Kelamin                        : Perempuan

Email/telp.                             :  lestari@yahoo.co.id/089654094553

B.   Biodata Dosen Pembimbing

Nama Lengkap dan Gelar                     : Isa Ansori, M.Pd

NIDN                                                    : 0020086008

Alamat Rumah dan No. Tel./HP           : Jln.Raya Mijen No. 60 RT 01 RW 02

Kendal/081326748880