USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Sekolah  Kilat Anak Jalanan

di Bawah Jembatan Kali Banteng Semarang

BIDANG KEGIATAN

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DISUSUN OLEH:

Aristya Dewi Aditarini		1401414324/2014

Yunita Lestari			1401414446/2014

Meidha Dwiasrini			1401414469/2014

Pramaishella Saraswati		1401413380/2013

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- JUDUL KEGIATAN		: Sekolah Kilat Anak Jalanan								  di Bawah Jembatan Kali banteng Semarang

- BIDANG KEGIATAN		: PKM-M

- KETUA KEGIATAN		:

- Nama Lengkap			: Aristya Dewi Aditarini

- NIM				: 1401414324

- Jurusan				: S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Universitas			: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah			: Ds. Karangsono RT 15 RW 04 Kec. 					Barat Kab. Magetan, Jawa Timur

- Email				: aristya.dewie@yahoo.com

- Anggota Pelaksana		: 3 orang

4. DOSEN PENDAMPING	:

a. Nama Lengkap dan Gelar		 :

b. NIDN				 :

a. Alamat Rumah dan No Tel./HP	 :

b. Biaya Kegiatan Total		 : Rp. 6.665.000

c. Dikti					 : Rp. 6.665.000

d. Jangka Waktu Pelaksanaan 	 : 3 Bulan

Semarang, 5 Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan 					Ketua Pelaksana

Pendidikan Guru Sekolah Dasar			     Kegiatan

Dra. Hartati, M.Pd				    Aristya Dewi Aditarini

NIP: 195510051980122001			    NIM: 1401414324

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Budi Raharjo

NIP:							NIDN:

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN								i

DAFTAR ISI									ii

RINGKASAN									iii

BAB 1. PENDAHULUAN							1

- Latar Belakang							1

- Rumusan Masalah							1

- Tujuan									1

- Kegunaan								1

- Luaran									2

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA KEGIATAN			3

Bentuk Kegiatan							3

BAB 3 : METODE PELAKSANAAN					4

BAB 4 : BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN				5

- Anggaran Biaya							5

- Biaya kegiatan							5

- Biaya Transportasi						5

- Biaya lain-lain							5

- Jadwal Kegiatan							6

- Diagram Jadwal Kegiatan						6

LAMPIRAN									6

- Lampiran Biodata Ketua dan Anggota				7

- Lampiran Dosen Pembimbing					9

- Lampiran Surat keterangan Ketua					10

- Lampiran Surat Mitra Kerjasama					11

RINGKASAN

Saat ini sangat banyak anak-anak yang putus sekolah karena ketiadaan biaya, mereka pun memutuskan untuk membantu orang tua mereka dengan bekerja. Namun, mereka yang masih anak-anak tersebut susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi, kebanyakan dari anak-anak produktif tersebut bekerja sebagai pengamen, pengemis dan pemulung. Padahal anak-anak yang bekerja tersebut biasanya adalah anak-anak dalam usia produktif dan dalam masa sekolah.

Maka dari itu rencana jangka panjang kami dalam kegiatan ini adalah membekali pengetahuan dasar pada anak-anak, agar mereka bisa mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Setelah kegiatan ini selesai kami mengharapkan apa yang sudah kami ajarkan terhadap anak-anak tetap bermanfaat bagi mereka kedepannya.

Dalam kegiatan ini kami akan mengajarkan dasar-dasar pengetahuan seperti membaca, menulis dan memberikan pelatihan keterampilan dan usaha.

BAB 1 PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah dan  memilih bekerja membuat pengetahuan pendidikan anak rendah. Hal inilah yang mendasari kami untuk membuat rencana kegiatan “Sekolah Kilat Anak Jalanan”. Dengan kegiatan ini kami berharap agar anak-anak memiliki minimal pengetahuan dasar pendidikan seperti membaca dan menulis.

Kegiatan yang akan kami lakukan adalah mengajarkan anak-anak pengetahuan dasar dan umum, memberikan pelatihan keterampilan membuat prakarya yang di sesuaikan dengan kemampuan anak, menyumbangkan buku-buku pelajaran, doa dan cerita anak, membuat perpustakaan kecil di tempat mereka biasa berkumpul dan memberikan hiburan serta motivasi.

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang di dapat:

- Bagaimana cara memotivasi anak-anak putus sekolah untuk tetap mau belajar?

- Bagaimana cara menanamkan kepada anak bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu penting?

- Meningkatkan pengetahuan anak

- Memberikan pelatihan dan sarana pembelajaran

- TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah :

- Memberikan dasar-dasar dan pengetahuan umum kepada anak-anak jalanan dan putus sekolah

- Memberikan sarana bagi anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan

- Menanamkan rasa suka, minat dan semangat bagi anak-anak untuk tetap mau belajar di tengah keterbatasan biaya

- KEGUNAAN

Kegiatan ini memiliki beberapa keguanaan, diantaranya :

- Memberikan pemahaman kepada anak-anak akan pentingnya pendidikan

- Memberikan sarana sementara bagi anak-anak untuk bisa merasakan pembelajaran pendidikan

- Meningkatkan pengetahuan anak-anak jalanan dan putus sekolah

- LUARAN

Luaran yang diharapkan adalah melalui kegiatan ini anak-anak jalanan diharapkan bisa memiliki tambahan pengetahuan dasar dan pendidikan di tengah-tengah keterbatasan mereka.

BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA KEGIATAN

Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk sekolah sederhana yang di berikan selama 2bulan  di tempat yang telah di sediakan. Kami juga akan membuat perpustakaan kecil di tempat anak-anak tersebut biasa berkumpul agar saat mereka istirahat mereka tetap bisa mempergunakan waktu istirahat mereka dengan membaca dan bertukar pikiran, bukan dengan mengobrol hal-hal lain.

Dalam sekolah kilat dan sederhana ini kami akan memberika materi pendidikan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak-anak. Namun kami tidak hanya akan memberikan materi pendidikan seperti di sekolah-sekolah pada umumnya secara terus menerus. Kegiatan akan kami selingi juga dengan acara-acara yang dapat membuat ceria anak-anak, kami akan memberikan hiburan berupa kegiatan bermain bersama dan lain-lain. Selain itu kami juga akan mengasah keterampilan atau bakat anak-anak tersebut di luar bidang akademis. Hal ini bertujuan agar anak-anak tersebut tetap memiliki bekal selain bekal dalam bidang akademik. Tidak hanya mengasah bakat anak-anak tersebut, kami juga akan menyediakan semampu kami alat dan bahan untuk mereka berkarya.

BAB 3 : METODE PELAKSANAAN

Terdapat beberapa metode yang kami lakukan, yaitu:

- Peninjauan Lokasi dan Kondisi

Disini kami mengunjungi lokasi dan melihat secara langsung lokasi dan kondisi anak-anak. Kami juga melakukan pembicaraan dengan beberapa anak dan masyarakat sekitar.

- Sosialisasi

Disini kami meberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kegiatan kami melakukan kegiatan Sekolah Kilat Anak Jalanan.

BAB 4 : BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- BIAYA KEGIATAN

- Anggaran Biaya

| Keterangan | Satuan | Harga Satuan | Jumlah Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| Buku Tulis | 5 pack | Rp. 30.000 | Rp.150.000 |
| HVS | 1 rim | Rp. 25.000 | Rp. 25.000 |
| Pensil | 3 pack | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 |
| Bolpoin | 3 pack | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 |
| Penghapus | 3 pack | Rp. 15.000 | Rp. 45.000 |
| Konsumsi (Snack) | 60 orang | Rp. 10.000 | Rp. 600.000 |
| Buku-buku Pelajaran | 30 buku | Rp. 25.000 | Rp. 750.000 |
| Buku-buku cerita dan pengetahuan | 20 buku | Rp. 30.000 | Rp. 600.000 |
| Buku bacaan lain | 15 buku | Rp.15.000 | Rp. 225.000 |
| Tikar | 4 buah | Rp. 50.000 | Rp. 200.000 |
| Rak buku | 3 rak | Rp. 300.000 | Rp. 900.000 |
| Total |  |  | Rp. 3.585.000 |

- Biaya Transportasi

| Keterangan | Jumlah Anggota | Harga Satuan | Jumlah Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| Biaya transportasi ke jembatan banteng, Semarang selama 2 bulan | 4 orang | Rp. 160.000 | Rp. 1.280.000 |
| Biaya komunikasi | 4 orang | Rp. 200.000 | Rp. 800.000 |
| Total |  |  | Rp. 2.080.000 |

- Biaya Lain-lain

| Keterangan | Jumlah Harga |
| --- | --- |
| Keperluan tidak terduga | Rp. 1.000.000 |
| Total | Rp.1.000.000 |

- JADWAL KEGIATAN

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pra Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengamatan situasi dan kondisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemilihan lokasi kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penempatan keperluan kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kegiatan belajar mengajar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Evaluasi Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluasi hasil kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DIAGRAM JADWAL KEGIATAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BIODATA KETUA dan ANGGOTA

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama			: Aristya Dewi Aditarini

- NIM			: 1401414324

- Tempat tanggal lahir	: Magetan, 2 Juli 1996

- Alamat			: Ds. Karangsono RT 15 RW 04 Kec. Barat Kab. 			 Magetan, Jawa Timur

- Riwayat pendidikan	: SDN Karangsono

SMPN  1 Barat

SMAN 1 Barat

- Status			: Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 					  Universitas Negeri Semarang Jurusan 					PGSD, Semester 1

- Email/ HP			:aristya.dewie@yahoo.com / 081946130496

Aristya Dewi Aditarini

NIM: 1401414232

- Anggota 1

- Nama			: Yunita Lestari

- NIM			: 1401414446

- Tempat tanggal lahir	: Palembang, 18 Oktober 1996

- Alamat			: Jalan Sultan Agung RT 08 RW 2 No. 342 					Satu Ilir, Pelembang

- Riwayat pendidikan	: SDN 48 Palembang

SMPN 42 Palembang

SMK Pembina 1 Palembang

- Status			: Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 					  Universitas  Negeri Semarang Jurusan 					PGSD, Semester 1

- Email/ HP			: ytari63@yahoo.com / 08982900428

Yunita Lestari

NIM: 1401414446

- Anggota 2

- Nama			: Meidha Dwiasrini

- NIM			: 1401414469

- Tempat tanggal lahir	: Banjarnegara, 17 Mei 1996

- Alamat			: Ds. Purwareja RT 01 RW 04 Purwareja 					Klampok, Banjarnegara

- Riwayat pendidikan	:SDN 3 Purwareja

SMPN 1 Purwareja Klampok

SMAN 1 Purwareja Klampok

- Status			: Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 					  Universitas Negeri Semarang Jurusan 					PGSD, Semester 1

- Email/ HP			:dwi_meidha@yahoo.com / 082225909849

Meidha Dwiasrini

NIM: 1401414469

- Anggota 3

- Nama			: Pramaisheilla Saraswati

- NIM			: 1401413380

- Tempat tanggal lahir	: Tanggerang, 5 Mei 1996

- Alamat			: Jalan Kebon Kopi RT 05 RW 04 No.2 Pondok Betung Pondok Aren, Tanggerang Selatan

- Riwayat pendidikan	: MI Hadiqotun Nasyi’in Tanggerang

MTs negeri 13 Jakarta Selatan

MA NU 03 Sunan Katong Kalawungu

- Status			: Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan 					  Universitas Negeri Semarang Jurusan 					PGSD, Semester 3

- Email/ HP			:pramaisela@ymail.com / 085786075343

Pramaisheilla Saraswati

NIM: 1401413380

LAMPIRAN 2 BIODATA DOSEN PENDAMPING

a. Nama Lengkap dan Gelar		 :

b. NIDN				 :

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP	 :

NIDN:

LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN KETUA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jalan Beringin Raya No 15 wonosari Ngaliyan, Semarang. 50186

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			 : Aristya Dewi Aditarini

NIM			 : 1401414324

Program Studi 	 : S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		 : Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Pengabdian Masyarakat saya dengan judul “Sekolah Kilat Anak Jalanan di Bawah Jembatan Kali Banteng Semarang” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 5 Juni 2015

Yang menyatakan,

Pembantu Rektor 	Ketua Pelaksana

Bidang kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo				      Aristya Dewi Aditarini

NIP:				    			        NIM: 1401414324

LAMPIRAN 4 SURAT KESEDIAAN KERJASAMA

SURAT KESEDIAAN KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama		: Jatmiko

Keterangan	: Perwakilan Masyarakat Sekitar

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat.

Nama Ketua		: Aristya Dewi Aditarini

NIM			: 1401414324

Jurusan		: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang

Bersamaini pula kami menyatakan dengan sebenarny abahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsure pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapa tdigunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juni 2015

Yang menyatakan,

Perwakilan Masyarakat Sekitar

Jatmiko