PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

KANTIN BUKU “RAHAT”

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Kumala Debi Pratama	7211413078

Siti Munifah	7211414061

Fitriana	7211413079

Kharisma	7211413066

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan				: Kantin Buku RAHAT

- Bidang Kegiatan				: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Kumala Debi Pratama

- NIM					: 7211413078

- Jurusan				: Akuntansi

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Telp/HP	: Blater Rt.03/08, Purbalingga

- Alamat Email				: kumaladebipratama@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 4 (Empat) Orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah dan No Tel/HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- DIKTI				: Rp10.574.500

- Sumber Lain			: 	-

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 (Lima) Bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Akuntansi		      Ketua Pelaksana Kegiatan

Drs. Fachrurrozie, M.Si.		      Kumala Debi Pratama

NIP. 196206231989011001		      NIM.7211413078

Pembantu Rektor Bidang 		      Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.

NIP. 196012171986011001		      NIP.

# KATA PENGANTAR

Puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT  karena  atas  rahmat  dan hidayah-Nya, sehingga  penulis dapat menyelesaikan karya tulis  yang berjudul  “Kantin Buku RAHAT”. Dalam  menyelesaikan  karya  tulis  ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam waktu yang relatif  singkat  karya  tulis  yang  sederhana  ini  dapat  terwujud.  Oleh  karena  itu,  penulis berkenan untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini, terutama kepada :

- Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si. selaku Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

- Drs. Fachrurrozie, M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi

- …………………………………………….selaku Dosen Pendamping.

- Kedua orang tua saya yang  selalu memberikan dukungan, nasihat, serta doanya.

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi.

Penulis menyadari bahwa karya tulis  ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Dengan iringan doa semoga karya tulis ini bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Semarang, 10 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN 	ii

KATA PENGANTAR 	iii

DAFTAR ISI 	iv

DAFTAR LAMPIRAN 	v

RINGKASAN	vi

BAB I PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang Masalah	1

  - Perumusan Masalah	2

  - Tujuan	2

  - Luaran yang diharapkan	2

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	3

2.1.Gambaran Umum	3

2.2.Analisis Kondisi Perumahan 	3

2.3.Pemetaan Kondisi Perumahan	3

BAB III METODE PELAKSANAAN	4

3.1.Tahap Penentuan Lokasi 	4

3.2.Sosialisasi Profil Kantin Buku 	4

3.3.Pengaturan Jadwal kegiatan 	5

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

- Anggaran Biaya	6

- Jadwal Kegiatan	7

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN 	9

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing	9

Lampiran 2. Biodata Dosen Pembimbing	13

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 	14

KANTIN BUKU “RAHAT”

Kumala Debi Pratama, Siti Munifah, Fitriana, Kharisma

Dosen Pembimbing:……………………..

Universitas Negeri Semarang

RINGKASAN

Perpustakaan merupakan tempat yang menyediakan berbagai jenis buku yang bisa dibaca maupun dipinjam untuk dibawa kerumah. Maka dari banyaknya manfaat yang ada dari adanya perpustakaan maka kami bermaksud mendirikan kantin buku yang kami namakan kantin buku “RAHAT”. Di kantin buku ini kami bermaksud menyediakan fasilitas membaca bagi anak-anak usia sekitar empat sampai duabelas tahun agar mereka lebih giat membaca, bukan hanya untuk membaca buku pelajaran tapi juga membaca buku lain yang bisa menambah banyak wawasan. Disini kami berusaha menyediakan buku yang cocok untuk anak-anak seperti novel tentang keluarga, komik, buku motivasi dan masih banyak lagi.

Buku yang kami sediakan rencananya kami dapatkan dengan membeli buku-buku yang baru. serta mengikutsertakan peran masyarakat dalam pengumpulan buku agar koleksi buku di kantin buku “RAHAT” dapat semakin banyak. Masyarakat bisa menyumbangkan buku yang sudah tidak digunakan lagi daripada di rongsokkan. Pengelolaan kantin buku ini setiap harinya dilakukan oleh dua orang yang bertugas sebagai admin dan yang satunya lagi sebagai pengawas dan pemandu bagi anak-anak dalam mengerti apa maksud buku yang mereka baca. Ini dilakukan dengan jadwal yang disusun terlebih dahulu, hal ini juga akan melibatkan karang taruna yang ada di Dusun IV desa Blater ini yaitu karang taruna “TUNAS HARAPAN”. Dalam administrasinya buku ini bisa dipinjam untuk di baca di kantin buku ini sendiri maupun untuk dipinjam untuk dibawa pulang, jika dibawa pulang maka harus mengisi buku pinjam yang sudah disediakan.

Selain penyediaan buku ini, kantin buku RAHAT juga setiap satu minggu sekali akan menyediakan pudding yang bisa dimakan secara gratis oleh anak-anak yang membaca buku di kantin ini, sehingga lebih menarik minat baca anak-anak. Setiap minggunya juga akan disediakan informasi terkini mengenai perkembangan dunia pendidikan maupun pengetahuan umum yang bisa didapatkan di mading yang disediakan.

Dengan adanya kantin buku ini diharapkan anak-anak akan tumbuh minat baca yang besar dan akan terus membudayakan cinta membaca sehingga generasi muda mendatang akan lebih banyak wawasan dan tidak gagap akan informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Anak-anak sebagai penerus generasi bangsa dimasa depan harus mempunyai jiwa yang sehat dan wawasan yang luas dalam mengenal lingkungannya. Hal ini biasanya mulai diajarkan orang tua semenjak kecil baik diajarkan menulis,membaca,bersosialisasi dengan lingkungan sekitar maupun memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Beranjak dewasa anak-anak mulai menginjak pendidikan formal disekolah dan orangtua tidak bisa memantau anak-anaknya sepenuhnya. Pada zaman sekarang ini, anak-anak mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat manual dan lebih memilih hal-hal yang bersifat instan apalagi sekarang lebih dimudahkan dengan adanya internet. Dulu  di daerah Purbalingga tepatnya di Dusun IV Desa Blater terdapat taman bacaan masyarakat yang ada di rumah salah satu warga dan setiap sore kita bisa meminjam maupun membaca bersama-sama.tapi sayangnya sekarang taman bacaan tersebut sudah tidak ada lagi.  Dan sekarang ini anak-anaknya di dusun ini lebih memilih bermain PS(play station) maupun game online di warnet dibandingkan membaca buku. Walupun bermain juga perlu tapi jika terlalu lama juga tidak baik untuk kesehatan ,membuat anak-anak malas belajar dan membuang uang saku mereka yang bisa ditabungkan malah habis untuk membayar jasa permainan ini. anak-anak sebaiknya sedari dini diajarkan untuk rajin membaca, tidak hanya membaca buku pelajaran tapi juga bisa komik,novel,buku-buku motivasi,buku-buku tentang kerohanian dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan untuk membuat anak-anak memakan makanan yang sehat khususnya di dusun IV desa Blater, kami berencana membuat kantin buku yang lebih di khususkan untuk anak-anak. Yang selain disediakan berbagai macam buku anak-anak juga disediakan makanan sehat yang bisa didapatkan secara gratis setiap satu minggu sekali agar minat anak-anak membaca buku bisa ditingkatkan.

  - Perumusan Masalah

Bagaimana meningkatkan minat baca anak-anak dengan penyediaan fasilitas buku yang memadai dan tersedianya makanan yang sehat ?

  - Tujuan

- Meningkatkan minat baca anak-anak

- Sebagai sarana edukatif

- Menamabah wawasan anak-anak dalam berbagai bidang.

- Sebagai sarana anak-anak melatih disiplin membaca, dan belajar memilih makanan yang sehat.

  - Luaran yang Diharapkan

- Anak-anak dusun IV Desa Blater ini mulai terbiasa untuk membaca berbagai jenis buku.

- Anak-anak dapat berpartisipasi dalam gerakan cinta membaca buku.

- Masyarakat khususnya anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran tambahan diluar sekolah

- Masyarakat khususnya orang tua tidak perlu khawatir anaknya jajan sembarangan karena disediakan jajanan sehat yang bisa dimakan anak-anak.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- Gambaran Umum

Daerah yang akan menjadi sasaran kegiatan ini adalah rumah-rumah di dusun IV desa Blater yang memiliki anak yang sudah mampu untuk membaca biasanya anak-anak beumur 4 sampai 12 tahun. Alasan mengapa di rumah-rumah karena di tempat ini anak-anaknya sudah jarang membaca buku dan hanya membaca buku pelajaran saja, dan mayoritas anak-anaknya lebih suka bermain play station maupun game online.

- Analisis Kondisi Perumahan di Dusun IV Desa Blater

Untuk mencapai kondisi yang ideal diperlukan kerjasama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terkait. Agar kerjasama dapat terwujud dengan baik selain kondisi ideal yang diinginkan, diperlukan juga pemahaman terhadap kondisi masyarakat yang menempati suatu perumahan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi miss comunication. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap anak-anak yang ada di dusun ini, dan setelah itu dapat dilakukan penilaian terhadap faktor penentu dalam pemetaan yang sudah dilakukan. Setelah penilaian dilakukan,maka prioritas langkah dapat ditentukan.

- Pemetaan Kondisi Perumahan di Dusun IV desa Blater

Dari analisis sebelumnya dapat ditentukan pemetaan wilayah yang akan menjadi target kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Kantin buku RAHAT yaitu Dusun IV desa Blater yang terdiri dari dua RW dan 6 RT. Dari satu dusun ini masih banyak anak-anak yang duduk di bangku Taman kanak-kanak maupun sekolah dasar.

BAB III

Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan di atas,  ada beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu mencari lokasi kantin buku yang strategis, sosialisasi profil kantin buku pada masyarakat khusunya anak-anak dan pengaturan jadwal kegiatan kantin buku. Sasaran di atas diharapkan bisa tercapai sehingga manfaat dari didirikannya kantin buku ini bisa tercapai.

- Tahap penentuan lokasi kantin buku

Lokasi kantin dicari di tempat yang strategis. Tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan jauh dari kawasan keramaian atau yang berbahaya (seperti jalan raya) selain itu juga dicari tempat yang sejuk sehingga anak-anak bisa nyaman dalam membaca. Lokasi kantin buku juga mempertimbangkan kawasan yang banyak anak-anaknya dan mayoritas anak-anaknya yang sudah bisa membaca buku. Ini didukung dengan kondisi dusun ini yang tidak begitu ramai dengan kendaraan bermotor dan masih banyaknya pohon.

- Sosialisasi profil kantin buku

Setelah didapatkan lokasi kantin buku yang tepat, selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang profil kantin buku pada masyarakat sekitar seperti nama kantin buku yang dinamakan kantin buku “RAHAT”. Di kantin ini anak-anak bisa membaca buku dengan disediakan pula makanan sehat yang bisa dimakan sambil membaca. Pada pengenalan profil kantin buku ini dipaparkan manfaat dari membaca buku, dan pentingnya jajanan sehat bagi anak-anak baik dari sisi kesehatan, edukasi, ataupun sosial. Selain mengenalkan tentang berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh anak-anak, juga dijelaskan secara teknis jika anak-anak ingin membaca buku. Karena untuk meminjam buku nanti akan disediakan kartu peminjaman agar siapa yang meminjam bisa diketahui dan bukunya tidak hilang. Disini juga dijelaskan pula siapa saja yang mengelola kantin buku ini, karena di kantin buku ini karang taruna dari desa ini juga digiatkan untuk bisa ikut serta. Disini juga masyarakat diminta partisipasinya untuk bisa menyumbang buku yang sudah tidak digunakan untuk bisa disumbangkan di kantin buku ini. di kantin ini anak-anak bisa belajar kelompok atau berdiskusi tentang pelajaran sekolah atau pengetahuan umum. Jadi di kantin ini anak-anak bisa membaca dengan nyaman baik membaca sendiri maupun berdiskusi bersama teman sebaya.Selain itu di kantin buku “REHAT” juga terdapat mading yang setiap minggunya diisi dengan berita-berita terbaru mengenai dunia pendidikan agar anak-nak disini bisa mengetahui tentang perkembangan yang ada di dunia pendidikan.

- Pengaturan jadwal kegiatan kantin buku

Kantin buku ini dibuka di luar jam sekolah atau hari libur. Di siang hari mulai pukul 13.00 sampai sore sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, ketika hari libur kantin buku ini dibuka dari pagi sampai sore. Untuk anak-anaknya bisa dari anak yang berusia 4 tahun sampai dengan yang duduk di kelas 6 SD. Untuk orang yang menjaga kantin buku ini bisa bergantian jadwalnya diambilkan dari anak-anak muda, karena di dusun IV desa Blater ini terdapat karang taruna yang bernama “TUNAS HARAPAN”. Orang yang menjaga kantin buku ini bisa dua orang , satu sebagai admin yang mencatat siapa saja yang meminjam buku dan satunya sebagai pengawas maupun pengarah jika ada anak yang belum mengerti tentang apa yang mau dibacanya.

BAB IV

BIAYA  DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| Hal |  | Banyaknya | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Bahan Habis Pakai |  |  |  |  |
| 1 | Pembuatan Proposal | 4 buah | Rp 20.000 | Rp 80.000 |
| 2 | Materai | 1 buah | Rp 7.000 | Rp 7.000 |
| 3 | Lem | 1 buah | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| 4 | Brosur | 100 lembar | Rp 500 | Rp 50.000 |
| 5 | Buku Besar | 3 buah | Rp 20.000 | Rp 60.000 |
| 5 | Pulpen | 10 buah | Rp 2.000 | Rp 20.000 |
| 6 | Pembuatan Kartu Peminjaman | 100 buah | Rp 2.000 | Rp 200.000 |
| 7 | Pelebelan Buku | 200 lembar | Rp 500 | Rp 100.000 |
| 8 | Steroform | 2 buah | Rp 5.000 | Rp 10.000 |
| 9 | Kertas origami | 5 bungkus | Rp 5.000 | Rp 25.000 |
| 10 | Spidol | 3 buah | Rp 7.000 | Rp 21.000 |
| B. Peralatan dan Perlengkapan |  |  |  |  |
| 1 | Rak Buku Besar | 2 buah | Rp 300.000 | Rp 600.000 |
| 2 | Novel | 25 buah | Rp 30.000 | Rp 750.000 |
| 3 | Komik | 30 buah | Rp 20.000 | Rp 600.000 |
| 4 | Buku Cerita | 20 buah | Rp 18.000 | Rp 360.000 |
| 5 | Buku Motivasi | 20 buah | Rp 25.000 | Rp 500.000 |
| 6 | Buku pelajaran | 50 buah | Rp 35.000 | Rp 1.750.000 |
| 7 | Buku Aksara Jawa | 10 buah | Rp 5.000 | Rp 50.000 |
| 8 | Buku Peribahasa | 10 buah | Rp 5.000 | Rp 50.000 |
| 9 | Buku Resep Memasak | 10 buah | Rp 10.000 | Rp 50.000 |
| 10 | Kamus | 5 buah | Rp 25.000 | Rp 125.000 |
| 11 | Buku Keagamaan (Keislaman) | 20 buah | Rp 20.000 | Rp 400.000 |
| 12 | Meja Belajar kecil | 10 buah | Rp 20.000 | Rp 200.000 |
| 13. | Kursi Plastik | 2 buah | Rp 50.000 | Rp 100.000 |
| 14. | Meja besar | 1 buah | Rp 70.000 | Rp 70.000 |

Lanjutan

| C. Transportasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BBiaya pengiriman | 1 kali | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| D. Lain-lain |  |  |  |  |
| 1 | Sewa Tempat | 1 | Rp 4.000.000 | Rp 4.000.000 |
| 1 | Bahan pembuatan Puding | 12 bungkus | Rp 15.000 | Rp 180.000 |
| 2 | Mangkok plastik | 12 pack | Rp 7.000 | Rp 84.000 |
| 3 | Sendok Plastik | 6 pack | Rp 5.000 | Rp 30.000 |
| Total |  |  |  | Rp10.574.500 |

4.2 Jadwal Kegiatan

| Jenis Kegiatan | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | bulan ke-3 |  |  |  | bulan ke-4 |  |  |  | bulan ke-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Penentuan daerah sasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Survey Lokasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persiapan peralatan dan perlengkapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembentukan kepanitiaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengawasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Kumala Debi Pratama |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi / Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211413078 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 26 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | kumaladebipratama@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085772028895 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 02 Blater | SMPN 1 Kalimanah | SMKN 1 Purbalingga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Tahun 2015.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Kumala Debi Pratama

NIM. 7211413078

- Identitas Diri Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Siti Munifah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi |
| 4 | NIM | 7211414061 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banyumas, 09 Agustus 1996 |
| 6 | E-mail | Sitimunifah9896@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 0857836170087 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Al-Fatah Purwodadi | SMP N 1 Kembaran | SMK N 1 Purwokerto |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juara 1 OSTN Matematika Non Teknik 2014 | Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas | 2014 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Tahun 2015.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Siti Munifah

NIM. 7211414061

- Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Fitriana |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi |
| 4 | NIM | 7211413079 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 18 Februari 1996 |
| 6 | E-mail | Fitrianaunnes@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085743268508 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Bakulan | SMP N 1 Kemangkon | SMK N 1 Purbalingga |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Tahun 2015.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Fitriana

NIM. 7211413079

- Identitas Diri Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Kharisma |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi |
| 4 | NIM | 7211413066 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Purbalingga, 14 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | ikharisma68@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085740702685 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 Selanegara | SMP N 1 Kaligndang | SMK N 1 Purbalingga |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Proposal Kegiatan Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) Tahun 2015.

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul,

Kharisma

NIM. 7211413066

Lampiran 2, Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Dosen Pembimbing

- Riwayat Pendidikan

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

|  | KEMENTIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Seamarang Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003 |
| --- | --- |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Kumala Debi Pratama

NIM			: 7211413078

Program Studi   	: Akuntansi

Fakultas   		: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal (PKM Pengabdian Masyarakat) saya dengan judul: “Kantin Buku REHAT” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Mengetahui,

Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan,		Yang menyatakan,

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si.			Kumala Debi Pratama

NIP. 196012171986011001				NIM. 7211413078