USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PELATIHAN PEMBUATAN BLOG UNTUK GURU SMK N 1 KEBUMEN SEBAGAI MEDIA PENUNJANG PEMBELAJARAN

BIDANG KEGIATAN

PKM PENGABDIAN KEPADA  MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

- Tri Lestari Utami 		1102413054/2013

- Iqrotun Khasanah		3301413009 / 2013

- Norma Noor Muslimah		1601412036 / 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

PENGESAHAN PKM – PENGABDIAN MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			:Pelatihan Blog Kepada Guru SMK N 1 Kebumen

Sebagai Media Penunjang Pembelajaran

- Bidang Kegiatan			:Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			:Tri Lestari Utami

- NIM					:110241054

- Jurusan				:Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

- Universitas				:Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP	:Rt 02/02 Arjowinangun, Puring,

Kebumen,Jawa Tengah,(08966572915)

- Alamat email				:triutami233@ymail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan /Penulis:

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar	: Heri Triluqman BS., S.Pd

- NIP				:198201142005011001

- Alamat Rumah dan No Tel/HP:Griya Sekar Gading Blok V No. 1 Semarang

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				: Rp 11.750.000,-

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan 		: 1 Desember 2015 - 30 Februari 2016

Semarang, 	2015

Menyetujui

Dosen Pendamping 						Ketua Pelaksana Kegiatan

Heri Triluqman Budisantoso					      Tri Lestari Utami

NIP. 198201142005011001					      NIM.1102413054

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	2

Daftar Isi	3

Ringkasan	4

- PENDAHULUAN

- Judul Program	5

- Latar Belakang Masalah	5

- Rumusan Masalah	6

- Tujuan Program	6

- Luaran yang Diharapkan	6

- Kegunaan	7

- GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- Gambaran Umum Masyarakat	7

- METODE PELKASANAAN

- Perencanaan	8

- Pelaksanaan	8

- BIAYA DAN JADWAL

- Anggaran Biaya Kegiatan	9

- Jadwal Kegiatan	10

- DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. 10

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Biodata Diri	11

- Anggaran Biaya Kegiatan	12

- Surat Kesediaan Mitra	14

RINGKASAN

Perkembangan internet sangat pesat dan sudah marak sekali ke seluruh penjuru dunia, internet digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai Negara ,institusi, ahli yang memanfaatkan interent untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya pendidikan.  Untuk itu pelatihan penggunaan internet untuk guru itu sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Kami disini akan mengambil pelatihan blog untuk guru SMK N 1 Kebumen. Tujuan dari pelatihan blog kepada guru ini adalah untuk melatih guru agar bisa menguasai internet terutama blog dengan maksud agar guru dapat mengunggah materi ke blog mereka masing-masing dengan guru memiliki blog sendiri siswa akan dengan mudah mengakses materi yang dipelajari.

Memang materi yang akan dipelajari siswa dapat mengakses di internet dengan mudah dan banyak sekali, tapi dengan guru membuat blog sendiri dan materi yang diungggah itu sesuai dengan ketentuan pemerintah jadi materi yang didapat oleh siswa dari internet pun sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Metode yang akan kami terapkan disini adalah dengan mengumpulkan guru yang masih gaptek internet dan memberikan pelatihan kepada mereka tentang bagaimana menggunakan internet secara singkat lalu memberikan materi tentang blog dan bagaimana cara membuat dan mengolah blog. Dengan guru dapat membuat blog dan mengunggah materi yang disampaikan pembelajaranpun akan lebih menarik dan lebih efisien.

- PENDAHULUAN

- JUDUL PROGRAM

Pelatihan pembuatan blog kepada guru SMK N 1 Kebumen sebagai media penunjang pembelajaran.

- LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi komputer terutama  internet. Perkembangan internet sangat pesat dan sudah marak sekali ke seluruh penjuru dunia ,internet digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai Negara, institusi, ahli yang memanfaatkan internet untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya pendidikan.  Penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi. Internet saat ini sudah mepengaruhi semua aspek kehiduan terutama  dalam aspek pendidikan. Internet sangat menunjang dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien (Santoso Lim, 2013). Dan kita dapat mengakses informasi tanpa batas. Belajarpun tidak hanya dari buku saja tapi juga bisa dari internet yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Seharusnya guru sebagai pendidik tidak hanya berpatokan pada buku saja, tapi juga dijaman yang canggih ini dapat memanfaatkan teknologi yang ada sekarang untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan teknologi internet yang sekarang ini sudah merajalela, harusnya seorang pendidik dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang berkembang sekarang. Dengan internet guru dapat membuat modul tapi tidak dalam bentuk buku tapi bisa lewat Blog dan guru membuat blog yang berisikan materi yang akan  disampaikan dan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku. Memang internet mneyediakan berbagai informasi tanpa batas untuk menunjang pembelajaran, siswa dapat mencari informasi materi lewat internet dengan mudah tanpa bersusah payah mencari satu-persatu seperti di perpustakaan, tapi informasi yang tanpa batas itu justru membuat data materi yang diperoleh oleh siswa itu kemungkinan data itu kurang valid dan kadang tidak sesuai dengan  materi yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan guru membuat blog sendiri dan mengunggah materi yang akan disampaikan ke blog, siswa akan dengan mudah mendapatkan materi dengan tanpa kawatir itu sesuai atau tidak dengan materi yang ditentukan oleh pemerintah. Dan juga dengan guru membuat blog guru dapat mencantumkan referensi dari website-website yang isinya sesuai dengan materi yang ada sebagai penunjang materi yang ditulis di blog tersebut. Dan juga dengan guru ndapat memebuat blog guru dapat menggunakan blog tersebut sebagai sarana untk mengembagnakan kemamapuan teknologi mereka dengan guru dapat mebuat blog guru dapat juga menghasilkan uang dari blog itu juga, dengan guru dapat memodifikasi dan memanfaatkan bblog dengan sedemikian rupa guru dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari blog itu.

- RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas program ini ada beberapa permasalahan yang diperoleh

- Bagaimana mengubah pemikiran para guru yang tadinya mengajar dengan tradisional agar moderan.berubah menjadi pembelajaran yang modern?

- Bagaimana dengan guru yang benar-benar gaptek?

- Bagaimana melatih guru agar bisa membuat blog ?

- Bagaimana guru dapat memanfaatkan blog untuk meningkatkan kinerja mereka untuk pembelajaran?

- Bagaimana guru dapat mendapatkan memodifikasi blog dan mendapatkan penghasilan tambahan dari blog itu?

- TUJUAN PROGRAM

Tujuan dari program Kreativitas Mahasiswa dalam pengabdian masyarakat (PKM-M ) ini adalah

- Memberikan pengetahuan serta pelatihan kepada para guru terutama guru yang belum menguasai tentang internet atau blog. Hal ini sangat diperlukan mengigat kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat dan dapat meningkatkan efisien waktu pembelajaran.

- Memberikan palatihan kepada guru agar guru dapat menguasai internet terutama blog untuk sistem pembelajaran online.

- Mempermudah siswa dalam mengakses materi dengan mudah dan sesuai dengan materi yang ditetapkan.

- Guru dapat mendapatkan penghasilan tambahan dari iklan di blog.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Kontribusi dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat yaitu kepada guru SMK N 1 Kebumen  ini adalah sebagi berikutyang sebagian gurunya masih ada yang belum mengetaahui bagaimana menggunakan internet terutama penggunaan blog untuk pembelajaran. Luaran yang diharapkan dari pelatihan blog adalah sebagai berikut:

- Guru dapat mengetahui bagaimana manfaat blog untuk pembelajaran

- Guru dapat memanfaatkan blog untuk menunjang pembelajaran.

- Melalui kemampuan guru dalam menerapkan blog untuk pembelajaran siswa dapat dengan mudah mengakses materi yang dipelajari.

- Jadi sumber reverensi siwa tidak hanya dari buku saja tapi juga dari internet.

Dan juga bisa menghemat untuk membeli buku atau foto copy modul.

- Guru mendapatkan tambahan penghasilan dari blog tersebut.

- KEGUNAAN

- Sebagai kegiatan dan wadah yang bermanfaat untuk memberikan pelatihan pembuatan blog untuk guru di SMK N 1 kebumen yng belum mengetahui bagaimana cara membuat blog agar menunjang proses pembelajaran.

- Guru yang sudah bisa membuat blog akan dengan mudah mengupload materi ke blog mereka dan siswa dapat mendownload materi dengan mudah.

- Guru yang dapat mengelola blog dan jika blog itu ada sponsornnya, guru dapat mendapatkan penghasilan dari iklan tersebut.

- GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Objek sasaran dalam Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Di Smk N 1 Kebumen berada di jalan Cempaka sari 37 Karangsari Kebumen , terdapat 5 jurusan .  terdapat 80 pengajar dari berbagai jurusan , kebanyakan mereka berumur 40 tahun keaatas sebagian ada yang berumur 40 kebawah ,dan dari mereka banyak yang tidak menguasai teknologi contoh internet. Padahal jika guru menguasai internet siswa akna dapat denga mudah untuk mengakses materi pelajaran yang disampaikan oleh guru ,dan juga lebih hemat dari pada harus membeli buku yang mahal ,dan juga dapat mengurangi produksi kertas yang ada. Di  Smk N 1 kebumen tahun ini diselengarakan modul jadi dari pihak sekolah mencanang untuk membuta modul ,guru di perintah untuk membuat modul sendiri agar materi yang disampaikan terangkum menjadi satu dan tidak terlalu banyak buku yang dibeli ,karena sudah rangkuman apa yang akan disampaikan oleh guru. Dengan guru membuat modu sendiri jika materi itu di unggah di blog khusus pelajaran akan lebih mudah dan lebih menghemat. Di Smk N 1 Kebumen fasilitas computer dan koneksi internet sudah tersedia ,tapi kebanyakan guru tidak menguasai teknologi terutama internet.

- METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan akan dilakukan yaitu pelatihan yang akan diikuti 20 guru dan dilksanakan  selama 1 bulan , dan 4 kali pertemuan ,pelatihan pembuatan blog ini akan di ruang perpustakaan ,agar kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar ada beberapa metode yang akan dilaksanakan  diantaranya:

- Perencanaan

- Melakukan analisis pada masyarakat sasaran

- Menganalisis permasalahan ang ada

- Mencari solusi dari masalah itu

- Menyusun proposal untuk pengajuan kegiatan

- Meminta izin keada kepala SMK N 1 Kebumen untuk melakukan kegiatan pelatihan

- Menyusun jadwal pelaksanaan

- Menyiapkan alat

- Pelaksanaan

- Metode pelaksanaan

- Mahasiswa menyiapkan alat, dan tempat

- Mahasiswa bekerja sama dengan teknisi computer di SMK N 1 Kebumen

- Kepala sekolah membuka acara

- Mahasiswa memberikan pengarahan akan keguaan internet terutama blog

- Mahasiswa memberikan pelatihan untuk membuat blog

- Guru mempraktekan secara langsung bagaimana membuat blog

- Evaluasi program

- Alat dan bahan

- Computer

- Kabel LAN

- LCD proyektor

- Printer

- Papan putih

- Modul

- Buku catatan

- Bolpoint

- Spidol

- Penghapus

- Proses pelatihan

- Peserta dijelaskan tentang apa itu internet

- Peserta dijelaskan tentang apa itu blog

- Peserta dijelaskan tentang kegunaan blog pada proses pembelajaran

- Peserta dijelaskan bagaimana cara membuat blog tingkat awal

- Peserta dijelaskan mendesain bagaimana blog

- Peserta dijelaskan bagaimana mengelola blog agar dapat mengahsilkan pengahsilan tambahan.

- Peserta praktek membuat blog sendiri

- Diadakan lomba  desain blog materi pelajaran.

- Evaluasi dengan meninjau sejauah mana guru memanfaatkan blog.

- BIAYA DAN JADWAL

- ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

Anggaran biaya yang kami rencanakan untuk kegiatan pelatihan blog di SMKN 1 Kebumen adalah  sebagai berikut:

| No | Jenis pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | Rp 2.890.000,- |
| 2. | Bahan habis pakai | Rp 6.760.000,- |
| 3. | Transportasi | Rp 1.600.000,- |
| 4. | Lain-lain | Rp 500.000,- |
| Jumlah |  | Rp 11.750.000,- |

- JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan yang kami rancang untuk kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut:

|  | No | Kegiatan | Bulan 1 Minggu ke |  |  |  | Bulan 2 Minggu ke |  |  |  | Bulan 3 Minggu ke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan | 1. | Proposal sudah lolos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Survei ke SMK N 1 Kebumen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Perijinan dan sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Persiapan tempat dan alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan | 5. | Pelaksanaan program pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi dan pelaporan | 6. | Evaluasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Revisi laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini pasca melakukan kegiatan  akan melakukan evaluasi dan pembuatan laporan pertanggung jawaban kegiatan pelatihan ini.

- DAFTAR PUSTAKA

# Lim, Santoso. (2013). “Pembelajaran Menggunakan Internet di dalam Konsep Pendidikan     Humanistik” Diunduh di (http://www.gentanusantara.com/pembelajaran-menggunakan-internet-di-dalam-konsep-pendidikan-humanistik/) tanggal 10 Desember 2013.

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Biodata Diri

Nama 				: Tri Lestari Utami

Tempat tanggal lahir		: Kebumen, 15 November 1994

NIM				:1102413054

Fakultas/Program Studi	: Fakultas Ilmu Pendidikan / Kurikulum Dan Teknologi    Pendidikan

Perguruan Tinggi 		: Universitas Negeri Semarang

Alamat Rumah	: RT 02/02 Arjowinangun, Puring, Kebumen,

Jawa Tengah

No.Telp/HP 			: 089665723915

Email				: triutami233@ymai.com

Semarang,  2015

Pelaksana

Tri Lestari Utami

NIM 1102413054

- Anggaran Biaya Kegiatan

Sekretariatan

| No | Nama barang | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kertas A4 | 2 rim x @ Rp 50.000,- | Rp 100.000,- |
| 2. | Tinta printer | 4 warna x @ Rp 30.000,- | Rp 120.000,- |
| 3. | Buku catatan | 4 buah x @ Rp 20.000,- | Rp 80.000,- |
| 4. | Buku tulis | 30 buah x @ Rp 5.000,- | Rp 150.000,- |
| 5. | Spidol Board Marker | 2 pack @ Rp 50.000,- | Rp 100.000,- |
| 6. | Bolpoint | 6 lusin @ Rp 20.000,- | Rp 120.000,- |
| 7. | Penghapus white Board | 2 buah @ Rp 10.000,- | Rp 20.000,- |
| 8. | Penyusunan laporan | Rp 300.000,- | Rp 300.000,- |
| 9. | Percetakan modul | 30 buah x @ Rp 30.000,- | Rp 900.000,- |
| Jumlah |  |  | Rp 1.890.000,- |

Alat yang dibutuhkan selama 4 kali pertemuan

| No | Nama barang | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biaya Kebersihan Ruangan | 1 ruang x @ Rp 200.000,- | Rp 200.000 |
| 2. | Biaya Perawatan Komputer | 32 komputer x @ Rp 50.000,- | Rp 1.600.000,- |
| 3. | Sewa LCD | 2 buah @ Rp 400.000 | Rp 800.000,- |
| 4. | Sewa genset | 1 buah @ Rp 800.000,- | Rp 800.000,- |
| 5. | Kabel LAN | 32 buah @ Rp 50.000,- | Rp 1.600.000,- |
| 6. | Koneksi | 1 x @ Rp 600.000,- | Rp 600.000,- |
| 7. | Papan proyeksi | 2 x @ Rp 100.000,- | Rp 200.000,- |
| Jumlah |  |  | Rp 5.800.000,- |

Konsumsi kegiatan untuk 4 kali pertemuan

| No | Nama barang | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsumsi pelatihan | 32 x @ Rp 30.000,- | Rp 960.000 ,- |
| Jumlah |  |  | Rp 960.000 ,- |

Transport dan akomodasi

| No | Nama barang | Harga satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transport dan akomoodasi panitia | 2 orang x @ Rp 800.000,- | Rp 1.600.000,- |
| 2. | Kenang-kenangan | 1 x @ Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |
| 3. | Hadiah lomba | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |
| 4. | Lain-lain | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |
| Jumlah |  |  | Rp 3.100.000,- |

Akumulasi dana

| No | Nama kebutuhan dana | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | kesekertariatan | Rp 1.890.000,- |
| 2. | Sewa Alat dan bahan | Rp 5.800.000,- |
| 3. | Konsumsi | Rp 960.000 ,- |
| 4. | Transport dan akomodasi | Rp 2.600.000,- |
| 5. | Lain-lain | Rp 500.000,- |
| Jumlah |  | Rp 11.750.000,- |

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA

PELAKSANAAN PROGRAM PEMGABDIAN MASYARAKAT

SMK N 1 KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 			: Tri Lestari Utami

Jabatan di Tim		: Ketua  Pelaksana Program Pengabdian Masyarakat

Alamat			: Rt 02/02 Arjowinangun, Puring, Kebumen,Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai pihak I,

Nama 			: Drs.Muhammad Dahsyat

Jabatan 			: Kepala SMK N 1 Kebumen

Alamat 			: Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai pihak II,

Dengan ini menyatakan akan melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang berjudul “Pelatihan pembuatan blog kepada guru SMK N 1 Kebumen sebagai media penunjang pembelajaran. ” bersama ini pula kami menyatakan bahwa diantara masyarakat dan pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat tidak terdapat ikatan kekeluargaan dalam wujud apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa unsur paksaan didalam pembuatannya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,  2015

Pihak II,							 Pihak I,

Kepala Sekolah SMK N 1 Kebumen 				Pelaksanan

Drs. Muhammad Dahsyat				     	       Tri Lestari Utami