PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

TINDAK PREVENTIF  ORANG TUA  PADA KENAKALAN REMAJA MENUJU INDONESIA BERKARAKTER DI DUSUN MLATI DESA TINANDING

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

ILHAM RAHAYU ULUM				  (1401413137/2013)

TUTIK WIJAYANTI					  (1401413289/2013)

YUSUF FAJAR WICAKSONO			  (1401413164/2013)

HANA LAILISH SHOFA				  (1401413262/2013)

YUFITASARI PRASETYANINGTYAS  		   ( 140142392/2012)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan	: Tindak Preventif  Orang Tua  Pada Kenakalan Remaja Menuju Indonesia Berkarakter Di Dusun Mlati Desa Tinanding.

2. Bidang Kegiatan: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap			     : Ilham Rahayu Ulum

b. NIM					     : 1401413289

c. Jurusan				     : PGSD(Pendidikan Guru Sekolah Dasar)

d. Universitas/Institut/Politeknik	     : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP	     : 08985876424

f. Alamat email			     : ilhamrahayuulum@yahoo.co.id

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 5 orang

- Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar		: Drs. H. A. Zaenal Abidin, M.Pd.

b. NIDN		: 0012055612

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Jl. Kapri Timur 14 Pondok Beringin         Semarang/081325222601

- Biaya Kegiatan Total

Dikti			      : Rp. 9.250.000.,

- Jangka Waktu Pelaksanaan	   	      : 4  bulan

Semarang, 30 September 2015

Menyetuji

Ketua Jurusan PGSD FIP Unnes			Ketua Pelaksana Kegiatan

( Dra. Hartati, M.Pd.)				( Ilham Rahayu Ulum)

NIP. 19551005 198012 001			NIM. 1401413137

Pembantu Rektor Bidang				 Dosen Pembimbing

Kemahasiswaan Unnes

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si)		( Drs. H.A. Zaenal Abidin, M.Pd.)

NIP. 196012171986011001			NIDN. 0012055612

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan.........................................................................................  i

Ringkasan.........................................................................................................  ii

Daftar isi..........................................................................................................  iii

Ringkasan ........................................................................................................ iv

BAB. 1 PENDAHULUAN

- Latar Belakang............................................................................1

- Perumusan Masalah.....................................................................1

- Tujuan......................................................................................... 1

- Luaran yang diharapkan............................................................ 1

- Kegunaan program ini................................................................ 2

BAB. 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- Gambaran umum..........................................................................3

- Upaya yang di lakukan................................................................3

BAB. 3 METODE PELAKSANAAN

- Tahap Persiapan..........................................................................4

- Tahap Pelaksanaan......................................................................4

- Evaluasi Kegiatan...................................................................... 5

BAB. 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

  - Anggaran Biaya..........................................................................6

  - Waktu dan Pelaksanaan..............................................................6

Lampiran

- Lampiran 1.................................................................................7

- Lampiran 2................................................................................ 13

- Lampiran 3................................................................................ 15

- Lampiran 4................................................................................ 16

- Lampiran 5................................................................................ 17

- Lampiran 6.................................................................................18

RINGKASAN

Masalah sosial sangat banyak terjadi di masyarakat tentang yaitu masalah emosi, masalah penyesuaian diri, masalah perilaku seksual, masalah perilaku sosial, dan masalah keluarga. Keadaan masyarakat di Dusun Mlati Desa Tinanding mengalami berbagai masalah dalam kehidupan, mereka kurang mampu mencegah serta mengatasi masalah yang timbul di masyarakat tersebut. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan diskusi tindak preventif dan penyelesaian masalah di Dusun Mlati Desa Tinanding.

Program ini berlangsung selama empat bulan, dalam kegiatan ini di gunakan metode yang bertahap, dari tahap persiapan yang meliputi observasi di lapangan, sosialisasi pada masyarakat. Tahap pelaksanaan meliputi waktu kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Tahap evaluasi meliputi mengevaluasi masyarakat apakah materi yang kami sampaikan pada program ini sudah berhasil untuk di terapkan di Dusun Mlati Desa Tinanding.

Program ini bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan  masyarakat dalam, meningkatkan mencegah serta mengatasi masalah masalah sosial dan kenakalan remaja agar terminimalisir. Kegiatan ini juga bermanfaat untuk mahasiswa yaitu mahasiswa melakukan Pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi, menambah wawasan dan pengalaman, sebagai informasi untuk mengembangkan pengabdian masyarakat lebih lanjut.