PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

Paguyuban PAINTING CREATION “TOPI TANI”

Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan

Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

Ketua: 	        Sofrotul Nikhmah 	7211412095 (2012)

Anggota: 1. Kiky Indrian W		7211412107 (2012)

2. Nurul Farikhah Ismi	7101412109 (2012)

3.Rizqi Khoirul Hikmah	7101413305 (2013)

. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan			   :  Paguyuban PAINTING CREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen

- Bidang Kegiatan			   : PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap		   : Soforotul Nikhmah

- NIM 				   : 7211412095

- Jurusan			   : Akuntansi S1

- Universitas/Institut/Politeknik  : Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP: Grujugan RT 03 Rw 02, Petanahan, Kebumen

- Alamat email			   : Sofrotul.nikhmah@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis:  3 orang

5. Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar 	  :

- NIDN				  :

- Alamat Rumah dan No Tel./HP :

6. Biaya Kegiatan Total

- Dikti				  : Rp 6.000.000

- Sumber lain			  : Rp -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan		  :  5 bulan

Semarang, 2 Juni 2015

Menyetujui

Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

(__________________________) 			Sofrotul Nikhmah

NIP/NIK. 						NIM. 7211412095

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		 Dosen Pendamping

(__________________________) 			(_________________________)

NIP/NIK.						 NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang	1

B. Tujuan	2

C. Rumusan Masalah	2

D. Luaran yang Diharapkan	2

E. Manfaat Kegiatan	3

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	4

1. Kondisi Umum Kecamatan Petanahan	4

2. Gambaran Umum Masyarakat Desa Grujugan Kecamatan Petanahan	4

3. Gambaran Umum Mata Pencaharian di Desa Grujugan	4

BAB III METODE PELAKSANAAN	5

1. Pendataan Masyarakat Sasaran	5

2. Sosialisasi painting creation “topi tani” 	5

3. Penunjukan salah satu warga untuk dijadikan project sample	5

4. Pelaksanaan program paguyuban  painting creation “topi tani”	6

5. Evaluasi	6

6. Penyusunan Laporan	6

BAB IV JADWAL KEGIATAN	7

LAMPIRAN	8

1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani	8

2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	14

3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	16

4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan	17

5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra	18

6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja	19

RINGKASAN

Pembuatan painting creation “TOPI TANI” merupakan suatu konsep untuk menambah nilai jual dari topi tani (caping) dengan cara melukisnya sesuai keinginan pembeli dan menambah aksesoris lain ke dalam topi tani tersebut bahkan sampai merubah bentuknya.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan ekonomi masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahterannya dengan cara menciptakan lapangan kerja, , membentuk paguyuban yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil ekonomi yang lebih optimal, dan terlatihnya masyarakat dalam pembuatan karya painting creation “TOPI TANI”. Target khusus yang diharapkan yaitu terbentuknya pusat kerajinan baru di Kota Kebumen.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini yaitu pendataan masyarakat sasaran, sosialisasi painting creation “topi tani”, penunjukan salah satu warga untuk dijadikan project sample, pelaksanaan program paguyuban  painting creation “topi tani”, evaluasi, dan penyusunan laporan.

BAB I. PENDAHULUAN

- Latar belakang :

Topi tani (caping) merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari bambu dan perlengkapan penunjang lainnya seperti rafia, benang, dan masih banyak lagi. Topi tani biasanya digunakan oleh para petani sawah, petani kebun,dan topi tani yang besar kadangkala digunakan sebagai penutup tanaman cabai.

Masyarakat Desa Grujugan secara turun-temurun, sejak zaman penjajahan memang sudah diperkenalkan dengan topi tani jenis ini. Jenis dan bentuk topi tani sejak dulu hingga sekarang masih tetaplah sama dan tidak memiliki perkembangan apapun. Para masyarakat hanya berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tidak pernah berinovasi untuk menciptakan bentuk yang lain dari topi tani tersebut. Seperti yang kita tahu, bentuk dan jenis topi tani yang mereka buat selalu berbentuk kerucut/lancip dan bundar tanpa ada tambahan inovasi. Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam hal pembuatan topi tani (caping) ini membuat terciptanya ide untuk pembuatan painting creation “TOPI TANI”.

Pembuatan painting creation “TOPI TANI” merupakan suatu konsep untuk menambah nilai jual dari topi tani (caping) dengan cara melukisnya sesuai keinginan pembeli dan menambah aksesoris lain ke dalam topi tani tersebut bahkan sampai merubah bentuknya. Dengan cara ini topi tani tersebut tidak hanya bisa digunakan sebagai alat penutup kepala untuk menghindari panas, penutup cabai untuk menghindari pembusukan cabai, namun bisa juga digunakan sebagai karya yang bisa disetarakan dengan kerajinan anyaman lainnya dan menjadi ciri khas bagi kota Kebumen atau menjadi oleh-oleh ketika orang dari luar kota datang ke Kebumen.

Kondisi Desa Grujugan memang sangat potensial untuk digunakan sebagai objek program paguyuban ini, dari segi wilayah misalnya letaknya tidak terlalu jauh dengan pusat kota ataupun tempat wisata. Dari segi sosial, masyarakat desa ini sangat antusias dengan orang-orang baru yang datang ke wilayahnya dan dari segi ekonomi, penghasilan mereka bisa dibilang masih rendah, sehingga diharapkan dengan adanya program ini nantinya akan dapat menambah atau meningkatkan penghasilan masyarakat dan mulai menanamkan jiwa wirausaha pada masyarkat di lingkungan tersebut. Persepsi masyarakat desa ini yang biasanya lebih senang bekerja di luar kota dan pulang sekali ketika hari raya, bisa mulai dihilangkan dengan adanya program ini.

Harga topi tani (caping) yang selama ini dibuat oleh masyarakat Desa Grujugan hanya berkisar antara sepuluh hingga lima belas ribu per buah. Dengan konsep painting creation “TOPI TANI” ini masyarakat dapat menciptakan harga sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan pula kerja sama dengan pemerintah kabupaten Kebumen untuk dapat mempromosikan karya ini kepada para pengunjung yang datang ke Kebumen. Pemerintah dapat memanfaatkan tempat-tempat wisata yang tersebar di beberapa daerah di Kebumen yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti pada saat hari banyak sekali para penjual yang menjajakan topi tani yang selama ini dibuat.

Selain menambah nilai guna dari topi tani (caping), pembuatan paguyuban painting creation “TOPI TANI” dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat menambah penghasilan mereka. Masyarakat bisan mulai beralih dengan mengkreasikan ide dan gagasan mengenai tema yang dipilih untuk melukis caping dan bentuk seperti apa yang diinginkan, bahkan anak kecil juga bisa bermain-main namun dapat menghasilkan uang.

- Rumusan Masalah:

            - Mengapa diadakan program paguyuban painting creation “TOPI TANI”?

            - Bagaimana proses sosialisasi dan pendampingan yang akan dilakukan?

- Tujuan Program

- Terciptanya paguyuban painting creation “TOPI TANI”

- Membantu masyarakat kecamatan Petanahan kabupaten Kebumen untuk lebih meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya.

- Memberikan peranan lebih kepada Dinas Pariwisata daerah setempat untuk memberikan penyuluhan, bimbingan dan pengarahan secara langsung kepada masyarakat secara lebih mendalam.

- Meningkatkan hasil pertanian yang nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Negara Indonesia agar mampu berswasembada pangan.

- Luaran Yang Diharapkan

            - Dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahterannya.

            - Membentuk paguyuban yang saling bekerja sama mencapai hasil ekonomi yang lebih optimal.

            - Terlatihnya masyarakat dalam pembuatan karya painting creation “TOPI TANI”.

- Manfaat Kegiatan :

- Sebagai bentuk program pengabdian masyarkat oleh mahasiswa dengan tujuan memberdayakan potensi alam dan sumber daya manusia melalui paguyuban painting creation “TOPI TANI”.

- Memperbaiki kondisi ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang keadaannya semakin terpuruk.

- Membudidayakan masyarakat untuk bekerja sama dengan kreativitas dan inovasinya.

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- Kondisi Umum Kecamatan Petanahan

  - Kecamatan Petanahan adalah salah satu dari 26 kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Kebumen.

  - Kecamatan ini mempunyai 21 kelurahan, salah satu objek yang paling optimal adalah Desa Grujugan, lebih tepatnya berkawasan di RW II yang membawahi 5 RT

  - Masyarakat hanya membuat topi tani dengan daya kreativitas yang sama sejak dahulu, sehingga sangat potensial untuk dijadikan projek sample dari bentuk sosialisasi ini.

  - Keadaan alat dan bahan di daerah ini juga turut mendukung keberhasilan proses pembuatan karya.

- Gambaran Umum Masyarakat Desa Grujugan Kecamatan Petanahan

  - Sebagian besar penduduk mempunyai keahlian untuk membuat topi tani.

  - Sebagian besar penduduk masih berpandidikan rendah, SD, SMP atau bahkan banyak dari mereka yang tidak lulus SD dan tidak mengenyam bangku pendidikan

  - Pendidikan yang masih rendah ini menjadi sebuah permasalahan besar ketika dimunculkan inovasi baru berupa system PTT yang cukup potensial.

  - Sebagian besar hanya mengandalkan pendapatannya dari hasil pembuatan caping.

- Gambaran Umum Mata Pencaharian di Desa Grujugan Kecamatan Petanahan

  - Produk yang dihasilkan berupa topi tani (caping) biasa dan belum ada inovasi yang lain serta pemasaran yang masih kurang.

  - Penanganan pembuatan caping masih konvensional secara turun temurun dan harga yang ditawarkan masih tergolong rendah dan belum memenuhi standar.

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini  dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendataan Masyarakat Sasaran:

Pendataan ini dilakukan dengan kerjasama pemerintahan desa Grujugan, untuk menentukan berapa banyak masyarakat yang akan disosialisasikan dan bagaimana antusiasme masyarakat terhadap program ini.

2. Sosialisasi painting creation “topi tani”

Kegiatan ini dilakukan di balai desa Grujugan  bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Petanahan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

  - Persiapan dan perkenalan dari dinas pariwisata dan anggota tim PKMM

  - Penjelasan singkat tentang program yang akan dilakukan dan kendala-kendala yang sering dihadapi masyarakat

  - Tanya jawab dan konsultasi oleh masyarakat dengan pelatih dari dinas pariwisata dan tim PKMM

  - Pemberian kenang-kenangan

3. Penunjukan salah satu warga untuk dijadikan project sample

  - Sampel yang ditunjuk diharapkan warga yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada warga lain, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan akan lebih mempermudah proses pendampingan.

  - Pemberian fasilitas pendampingan dan bimbingan dari dinas pariwisata guna lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dan dapat secara langsung membimbing masyarakat jika terjadi kejadian di luar prediksi mereka.

  - Dinas pariwisata dan Tim PKMM akan terus memantau keberlanjutan dari proses pembuatan karya ini seiring dengan jalannya pendampingan.

4. Pelaksanaan program paguyuban  painting creation “topi tani”

- Persiapan alat dan bahan

Mempersiapkan bahan berupa bambu, rafia, benang, kuas, dan cat.

- Proses Pembuatan PAINTING CREATION “TOPI TANI” melalui langkah-langkas sebagai berikut:

- Membuat anyaman bamboo seperti biasana

- Membuat topi tani sesuai bentuk yang diinginkan

- Mengecat seluruh bagian topi tani

- Menyiapkan pola (gambar) bentuk yang diinginkan.

- Mengolesi dengan minyak bagian yang akan dilukis

- Memberi pengarahan mengenai pola-pola atau gambar yang menarik

- Melukis di topi tani tersebut sesuai dengan pola yang telah dibuat

- Merapikan topi tani tersebut hingga menjadi karya yang indah dan memiliki nilai jual yang tinggi.

- Pemasaran Painting Creation Topi Tani”

Proses pemasaran ini diperlukan kerjasama dari masyarakat dan dinas pariwisata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan memanfaatkan tempat-tempat wisata dan membuat sendiri sebuah toko / pusat oleh-oleh khas kebumen terutama dalam bentuk anyaman bambu.

Keunggulan pembuatan PAINTING CREATION “TOPI TANI”, antara lain:

- Memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.

- Menambah nilai guna barang yang sebelumnya hanya digunakan sebagai penutup kepala, penutup tanaman pertanian, dan fungsi lainnya menjadi sebuah karya kretif yang menarik dan unik.

- Meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen pada umumnya dan masyarakat Desa Grujugan pada khususnya.

4. Evaluasi

Pada tahap ini, seluruh tahapan kegiatan dievaluasi keberhasilannya, sejauh mana keberhasilan itu dicapai, dan diadakan perbaikan-perbaikan pada proses yang dirasa belum optimal.

5. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh program selesai  dilaksanakan.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran Biaya | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan Penunjang | Rp. 1.500.000 |
| 2. | Bahan Habis Pakai | Rp. 2.400.000 |
| 3. | Perjalanan | Rp. 1.500.000 |
| 4. | Lain-lain | Rp. 600.000 |
| Jumlah |  | Rp. 6.000.000 |

4.2 Jadwal Kegiatan

| Keterangan | Bulan Ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Persiapan |  |  |  |  |  |
| 1. Survei Lapangan | xx |  |  |  |  |
| 2. Perizinan |  | xx |  |  |  |
| 3. Pendataan Masyarakat Sasaran |  |  | xx |  |  |
| B. Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |
| 1. Sosialisasi kepada warga Desa |  |  | xx |  |  |
| 2. Penunjukan salah seorang masyarakat sebagai sampel program |  |  | xx |  |  |
| 3. Pelaksanaan Program |  |  | xx | xx |  |
| 4. Pendampingan |  |  | xx | xx |  |
| C. Monitoring |  |  |  | xx | xx |
| D. Evaluasi |  |  |  |  | xx |
| E. Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |
| 1. Pembuatan Draft Laporan |  |  |  |  | xx |
| 2. Penyusunan laporan akhir |  |  |  |  | xx |
| 3. Pengiriman Laporan |  |  |  |  | xx |

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing yang ditandatangani

1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Sofrotul Nikhmah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM | 7211412095 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 30 Mei 1994 |
| 6 | E-mail | Sofrotul.nikhmah@gmail.com |
| 7 | No. Telp/Hp | 083840351994 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Negeri 1 Grujugan | SMP Negeri 1 Klirong | SMK Negeri 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKMM dengan judul Paguyuban PAINTINGCREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen.

Semarang, 2 Juni 2015

Pengusul

,

Sofrotul Nikhmah

2. Biodata Anggota

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Kiky Indriani Wahyuningsih |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM | 7211412095 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 13 Juni 1995 |
| 6 | E-mail | kikyindriany22@yahoo.com |
| 7 | No. Telp/Hp | 083867549533 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Kutowinangun | SMPN 3 Kutowinangun | SMKN 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKMM dengan judul Paguyuban PAINTINGCREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen.

Semarang, 2 Juni 2015

Anggota I

Kiky Indriani W

7211412107

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Nurul Farikhah Ismi |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Akuntansi |
| 4 | NIM | 7101412109 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cilacap, 16 Juni 1994 |
| 6 | E-mail | nurul.farikhah@ymail.com |
| 7 | No. Telp/Hp | 081327018242 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Plus Al Irsyad 02 Cilacap | SMP N 1 Cilacap | SMA N 1 Cilacap |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKMM dengan judul Paguyuban PAINTINGCREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen.

Semarang, 2 Juni 2015

Anggota II

,

Nurul Farikhah Ismi

7101412109

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Rizqi Khoirul Hikmah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Akuntansi |
| 4 | NIM | 7101413305 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 6 Juli 1995 |
| 6 | E-mail | rizkqi.khikhmah@yahoo.co.id |
| 7 | No. Telp/Hp | 085733328102 |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 2 Sinungrejo | SMP N 2 Ambal | SMA N 1 Kutowinangun |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKMM dengan judul Paguyuban PAINTINGCREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen.

Semarang, 2 Juni 2015

Anggota III

Rizqi Khoirul Hikmah

7101413305

3. Biodata Pembimbing

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIDN |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | No. Telp/Hp |  |

B. Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi peenghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKMM dengan judul Paguyuban PAINTINGCREATION “TOPI TANI” Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Menciptakan Sentral Kerajinan Baru di Kebumen.

Semarang, 2 Juni 2015

Pembimbing

Nama Lengkap

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa LCD dan proyektor | 2 kali Proses Sosialisasi | 2 | Rp. 300.000 | Rp.600.000 |
| Kuas | Pembuatan Karya | 25 | Rp. 10.000 | Rp. 250.000 |
| Sewa kamera | Dokumentasi | 2 | Rp 50.000 | Rp. 100.000 |
| Sewa Ruangan | Proses Sosialisasi | 1 | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| Kaset Video | Penyusunan Laporan | 2 | Rp. 25.000 | Rp. 50.000 |
| Total |  |  |  | Rp. 1.500.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Sosialisasi | 100 | Rp. 5.000 | Rp. 500.000 |
| Cat | Pembuatan Karya | 20 | Rp. 10.000 | Rp. 200.000 |
| Bambu | Pembuatan Karya | 1000 | Rp. 1.000 | Rp 1.000.000 |
| Rafia | Pembuatan Karya | 10 | Rp. 10.000 | Rp. 100.000 |
| Benang | Pembuatan Karya | 15 | Rp. 2.500 | Rp. 375.000 |
| Perijinan | Sosialisasi | 1 | Rp. 225.000 | Rp 225.000 |
| Total |  |  |  | Rp. 2.400.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang-Kebumen (desa grujugan) | Survey, Persiapan Sosialisasi, dan Pelaksanaan | 3 | Rp. 300.000 | Rp. 900.000 |
| Kebumen(Desa grujugan-Kebumen(Kota)) | Kerja sama dengan dinas pariwisata | 3 | Rp. 200.000 | Rp. 600.000 |
| Total |  |  |  | Rp. 1.500.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenang-kenangan | Dinas Pariwisata dan Kelurahan | 2 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
| Kertas, ATK, Tinta Printer, dan Arsip | Penyusunan Laporan | 1 | Rp.400.000 | Rp 400.000 |
| Total |  |  |  | Rp. 600.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama | NIM | Program Studi | Alokasi Waktu (Jam / Minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sofrotul Nikhmah | 7211412095 | Akuntansi S1 | 7 Jam |  |
| 2. | Kiky Indriani W | 7211412107 | Akuntansi S1 | 7 Jam |  |
| 3. |  |  |  | 7 Jam |  |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan(Lampiran 3.5)

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Sofrotul Nikhmah

NIM		: 7211412095

Program Studi	:Akuntansi S1

Fakultas 		: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKMM saya dengan judul:

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015  bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 2 Juni 2015

Mengetahui, Yang menyatakan,

Pembantu Rektor					Ketua

Bidang kemahasiswaan,

Nama lengkap					Sofrotul Nikhmah

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra (harus ada) (Lampiran 3.6).

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama 				:

Pimpinan Mitra Usaha 		:

Bidang Usaha 			:

Alamat 				:

dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa

Nama Ketua Tim Pengusul	: Sofrotul Nikhmah

Nomor Induk Mahasiswa		: 7211412095

Program Studi 			: Akuntansi S1

Nama Dosen Pembimbing 	:

Perguruan Tinggi 		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 2 Juni 2015

Yang menyatakan,

Nama lengkap

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja.