USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PELATIHAN KETERAMPILAN PENGOLAHAN

TALIRAFI WAWA ( TALI RAFIAH WARNA-WARNI ) UNTUK BEKAL

IBU WIRAUSAHA MANDIRI

BIDANG KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan oleh:

- Baitina Amalia	1401413225 Angkatan 2013

- Filna Silfiana		1401413247 Angkatan 2013

- Nurul Mauludiyah	1401413202 Angkatan 2013

- Wahyu Kartika Dewi	1401412091 Angkatan 2012

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan    	: Pelatihan Keterampilan Pengolahan Talirafi Wawa ( Tali Rafiah Warna-Warni ) Untuk Bekal Ibu Wirausaha Mandiri

2. Bidang Kegiatan   		 : PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap    	 : Baitina Amalia

b. NIM    		 : 1401413225

c. Jurusan		 : PGSD

d. Universitas		 : UNNES

e. Alamat Rumah         : Desa Geneng Rt 13/03 Kecamatan Batealit   Kabupaten   Jepara

f. No Telp/ Hp             : 089652189079

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis:  4 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap 	 : Drs. Purnomo, M.Pd.

b. NIDN		 : 0014036703

c. Alamat Rumah        : Desa Tambirejo Rt 07/09Kecamatan Godong Kabupaten    Grobogan

d. No Tel./HP              : 085713065276

6. Biaya Kegiatan Total

a.  Dikti       		   : Rp.6.889.000

b. Sumber lain  	   :

7. Jangka Waktu Pelaksanaan   :   4 bulan

Semarang, 25 September  2015

Mengetahui

Ketua Jurusan PGSD FIP

Ketua pelaksana Kegiatan

(Dra. Hartati M.Pd)  				 	    (Baitina Amalia)

NIP 19551005.198012.2.001	             			   NIM. 1401413225

Pembantu Rektor Bidang					  Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo,M.Pd   )			 (Drs. Purnomo, M.Pd)

NIP 196205081988031002	      	  		         NIP 196703141992031005

DAFTAR ISI

Halaman Kulit Muka 	i

Halaman Pengesahan	ii

Daftar Isi 	iii

Ringkasan………………………………………………………………….iv

BAB 1

Latar belakang masalah 	1

Perumusan masalah	2

Tujuan	2

Luaran yang diharapan	3

Kegunaan 	3

BAB 2

Gambaran umum masyarakat sasaran 	4

BAB 3

Metode pelaksanaan 	5

BAB 4

Rancangan Biaya 	7

Jadwal kegiatan	7

Lampiran 	9

1) Biodata ketua serta anggota kelompok	9

2) Biodata dosen pendamping……………………………………………..13

3) Rancangan biaya…………...…………………………………………...14

4) Surat pernyataan ketua ………..………………………………………..16

5) Surat kemitraan………………………………….……………………...17

6) Denah lokasi …………………………………...……………………….18

RINGKASAN

Pelatihan keterampilan pengolahan Pengolahan Talirafi Wawa ( Tali Rafiah Warna-Warni ) bagi Ibu-Ibu PKK di desa Geneng kecamatan Batealit kabupaten Jepara Untuk Bekal Ibu Wirausaha Mandiri. Salah satu sasaran yang harus diasah kemandiriannya melalui kegiatan berwirausaha adalah ibu-ibu rumah tangga. Metode yang akan kami gunakan yaitu memanfaatkan tali rafia warna-warni agar menjadi sesuatu produk yang mempunyai nilai kreatifitas dan juga bernilai ekonomis tinggi.

Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga di desa tidak mempunyai pekerjaan karena mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun keterampilan. Ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di desa pada umumnya minim keterampilan yang dapat membawa mereka ke taraf kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kami ingin melatih ketrampilan mereka agar bisa menjadi seseorang wirausaha yang mandiri. Adanya pelatihan  ketrampilan pengolahan tali rafia ini. Di sisi lain hasil penjualan dari pengolahan talirafi wawa tersebut akan meningkatkan perekonomian ibu-ibu rumah tangga khususnya di desa Geneng dan juga mengurangi pengangguran.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pekerjaan sebagai pengusaha atau wirausahawan mulai dilirik banyak orang. Hal ini menjadi penting sebab berwirausaha memiliki keuntungan lebih dibandingkan menjadi seorang pegawai kantor ataupun buruh. Wirausaha mengajarkan aspek penting berupa kreatifitas dan keberanian. Wirausaha juga memungkinkan seseorang membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain tidak lagi sebagai pencari kerja (job seeker). Seorang sosiolog bernama David McCleland mengemukakan bahwa, apabila sebuah negara ingin menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari persentase keseluruhan penduduk di negara tersebut harus menjadi wirausahawan. Indonesia sendiri sampai saat ini menurut sebuah riset jumlah penduduk yang menjadi wirausaha baru sekitar 0,18%.

Salah satu sasaran yang harus diasah kemandiriannya melalui kegiatan berwirausaha adalah ibu-ibu rumah tangga. Sebagian besar ibu-ibu rumah tangga di desa tidak mempunyai pekerjaan karena mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan maupun keterampilan. Ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di desa umumnya minim keterampilan yang dapat membawa mereka ke taraf kehidupan yang lebih baik.

Mengapa kami memilih ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga ? Karena minimnya pengetahuan tentang ketrampilan maka dari itu ibu-ibu belum bisa menciptakan suatu produk yang dapat di jadikan usaha atau mempunyai nilai ekonomis tinggi. Dengan demikian, ibu-ibu menjadi pengangguran dan hanya tergantung pada penghasilan suami. Selain itu juga, ibu-ibu ini belum mendapatkan materi kewirausahaan yang akan membantu mereka untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sedangkan keterampilan yang akan diberikan adalah kreasi inovatif dari tali rafiah karena kami lihat usaha tali rafiah memiliki prospek yang cukup baik, banyak konsumennya, cukup mudah pembuatannya, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, dan mendapatkan bahannya juga mudah.

Berdasarkan latar belakang itulah kami ingin mengadakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam usaha memandirikan dan memberdayakan mereka. Hal itu kami lakukan untuk meningkatkan perekonomian ibu-ibu dalam hal memberikan ilmu kemandirian berwirausaha dan keterampilan adalah suatu usaha yang sangat dianjurkan oleh agama dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Lebih dari itu, kelak mereka akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran di indonesia khususnya di kabupaten jepara.

- Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana cara memberikan pelatihan ketrampilan pengolahan tali rafiah kepada ibu-ibu Pkk di desa Geneng RT 13 RW 03 Batealit Jepara.

- Bagaimanakah metode yang digunakan untuk melatih ibu-ibu rumah tangga dalam mengolah tali rafiah

- Bagaimanakah cara agar ibu-ibu  yang mengikuti pelatihan dan  tetap dapat memproduksi pengolahan tali rafiah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi meskipun pelatihan telah selesai.

- Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah

- Memberikan kegiatan yang bermanfaat kepada ibu-ibu rumah tangga yaitu tentang ketrampilan pengolahan tali rafiah

- Memanfaatkan tali rafiah yang akan dikreasikan dengan pernak-pernik agar menjadi sesuatu produk yang mempunyai nilai kreatifitas dan juga bernilai ekonomis tinggi.

- Membantu meningkatkan perekonomian keluarga dengan menjual hasil produksi pengolahan tali rafiah

- Luaran yang Diharapkan

Dari pelatihan ketrampilan pengolahan tali rafiah tersebut akan menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yang mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Produk tersebut berupa tas caluci (tas cantik, lucu, imut ) , burafia (bunga rafia), perhiarum (pernak pernik, hiasan rumah tangga), dll.

- Kegunaan

1. Program ini juga diharapkan mampu menciptakan pengusaha  yang kreatif, inovatif dan terampil dalam  mengolah limbah rafia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

2.  Meningkatkan perekonomian bagi para ibu-ibu dari hasil penjualan produk tersebut.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Sasaran dari Program Kreativitas Mahasiswa ini adalah ibu-ibu rumah tangga desa Geneng RT 13 RW 03 Batealit Jepara, yang mana di daerah ini banyak ibu-ibu yang tidak bekerja (pengangguran) karena kurangnya ketrampilan  ataupun pengetahuan untuk berwirausaha. Di sisi lain Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kesadaran akan kebersihan lingkungan masih sangat minim. Terbukti kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang limbah kaleng dengan cuma-cuma. Padahal limbah kaleng itu bisa didaur ulang menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakan suatu pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang ketrampilan berwirausaha. Pengolahan tali rafiah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketrampilan berwirausaha dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Dengan pengolahan tali rafiah tersebut akan menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinngi. Dengan demikian hasil dari penjualan produk tersebut akan menambah pemasukan para ibu rumah tangga.

BAB 3

Metode Pelaksanaan Program

1) Waktu dan Tempat Pelatihan

Program kreatifitas mahasiswa ini akan dilaksanakan selama 4 bulan yang dimulai sejak bulan awal pendanaan program PKMM tahap awal cair. Program ini dilaksanakan tiap akhir pekan dengan durasi pelatihan 150 menit per sesinya. Kegiatan ini bertempat di balai desa Geneng. Peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan keterampilan ini terdiri dari ibu-ibu rumah tangga.

2) Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

a. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan PKMM, pelaksana kegiatan melakukan konsultasi dengan dosen pendamping secara intensif . Kemudian melakukan observasi terhadap masyarakat sasaran dan melakukan koordinasi kepada pihak yang bersangkutan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan ini akan dilaksanakan sebanyak 10 kali pertemuan.

 Pada pertemuan ke-1 dan ke-2 peserta akan diberikan materi seputar kewirausahaan dengan sumber materi berupa modul. Penyampaian materi menggunakan media power point disertai potret-potret wirausahawan yang telah sukses. Materi diberikan oleh ketua dan anggota pelaksana PKM-M.

 Pada pertemuan ke-3 sampai ke-8 peserta akan diberikan materi keterampilan dan langsung mempraktekkannya pada alat dan bahan yang telah disediakan. Keterampilan yang akan diberikan berupa : tas caluci (tas cantik, lucu, imut ) , burafia (bunga rafia), perhiarum (pernak pernik, hiasan rumah tangga).

 Pada pertemuan ke-9 dan ke-10 peserta akan melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk yang telah mereka buat kepada masyarakat sekitar, di sekolah-sekolah, dan pada saat acara seperti pengajian. Kegiatan pemasaran ini berguna dalam membentuk mental wirausaha mandiri kepada mereka.

 Di akhir pertemuan para peserta akan diberikan kuisioner mengenai kegiatan pelatihan yang selama 10 kali pertemuan yang telah dilaksanakan.

3) Evaluasi Kegiatan

Sebagai  alat  ukur  keberhasilan  dari  pelatihan  yang  kami  laksanakan,  kami  melihat hasil kreasi ibu-ibu  dalam mengolah tali rafia menjadi lucu, imut dan menggemaskan yang dinilai layak atau tidaknya suatu produk untuk dipasarkan kemasyarakat luas setelah pelatihan selesai.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Rancangan Biaya

Rekapitulasi Rancangan Biaya

| No | Uraian | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bahan Habis Pakai | Rp. 1.259.000 |
| 2. | Peralatan Penunjang PKM | Rp. 2.560.000 |
| 3. | Perjalanan | Rp. 1.440.000 |
| 4. | Konsumsi, pembuatan laporan dan pengiriman, pembuatan kuisioner | Rp. 1.630.000 |
| JUMLAH |  | Rp.6.889.000 |

Tabel 2. Rekapitulsi rancangan biaya

- Jadwal Kegiatan Program

Keseluruhan program ini akan dilaksanakan selama 4 bulan, dengan perancangan kegiatan dan waktu sebagai berikut.

| Kegiatan | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pekan ke- |  |  |  | Pekan ke- |  |  |  | Pekan ke- |  |  |  | Pekan ke- |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Konsultasi dengan dosen pendamping |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observasi masyarakat sasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Tim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persiapan Pelatihan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemberian Materi Kewirausahaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengenalan Alat , Bahan, dan Teknik Menjahit Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Pembuatan temsutik (tempat tisu cantik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Pembuatan ngantik (celengan cantik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Pembuatan temboltik (tempat bolpoint cantik) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Pembuatan Aksesoris Flannel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelatihan Pemasaran Kepada Konsumen/Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi PKM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembuatan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokakarya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 1. Tahap Pelaksanaan/Jadwal Pelaksanaan

Biodata Ketua

Nama 			: Baitina Amalia

Tempat, tanggal lahir 	: Jepara, 24 Janari 1996

NIM / Tahun Angkatan : 1401413225/ 2013

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Perguruan Tinggi 	: Universitas Negeri Semarang

Alamat Asli 	: Ds. Geneng RT 13 RW 03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

No. HP 		: 089652189079

Email 			: baitinaamalia@gmail.com

Semarang, 25 September 2015

Baitina Amalia

NIM. 1401413225

Anggota 1

Nama 			: Filna Silfiana

Tempat, tanggal lahir 	: Kudus, 7 Juli 1995

NIM/Tahun Angkatan : 1401413247/ 2013

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Perguruan Tinggi 	: Universitas Negeri Semarang

Alamat Asli                 : Ds. Setro Kalangan Rt 05/01 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

No. HP 		: 085775176281

Semarang, 25 September 2015

Filna Silfiana

NIM. 1401413247

Anggota 2

Nama 			: Nurul Mauludiyah

Tempat, tanggal lahir 	: Grobogan, 05 Agustus 1995

NIM / Tahun Angkatan : 1401413202/ 2013

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Perguruan Tinggi 	: Universitas Negeri Semarang

Alamat Asli 	: Ds. Manggarwetan Rt 01/02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan

No. HP 		: 085727312315

Email 			: nurulmauludiyah@yahoo.co.id

Semarang, 25 September  2015

Nurul Mauludiyah

NIM. 1401413202

Anggota 3

Nama 			: Wahyu Kartika Dewi

Tempat, tanggal lahir 	: Jepara, 21 Maret 1995

NIM / Tahun Angkatan : 1401412091/ 2012

Program Studi 	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		: Ilmu Pendidikan

Perguruan Tinggi 	: Universitas Negeri Semarang

Alamat Asli 	: Ds. Ngasem  Rt 24/03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

No. HP 		: 0856407622571

Semarang, 25 September  2015

Nurul Mauludiyah

NIM. 1401413202

Biodata Dosen Pendamping

Nama			: Drs. Purnomo, M.Pd

NIDN			: 0014036703

Tempat/Tanggal lahir	: Grobogan, 14 Maret 1967

Jenis Kelamin		: Laki-laki

Pangkat		: III b, pinata muda TK 1

Jabatan fungsional	: Asisten ahli

Kantor/Paket kerja	: Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas Ilmu Pendidikan, UNNES

Alamat Rumah	:Desa tambirejo Rt 07/09, Kecamatan Toroh, Kabupaten  Grobogan.

No telepon	:085713065276

Email 	: pakubumi667@yahoo.co.id

Semarang, 25 September 2015

Drs. Purnomo, M.Pd. 			 					 NIDN 0014036703

Lampiran 2

Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut.

| No | Jenis/Nama Barang | Satuan | Harga Satuan | Frekuensi | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perlengkapan Pelatihan |  |  |  |  |
|  | a. Spidol | 4 buah | Rp.6.000 | - | Rp.24.000 |
|  | b. Penghapus | 2 buah | Rp.5000 | - | Rp.10.000 |
|  | c. Buku materi kewirausahaan bersumber dari internet | 1 jilid | Rp.35.000 | - | Rp.35.000 |
|  | d. Buku materi tali rafia | 5 buku | Rp.40.000 | - | Rp.200.000 |
|  | e. Fotocopy materi | 30 jilid | Rp.30.000 | - | Rp.900.000 |
|  | f. Sewa LCD(infocus) | 1 buah | Rp.30.000 | 3 kali | Rp.90.000 |
| 2 | Peralatan Pelatihan |  |  |  |  |
|  | a. Tali rafia | 40 bendel | Rp.20.000 | - | Rp.800.000 |
|  | b. Alat lem tembak | 8 piece | Rp.35.000 | - | Rp.280.000 |
|  | c. Isi lem tembak | 4 Kg | Rp.50.000 | - | Rp.200.000 |
|  | i. Gunting | 30 piece | Rp.6.000 | - | Rp.180.000 |
|  | j. Pulpen | 30 piece | Rp.2000 | - | Rp.60.000 |
|  | k. Kertas karton pola | 30 Lembar | Rp.2000 | - | Rp.60.000 |
|  | l. kain | 30 Meter | Rp.20.000 | - | Rp.600.000 |
|  | m. tesleting | 30 piece | Rp.6.000 | - | Rp.180.000 |
|  | o. Benang jahit | 20 Piece | Rp.2500 | - | Rp.50.000 |
|  | p. Dakron | 1Kg | Rp.20.000 | - | Rp.20.000 |
|  | q. manik-manik | 5 bungkus | Rp.20.000 | - | Rp.100.000 |
|  | r. jarum | 30 piece | Rp. 1.000 |  | Rp. 30.000 |
| 3 | Perjalanan sosialisasi program | 4 Orang | Rp.30.000 | 12 kali | Rp.1.440.000 |
| 4 | Lain-lain |  |  |  |  |
|  | a. Konsumsi/snack | 50 Orang | Rp.3000 | 10 hari | Rp.1.500.000 |
|  | b.Pembuatan laporan dan pengiriman | 1 | Rp.100.000 | - | Rp.100.000 |
|  | c.Pembuatan kuisioner | 30 | Rp.1000 |  | Rp.30.000 |
|  |  |  |  | TOTAL | Rp.6.889.000 |

Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN KETUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama			 : Baitina Amalia

NIM 			 : 1401413225

Progam Studi		 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas		 : Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa PKM-M dengan judul yang dianjurkan dengan anggaran 2015 bersifat orisinil dan belum pernah didanai dari lembaga/sumber lain. PELATIHAN KETERAMPILAN PENGOLAHAN TALIRAFI WAWA ( TALI RAFIAH WARNA-WARNI ) UNTUK BEKAL IBU WIRAUSAHA MANDIRI. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini. Saya siap bertanggung jawab dan mengembalikan anggaran dana yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 25 September 2015

BAITINA AMALIA

NIM 1401413225

Lampiran 4

SURAT KESEDIAAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini	:

Nama 		: Dwi Bambang Hermawan S.Kom

Jabatan		: Kepala Desa Geneng

Yang selanjutnya disebut pihak pertama menyatakan bersedia melakukan kerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan oleh LP2M UNNES yang dilaksanakan oleh kami selaku pihak kedua yaitu:

Nama 		: Baitina Amalia

NIM		: 1401413225

Jurusan	: S1-PGSD/FIP/UNNES

Dengan judul  “PELATIHAN KETERAMPILAN PENGOLAHAN TALIRAFI WAWA ( TALI RAFIAH WARNA-WARNI ) UNTUK BEKAL IBU WIRAUSAHA MANDIRI”.

Sehubungan dengan pelaksanaan program tersebut maka kami memohon bantuan Bapak Kepala Desa Geneng Batealit untuk dapat bersedia menjadi mitra dan memberikan izin kepada kami untuk dapat melakukan pengabdian di Desa yang Bapak pimpin.

Demikian surat kesediaan kerjasama ini  di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami mengucapkan terimakasih.

Semarang, 25 September  2015

Mengetahui									Kepala Desa Geneng Batealit				       Ketua Tim

DWI BAMBANG HERMAWAN S.Kom		 BAITINAAMALIA

NIM 1401413225

Lampiran 5

Denah Lokasi

U

B	        T

S

KOTA  JEPARA

Pasar pecangaan

pecangaan

Terminal pecangaan

LOKASI

BALAI DESA GENENG

pecangaan

PABRIK

SPBU

PABRIK

DEMAK-SEMARANG

KUDUS