USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENARUKAN YANG BUTA AKSARA DENGAN METODE BELAJAR DAN BERKARYA

BIDANG KEGIATAN

PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

Diusulkan  Oleh :

Rini Listia Mugiarti	7311414048/2014

Resti Devi Oktaviani	7311414050/2014

Mela Indriyani		7101414255/2014

Umi Azizah			7311413069/2013

Yayu Indriyani		7311413073/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

DAFTAR ISI

iii

HALAMAN JUDUL 		i

LEMBAR PENGESAHAN 		ii

DAFTAR ISI 		iii

RINGKASAN 		iv

BAB 1   PENDAHULUAN		1

BAB 2   GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 		3

BAB 3   METODE PELAKSANAAN 		4

BAB 4   BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN ........		6

DAFTAR PUSTAKA 			7

LAMPIRAN - LAMPIRAN...............		8

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 		8

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 		13

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN

TUGAS		15

SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN 		16

PERNYATAAN KESEDIAAN DARI MITRA 		17

DENAH DETAIL LOKASI MITRA KERJA 		18

6

iv

RINGKASAN

Dalam PKM Pengabdian Masyarakat ini, tujuan yang ingin dicapai adalah agar para generasi muda yang putus sekolah serta orang yang buta aksara di Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dapat belajar bersama melalui kegiatan sangar ilmu. Sehingga para generasi muda yang putus sekolah mempunyai kegiatan yang lebih bermanfaat, serta untuk orang-orang yang buta aksara dapat membaca dengan baik sehingga mereka dapat membaca setiap pemberitahuan yang ditujukan kepadanya, selain itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama dikalangan pemuda yang putus sekolah, sehingga mereka mampu memperoleh penghasilan untuk diri mereka sendiri. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah belajar sambil berkarya.

1

BAB 1

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Salah satu penyebab rendahnya indeks pembangunan pendidikan di Indonesia adalah tingginya jumlah anak putus sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Data pendidikan tahun 2010 juga menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Bahkan laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menunjukan bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.

Kaitannya dengan tingginya anak putus sekolah berdampak pada munculnya permasalahan baru seperti banyaknya pengangguran, pernikahan dini, kemiskinan dan serta turunnya kesejahteraan masyarakat.

Melalui kegiatan belajar dan berkarya ini, diharpkan para remaja desa Penarukan yang dulunya putus sekolah dan tidak memiliki kegiatan yang bermanfaat dapat bergabung dengan sanggar ini selain belajar bersama, ada pula praktik kewirausahaan sehingga mereka tidak sekedar belajar akan tetapi juga akan mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan. Output yang diharpkan adalah para remaja dan orang yang buta aksara adalah tentunya agar mereka bisa membaca, menulis selain itu agar mereka mempunyai jiwa kewirausahaan terutama untuk generasi muda sehingga mereka dapat berwirausahan dengan baik karena mereka mempunyai dasar ilmu yang baik pula, sehingga mereka dapat mempunyai penghasilan sendiri untuk memperbaiki kesejahteraan hidup.

- PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam program ini adalah :

- Banyak masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis?

- Kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah rata-rata?

2

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai pada program ini adalah sebagai berikut :

- Masyarat dapat membaca dan menulis dengan baik

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembelajaran mengenai kewirausahaan dan menerapkan untuk membuka suatu usaha kecil.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang ingin dicapai pada program ini yaitu :

- Masyarakat yang sebelumnya buta aksara dapat membaca dan menulis dengan baik.

- Masyarakat memiliki keterampilan dalam berwirausaha.

- KEGUNAAN

      - Sebagai bentuk program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dengan tujuan agar masyarakat yang buta aksara dapat membaca dan menulis dengan baik.

      - Meningkatkan kesehateraan masyarakat melalui pembalajaran akan kewirausahaan.

3

BAB 2

### GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

  - Kondisi Umum di Desa Penarukam

- Lingkungan sekitar Desa Penarukan , Kecamatan Adiwerna merupakan objek yang cukup potensial untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

- Banyaknya masyarakat yang buta aksara, dan

- Adanya dukungan kepala desa dan tersedianya tempat untuk sosialisasi di Balai Desa Penarukan.

- Gambaran Umum keadaan Masyarakat.

  - Permasalahan yang selama ini mendera adalah banyak warga yang belum bisa membaca dan menulis, selain itu kebanyakan dari mereka adalah usia produktif

  - Diperlukan sebuah kegiatan sosialisasi untuk memberitahukan bahwa pentingnya ilmu dan ketrampilan yang baik.

- Gambaran Masyarakat Desa Penarukan

  - Masyarakat desa Penarukan sebagian besar penduduknya adalah pekerja serabutan, sehingga bagi mereka pendidikan bukan merupakan suatu kebutuhan.

  - Banyak dari mereka adalah usia produktif bahkan usia sekolah, akan tetapi mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, rata-rata dari mereka adalah lulusan SD yang belum bisa menulis dan membaca dengan baik, selain itu mereka tidak memiliki ketrampilan berwirausaha yang baik.

4

BAB 3

### METODE PELAKSANAAN

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan tahap-tahap antara lain sebagai berikut :

- Perizinan pelaksanaan kegiatan pada aparat Desa Penarukan untuk lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

  - Perizinan kepada aparat desa dilakukan kepada Kepala desa Penarukan melalui Balai Desa Penarukan untuk perizinan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan  masyarakat desa Penarukan

  - Perizinan kepada Kepala Desa Penarukan untuk peminjaman tempat pelaksanaan dan juga sebagai bentuk perizinan dilaksanakannya kegiatan “ Belajar Bersama Memberantas Buta Aksara”  ini.

- Update data masyarakat khususnya para orang yang putus sekolah dan tidak mengenal aksara

Update data ini digunakan untuk pematangan pelaksanaan sebagai data awal sebelum dilaksanakannya kegiatan. Data jumlah masyarakat khususnya para orang yang putus sekolah dan tidak mengenal aksara ini juga dipergunakan untuk penyiapan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pendataan dilakukan di sekitar Desan Penarukan sebagai bentuk kerja sama dan  terlaksananya kegiatan ini.

- Proses promosi dan publikasi kegiatan

Publikasi untuk daerah internal desa Penarukan dilakukan oleh ibu-ibu PKK maupun oleh perangkat desa.

Pelaksanaan Kegiatan

  - Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilakukan setiap bulan selama 5 bulan, dan kegiatan monitoring dan pendampingan dilakukan seminggu sekali selama 5 bulan.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai desa Penarukan, kecamatan Adiwerna.

5

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diadakan penyebaran undangan untuk perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk mengingatkan mereka untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

5

Pelaksanaan kegiatan ini yang berupa sosialisasi dimulai secara berurutan mulai dari

  - Di kegiatan sosialisasi ini,

- Follow Up pelaksanaan kegiatan tersebut

Follow up dilakukan dengan memonitoring dan pendampingan kegiatan belajar bersama. Setelah adanya kegiatan ini, diharapkan para masyarakat dan remaja mempunyai ilmu baru sehingga mereka dapat mengimplementasikan setiap ilmu yang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mereka diberikan ilmu mengenai kewirausahaan sehingga mereka mempunyai kegiatan lebih bermanfaat dan dapat menambah penghasilan.

- Evaluasi

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah masyarakat mampu membaca, menulis dengan benar. Serta mereka mempunyai usaha sampingan.

6

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

| No. | Jenis pengeluaran | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | Rp 4.400.000 |
| 2 | Bahan habis pakai | Rp 650.000 |
| 3 | Perjalanan | Rp 1.200.000 |
| 4 | Lain-lain | Rp 1.700.000 |
|  | Jumlah | Rp 7.950.000 |

4.2 jadwal Kegiatan

| Uraian Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ke-1 |  |  |  | Ke-2 |  |  |  | Ke-3 |  |  |  | Ke-4 |  |  |  | Ke-5 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Update data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanan Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Promosi dan Publikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoring dan pendampingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembuatan Daft Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengiriman Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

DAFTAR PUSTAKA

http://www.academia.edu/4802748/PENDIDIKAN_DI_INDONESIA_MASALAH_DAN_SOLUSINYA

8

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Rini Listia Mugiarti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Manajemen, S1 |
| 4. | NIM | 7311414048 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 29 September 1996 |
| 6. | E-mail | Rinilistia_m@yahoo.com |
| 7. | No.Telp/HP | 085786661035 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SD N Penarukan 2 | SMP N 1 Adiwerna | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun Masuk - Keluar | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institut Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juara 2 Dokter Kecil | Dinas Pendidikan | 2007 |
| 2. | Juara 1 Lomba Ketrampilan Siswa | SMK N 1 Slawi | 2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

9

Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Resti Devi Oktaviani |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Manajemen, S1 |
| 4. | NIM | 7311414050 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 9 Oktober 1996 |
| 6. | E-mail | Restidevio21@yahoo.co.id |
| 7. | No.Telp/HP | 085870337387 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SD N Penarukan 1 | SMP N 1 Lebaksiu | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun Masuk - Keluar | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institut Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

10

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Mela Indriyani |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Koperasi, S1 |
| 4. | NIM | 7101414255 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 11 Agustus 1996 |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | No.Telp/HP | 085870369289 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SD N Pangkah 3 | SMP N 1 Pangkah | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun Masuk - Keluar | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institut Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

11

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Umi Azizah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Manajemen, S1 |
| 4. | NIM | 7311413069 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 7 April 1995 |
| 6. | E-mail | Umi.azizah07@gmail.com |
| 7. | No.Telp/HP | 085741127540 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | SD N Pakembaran 2 | MTS N Slawi | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun Masuk - Keluar | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institut Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

12

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Yayu Indriyani |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Manajemen, S1 |
| 4. | NIM | 7311413073 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Tegal, 4 Agustus 1995 |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | No.Telp/HP | 085741990932 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institut | MI Tuwel 1 | MTS Al-Ahzar | SMK N 1 Slawi |
| Jurusan | - | - | Adiministrasi Perkantoran |
| Tahun Masuk - Keluar | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institut Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM 2015.

13

JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

- Peralatan Penunjang

| No | Uraian | Satuan | Biaya Satuan | Jumlah biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sewa LCD (4X) | 4 Buah | Rp 100.000 | Rp 400.000 |
| 2 | Sewa Sound System (4X) | 4 Buah | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 4.400.000 |

- Bahan Habis Pakai

| No | Uraian | Satuan | Biaya Satuan | Jumlah biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buku Tulis | 50 buah | Rp 3.000 | Rp 150.000 |
| 2. | Pulpen | 50 buah | Rp 2.000 | Rp 100.000 |
| 3. | Penggaris | 50 buah | Rp 2.000 | Rp 100.000 |
| 4. | Kertas | 2 rim | Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| 5. | ATK |  |  | Rp 80.000 |
| 6. | Tinta Printer | 2 buah | Rp 30.000 | Rp 60.000 |
| 7. | Penggandaan dan Arsip |  |  | Rp 100.000 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 650.000 |

- Perjalanan

| No | Uraian | Personal | Biaya | Tarif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Observasi | 4 | Rp 100.000 | Rp 400.000 |
| 2. | Pelaksanaan Kegiatan | 4 | Rp100.000 | Rp 400.000 |
| 3. | Pasca Kegiatan | 4 | Rp100.000 | Rp 400.000 |
| Jumlah |  |  |  | Rp1.2000.000 |

14

Lain – lain

| No | Uraian | Satuan | Biaya Satuan | Jumlah biaya |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sewa Handycam + Camera Digital |  |  | Rp 500.000 |
| 2. | Cetak Foto |  |  | Rp 100.000 |
| 3. | Kaset Video | 2 buah | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| 4. | Transfer Kaset CD + Video |  |  | Rp 150.000 |
| 5. | MMT | 1 buah | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 6. | Perizinan | 4 kali | Rp 50.000 | Rp 200.000 |
| 7. | Snack | 50 buah | Rp 10.000 | Rp 500.000 |
| Jumlah |  |  |  | Rp 1.700.000 |

15

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN  TUGAS

| No | Nama / NIM | Program Studi | Jabatan | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rini Listia .M. | Manajemen | Ketua | - Mengatur dan mengawasi jalannya keseluruhan kegiatan - Menetapkan kebijakan dalam segala hal - Menjalin kerjasama dengan kepala desa Penarukan. - Memeriksa dan meminta hasil kegiatan |
| 2. | Resti Devi Oktaviani | Manajemen | Sekretaris | - Menyusun dan membuat jadwal kegiatan - Membuat surat perjanjian kerjasama dengan mitra dan surat undangan - Membuat catatan kegiatan, menyusun dan memelihara arsip |
| 3. | Umi Azizah | Manajemen | Bendahara | - Mencatat pengeluaran uang - Melaksanakan pembelian dan pembayaran yang berhubungan dengan transaksi keuangan. - Membuat laporan penggunaan uang |
| 4. | Mela Indriyani | Pendidikan Koprasi | Humas | - Melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kegiatan dalam bidang hubungan masyarakat. - Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. - Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi. |
| 5. | Yayu Indriyani | Manajemen | Humas | - Melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kegiatan dalam bidang hubungan masyarakat. - Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi. |

16

17

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                  : Rini Listia Mugiarti

NIM                    : 7311414048

Program Studi  : Manajemen

Fakultas             : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-M) saya dengan judul :

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Penarukan Yang Buta Aksara Dengan Metode Belajar Dan Berkarya.”

Yang disulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sduah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenat-benarnya.

Semarang, 9 Juni 2015

Mengetahui,
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan                                             Yang menyatakan,

Dr. Bambang Budi Rahardjo,M.Si                                                           Rini Listia Mugiarti