PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

BUSADABAG : BUDIDAYA SAYURAN DALAM POLYBAG

SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN

MASYARAKAT DI DUSUN KETINGGRING KELURAHAN KALIANGET

KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO

BIDANG KEGIATAN :

PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-M)

Diusulkan Oleh :

Windar Purwanti	7101414091	2014

Pebriyani		7211414054	2014

Eni Nurhasanah	7311414020	2014

Devi Setyaningrum	7311413105	2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN

- Judul Kegiatan :

Busadabag (Budidaya Sayuran dalam Polybag) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

- Bidang Kegiatan : PKM-M

- Bidang ilmu : Pertanian

- Ketua pelaksana kegiatan

- Nama lengkap		  : Windar Purwanti

- NIM 			  : 7101414091

- Jurusan 			  : Pendidikan Ekonomi (Akuntansi)

- Universitas		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah/no. telp.	  : Dsn. Ketinggring Rt 02 Rw 07 Desa Kalianget Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo / 089672338065

- Email 			  : windar.purwanti26@gmail.com

- Anggota pelaksana : 3 orang

- Dosen pendamping :

- Nama Lengkap dan Gelar	:

- NIDN			:

- Alamat dan no. telp.	:

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti		: Rp 12.000.000

- Sumber lain	:

- Jangka waktu pelaksanaan : 3 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Ketua Pelaksana

Drs. Ade Rustiana, M.Si.	Windar Purwanti

NIP. 	NIM 7101414091

Pembantu Rektor	Dosen Pendamping

Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i

Daftar Isi	ii

Ringkasan	iii

Bab I Pendahuluan	1

- Judul Kegiatan	1

- Latar Belakang	1

- Perumusan Masalah	2

- Tujuan	2

- Luaran dan Manfaat Kegiatan	2

Bab II Gambaran Umum Masyarakat Sasaran	3

Bab III Metode Pelaksanaan	4

- Perencanaan	4

- Pelaksanaan	4

Bab IV Biaya dan Jadwal Kegiatan	5

- Anggaran Biaya	5

- Jadwal Kegiatan	7

Lampiran	iv

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar matapencaharian penduduknya adalah petani.  Indonesia kaya akan hasil pertanian berupa sayur-sayuran maupun buah-buahan.  Hampir semua daerah di Indonesia menghasilkan sayuran yang ditanam oleh para petani.  Namun, semakin lama lahan yang tersedia untuk pertanian semakin sempit.  Sehingga produktivitas pertanian di Indonesia semakin berkurang.  Terutama produktivitas peranian yang berupa sayur-sayuran.

Di daerah-daerah yang memiliki tanah yang subur dan kondisi suhu yang cocok untuk pertanian sudah semakin jarang lahan yang tersedia.  Hal ini menyebabkan para petani yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian tidak dapat menyalurkan keahliannya dengan baik.  Sehingga harus ada cara yang bijak untuk mengatasi masalah tersebut.  Walaupun lahan yang tersedia sangat minim tetapi bisa menyalurkan keahlian masyarakat di bidang pertanian.

Terutama di daerah Wonosobo, daerah ini merupakan daerah yang sangat subur dan memiliki suhu yang bagus untuk pertanian.  Namun, lahan yang tersedia semakin sedikit.  Sehingga para petani yang memiliki keahlian khusus tidak memiliki lahan dan mereka harus bekerja di lahan orang lain.  Begitu pula di Dusun Ketinggring, mayarakat di dusun tersebut banyak yang memiliki keahlian di bidang pertanian, tetapi lahan yang tersedia sangat sedikit.  Sehingga keahlian dan bakat mereka kurang tersalurkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara penanaman melalui media polybag.  Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa menyalurkan keahlian mereka meskipun tidak memiliki lahan.  Karena cara ini hanya membutuhkan sedikit tempat untuk penanaman.  Selain itu, masyarakat dapat menanam sayuran dalam polybag.  Sehingga mengurangi pebgeluaran sehari-hari dan juga dapat menambah penghasilan apabila sayuran yang dihasilkan dalam jumlah banyak dan berkualitas.

BAB I

PENDAHULUAN

- JUDUL

BUSADABAG (BUDIDAYA SAYURAN DALAM POLYBAG) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DUSUN KETINGGRING KELURAHAN KALIANGET KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO.

- LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagian besar matapencaharian masyarakat Indonesia adalah petani.  Terutama masyarakat Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan dan memiliki tanah yang subur.  Wonosobo juga dikenal sebagai daerah penghasil sayuran yang memiliki kuliatas yang baik.  Namun, sekarang ini lahan yang tersedia di Kabupaten Wonosobo semakin berkurang karena banyaknya pembangunan.  Hal ini menyebabkan produktivitas para petani sayur berkurang.  Sehingga pendapatan ekonomi masyarakat juga berkurang.

Sebagian besar masyarakat Wonosobo bekerja sebagai petani.  Namun, mereka tidak bekerja di lahan sendiri melainkan buruh di lahan orang lain.  Begitu pula masyarakat Dusun Ketinggring, banyak dari mereka yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian.  Tetapi karena lahan yang tersedia sedikit, menyebabkan keahlian yang mereka miliki kurang tersalurkan dengan baik.  Padahal di Dusun Ketinggring sudah terbentuk sebuah komunitas yang berhubungan dengan pertanian yaitu Komunitas Wanita Tani (KWT).  Komunitas tersebut terdiri dari ibu-ibu rumah tangga baik petani asli maupun bukan petani.  Komunitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Ketinggring memiliki bakat dalam bidang pertanian, baik para bapak maupun para ibu-ibu rumah tangga.  Keahlian yang mereka miliki akan sia-sia apabila tidak disalurkan dengan baik.

Selain itu, banyak masyarakat yang memiliki ternak baik berupa sapi, kambing, maupun kuda.  Binatang  ternak tersebut pastilah menghasilkan kotoran.  Daripada kotoran tersebut dibuang dan tidak digunakan, kotoran tersebut dapat diolah dan digunakan sebagai pupuk.  Sehingga dapat bermanfaat bagi para petani yang tidak memiliki lahan dan juga dapat mengurangi pengeluaran untuk pembelian pupuk.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menanam sayuran dalam polybag.  Penanaman dalam polybag ini tidak memerlukan lahan yang luas karena polybag dapat ditempatkan di mana saja, baik di teras rumah maupun di pinggir jalan.  Kami, sebagai mahasiswa berniat untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Dusun Ketinggring khususnya para ibu rumah tangga untuk menyalurkan keahlian dalam bidang pertanian.  Hal ini dimaksudkan untuk mengisi waktu luang dan juga untuk menyalurkan keahlian yang mereka miliki.  Kegiatan tersebut kami beri nama “Busadabag (Budidaya Sayuran dalam Polybag) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo”.

- PERUMUSAN MASALAH

- Bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah sempitnya lahan bagi para petani?

- Apa ekspektasi dari kegiatan BUSADABAG?

- Bagaimana cara untuk menyalurkan keahlian masyarakat dalam bidang pertanian?

- TUJUAN

- Untuk mengatasi masalah minimnya lahan pertanian  yang tersedia dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman dalam polybag.  Karna penanaman dalam polybag tidak memerlukan lahan yang luas.  Cukup dengan meletakkan polybag di teras rumah ataupun di pinggir jalan.

- Kegiatan Busadabag ini dipersiapkan tidak hanya untuk jangka pendek tetapi diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka panjang.

- Untuk menyalurkan keahlian masyarakat yang berprofesi sebagai petani namun tidak memiliki lahan, bisa menggunakan cara dengan membudidayakan tanaman atau sayuran dalam polybag.  Hal ini dapat menyalurkan keahlian mereka dalam bidang pertanian.  Sehingga bisa mengurangi pengeluaran masyarakat sehari-hari selain itu, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari budidaya sayuran yang mereka tanam dalam polybag.

- LUARAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Peranan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Dusun Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi dan keahlian namun kurang disadari dan tidak diperhatikan. Luaran yang diharapkan dari program pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat lebih tahu tentang potensi dan keahlian yang ada di sekitarnya dan mampu mengembangkannya. Di sini para petani yang tidak mamiliki lahan diharapkan dapat menyalurkan keahliannya.

- Mengurangi kekhawatiran para petani akan kurangnya kertersediaan lahan.

- Terciptanya alternatif lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat sehingga bisa meningkatkan kondisi perekonomian mereka yang mayoritas merupakan golongan ekonomi  menengah ke bawah. Dilihat dari segi ekonomi, hasil pertanian merupakan hal yang menjanjikan karena semua orang membutuhkan sayuran untuk dikonsumsi sehari-hari.

- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersosialisasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Obyek masyarakat dari kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) adalah masyarakat Dusun Ketinggring Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.  Dusun ini terletak di perbatasan Kecamatan Wonosobo dengan Kecamatan Mojotengah.

Dilihat dari segi sumber daya, keadaan masyarakat Dusun Ketinggring difokuskan kepada para petani yang tidak memiliki lahan khususnya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian.  Banyak masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian namun mereka tidak memilki lahan untuk menyalurkan keahlian tersebut.  Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat.

Dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Dusun Ketinggring merupakan masyarakat dengan berpenghasilan ekonomi menengah ke bawah.  Selain itu, lapangan pekerjaan yang tersedia juga sangat minim.  Sehingga diperlukan cara lain untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Dusun Ketinggring.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

- PERENCANAAN

Agar kegiatan ini berjalan maksimal, maka diperlukan perencanaan yang tepat, diantaranya:

- Menyusun laporan sosialisasi penanaman dalam polybag.

- Menganalisis seberapa besar pengaruh di masyarakat dengan adanya program sosialisasi  ini.

- Mengamati pentingnya mengadakan program sosialisasi karena latar sumber daya manusia yang kurang dimaksimalkan.

- Menyusun waktu pelaksanaan sosialisasi.

- Meminta izin pihak terkait.

- Mencari tempat untuk sosialisasi sekaligus izinnya.

- Meminta izin untuk  tempat pengambilan tanah dan mengolah pupuk.

- Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan setelah sosialisasi dilaksanakan.

- PELAKSANAAN

- Metode Pelaksanaan

- Tersedianya mahasiswa yang bisa membantu dalam proses sosialisasi ini.

- Mahasiswa menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan setelah proses sosialisasi selesai untuk dipraktikkan.

- Mahasiswa menyediakan tempat  untuk pengambilan tanah dan juga mengolah pupuk.

- Mahasiswa menyediakan bibit yang akan ditanam.

- Mahasiswa menjelaskan proses pengolahan pupuk dan pengolahan tanah.

- Mahasiswa memberikan penyuluhan  kepada masyarakat mengenai tempat untuk meletakkan polybag.

- Masyarakat diajak untuk mempraktikkan penanaman dalam polybag.

- Alat dan bahan yang diperlukan

- Alat

- Polybag

- Cangkul

- Gembor

- Bahan

- Tanah

- Bibit tanaman

- Pupuk

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- ANGGARAN BIAYA

- Pelaksanaan Kegiatan

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Polybag | Rp 1.500 x 500 buah | Rp 750.000 |
|  | Cangkul | Rp 200.000 x 2 buah | Rp 400.000 |
|  | Gembor | Rp 100.000 x 3 buah | Rp 300.000 |
|  | Bibit tanaman | Rp 300.000 | Rp 300.000 |
|  | Pupuk | Rp 5.000 x 100 kg | Rp 500.000 |
|  | Jumlah |  | Rp 2.250.000 |

- Kesekretariatan

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | White Board | 1 buah x Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 2. | Spidol Board Marker | 3 buah x Rp 8.000 | Rp 24.000 |
| 3. | Penghapus White Board | 1 buah x Rp 10.000 | Rp 10.000 |
| 4. | Bolpoin | 5 buah x Rp 2.500 | Rp 12.500 |
| 5. | Pengadaan dan penggandaan materi pelatihan | 23 buah x Rp 3.000 | Rp 69.000 |
| 6. | Penyusunan laporan | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 7. | Buku catatan | 1 buah x Rp 20.000 | Rp 20.000 |
|  | Jumlah |  | Rp 385.500 |

- Konsumsi Kegiatan

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsumsi penyuluhan | Rp 5.000 x 100 orang | Rp 500.000 |
| 2. | Konsumsi Pelaksanaan | Rp 5.000 x 100 orang x 2 hari | Rp 1.000.000 |
|  | Jumlah |  | Rp 1.500.000 |

- Transportasi dan Akomodasi

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportasi dan akomodasi panitia | Rp 200.000 x 4 orang | Rp 800.000 |
| 2. | Komunikasi via Telepon | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 3. | Kenang-kenangan (plakat) | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
|  | Jumlah |  | Rp 1.000.000 |

Rekapitulasi Dana Pengabdian Pelatihan Pembuatan Rajut Tangan

| No | Nama Kebutuhan Dana | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pelaksanaan kegiatan | Rp 2.250.000 |
| 2. | Kesekretariatan | Rp 385.500 |
| 3. | Konsumsi Kegiatan | Rp 1.500.000 |
| 4. | Transportasi dan Akomodasi | Rp 1.000.000 |
|  | Jumlah | Rp 5.135.500 |

- JADWAL KEGIATAN

|  | No | Kegiatan | Bulan I Minggu ke- |  |  |  |  | Bulan II Mingu ke- |  |  |  | Bulan III Minggu ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan | 1 | Proposal sudah lolos | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Survey Dusun Ketinggring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Perizinan dan sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Persiapan perlengkapan program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan | 5 | Pengenalan program pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Pelaksaaan kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi dan Pelaporan | 7 | Evaluasi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Revisi program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tim program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat (PKM-M) akan melakukan beberapa kegiatan pasca pelaksanaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab terhadap PKM-M ini. Pemantauan akan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program ini secara bergilir minimal satu kali per dua bulan. Selanjutnya mahasiswa akan mengikuti kemajuan program secara non formal.

LAMPIRAN

Biodata Ketua serta Anggota Kelompok:

- Ketua Pelaksana Program

- Nama				: Windar Purwanti

- Tempat dan tanggal lahir	: Wonosobo, 2 Juli 1996

- NIM				: 7101414091

- Fakultas/Program studi		: Fakultas Ekonomi/ Pendidikan Akuntansi

- Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah		: Ketinggring Rt 02 Rw 07 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo  Kabupaten Wonosobo

- HP/ E-mail			: 089672338065/ windar.purwanti26@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

| Nama Sekolah | Jurusan | Tahun |
| --- | --- | --- |
| S SDN 3 Wonosobo | - | 2002-2008 |
| SMPN 1 Mojotengah | - | 2008-2011 |
| S SMKN 1 Wonosobo | Akuntansi | 2011-2014 |
| U Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) | 2014-sekarang |

Semarang, 10 Juni 2015

Ketua Pelaksana

Windar Purwanti

NIM. 7101414091

- Anggota Pelaksana I

- Nama				: Pebriyani

- Tempat dan tanggal lahir	: Wonosobo, 13 Februari 1997

- NIM				: 7211414054

- Fakultas/Program studi		: Fakultas Ekonomi/ Akuntansi

- Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah			: Lamuk Rt 05 Rw 02, Kalikajar, Wonosobo

- HP/ E-mail			: 085640432575/ pebriyani97@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

| Nama Sekolah | Jurusan | Tahun |
| --- | --- | --- |
| S SDN 1 Lamuk | - | 2002-2008 |
| SMPN 3 Kalikajar | - | 2008-2011 |
| S SMKN 1 Wonosobo | Akuntansi | 2011-2014 |
| U Universitas Negeri Semarang | Akuntansi | 2014-sekarang |

Semarang, 10 Juni 2015

Anggota Pelaksana I

Pebriyani

NIM. 7211414054

- Anggota Pelaksana II

- Nama				: Eni Nurhasanah

- Tempat dan tanggal lahir	: Wonosobo, 29 Mei 1996

- NIM				: 7311414020

- Fakultas/Program studi	: Fakultas Ekonomi/ Manajemen

- Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah			: Pucung Rubuh RT 03 RW 08 Leksono, Leksono, Wonosobo

- HP/ E-mail			: 085641853916/ eninurhasanah9@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

| Nama Sekolah | Jurusan | Tahun |
| --- | --- | --- |
| S SDN 3 Leksono | - | 2002-2008 |
| SMPN 1 Leksono | - | 2008-2011 |
| S SMKN 1 Wonosobo | Pemasaran | 2011-2014 |
| U Universitas Negeri Semarang | Manajemen | 2014-sekarang |

Semarang, 10 Juni 2015

Anggota Pelaksana II

Eni Nurhasanah

NIM. 7311414020

- Anggota Pelaksana III

- Nama				: Devi Setyaningrum

- Tempat dan tanggal lahir	: Wonosobo, 5 Mei 1995

- NIM				: 7311413105

- Fakultas/Program studi	: Fakultas Ekonomi/ Manajemen

- Perguruan tinggi		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah			: Yososari Rt 16 Rw 10, Reco, Kertek, Wonosobo

- HP/ E-mail			: 085602115173/ devisetyaningrum21@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

| Nama Sekolah | Jurusan | Tahun |
| --- | --- | --- |
| S SDN 2 Reco | - | 2001-2007 |
| SMPN 2 Kertek | - | 2007-2010 |
| S SMKN 1 Wonosobo | Akuntansi | 2010-2013 |
| U Universitas Negeri Semarang | Manajemen | 2013-sekarang |

Semarang, 10 Juni 2015

Anggota Pelaksana III

Devi Setyaningrum

NIM. 7311413105