PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

RUSIA (Rumah Kreasi Pepaya)

Sebagai Upaya Pemanfaatan Buah Pepaya

BIDANG KEGIATAN :

PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan Oleh:

Furi Mei Lestari (7311413005/2013)

Risalatil Laeli (7311413011/2013)

Yulia Fiftiyanti (7311412062/2012)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-GAGASAN TERTULIS

- Judul Kegiatan						: RUSIA (Rumah Kreasi Pepaya)

- Sebagai Upaya Pemanfaatan Buah 											 Pepaya

- Bidang Kegiatan						: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap						: Furi Mei Lestari

- NIM								: 7311413005

- Jurusan							: Manajemen

- Universitas/Institut/Politeknik		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP		: Gesikan Rt 02 Rw 05, Kec.Kebumen, 									 Kab. Kebumen dan 089687359727

- Alamat email						: furilestari07@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/ Penulis	:

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar			:

- NIDN							:

c.  Alamat Rumah dan No Tel./HP		:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti								: Rp8,679,000.00

- Sumber lain						:

- 7.  Jangka Waktu Pelaksanaan			:

Semarang, 24 Maret 2014

Menyetujui

Ketua Jurusan Manajemen						Ketua Pelaksana Kegiatan

(Rini Setyo Witiastuti, S.E., M.M.)					(Furi Mei Lestari)

NIP	. 197610072006042002						NIM. 7311413005

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan				Dosen Pendamping

()		 										()

- NIP. 											NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM-GT	2

DAFTAR ISI	3

RINGKASAN	4

PENDAHULUAN 	5

Latar Belakang 	5

Rumusan Masalah	6

Tujuan 	6

Luaran yang diharapkan 	6

Kegunaan Program 	7

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 	8

METODE PELAKSANAAN 	9

Lingkup dan Rencana Kegiatan	10

Strategi Pelaksanaan	10

Metode Pelaksanaan	10

Implementasi Program	10

Analisis Output	11

Keberlanjutan Program	11

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	12

DAFTAR PUSTAKA 	15

LAMPIRAN...............................................................................................	16

Lampiran 1 	16

Lampiran 2 	19

Lampiran 3 	20

Lampiran 4	21

RINGKASAN

Pepaya merupakan tanaman buah berupa herba dari famili Caricaceae yang berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat bahkan kawasan sekitar Mexsiko dan Coasta Rica. Tanaman pepaya banyak ditanam orang, baik di daeah tropis maupun sub tropis. di daerah-daerah basah dan kering atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan (sampai 1000 m dpl). Buah pepaya merupakan buah meja bermutu dan bergizi yang tinggi.

Tumbuhan pepaya banyak tumbuh didaerah Kabupaten Kebumen, khususnya didaerah sepanjang pantai selatan. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada buah pepaya tersebut. Pada saat panen, semua warga beramai-ramai menjual hasil panennya, hingga dieksport sampai Singapura, Hongkong dan Dubai.

Keadaan itu kurang menguntungkan petani pepaya. Untuk itu, penulis memberikan ide dan akan merealisasikan ide tersebut melalui Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) dengan judul RUSIA (Rumah Kreasi Pepaya). Ide tersebut yaitu mengolah buah pepaya menjadi manisan pepaya dan pepaya candy.

Usaha tersebut datang meningkatkan penghasilan keluarga pada petani pepaya, dan menumbuhkan jiwa kreativitas pada warga setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pepaya (Carica papaya L.) adalah sejenis buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan segar, baik dimakan secara langsung maupun diolah lagi menjadi makanan.

Namun, sebelumnya anda harus tahu lebih dulu apa saja nutrisi yang terkandung dalam buah pepaya ini:

Vitamin A (1.750 IU)    				Vitamin B ( 0.03 mg)
	Riboflavin (0.04 mg)						Niacin (0.3 mg)
	Vitamin C (56 mg)						Kalsium (20 mg)

Zat Besi (0.3 mg)						Fosfor (16 mg)
	Kalium (470 mg)							Lemak (0.1 gr)
	Karbohidrat (10 gr)						Protein (0.6 gr)
	Kalori (39)

(http://manfaatbuahdaun.blogspot.com/2014/01/kandungan-dan-manfaat-buah-pepaya-untuk.html)

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen sekitar 200 hektar lahan dimanfaatkan untuk lahan agribisnis pepaya. Produksinya mencapai 317 ton per minggu dengan pasar nasional hingga diekspor ke Singapura, Hongkong, dan Dubai. Secara teknis, baik dari sisi kondisi air maupun aspek lingkungannya, wilayah urut sewu memang sangat potensi untuk budidaya pepaya. Namun, sebagian besar dari hasil bisnis pepaya hanya dijual mentahnya saja.

Pemerintah sudah mulai memberikan wawasan pada masyarakat untuk mengolah buah pepaya agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan hanya dijual mentahnya saja. Namun, kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya membuat masyarakat Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti kebijakan pemerintah.

Banyak tanaman pohon pepaya jika sedang musim maka banyak pula pepaya yang dihasilkan oleh petani pepaya tersebut. Namun nilai ekonomisnya atau keuntungannya belum secara maksimal karena petani tersebut hanya menjual buah pepaya mentahnya saja.

Dari sini penulis berniat untuk membuka RUMAH KREASI PEPAYA, yaitu lebih memanfaatkan buah pepaya menjadi olahan makanan, misalnya manisan pepaya dan pepaya candy.

Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani pepaya serta membuka lapangan pekerjaan yang baru maka penulis membantu dengan cara membuka RUMAH KREASI PEPAYA sebagai pemanfaatan buah pepaya.

B. RUMUSAN MASALAH

1.	 Bagaimana cara pelaksanaan pemanfaatan buah pepaya menjadi makanan 	untuk masyarakat desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ?

- Bagaimana cara pengenalan pemanfaatan buah pepaya tersebut agar bisa 	dikenal dan diterima oleh semua kalangan masyarakat desa Krandegan, 	Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen ?

- Bagaimana cara menjadikan pemanfaatan buah pepaya tersebut agar dapat 	diaplikasikan oleh setiap petani pepaya di desa Krandegan, Kecamatan Puring, 	Kabupaten Kebumen ?

C.  TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan buah pepaya kepada masyarakat desa Krandegan, Kecamatan Puring.

2. Masyarakat dapat memanfaatkan buah pepaya yang selama ini hanya dijual mentahnya saja tanpa diolah menjadi produk jadi.

3. Menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa Krandegan, Kecamatan Puring.

D.  LUARAN YANG DIHARAPKAN

Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mampu memanfaatkan buah pepaya sebagai bahan baku berbagai olahan makanan dan minuman.

2. Masyarakat dapat melakukan kerja sama dalam pengelolaan dan distribusi produk jadi dari Rumah Kreasi Pepaya sebagai hasil kreativitas masyarakat setempat.

3. Masyarakat desa Krandegan, Kecamatan Puring memiliki lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

- E. KEGUNAAN PROGRAM

Melalui program PKM Pengabdian Masyarakat ini, masyarakat diharapkan dapat :

- Memanfaatkan buah pepaya yang tadinya hanya dijual mentahnya saja menjadi suatu produk yang lebih berdaya guna dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi melalui kerja sama dengan mahasiswa pelaksana program PKMM ini.

- Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya menumbuhkan jiwa kreativitas bagi para petani pepaya.

- Dapat dijadikan sebagai cara yang efektif dalam pemanfaatan buah pepaya didaerah Kabupaten Kebumen maupun masyarakat diluar sana yang menjadikan buah pepaya sebagai penghasilannya.

- BAB II

- GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

- Daerah pesisir pantai selatan merupakan daerah penghasil buah pepaya yang cukup besar, daerah ini terletak sepanjang desa di pesisir pantai selatan Kabupaten Kebumen, provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah penghasil buah pepaya, maka Kabupaten Kebumen diberikan pengajaran tentang pemanfaatan buah pepaya menjadi olahan makanan . Daerah yang akan diberikan pengajaran dan pelatihan mengenai Rumah Kreasi Pepaya adalah desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

- BAB III

- METODE PELAKSANAAN

1. Lingkup dan Rencana Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan buah pepaya sebagai bahan baku pembuatan produk makanan pepaya. Melalui Rumah Kreasi Pepaya, buah pepaya itu dimanfaatkan dan diolah  menjadi manisan pepaya dan pepaya candy.

Usaha ini mempunyai peluang yang besar dimasa mendatang. Dengan adanya program ini masyarakat daerah pesisir diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.

Rencana kegiatan tersebut adalah survei dan pengumpulan data sekunder, sosialisasi dan pengenalan program kreatif kepada masyarakat, pelatihan proses pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy dengan bahan baku buah pepaya, praktik langsung pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy oleh masyarakat, monitoring hasil pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy, dan evaluasi. 	Program ini diharapkan mampu membuka pikiran masyarakat desa Krandegan untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai guna dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga menguntungkan bagi masyarakat dalam prospek kedepannya. Sehingga permasalahan kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat desa Krandegan dapat berkurang.

2. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bisa melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan metode sosialisasi yang tepat dan menarik sehingga masyarakat

- tertarik untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Menyediakan fasilitas penunjang yang memadahi.

c. Mempersiapkan kegiatan pelatihan, praktik langsung, serta monitoring hasil

kegiatan masyarakat.

d. Evaluasi disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

e.Menyelenggarakan produk secara nyata dalam proses pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy dengan bahan baku buah pepaya.

3. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dilaksanakan dengan pengamatan serta wawancara langsung kepada masyarakat langsung di desa Krandegan.

b.Data Sekunder

Data sekunder bisa didapat melalui informasi dari data-data yang tersedia sebelumnya.

4. Implementasi Program

Implementasi program dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

a.Sosialisasi dan pengenalan program serta penyampaian materi

Tim mahasiswa yang melaksanakan program mengenalkan program dengan memberikan gambaran umum tentang program, memberikan materi tentang pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy dengan bahan baku buah pepaya, memperjelas materi dengan memberi gambaran tehnik pengemasan yang menarik. Penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik.

b.Melaksanakan aplikasi di lapangan dari hasil sosialisasi dan pengenalan

Masyarakat yang telah diberi pengenalan selanjutnya akan mempraktikkan langsung dalam proses pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy dengan bahan baku buah pepaya menggunakan peralatan dan bahan serta bumbu-bumbu yang telah disediakan.

c.Publikasi hasil pengabdian

- Publikasi ini dilakukan lewat media massa internet, yaitu melalui blog Rumah Kreasi Pepaya di desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Publikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada khalayak umum tentang adanya Rumah Kreasi Pepaya.

d.Melaksanakan implementasi hasil aplikasi di lapangan dan sosialisasi

Masyarakat di desa Krandegan, Kecamatan Puring melaksanakan proses pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy dengan bahan baku buah pepaya.

e.Monitoring pelaksanaan program

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pengecekan setelah mengetahui keberhasilan yang dilaksanakan selama empat minggu.

f.Evaluasi

Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan empat minggu sekali dengan tujuan program yang telah dan yang akan dilaksanakan bisa terpantau secara baik. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dari hasil kerja masyarakat yang telah mampu mempraktikkan langsung setelah mengetahui tingkat keberhasilannya.

5.Analisis Output

Output diukur berdasarkan parameter target yang telah disusun. Output ini merupakan output berjangka pendek selama pelaksanaan program, yaitu selama dua bulan. Output yang diharapkan agar warga daerah penghasil pepaya mampu memanfaatkan buah pepaya sebagai bahan baku pembuatan manisan pepaya dan pepaya candy agar perekonomian masyarakat meningkat dan mampu menambah lapangan kerja baru.

6. Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program ini akan diadakan pelatihan kepada desa lain disekitar yang juga merupakan desa penghasil pepaya sehingga kegiatan ini bisa bertambah dan berkembang.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- 4.1  RANCANGAN BIAYA

| No. | Peruntukan | Keterangan | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kesekretariatan |  |  |
|  | - Pembuatan dan - pengadaan proposal | 5 rangkap @Rp 10.000,- | Rp50,000.00 |
|  | b. Pembuatan laporan kegiatan |  | Rp150,000.00 |
|  | c. Materai | 2 buah @Rp 7.000,- | Rp14,000.00 |
|  | d. Block note | 30 orang @Rp 5.000,- | Rp150,000.00 |
|  | e. Bolpoin | 30 orang @Rp 2.000,- | Rp60,000.00 |
|  | f. Sertifikat | 2 orang @Rp 5.000,- | Rp10,000.00 |
|  | g. ID card | 5 pelaksana @Rp 5.000,- | Rp25,000.00 |
|  | h. Map | 5 buah @Rp 1.000,- | Rp5,000.00 |
|  | i. Plakat | 2 buah @Rp 25.000,- | Rp50,000.00 |
|  | j. Dokumentasi kegiatan |  | Rp75,000.00 |
|  | Jumlah |  | Rp589,000.00 |
| 2. | Akomodasi dan Transportasi |  |  |
|  | - Transportasi panitia |  | Rp200,000.00 |
|  | - Transportasi pemateri | selama kegiatan | Rp1,000,000.00 |
|  | - Komunikasi lewat telepon |  | Rp25,000.00 |
|  | - Biaya angkut pembelian peralatan |  | Rp75,000.00 |
|  | Jumlah |  | Rp1,300,000.00 |
| 3. | Peralatan |  |  |
|  | - Sewa gedung |  | Rp500,000.00 |
|  | - Pengadaan panduan materi | 30 orang @Rp 10.000,- | Rp300,000.00 |
|  | - Fee pemateri | 2 pemateri @Rp 200.000,- | Rp400,000.00 |
|  | - Peralatan pendukung pelaksaan |  | Rp750,000.00 |
|  | - Peralatan pembuatan manisan pepaya |  | Rp1,500,000.00 |
|  | - Peralatan pembuatan pepaya candy |  | Rp750,000.00 |
|  | - Biaya perawatan peralatan |  | Rp500,000.00 |
|  | Jumlah |  | Rp4,700,000.00 |
| 4. | Konsumsi |  |  |
|  | - Konsumsi pemateri | 2 orang @Rp 20.000,- | Rp40,000.00 |
|  | - Konsumsi peserta pelatihan | 30 orang @Rp 10.000,- | Rp300,000.00 |
|  | - Konsumsi panitia selama pelatihan | 5 orang @Rp 15.000,- 10 kali | Rp1,750,000.00 |
|  | Jumlah |  | Rp2,090,000.00 |
| 5. | Rekapitulasi Dana |  |  |
|  | - Kesekretariatan |  | Rp589,000.00 |
|  | - Akomodasi dan Transportasi |  | Rp1,300,000.00 |
|  | - Peralatan |  | Rp4,700,000.00 |
|  | - Konsumsi |  | Rp2,090,000.00 |
|  | Jumlah |  | Rp8,679,000.00 |

4.2  JADWAL KEGIATAN

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program

| No. | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | minggu ke- |  |  |  | minggu ke- |  |  |  | minggu ke- |  |  |  | minggu ke- |  |  |  | minggu ke- |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelaksanaan kegiatan bersifat administratif | ü | ü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pembuatan modul |  |  | ü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pemberian materi dan pelatihan dasar |  |  |  | ü | ü | ü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Praktek pembuatan makanan oleh peserta |  |  |  |  |  |  | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pemberitahuan dan publikasi pihak terkait |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ü | ü |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan hasil dari kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ü | ü | ü |  |  |  |  |
| 7 | Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ü | ü | ü |  |
| 8 | Evaluasi hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ü |

- DAFTAR PUSTAKA

- http://manfaatbuahdaun.blogspot.com/2014/01/kandungan-dan-manfaat-buah-pepaya-untuk.html

- LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Furi Mei Lestari |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | Manajemen |
| 4. | NIM | 7311413005 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 20 Mei 1995 |
| 6. | E-mail | furilestari07@yaho.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089687359727 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 2 GESIKAN | SMP N 4 KEBUMEN | SMK N 1 KEBUMEN |
| Jurusan | - | - | Adm. Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalahan Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Furi Mei Lestari)

NIM. 7311413005

- A. Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Risalatil Laeli |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | Manajemen |
| 4. | NIM | 7311413011 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 4 April 1995 |
| 6. | E-mail | risalatillaeli@yahoo.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089635025712 |

- B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Karangsari | SMP N 2 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm. Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- C.Pemakalahan Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Risalatil Leli)

NIM. 7311413011

- A. Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) | Yulia Fiftiyanti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | Manajemen |
| 4. | NIM | 7311412062 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 9 Juli 1994 |
| 6. | E-mail | yuliafiftiyanti@yahoo.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089675436321 |

- B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Karangsari | SMP N 2 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm. Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- C.Pemakalahan Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

- D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah.

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Yulia Fiftiyanti)

NIM. 7311412062

- Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun dan Pembagian Tugas

- Susunan organisasi

Ketua pelaksana			: Furi Mei Lestari

Anggota Pelaksana I		: Risalatil Laeli

Anggota Pelaksana II		: Yulia Fiftiyanti

- Pembagian Tugas

| No. | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furi Mei Lestari/7311413005 | Manajemen | Manajemen A/2013 | 10 jam/minggu | Penggagas ide, penyusunan |
| 2. | Risalatil Laeli/7311413011 | Manajemen | Manajemen A/2013 | 8 jam/minggu | pelaksanaan |
| 3. | Yulia Fiftiyanti | Manajemen | Manajemen A/2012 | 8 jam/minggu | pelaksanaan |

- Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H: Kampus Sekaran- Gunungpati- Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax: (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama			: Furi Mei Lestari

NIM			: 7311413005

Program Studi	: Manajemen

Fakultas			: Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa usulan (Isi sesuai dengan bidang PKM) saya dengan judul RUSIA (Rumah Kreasi Pepaya) Sebagai Upaya Pemanfaatan Buah Pepaya yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 9 Juni 2015

Mengetahui,

Pembantu Rektor/Ketua 							Yang menyatakan,

Bidang kemahasiswaan,

()						 						(Furi Mei Lestari)

NIP. 					 						NIM. 7311413005

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama			:  Furi Mei Lestari

Jabatan			:  Ketua Pelaksana PKMM (RUSIA_Rumah Kreasi 						   Pepaya)

selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama			:   Mulyono

Jabatan			:   Kepala Desa Krandegan

selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Sepakat untuk menjalin kerjasama seperti diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pihak Pertama

Hak:

### Pihak pertama berhak menjalin kerjasama dalam hal pelaksanaan PKMM (Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat).

### Kewajiban:

Melaksanakan PKMM (Program Kretivitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat) di desa Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

- Pihak Kedua

Hak:

Mendapatkan fasilitas dari pihak pertama dalam hal penyelenggaraan PKMM (Program Krativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat).

Kewajiban:

Membantu dan berperan aktif dalam pelaksanaan PKMM.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan untuk dipatuhi kedua belah pihak.

Semarang, 9 Juni 2015

Mengetahui,

| Pihak Pertama Ketua Pelaksana PKMM ( Furi Mei Lestari ) | Pihak Kedua Kepala desa ( Mulyono ) |
| --- | --- |

Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

- Peta lokasi.