PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

“ PONSEL“ (KLEPON ROSELLA)

BIDANG KEGIATAN:

PKM – KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh :

ANDINA LIDIARTI		(7211414022 / Angkatan 2014)

MEGASARI DWI KARTIKA 	(7211413999 / Angkatan 2013)

USWATUN KHASANAH		(7211414020 / Angkatan 2014)

DIAH TRIA AGUSTINA		(4301414032 / Angkatan 2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

# PENGESAHAN PKM GAGASAN TERTULIS

- Judul Kegiatan			: “ PONSEL“ (KLEPON ROSELLA)

- Bidang Kegiatan			: PKM-K

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Andina Lidiarti

- NIM				: 7211414022

- Jurusan				: Akuntansi, S1

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah			: Klapasawit RT 02/ RW 01 Kec.

Kalimanah, Purbalingga 53371

- No. Telp./HP			: 087719424941

- Email				: andinalidiarti24@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan /Penulis:  3 orang

- Dosen pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah dan No.Telp./HP	:

- Biaya Kegiatan Total

  - Dikti				: Rp 6.956.500

- Jangka Waktu Pelaksanaan		:  3    bulan

Menyetujui 					            Semarang,         Juni 2015

Ketua Jurusan Akuntansi			            Ketua Pelaksana Kegiatan

Fakultas Ekonomi UNNES

(Drs Fachrurrozie M.Si)			  	       (Andina Lidiarti)

NIP. 196206231989011001			                  NIM. 7211414022

Pembantu Rektor III UNNES		   	 	    Dosen Pendamping

Bidang Kemahasiswaan

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si)                      (________________________ )

NIP. 196012171986011001			 NIP.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Latar Belakang Masalah	1

B.	Perumusan Masalah	1

C.	Tujuan Program	2

D.	Luaran yang diharapkan	2

E.	Manfaat Program	2

BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	3

A.	Analisis Produk	3

B.	Analisis Pemasaran	3

C.	Analisis Operasional	4

BAB III METODE PELAKSANAAN	5

A.	Tahapan Pelaksanaan	5

B.	Pemasaran dan Promosi	6

C.	Distribusi	6

D.	Evaluasi	6

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	7

A.	Rancangan Biaya	7

B.	Jadwal kegiatan	7

DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN 	9

# RINGKASAN

Tanaman Rosella adalah salah satu spesies tanaman yang dapat dikonsumsi. Tanaman rosella yang banyak dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi adalah bagian kelopak bunga rosella.. Bunga Rosella sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dari informasi yang kami dapat, Kelopak Bunga Rosella mengandung vitamin C serta vitamin A dan 18 jenis asam amino yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tidak hanya itu, Kelopak bunga Rosella juga mengandung protein, kalsium, dan unsur-unsur lain yang dapat berguna bagi  kesehatan tubuh. Umumnya masyarakat  mengetahui kelopak bunga Rosella ini diolah menjadi minuman (sirup, teh rosella) , sabun dan obat rosella. Sehingga kami menciptakan produk makanan jajanan tradisional klepon yang dipadukan dengan kelopak bunga Rosella dengan label  “PONSEL” ( Klepon Rosella).

Produk ini merupakan produk jajanan tradisional yang dapat membantu bagi para konsumen untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan tubuh melalui produk kami ini, yang mana mudah didapat dan terjangkau.

Keunggulan dari jajanan kami ini yaitu tidak mengandung bahan pengawet serta bahan pewarna yang alami karena dari warna kelopak bunga Rosella itu sendiri yang menjadikan warna jajanan klepon ini berwarna alami sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu kami juga menonjolkan keunikan rasa yang asam manis, dimana asamnya dari kelopak bunga rosella itu sendiri sedangkan manisnya dari gula merah.

Melalui Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini, diharapkan dapat mendorong keinginan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan kegiatan berwirausaha serta mendorong untuk melakukan kreativitas dengan inovasi-inovasi baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga, dengan produk dari kami ini, diharapkan  dapat menarik perhatian masyarakat untuk lebih mengkonsumsi jajanan tradisional asli Indonesia yang baik untuk kesehatan tubuh dibanding makanan cepat saji dan makanan ringan.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Tanaman Rosella adalah salah satu spesies tanaman yang dapat dikonsumsi. Tanaman rosella yang banyak dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi adalah bagian kelopak bunga rosella. Bunga Rosella sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dari informasi yang kami dapat, Kelopak Bunga Rosella mengandung vitamin c serta vitamin a dan 18 jenis asam amino yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tidak hanya itu, Kelopak bunga Rosella juga mengandung protein, kalsium, dan unsur-unsur lain yang bermanfaat bagi  kesehatan tubuh.

Bunga rosella juga memiliki beberapa khasiat untuk kesehatan diantaranya yaitu sebagai bahan antiseptik, untuk mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit organ hati, menetralkan racun, mengobati penyakit batuk, lesu, demam, tekanan perasaan, gusi berdarah dan masih banyak lagi. Pada umumnya, masyarakat  mengetahui kelopak bunga Rosella ini diolah menjadi minuman (sirup, teh rosella) , sabun dan obat rosella. (bungarosella.com).

Klepon merupakan salah satu jajanan tradisional asli Indonesia yang terbuat dari tepung beras ketan yang berisi gula merah dan dibalut dengan parutan kelapa. Jajanan tradisional klepon ini, sampai saat ini masih  digemari masyarakat.  Sehingga,  kami menciptakan inovasi baru  produk makanan jajanan tradisional klepon yang dipadukan dengan kelopak bunga Rosella dengan label  “PONSEL” ( Klepon Rosella).  Rasanya yang enak dan sensasi unik saat menikmatinya dengan rasa yang asam manis, dimana asamnya dari kelopak bunga rosella itu sendiri sedangkan manisnya dari gula merah. Untuk itu,  peluang usaha jajanan kami ini cukup besar dan dapat memperoleh profit yang menjanjikan.

Dalam uraian di atas, diharapkan dapat menjadi terobosan sumber jajanan tradisional baru dengan kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh manusia tanpa menghilangkan ciri khas dari klepon itu sendiri.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

    - Bagaimana cara pengolahan Klepon Rosella sehingga dapat meningkatkan nilai jual Rosella?

    - Bagaimana pemanfaatan dari mengkonsumsi Klepon Rosella dalam bidang kesehatan?

## Tujuan Program

Tujuan dari latar belakang di atas  adalah :

  - Melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dan mempertimbangkan potensi klepon rosella yang kaya nutrisi di sektor jajanan tradisional.

  - Meningkatkan nilai ekonomis dari Bunga Rosella.

  - Memberikan informasi kepada konsumen tentang manfaat mengkonsumsi Bunga Rosella didalam jajanan klepn bagi kesehatan tubuh.

  - Meningkatkan daya tarik masyarakat kepada jajanan tradisional yang baik bagi kesehatan tubuh.

## Luaran yang diharapkan

Target luaran yang diharapkan yaitu dapat menghasilkan produk jajanan tradisional tanpa mengubah ciri khas jajanan tersebut yang lezat dan kaya nutrisi bagi kesehatan tubuh. Pengembangan inovasi produk pangan berupa jajanan tradisional klepon rosella ini  ditujukan bagi para konsumen yang menghendaki jajanan yang lezat, rasa yang unik namun baik untuk tubuh.

## Manfaat Program

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan PKM-K ini adalah :

- Dapat membuka peluang usaha bagi mahasiswa melaui pembuatan klepon rosella.

- Memberikan alternatif jajanan tradisional yang kaya akan nutrisi dan baik untuk kesehatan tubuh.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

## Analisis Produk

- Jenis, Nama Produk, dan Karakteristik Produk

Jenis produk yang akan kami hasilkan dalam usaha kami adalah jenis produk jajanan tradisional asli Indonesia yaitu klepon dimana yang kami dipadukan dengan bunga rosella. Jajanan Tradisional ini kami beri label “ PONSEL” (Klepon Rosella). Kami memilih Bunga rosella menjadi campuran adonan klepon, karena bunga rosella memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak yang baik bagi kesehatan tubuh dan dipercaya dapat mencegah beberapa penyakit. Klepon Rosella ini berbeda dengan klepon-klepon biasanya. Klepon Rosella ini memiliki sensasi rasa yang unik saat menikmatinya yaitu rasa manis asam, dimana rasa manis dari gula merah, sedangkan rasa asam dari bunga Rosella sendiri yang dapat menarik daya minta konsumen.

- Keunggulan Ponsel

Keunggulan dari produk yang akan dihasilkan, antara lain :

    - Jajanan kami ini merupakan jajanan tradisional yang terbuat tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan pewarna buatan karena warna jajanan kami, diperoleh dari bunga rosella itu sendiri yang menjadikan klepon terbebas dari pewarna buatan.

    - Jajanan Klepon Rosella kami yang kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh dan dipercaya dapat mencegah beberapa penyakit dibanding makanan ringan dan makanan cepat saji.

## Analisis Pemasaran

- Persaingan dan Peluang

Di pangsa pasar banyak sekali para produsen yang menjual jajanan tradisional dengan berbagai macam jenis dimana yang harganya terjangkau, praktis dan rasanya enak. Namun dengan jajanan tradisional kami ini bisa bersaing dengan para produsen ungggul lainnya dimana jajanan kami ini berbeda dari jajanan produsen lain dimana memiliki rasa yang enak, sensasi yang unik  saat menikmatinya serta baik untuk kesehatan tubuh karena kaya akaan nutrisi dari bunga Rosella.

- Kebijakan Promosi

Kami melakukan promosi terhadap para konsumen secara face to face dan dengan memberikan diskon saat pengenalan serta cicipan agar mampu menarik daya beli konsumen.

- Kebijakan Distribusi

Penyaluran jajan tradisonal dilakukan secara langsung kepada konsumen dan melalui agen-agen yang ikut menyalurkan jajanan kami.

## Analisis Operasional

- Rencana pembuatan Klepon Rosella

Rencana pembuatan Klepon Rosella selama tiga bulan sebagai berikut :

1 minggu 			: 200 bungkus

1 bulan			: 900 bungkus

3 bulan			: 2.400 bungkus

Harga penjualan per bungkus adalah Rp 4.000,00 dengan isi 12 klepon Rosella.

Harga penjualan selama tiga bulan = Rp 4.000 x 2.400 bungkus

= Rp 8.800.000

Laba penjualan selama tiga bulan = Total penjualan – Total Biaya Produksi

= Rp 8.800.000 – Rp 6.956.500

= Rp 1.843.500

Perhitungan BEP:

  - BEP Volume Produksi = Total Biaya

Harga

=  6.956.500

4000

= 1.739,13 (1.739)

Jadi, pada tingkat volume produksi  1.739 per bungkus, usaha ini berada pada tingkat impas. BEP ini terjadi pada bulan ke tiga produksi.

  - BEP Harga Produksi = Total Biaya Produksi

Hasil Produksi

= 6.956.500

2.400

= 2.898,54 (2.900)

Jadi, pada tingkat harga Rp 2.900 usaha ini berada pada titik impas.

# BAB III

# METODE PELAKSANAAN

## Tahapan Pelaksanaan

- Suplai Bahan Baku

Mengenai perolehan bahan baku kami mendapatkan bahan baku dari pemasok Bunga Rosella di daerah Purbalingga.

- Tahapan Persiapan

- Persiapan Alat

      - Baskom besar

      - Tampah

      - Timbangan

      - Irig

      - Panci besar

      - Serok

      - Sendok kayu besar

      - Pisau

      - Kompor gas

      - Tabung gas

      - Parutan kelapa

      - Talenan

      - Blender

      - Plastik Mika

      - Plastik

- Persiapan Bahan

- Kelopak bunga rosella (sudah kering)

- Tepung Beras Ketan

- Tepung Beras Jawa

- Garam

- Gula Merah

- Kelapa

- Air panas

- Proses Produksi

- Memilih bunga rosella, tepung beras ketan, dan tepung beras jawa dengan kualitas yang baik.

- Memisahkan kelopak bunga rosella dengan bijinya.

- Mencuci bunga Rosella sampai bersih.

- Menjemur bunga rosella.

- Menghaluskan kelopak bunga rosella yang sudah kering agar menjadi tepung.

- Masak air hingga mendidih.

- Siapkan gula merah yang sudah dipotong kecil-kecil.

- Masukkan tepung beras ketan, tepung beras jawa dan bunga rosella ke dalam baskom kemudian berikan sedikit garam.

- Masukkan air panas yang telah dimasak ke dalam adonan.

- Aduk adonan menggunakan sendok kayu karena adonan yang panas.

- Gunakan tangan saat mengaduk adonan ketika adonan sudah dapat disentuh dengan tangan hingga adonan kalis.

- Membentuk adonan menjadi bulatan kecil-kecil  kemudian diisi dengan gula merah.

- Saat membentuk adonan menjadi bulatan kecil-kecil, didihkan air untuk merebus adonan klepon rosella.

- Setelah selesai, masukkan adonan klepon ke dalam air yang mendidih. Tunggu sampai adonan naik ke atas permukaan air, pertanda bahwa klepon rosella sudah matang.

- Disamping menunggu Klepon Rosella matang, parut kelapa yang sudah dikupas dan dicuci.

- Angkat dan kemudian tiriskan sampai tidak panas lagi agar dapat di padukan dengan kelapa parut. Klepon Rosella siap di kemas.

## Pemasaran dan Promosi

Kami melakukan pemasaran dan pengenalan klepon Rosella ini secara langsung (face to face) karena produk kami yang tidak tahan lama. Namun untuk melakukan promosi, kami menjual dengan harga yang kami beri diskon dan cicipan kepada konsumen agar konsumen tertarik pada jajanan kami. Produk kami juga di distribusikan melalui warung kami dan agen-agen yang ikut menjualkan jajanan kami ini.

## Distribusi

Produk ini, kami salurkan secara langsung. Kami juga menerima pesanan dari konsumen dengan jarak yang tidak terlalu jauh, karena demi menjaga kualitas produk kami.

## Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha yang akan kami jalankan dengan melalui minat dan permintaan dari para konsumen terhadap jajanan tradisional kami. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki produk kami dari keluhan konsumen agar produk kami dapat berlangsung lama.

# BAB IV

# BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

## Rancangan Biaya

Rekapitulasi Rancangan Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan | 1.282.500 |
| 2 | Bahan habis pakai | 4.155.000 |
| 3 | Perjalanan | 1.029.000 |
| 4 | Lain-lain | 490.000 |
|  | Jumlah | 6.956.500 |

## Jadwal kegiatan

Jadwal Kegiatan Selama tiga bulan

| Kegiatan | Bulan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| - Persiapan |  |  |  |
| - Persiapan bahan | √ |  |  |
| - Persiapan alat | √ |  |  |
| - Persiapan tempat | √ |  |  |
| - Pelaksanaan |  |  |  |
| - Produksi | √ | √ | √ |
| - Promosi | √ | √ | √ |
| - Penjualan Produk | √ | √ | √ |
| - Evaluasi | √ | √ | √ |
| - Penyusunan Laporan |  |  | √ |

Tim Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini akan melaksanakan beberapa kegiatan paska pelaksanaan program, sebagiai tanggung jawab kami sebagai pelaksana kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan.

# DAFTAR PUSTAKA

http://bungarosella.com didownload pada hari Senin, 08 Juni 2015 pada pukul 22.46 WIB

http://panduanpkm2014 didownload pada hari Selasa, 09 Juni 2015 pada pukul 22.10 WIB

## LAMPIRAN  1 Biodata Ketua Pelaksana

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Andina Lidiarti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi, S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7211414022 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Purbalingga, 24 Juni 1996 |
| 6 | E-mail | andinalidiarti24@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/Hp | 087719424941 |

- Riwayat Pendidikan

| Nama Institusi | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SD Negeri 1 Selabaya | SMP Negeri 1 Kalimanah | SMK Negeri 1 Purbalingga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Imiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K “ PONSEL” (Klepon Rosella).

Semarang,       Juni 2015

Pengusul

(Andina Lidiarti)

## LAMPIRAN  Anggota Pelaksana I

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Megasari Dwi Kartika |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7211413033 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Purbalingga, 22 September 1995 |
| 6 | E-mail | megasaridwi.kartika@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/Hp | 085747824382 |

- Riwayat Pendidikan

| Nama Institusi | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SD Negeri 1 Purbalingga Wetan | SMP Negeri 3 Purbalingga | SMK Negeri 1 purbalingga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Imiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K “PONSEL” (Klepon Rosella).

Semarang,    Juni  2015

Pengusul

(Megasari Dwi Kartika)

## LAMPIRAN  Anggota Pelaksana II

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Uswatun Khasanah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7211414020 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Purbalingga, 22 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | khazanah.uzwatun@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/Hp | 087837363205 |

- Riwayat Pendidikan

| Nama Institusi | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SD Negeri 1 Maribaya | SMP Negeri 2 Pengadegan | SMK Negeri 1 Purbalingga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Imiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K “PONSEL” (Klepon Rosella).

Semarang,    Juni 2015

Pengusul

(Uswatun Khasanah)

## LAMPIRAN  Anggota Pelaksana III

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Diah Tria Agustina |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Kimia |
| 4 | NIM/NIDN | 4301414032 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Banyumas, 13 Agustus 1996 |
| 6 | E-mail | Diahtria8@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/Hp | 085712641835 |

- Riwayat Pendidikan

| Nama Institusi | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SD Negeri Kalikidang | SMP Negeri 2 Sokaraja | SMA Negeri Sokaraja |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Imiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K “PONSEL” (Klepon Rosella).

Semarang,    Juni 2015

Pengusul

(Diah Tria Agustina)

## LAMPIRAN  Biodata Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin |  |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIDN |  |
| 5 | Tanggal lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/Hp |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-K yang berjudul

Semarang,         Juni 2015

Dosen Pendamping

(_______________________________)

NIP.

LAMPIRAN 2  JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN

      - Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompor Gas | memasak | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Tabung Gas Besar | memasak | 2 | 150.000 | 300.000 |
| Regulator | memasak | 1 | 60.000 | 60.000 |
| Blender | memasak | 1 | 175.000 | 175.000 |
| Baskom besar | Tempat adonan | 3 | 7.000 | 21.000 |
| Panci Besar | memasak | 2 | 70.000 | 140.000 |
| Tampah | Tempat adonan | 5 | 10.000 | 50.000 |
| Irig | Tempat klepon | 3 | 10.000 | 30.000 |
| Sendok Kayu Besar | pengaduk | 2 | 5.000 | 10.000 |
| Timbangan | Menimbang | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Serok | menyaring | 2 | 5.000 | 10.000 |
| Talenan | Media memotong | 2 | 6.000 | 12.000 |
| Pisau | memotong | 3 | 4.500 | 13.500 |
| Parutan Kelapa | Memarut kelapa | 2 | 5.500 | 11.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 1.282.500 |

      - Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelopak Bunga Rosella | Bahan baku | 10 kg | 5.000 | 50.000 |
| Tepung Beras Ketan | Bahan baku | 160 kg | 15.000 | 2.400.000 |
| Tepung Beras Jawa | Bahan baku | 30 kg | 11.000 | 330.000 |
| Gula Merah | Bahan baku | 20 kg | 15.000 | 300.000 |
| Garam | bumbu | 10 bungkus | 2.500 | 25.000 |
| Plastik | Kemasan | 10 pak | 5.000 | 50.000 |
| Kemasan (plastik mika) | kemasan | 100 pak | 5.000 | 500.000 |
| Kelapa | Bahan baku | 75 butir | 5.000 | 500.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 4.155.000 |

      - Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) |  | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transportasi | Pembelian bahan baku | 3 | 250.000 |  | 750.000 |
| Transportasi | Pemasaran dan distribusi | 3 | 93.000 |  | 279.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 1.029.000 |  |

      - Lain-lain

| Biaya Lain-lain | Total Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Konsumsi | 120.000 |
| Iklan | 120.000 |
| Penyusunan Laporan | 100.000 |
| Dokumentasi dan cetak | 150.000 |
| SUB TOTAL (Rp) | 490.000 |

## LAMPIRAN 3  Susunan Organisasi Tim Kegiatan Dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (jam / minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Andina Lidiarti 7211414022 | Akuntansi | Ekonomi | 9 jam/ Minggu | Pencetus gagasan, Pengembang gagasan, Editor, Bertanggung jawab mengatur seluruh kegiatan usaha dari perencanaan hingga evaluasi. |
| 2 | Megasari Dwi Kartika 7211413033 | Akuntansi | Ekonomi | 9 jam/ Minggu | Bertanggung jawab mengatur keuangan usaha “PONSEL” dan melaksanakan kegiatan produksi. |
| 3 | Uswatun Khasanah 7211414020 | Akuntansi | Ekonomi | 9 jam/ Minggu | Bertanggung jawab mengatur seluruh administrasi usaha dan kegiatan produksi. |
| 4 | Diah Tria Agustina 4301414032 | Pendidikan Kimia | Kimia (IPA) | 9 jam/ Minggu | Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran produk |

## LAMPIRAN 4 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H : Kampus Sekaran - Gunung Pati – Semarang

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Email: pr3@unnes.ac.id Telp/Fax : (024) 8508003

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA/PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama				: Andina Lidiarti

NIM				: 7211414022

Program Studi		: Akuntansi, S1

Fakultas			: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul :

“PONSEL” (Klepon Rosella).

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlakudan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarmya.

Semarang,    Juni  2015

Mengetahui,						         Yang Menyatakan,

Pembantu Rektor

Bidang Kemahasiswaan,

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si				Andina Lidiarti

NIP.196012171986011001					NIM. 7211414022