- PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

- JUDUL PROGRAM

PENGEMBANGAN TERNAK PUYUH SEBAGAI INDUSTRI RUMAHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT

- BIDANG KEGIATAN:

- PKM-KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan oleh:

Eva Septiana Nurbaeti		2201414011/2014

Rizky Aulia Jayanti 		2201414001/2014

Dian Ayu Alfiani 		2201414005/2014

- UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- SEMARANG

- 2014

- HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan 			: Pengembangan Ternak Puyuh sebagai Industri Rumahan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

- Bidang Kegiatan 			: PKM-K

- Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap 		: Eva Septiana Nurbaeti

b. NIM 				: 2201414011

c. Jurusan 			: Bahasa Inggris

d. Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

e. Alamat Rumah dan No. HP	: Desa Jatinegara Rt.07/02 Sempor, Kebumen

f. Alamat email 			: evaseptiana80@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan	: 2 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 	:

b. NIDN 			:

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP:

6. Biaya Kegiatan total			:

a. Dikti				:

b. Sumber Lain			: -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan		: 4 bulan

Semarang, 6 Juni 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan Bahasa Inggris,				Ketua Pelaksana Kegiatan,

(__________________________) 			(Eva Septiana Nurbaeti)

- NIP.							NIM. 2201414011

- Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan			Dosen Pendamping

(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd)				(_________________________)

- NIP. 19620508 198803 1 002				NIP.

- DAFTAR ISI

- HALAMAN JUDUL………………………………………………………	i

- HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………...........	ii

- DAFTAR ISI……………………………………………………………… 	iii

- RINGKASAN……………………………………………………………	iv

- BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………	1

- Latar Belakang…………………………………………………….	1

- Rumusan Masalah…………………………………………………	1

- Tujuan Penelitian………………………………………………….	2

- Luaran yang Diharapkan…………………………………………..	2

- Kegunaan Penelitian……………………………………………….	2

- BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA …………………….	3

- BAB III METODE PELAKSANAAN ……………………………………	4

- BAB IV JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA ………………………….	5

- LAMPIRAN ……………………………………………………………….	8

- RINGKASAN

- Membicarakan tentang pendapatan masyarakat di Indonesia tidak akan ada habisnya, berangkat dari sebuah fakta dilapangan yang ada saat ini, dimana masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kesejahteraan, menggerakan kami untuk memutar otak untuk mencari smart solution dalam hal ini, terutama dalam hal wiraswasta industry rumahan yang diharapkan bisa berkemang sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Tantangan mengenai kesejahteraan masyarakat yang semakin hari semakin banyak menjadi hal yang harus dibenahi, melalui proposal ini, kami akan menyampaikan saran dan solusi sederhana demi kemajuan usaha kecil atau industry rumahan.

- Pengembangan Ternak Puyuh sebagai Industri Rumahan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat adalah cara yang kami angkat dalam proposal ini. Usaha ini cukup menjanjikan dilihat dari peluang yang terdapat dipasar bahwa permintaan telur terus meningkat namun ketersediaan telur puyuh masih belum mencukupi sehingga ini merupakan peluang yang bagus untuk memulai usaha. Disamping itu harga telur puyuh yang cenderung mengalami setiap tahunnya juga dapat menambah keuntungan bagi pengusahanya. Selain itu, daging burung puyuh juga semakin banyak diminati. Sehingga semakin banyak peluang dalam usaha berternak puyuh. Maka dari itu kami ini sebagai salah satu solusi dari masalah kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia ini.

- BAB I

- PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

- Puyuh merupakan hewan yang mudah diternakan dan dipelihara. Banyak sekali sumber daya yang bisa kita ambil dari puyuh baik telur dan juga dagingnya. Bahkan kotoran puyuh pun bisa dijadikan pupuk atau umpan untuk memancing ikan. Dari telur dan daging yang dihasilkan dari puyuh, peternak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kini, memelihara dan beternak puyuh menjadi pilihan sebagai usaha menyuplai telur puyuh dan juga daging puyuh yang menjadi andalan. Keuntungan pemeliharaan puyuh secara intensif adalah produktivitas telur yang semakin tinggi serta biaya pemeliharaan yang efisien.

- Telur puyuh sekarang banyak dibuat menjadi berbagai bahan olahan masakan. Kebutuhan akan ketersediaan cenderung semakin menurun padahal permintaan pasar akan telur puyuh semakin  meningkat. Ini dikarenakan telur merupakan sumber protein tertinggi setelah susu, protein yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan dalam proses penggantian sel-sel yang rusak atau mati.

- Daging puyuh pun tak kalah nikmatnya, dagingnya gurih dan merupakan makanan alternative bagi para penderita jantung koroner dan darah tinggi. Daging puyuh juga bertekstur halus dan rasanya manis dengan kandungan kolesterol yang rendah. Manfaat dari daging puyuh juga banyak, selain kaya akan mikronutrien dan vitamin, daging puyuh juga bisa melancarkan peredaran darah, menguatkan tulang belakang.

- Pelaku usaha budidaya puyuh belum sebanyak usaha ternak ayam ataupun bebek, akan tetapi kebutuhan akan telur dan daging puyuh terus meningkat. Bahkan kotoran dari puyuh pun bisa kita jadikan peluang usaha dengan dibuat pupuk atau dijadikan pakan ikan. Pada proposal ini kami memfokuskan untuk mengembangkan ternak puyuh petelur. Inilah yang melatarbelakangi kami untuk menawarkan usaha beternak puyuh untuk dikembangkan.

- RUMUSAN MASALAH

- Ada beberapa rumusan masalah dalam kegiatan wirausaha ini:

- Masih kurangnya produsen telur puyuh dan tingginya permintaan pasar akan telur dan daging puyuh.

- Perlunya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran.

- TUJUAN

- Tujuan dari usaha ini yaitu:

- Tercapainya pengembangan kreativitas mahasiswa dengan menjalankan usaha budidaya puyuh.

- Pemberdayaan masyarakat sekitar dengan berternak puyuh serta untuk mengurangi tingkat pengangguran.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

- Munculnya jiwa berwirausaha dan kemandirian kami sebagai mahasiswa, memberikan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, serta memenuhi permintaan pasar dengan produk yang berkualitas bagi masyarakat.

- KEGUNAAN

- Diharapkan dapat mengurangi angka pengagguran dengan memberdayakan masyarakat.

- Memenuhi permintaan pasar akan telur dan daging puyuh.

- Memanfaatkan kotoran puyuh sebagai pupuk dan bahan campuran pakan ikan.

- Peluang usaha bagi mahasiswa.

- BAB II

- GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Kegiatan utama yang dijalankan adalah berternak puyuh yang terdiri dari1500 ekor puyuh dari dari usia 2 minggu hingga siap bertelur. Kami memfokuskan usaha mengembangkan puyuh petelur. Disini kami tidak hanya membudidayakan puyuh tetapi merawatnya sehingga puyuh-puyuh tersebut bisa bertelur dengan maksimal dan memasarkan telur serta daging dari puyuh tersebut.

- Keunggulan

- Menurut perkiraan saat ini permintaan telur puyuh semakin menunjukan progress yang positif. Bahkan untuk permintaan di wilayah Jawa saja sudah berada di kisaran 25 juta butir per minggu. Padahal pelaku bisnis ternak puyuh belum sebanyak seperti usaha budidaya ayam ataupun bebek. Saat ini peternak puyuh baru bisa memenuhi sekitar 15-20% dari total permintaan untuk produk telur puyuh saja. Dengan demikian peluang untuk berbisnis dengan berternak puyuh masih sangat lebar.

- BAB III

- METODE PELAKSANAAN

- Proses Produksi

- Penyediaan Lokasi Ternak dan Kandang

- Lahan yang digunakan untuk berternak puyuh tidak harus luas, akan tetapi baiknya lokasi ternak puyuh memiliki jarak dengan pemukiman warga dengan  suasana yang tenang agar puyuh tidak mudah stress. Lokasi juga sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang baik, bukan kawasan banjir, dan terbebas dari wabah penyakit.

- Bahan yang digunakan dalamm pembuatan kandang dapat berupa kayu ataupun bamboo dengan dinding atas, bawah, dan samping yang terbuat dari kawat ram. Didalam kandang juga disediakan tempat pakan dan minum. Kandang berukuran 1m2 bisa digunakan untuk menampung sampai 40 ekor puyuh sampai masuk masa bertelur. Dalam berternak puyuh dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:

- Kandang untuk Indukan Pembibitan

- Ukuran kandang sebaiknya disesuaikan dengan jumlah indukan puyuh yang dipelihara. Kadang yang ideal digunakan untuk pembibitan yaitu 1 ekor dengan luas kandang 2m2

- Kadang untuk Indukan Petelur

- Kandang jenis ini memiliki ukuran yang sama namun dengan jumlah kepadatan puyuh dalam satu kandang bisa lebih banyak.

- Kandang untuk Anak Puyuh

- Kandang ini digunakan untuk memelihara anak puyuh yang berumur 1 hari-2 atau 3 minggu. Kandang ini dilengkapi dengan pemanas ruangan untuk menjaga kehangatan tubuh anak puyuh. Ukuran kandang idealnya 100x100x40cm dengan ketinggian kaki kandang 50cm. Dengan ukuran kandang tersebut dapat menampung sekitar 90-100 ekor anak puyuh.

- Kadang untuk Puyuh 3-6 minggu

- Ukuran kandang untuk puyuh usia 3-6 minggu bisa sekitar 1-2 m2 dan dapat menampung sekitar 35-40 ekor puyuh.

- Selain mempersiapkan kandang untuk berternak puyuh, kita juga harus menyiapkan peralatan pendukung ternak seperti tempat makan dan minum bagi puyuh, tempat bertelur, dan juga obat-obatan juga vitamin yang dibutuhkan.

- Persiapan Bibit Puyuh

- Dalam ternak puyuh ada beberapa jenis bibit berdasarkan tujuan pemeliharaan yaitu bibit untuk memproduksi telur konsumsi, bibit untuk produksi daging, dan bibit untuk penghasil telur tetas. Namun pada proposal ini kami akan membahas bibit untuk memproduksi telur konsumsi dan untuk produksi daging. Untuk ternak puyuh dengan keperluan produksi telur konsumsi pilihlah bibit puyuh jenis ketam betina yang sehat dan tidak punya riwayat penyakit sebelumnya. Sedangkan untuk telur produksi daging kita bisa mengambil dari puyuh jantan atau puyuh petelur afkiran. Puyuh petelur afkiran yaitu puyuh yang tidak mampu memproduksi telur lagi.

- Pemeliharaan dan perawatan Puyuh

- Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam perawatan dan pemeliharaan puyuh, diantaranya yaitu:

- Penjagaan  sanitasi dan tindakan preventive

- Untuk mencegh timbulnya penyakit, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang. Kita juga harus memastikan puyuh untuk mendapat cahaya yang cukup dan menjaga puyuh agar jangan samapi stress. Karena jika puyuh sampai stress maka akan berpengaruh pada jumlah telur yang diproduksi. Vaksinasi juga sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mencegah puyuh terserang penyakit. Penyemprotan kandang dengan cairan anti kuman juga sebaiknya dilakukan minimal seminggu sekali untuk menjaga kandang agar tidak menjadi sarang kuman yang dapat menyebabkan penyakit.

- Pengontrolan penyakit

- Pengontrolan penyakit sebaiknya dilakukan setiap saat dan apabila ditemukan tanda-tanda kurang sehat pada puyuh maka harus segera dilakukan pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan baik secara manual maupun menurut petunjuk dokter ataupun dinas peternakan.

- Pemberian pakan dan minum

- Ransum atau pakan yang dapat diberikan untuk puyuh terdiri dari beberapa bentuk seperti pellet, remah-remah dan tepung. Puyuh seringkali usil dan makan dengan mematuk-matukan paruhnya ke tempat makan. Pemberian pakan dilakukan 2-3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam sebelum kita pergi tidur. Pemberian minum diusahakan sesering mungkin jangan sampai puyuh kekurangan air. Ada baiknya kita mengecek kondisi pakan dan minum puyuh secara berkala setiap harinya, karena apabila puyuh kekurangan pakan dan minum akam berpengaruh pada menurunnya jumlah produksi telur.

- Pemberian vaksinasi dan obat

- Pada umur 4-7 hari puyuh di vaksinasi dengan dosis separuh dari dosis yang digunakan untuk memvaksinasi ayam. Vaksin yang digunakan adalah vaksin untuk unggas yang dapat diberikan melalui tetes mata atau dicampur dengan minum. Pemberian obat harus segera dilakukan apabila terlihat tanda-tanda sakit pada puyuh. Pemberian obat bisa mengikutu petunjuk yang tertera pada label obat ataupun melalui petunjuk dokter hewan atau dinas peternakan.

- Panen

- Pada usaha ternak puyuh untuk telur konsumsi, yang menjadi hasil utama adalah telur yang bisa dipanen setiap hari selama puyuh masih dalam masa produksi. Selain itu ada juga hasil panen tambahan berupa puyuh afkiran yang dapat dimanfaatkan dagingnya, serta kotoran puyuh yang bisa dijadikan pupuk dan bahan campuran pakan ikan.

- Proses Pemasaran

- Sasaran utama konsumen adalah pasar tradisional, warung makan, dan masyarakat umum.

- Wilayah pemasaran langsung disekitar lingkungan produksi, dan pemasaran malalui internet untuk mencakup wilayah pemasaran yang lebih luas.

- Penetapan harga jual untuk telur puyuh sekiter Rp.24.000,-/kg, puyuh afkiran

- BAB IV

- JADWAL KEGIATAN DAN RANCANGAN BIAYA

- JADWAL KEGIATAN

| - No | - Kegiatan | - Bulan 1 |  |  |  | - Bulan 2 |  |  |  | - Bulan 3 |  |  |  | - Bulan 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Pembuatan kandang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Pembelian bibit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Perawatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Panen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Pemasaran langsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RANCANGAN BIAYA

- Biaya modal awal

| - NO. | - Jenis Barang | - Jumlah | - Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Biaya pembuatan kandang, tempat pakan dan tempat minum | - 8 unit | - Rp. 6.000.000,- |
| - 2. | - DOQ (bibit) | - 1000 (@Rp. 1.800,-) | - Rp. 1.800.000,- |
| - 3. | - Obat dan vitamin |  | - Rp. 300.000,- |
| - 4. | - Pakan DOQ | - Selama 3 minggu (@Rp.332.000,- per sack) | - Rp. 1.000.000,- |
| - 5. | - Pakan petelur | - Selama 1 bulan (@Rp. 307.000,- per sack) | - Rp. 1.228.000,- |
| - Total |  |  | - Rp. 10.328.000,- |

- Biaya perjalanan

| No | Jenis Barang | Harga | Kebutuhan | Harga Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemasaran dan Promosi | 100.000 | 2 bulan | Rp. 200.000,- |
| 2 | Transportasi | 100.000 | 4 bulan | Rp. 400.000,- |
| 3 | Uang Listrik dan | 25.000 | 4 bulan | Rp. 100.000,- |
| 5 | Konsumsi | 100.000 | 4 bulan | Rp. 400.000,- |
| Total |  |  |  | Rp. 1.100.000,- |

Biaya Lain-Lain

| No | Jenis barang | Harga | Kebutuhan | Total Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kertas A4 | Rp. 40.000,- | 2 rim | Rp. 80.000,- |
| 2. | Biaya cetak laporan | Rp. 500,-/lembar | 120 lembar | Rp. 60.000,- |
| 3. | Penjilidan | Rp 4.000,-/jilid | 6 Jilid | Rp. 24.000,- |
| Total Biaya |  |  |  | Rp. 164.000,- |

- Total biaya

| No | Jenis Biaya | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biaya modal awal | Rp. 10.328.000,- |
| 2 | Biaya perjalanan | Rp. 1.100.000,- |
| 4 | Biaya Lain-lain | Rp. 164.000,- |
|  | Total | Rp. 11.592.000,- |

- Total biaya keseluruhan adalah Rp. 11.592.000,-

- Penjualan telur dengan pertimbangan keadaan puyuh:

- Jumlah puyuh 1000 ekor (jantan dan betina)

- Resiko mati 5% sisa 900 ekor

- Resiko kelamin jantam 10%, betina 90% (100 jantan dan 800 betina)

- Maka pendapatan

- Hasil telur selama sebulan 680 butir x 30 = 20.400 butir (sekitar 204 kg)

- 204 kg x Rp. 25.000,- = Rp. 5.100.000,-

- Hasil puyuh afkir jantan 100 x Rp. 3.000,0 = Rp. 300.000,-

- Penjualan dalam 1 bulan  adalah Rp. 5.100.000,- + Rp. 300.000,- = Rp. 5400.000,-

- Tempat Pelaksanaan Program

- Produksi: di Kebumen Jawa Tengah Desa Jatinegara

- Penjualan: di sekitar Kebumen dan tempat keramaian

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata ketua dan Anggota

- Identitas Diri (Ketua)

| - 1. | - Nama Lengkap (dengan gelar) | - Eva Septiana Nurbaeti |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Jenis Kelamin | - Perempuan |
| - 3. | - Program Studi | - Pendidikan Bahasa Inggris S1 |
| - 4. | - NIM | - 2201414011 |
| - 5. | - Tempat Tanggal Lahir | - Kebumen, 14 September 1996 |
| - 6. | - E-mail | - Evaseptiana80@gmail.com |
| - 7. | - Nomor Telepon/HP | - 085728041140 |

- Riwayat Pendidikan

|  | - SD | - SMP | - SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nama Institusi | - SDN 2 Gombong | - SMPN 2 Gombong | - SMAN 1 Gombong |
| - Jurusan | - - | - - | - IPS |
| - Tahun Masuk-Lulus | - 2002-2008 | - 2008-2011 | - 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| - No. | - Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | - Judul Artikel Ilmiah | - Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - - | - - | - - |
| - 2. | - - | - - | - - |
| - 3. | - - | - - | - - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| - No. | - Jenis Penghargaan | - Institusi Pemberi Penghargaan | - Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |

- Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari terbyara dijumpoai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas mahasiswa.

- Semarang, 6 Juni 2015

- (Eva Septiana Nurbaeti)

- Identitas Diri (Anggota 1)

| - 1. | - Nama Lengkap (dengan gelar) | - Rizki Aulia Jayanti |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Jenis Kelamin | - Perempuan |
| - 3. | - Program Studi | - Pendidikan Bahasa Inggris S1 |
| - 4. | - NIM | - 2201414001 |
| - 5. | - Tempat dan Tanggal Lahir | - Pemalang, 21 September 1996 |
| - 6. | - E-mail | - rizkiauliajayanti@yahoo.com |
| - 7. | - Nomor Telepon/HP | - 081914174455 |

- Riwayat Pendidikan

|  | - SD | - SMP | - SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nama Institusi | - SDN 1 Panduraksa | - SMPN 2 Pemalang | - SMAN 1 Pemalang |
| - Jurusan | - - | - - | - IPA |
| - Tahun Masuk-Lulus | - 2002-2008 | - 2008-2011 | - 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| - No. | - Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | - Judul Artikel Ilmiah | - Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - - | - - | - - |
| - 2. | - - | - - | - - |
| - 3. | - - | - - | - - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| - No. | - Jenis Penghargaan | - Institusi Pemberi Penghargaan | - Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 6 Juni 2015

(Rizki Aulia Jayanti)

- Identitas Diri (Anggota 2)

| - 1. | - Nama Lengkap (dengan gelar) | - Dian Ayu Alfiani |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Jenis Kelamin | - Perempuan |
| - 3. | - Program Studi | - Pendidikan Bahasa Inggris S1 |
| - 4. | - NIM | - 2201414005 |
| - 5. | - Tempat dan Tanggal Lahir | - Pemalang, 29 November 1996 |
| - 6. | - E-mail | - Ayudianalfiani7@gmail.com |
| - 7. | - Nomor Telepon/HP | - 085876131344 |

- Riwayat Pendidikan

|  | - SD | - SMP | - SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nama Institusi | - SDN 1 Warungpring | - SMPN 2 Randudongkal | - SMAN 1 Slawi |
| - Jurusan | - - | - - | - IPS |
| - Tahun Masuk-Lulus | - 2002-2008 | - 2008-2011 | - 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| - No. | - Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | - Judul Artikel Ilmiah | - Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - - | - - | - - |
| - 2. | - - | - - | - - |
| - 3. | - - | - - | - - |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| - No. | - Jenis Penghargaan | - Institusi Pemberi Penghargaan | - Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |  |
| - 2. |  |  |  |
| - 3. |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa.

Semarang, 6 Juni 2015

(Dian Ayu Alfiani)

- Identitas Diri ( Dosen Pembimbing)

| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin |  |
| 3. | Jabatan Fungsional |  |
| 4. | NIP |  |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | S1 | S2 |
| --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |
| Jurusan |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | - | - |
| 2. | - | - | - |
| 3. | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian.

Semarang, 6 Juni 2015

Pembimbing,

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Lt.2 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang

Telp. 024-8508093; email: humas@unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		: Eva Septiana Nurbaeti

NIM		: 2201414011

Program Studi	: Pendidikan Bahasa Inggris

Fakultas	: Fakultas Bahasa dan Seni

Dengan ini menyatakan bahwa usulan Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan saya dengan judul “Pengembangan Ternak Puyuh sebagai Industri Rumahan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat”sebagai Wujud Pengembangan dan Pembudidayaan Puyuh yang bersifat original dan belum pernahdibiayai oleh lembaga atau sumberdana lain.Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, makasaya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. Demikianpernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 6 Juni 2015

Mengetahui, 						Yangmenyatakan,

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan,

(Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd)		(EvaSeptiana N.)

NIP.  19620508 198803 1 002    		NIM.2201414011