USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

OTABACA GENMUD (ORGANISASI TAMAN BACA GENERASI MUDA)  DI DESA KALIGENDING

PKM-M

Diusulkan oleh :

Ketua Pelaksana	 : 	Linda Yuliani	7101414059

Anggota		 : 	Herlina Anggraeni	7101414061

Bayu Kolopaking 	7101414000

Siti  Asroliatun W.	7101414001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN USULAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

- Judul Kegiatan	: OTABACA GENMUD (ORGANISASI TAMAN

BACA GENERASI MUDA) DI DESA KALIGENDING

- Bidang Kegiatan	: (   ) PKM-P	(   ) PKM-K 	(   ) PKMKC

(   ) PKM-T   () PKM-M

- Bidang Ilmu	:  (   ) Kesehatan   	    (   ) Pertanian

(   ) MIPA 	     	    (   ) Teknologi dan Rekayasa

() Sosial Ekonomi     (   ) Humaniora

(   ) Pendidikan

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Linda Yuliani

- NIM				: 7101414059

- Jurusan				: Pendidikan Ekonomi

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah dan No. Telp/Hp	: Ds. Kaligending Kec.

Karangsambung Kab. Kebumen

/ 087737800328.

- Alamat E-mail			: lindayuliani58@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan: 4 (empat) orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar		:

- NIDN				:

- Alamat Rumah dan No. Telp/Hp	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti				:

- Jangka Waktu Pelaksanaan Program	:

Semarang, Juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi	Ketua Pelaksana Kegiatan

NIP.	NIP.

Wakil Rektor	Dosen Pendamping

NIP. 	NIP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

BAB 1 PENDAHULUAN	1

BAB 2 GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	5

BAB 3 METODE PELAKSANAAN	6

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

LAMPIRAN

- BIODATA KETUA, ANGGOTA DAN DOSEN PEMBIMBING	8

- JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN	12

- SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS	14

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Namun juga terdapat masalah yang membahayakan karena melanda kalangan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa nantinya. Masalah itu diantaranya masalah degradasi moral, degradasi budaya, penurunan minat dalam bersekolah dan masih banyak lagi. Dari tahun ketahun masalah pendidikan semakin menurun, generasi muda kebanyakan enggan untuk mengenyam pendidikan dan memilih untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Disisi lain generasi muda yang telah mengenyam pendidikan seolah hanya menganggap bahwa pendidikan merupakan syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nanatinya jika telah lulus sekolah. Pemahaman tentang pendidikan di kalangan muda ternyata masih sempit, hal itu berdampak terhadap tingkat belajar generasi muda.

Munculnya pemahaman tentang pendidikan hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik setelah lulus khususnya pada jenjang smk atau sma di kalangan muda mengakibatkan mereka enggan untuk bersekolah dengan sungguh-sungguh, belajar pun tidak serius. Mereka bersekolah seolah-olah hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Kemauan untuk belajar akan meningkat ketika akan menghadapi ulangan ataupun akan menghadapi ujian. Jika dilihat, sekarang ini tingkat pengunjug perpustakaan semakin sedikit, minat para generasi muda dalam membaca ternyata semakin rendah. Mereka lebih memilih untuk nongkrong di kantin saat tiba waktu istiahat.

Dengan minat baca yang rendah tentunya akan berakibat kepada generasi muda yang akan minim terhadap ilmu pengetahuan. Karena hanya dengan banyak membaca, pengetahuan seseorang akan bertambah luas. Semakin banyak membaca hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan tentunya akan semakin banyak juga pemahaman tentang pengetahuan.

Melihat latar belakang masalah yang terjadi, muncul kepedulian kami untuk membentuk organiasasi Taman Baca Generasi Muda demi meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Hal ini kami lakukan agar generasi muda lebih perpendidikan, mempunyai pengetahuan luas, dapat berorganisasi dengan baik nantinya baik di lingkup sekolah maupun di luar sekolah.

- RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui program ini tidak lepas dari ruang lingkup permasalahan di atas yaitu :

- Bagaimana memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan membaca kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan?

- Bagaimana membujuk generasi muda untuk bergabung dalam organisai untuk meningkatkan minat baca?

- Bagaimana meningkatkan minat baca para generasi muda yang telah mengalami penurunan eksistensi di dunia pendidikan?

- TUJUAN

Tujuan dari diselenggarakannya program ini adalah :

- Memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya pendidikan dan membaca.

- Memberikan fasiltas bagi generasi muda untuk berorganisasi dalam meningkatkan pengetahuan.

- Memberikan solusi untuk meningkatkan minat baca kepada para generasi muda.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Adapu luaran yang diharapkan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut :

- Generasi muda mampu memahami pentingnya pendidikan dan membaca.

- Generasi muda dapat mempunyai jiwa berorganisasi baik di lingkup sekolah muapun di luar sekolah.

- Minat baca generasi muda meningkat yang akan meningkatkan pengetahuan.

- KEGUNAAN

Melalui program PKM Pengabdian Masyarakat ini, nantinya diharapkan generasi muda dapat berorganisai dengan baik dan meningkatkan pendidikan serta minat bacanya melalui kerja sama dengan mahasiswa pelaksana program PKMM ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Kesadaran akan pentingnya pendidikan masyarakat Desa Kaligending memang tergolong masih rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada mengenyam pendidikan. Persepsi akan lebih penting bekerja dari pada bersekolah mungkin sulit untuk dihilangkan namun ada hal yang bisa di lakukan agar masyarakat sadar akan pentingnnya pendidikan yaitu memberikan pemahaman kepada generasi muda yang tengah menganyam pendidikan baik sekolah dasar, pertama maupun lanjutan dan meningkatkan minat baca peserta didik yang rendah dengan membentuk organisasi taman baca. Tujuannya dengan organisasi taman baca ini generasi menjadi gemar membaca dan lebih memahami pentingnya pendidikan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu generasi muda juga dapat membangun jiwa organisasi dan dapat mengelola organisasi dengan baik. Sehingga generasi penerus bangsa akan mempunyai pengetahuan yang baik, moral baik, dan dapat bersosialisasi dengan baik.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan dilaksanakan  merupakan serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis, yaitu :

- Persiapan       	:

- Membuat kerja sama dengan aparat Desa Kaligending.

- Membuat kerja sama dengan pengisi materi dari guru SMP terdekat dari desa kaligending.

- Menyiapkan Materi untuk sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya membaca.

- Pelaksanaan	:

- Sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda dukuh gayam, Desa Kaligending, Kec. Karangsambung, Kab. Kebumen mengenai pentingnya pendidikan dan pentingnya membaca bagi para generasi muda yang bersekolah.

- Sosialisasai mengenai Organisasi Taman Baca Generasi Muda.

- Pembentukan Organisasi Taman Baca Generasi Muda.

- Evaluasi

Untuk mengetahui perubahan perubahan pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan pentingnya membaca bagi para pelajar generasi muda maka dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang berisi pertanyaan yang bersangkutan tentang pentingnya pendidikan dan pentingnya membaca.

- Laporan Akhir

BAB VI

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- JADWAL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu :

| No | Jenis Kegiatan | Bulan ke- 1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pembuatan Kerja sama dengan aparat desa serta pengisi materi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Survey Lokasi untuk mengadakan sosialisasi dan pembentukan organisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sosialisasi Pentingnya pendidikan dan pembentukan TABACA GENMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelaksanaan TABACA GENMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Evaluasi Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Penyusunan Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RANCANGAN BIAYA

Biaya yang digunakan guna melaksanakan PKM-M ini sebesar Rp 7.750.000,-

Dengan rincian sebagai berikut :

- Prasosialisasi dan Prapenyuluhan

- Kesekretaristan

- Publikasi			Rp 200.000,-

- Alat tulis, map, materai dan lain-lain	Rp 250.000,-

- Print materi dll			Rp 150.000,-

- Penyusunan laporan			Rp 50.000,-

- Sosialisasi dan Pembentukan TABACA GENMUD

- Fee pembicara (1 orang) 			Rp 200.000,-

- Sewa Sound System			Rp 350.000,-

- Sewa LCD Projector			Rp 150.000,-

- Sewa kursi 			Rp 600.000,-

- Sewa Tenda			Rp 1.000.000,-

- Konsumsi (makan)

- Panitia 10xRp 8000,-		Rp 80.000,-

- Peserta 100xRp 8000,-		Rp 800.000,-

- Tamu undangan 5xRp 10.000	Rp 50.000,-

- Pemateri 1xRp10.000,-		Rp 10.000,-

- Konsumsi (Snack)

- Panitia 10xRp 3.000,-		Rp 30.000,-

- Peserta 100xRp 3.000,-		Rp 300.000,-

- Tamu Undangan 5xRp 5.000,-	Rp25.000,-

- Pemateri 1xRp5.0000,-		Rp 5.000,-

- Konsumsi (minum)			Rp 200.000,-

- Sewa listrik		     	Rp 50.000,-

- Pelaksanaan TABACA GENMUD

- Pembelian rak buku			Rp 1.500.000,-

- Pembelian koleksi buku pengetahuan		Rp 1.500.000,-

- Biaya lain-lain			Rp 250.000,-

Total Biaya Kegiatan 				Rp.	7. 750. 000,-

- LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Ketua

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Linda Yuliani |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Ekonomi |
| 4. | NIM | 7101414059 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 22 Juli 1996 |
| 6. | E-mail | Lindayuliani58@yahoo.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 087-737-800-328 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N 1 Kaligending | SMP N 1 Karangsambung | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Anggota 1

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Herlina Anggraeni |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Ekonomi |
| 4. | NIM | 7101414061 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 9 Mei 1995 |
| 6. | E-mail | Herlinanggraeni@yahoo.com |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 087-728-524-091 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N 1 Panjer | SMP N 2 Kaebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Anggota 2

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Bayu Kolopaking |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Managemen |
| 4. | NIM | 731414 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 27 Juni 1996 |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089-691-005-821 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N | MTS | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Anggota 3

| 1. | Nama Lengkap | Siti Asroliatun Wahidah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | P |
| 3. | Program Studi | S1 Manajemen |
| 4. | NIM | 7311414052 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 17 Desember 1995 |
| 6. | E-mail | sitiasroliatun@yahoo.co.id |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 089-635-043-077 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Intitusi | SD N 1 Kedaleman Kulon | SMP N 1 Puring | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | Adm Perkantoran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Penghargaan 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyaratkat yang berjudul

Semarang,  Juni 2015

Pengusul,

Linda Yuliani