PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

OPTIMALISASI BAHASA JAWA RAGAM KRAMA SEBAGAI WUJUD KONSERVASI BERBAHASA PADA ERA GLOBAL DI SDN 1 JEKULO KUDUS

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Fifi Lia Rumita			2601413060/2013 (Ketua)

Suprihati				2601413051/2013 (Anggota)

Niken Larasati			2601413054/2013 (Anggota)

Zaenal Awaludin			2601414059/2014 (Anggota)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan 	: Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

- Bidang Kegiatan 			:    PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap 	:	  Fifi Lia Rumita

  - NIM 	:	  2601413060

  - Jurusan 	:	  Bahasa dan Sastra Jawa

  - Universitas/Institut/Politeknik 	:	  Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP 	:	  Ds. Hadipolo RT 01 RW 01,

Kecamatan Jekulo,

Kab. Kudus/089681085128

  - Alamat email 	:	  fifi.rumita@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis 	:	  3 orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar 	:

  - NIDN 	:

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP 	:

- Biaya Kegiatan Total

  - Dikti 	:   Rp 12.375.000,00

  - Sumber lain (sebutkan . . . )	:   Rp -

- Jangka Waktu Pelaksanaan 	:   3 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui						     Ketua Pelaksana

Ketua Jurusan

Bahasa dan Sastra Jawa

Yusro Edi Nugroho, S.S,M.Hum				Fifi Lia Rumita

NIP. 196512251994021001					NIM 2601413060

Pembantu Rektor Bidang 				        DosenPembimbing

Bidang Kemahasiswaan

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd

NIP. 196205081988031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

DAFTAR ISI	iii

RINGKASAN	iv

BAB I

PENDAHULUAN	1

  - Latar belakang masalah	1

  - Rumusan Masalah	2

  - Tujuan	2

  - Luaran yang diharapakan	2

  - Manfaat program	2

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 	3

BAB III

METODE PELAKSANAAN PROGRAM	4

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	6

  - Rancangan Biaya 	6

4.2 Jadwal Kegiatan	6

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana 	7

Lampiran 2. Justifikasi Aanggaran Kegiatan	11

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas	15

Lampiran 4. Surat Pernyataan	16

Lampiran 5. Surat Kesediaan dari Mitra	17

Lampiran 6. Denah Lokasi Pengabdian	1

RINGKASAN

Kecamatan Jekulo merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Kudus. Kecamatan Jekulo adalah Kecamatan yang dapat dikatakan sebagai Kecamatan yang sudah cukup maju di Kabupaten Kudus.

Bahasa Jawa merupakan salah satu bentuk bahasa daerah yang wajib dilestarikan serta wajib diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Bahasa Jawa khususnya ragam krama pada saat ini sudah  dianggap tidak penting lagi di kehidupan masyarakat Jawa. Kedudukan bahasa Jawa ragam krama pada saat ini jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, di dalam bahasa Jawa ragam krama terdapat adanya unggah-ungguhing basa. Dengan kata lain, secara tidak langsung bahasa Jawa ragam krama telah mengajarkan nilai-nilai kesopanan.

Saat ini kemampuan generasi muda khususnya anak-anak terhadap pemakaian bahasa Jawa terutama ragam krama dan krama inggil sangat menurun. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah adanya pengaruh globalisasi. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pelestarian dan juga pengoptimalan bahasa Jawa ragam karma untuk siswa Sekolah Dasar sebagai wujud konservasi berbahasa daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Judul

Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

  - Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Bahasa Jawa merupakan bahasa yang dipakai di daerah-daerah Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.  Bahasa Jawa merupakan bahasa yang mengenal adanya tingkat tutur atau unggah-ungguhing basa. Tingkat tutur ini merupakan variasi berbahasa yang perbedaannya ditentukan oleh anggapan penutur dan relasinya terhadap orang yang diajak bicara. Secara tidak langsung bahasa Jawa telah mengajarkan nilai-nilai kesopanan.

Saat ini kemampuan generasi muda khususnya anak-anak terhadap pemakaian bahasa Jawa terutama ragam krama dan krama inggil sangat menurun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah adanya pengaruh globalisasi.

Faktor globalisasi tersebut tentu saja menjadi salah satu penyebab terhadap permasalahan berbahasa pada saat ini. Sebagian besar anak-anak kurang mengetahui bahasa Jawa ragam krama, anak-anak zaman sekarang cenderung menggunakan  bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini di dasarkan pada kurangnya pengajaran mengenai bahasa krama di keluarga maupun di sekolah. Jika hal ini di biar kan terus-menerus di khawatirkan bahwa Bahasa Jawa akan mengalami kepunahan dalam kurun waktu tertentu. Padahal di dalam bahasa Jawa ragam krama terdapatnya unggah-ungguhing basa yang mengandung nilai-nilai kesopanan. Keadaan penggunaan terhadap bahasa Jawa ragam krama yang rendah menjadi sebuah permasalahan besar mengenai pelestarian bahasa daerah. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pelestarian dan juga pengoptimalan bahasa Jawa ragam karma untuk siswa Sekolah Dasar sebagai wujud konservasi berbahasa daerah.

  - Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang muncul permasalahan yaitu.

Bagaimanakah cara melestarikan serta mengoptimaliasaikan  bahasa Jawa ragam krama sebagai wujud konservasi berbahasa pada era global kepada siswa SDN 1Jekulo Kudus?

  - Tujuan

Melestarikan serta mengoptimaliasaikan  bahasa Jawa ragam krama sebagai wujud konservasi berbahasa pada era global kepada siswa SDN 1Jekulo Kudus.

  - Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- Siswa Sekolah Dasar dapat berbahasa Jawa ragam krama dan dapat pula menerapkannya di kehidupan sehari-hari sebagai wujud pelestarian bahasa daerah.

- Terwujudnya konservasi berbahasa daerah melalui pengajaran bahasa Jawa ragam krama.

  - Kegunaan

Kegiatan ini berguna bagi khalayak sasaran dan mahasiswa.

1. Bagi khalayak sasaran

a. Dapat berbahasa Jawa ragam krama.

b. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa daerah sendiri.

c. Kegiatan ini dapat menumbuhkan perilaku sopan santun yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

2. Bagi Mahasiswa

a. Mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat melalui kegiatan

pelatihan dan pengajaran bahasa Jawa ragam karma.

b. Memberikan solusi terhadap permasalahan penggunaan bahasa daerah di masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

SDN 1 Jekulo terletak di Desa Jekulo Kidul Kecamatan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Secara geografis sekolah ini terletak  di daerah yang cukup strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Pada Umumnya SDN 1 Jekulo terletak di desa yang berpenduduk produktif. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan juga pengusaha. Dengan gambaran masyarakat yang sibuk tersebut, tentu saja hal ini membawa dampak terhadap cara pendidikan di dalam keluarga tersendiri. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap bahasa daerah dan semakin besarnya penggunaan bahasa asing yang di ajarkan di lingkungan sekitar tentu saja hal tersebut akan membuat bahasa daerah menjadi tersisihkan. Hal ini di khawatirkan bahwa Bahasa Jawa akan mengalami kepunahan dalam kurun waktu tertentu karena makin jauhnya anak-anak dengan Bahasa Jawa terutama ragam krama .

Sebagian besar siswa SDN 1 Jekulo Kudus kurang mengetahui bahasa Jawa ragam krama. Bahasa yang kerap kali digunakan dalam kehidupan sehari-hari yakni menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Hal ini di dasarkan pada kurangnya pengajaran mengenai bahasa krama di keluarga maupun di sekolah. Di dalam keseharian bahasa pengantar materi di sekolah pun menggunakan bahasa Indonesia. Jika hal ini di biar kan terus-menerus di khawatirkan bahwa Bahasa Jawa akan mengalami kepunahan dalam kurun waktu tertentu karena makin jauhnya anak-anak dengan Bahasa Jawa terutama ragam karma. Padahal di dalam bahasa Jawa ragam krama mengandung nilai-nilai kesopanan yakni terdapatnya unggah-ungguhing basa. Keadaan penggunaan terhadap bahasa Jawa ragam krama yang rendah menjadi sebuah permasalahan besar mengenai pelestarian bahasa daerah. Oleh sebab itu, perlu diadakannya pelestarian dan juga pengoptimalan bahasa Jawa ragam karma untuk siswa Sekolah Dasar sebagai wujud konservasi berbahasa daerah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1.Tempat Pelaksanaan Program

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di SDN 1Jekulo Kudus dengan melibatkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Staf Tata Usaha serta siswa SDN 1 Jekulo.

3.2. Prosedur Pelaksanaan Program

Prosedur pelaksanaan program ini menggunakan metode berupa pengajaran melalui pelatihan rutin. Media media yang akan dgunakan ialah berupa buku cerita anak-anak berbahasa Jawa ragam krama yang menarik dan juga video.

Pelaksanaan program dibagi menjadi empat bagian yaitu Tahap Sosialisasi, Tahap Pengajaran, Tahap Praktif dan Pendampingan, Tahap Evaluasi dan Tahap Pembuatan Laporan

- Tahap Sosialisasi

Tahap ini merupakan cara untuk mensosialisasikan betapa pentingnya melestarikan bahasa Jawa ragam krama kepada siswa. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud konservasi berbahasa dalam menerapkan moral dan etika yang santun. Pada tahap ini juga dijelaskan bahwa pengenalan bahasa daerah dapat meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa daerah sendiri dan juga dapat membentuk karakter anak.

- Tahap Pengajaran

Pada tahap pengajaran ini siswa akan di ajarkan bahasa Jawa ragam krama mulai dari pengertiannya, ragamnya, penggunaannya hingga motivasi mengenai pentingnya melestarikan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa ragam krama.

Siswa akan diajarkan mulai dari kelas kata yang paling rendah, struktur bahasa krama, hingga cara penerapannya di dalam berbahasa sehari-hari.

- Tahap Praktik dan Pendampingan

Pada tahap praktik dan pendampingan merupakan tahap terpenting dari progam ini. Tahap ini akan dilakukan pendampingan terhadap siswa yang sedang mempraktikkan bahasa Jawa ragam karma terhadap teman sebayanya maupun terhadap orang yang lebih tua darinya. Selain tahap pendampingan tersebut mekanisme lain yang akan dilakukan sebagai berikut :

- Pemutaran video cara menerapkan bahasa Jawa ragam krama.

Sebelum pemutaran video mengenai cara menerapkan bahasa Jawa ragam krama dalam kehidupan sehari-hari,  terlebih dahulu siswa diberi pengantar singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Di samping hal itu siswa juga akan diberi pengertian, penerapan serta motivasi untuk tetap melestarikan serta menggunakan bahasa Jawa ragam karma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, serta penjelasan mengenai unggah-ungguhing basa yakni berupa nilai-nilai kesopanan.

Dalam tahap ini diharapkan siswa dapat mengenal dan mengerti mengenai bahasa Jawa khususnya ragam karma.  Untuk lebih mendalami dan memahami bahasa Jawa ragam krama siswa akan dibawa ketahap berikutnya.

2. Permainan edukatif

Pada tahap ini dilakukan pelatihan bahasa karma yang kemudian akan diaplakasikan e dalam bentuk permainan edukatif yakni berupa dialog ceria bersama. Contoh permainan edukatif tersebut seperti

Permainan tebak kata dan Tanya jawab. Yang pertama siswa akan dibacakan cerita yang bahasanya menggunakan bahasa Jawa ragam krama, setelah siswa menyimak kemudian siswa akan mulai menebak kata-kata  dan akan bertanya jawab antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Permainan ini akan melatih kecekatan dalam berbahasa karma dan membantu siswa dalam menghafalkan kata-kata ragam krama.

- Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan dalam memahami dan menerapkan bahasa Jawa ragam krama dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat dari segi kuantitatif (banyaknya kosa kata yang dapat dihafal oleh siswa dalam selang waktu tertentu) dan kualitatif (penerapan bahasa Jawa ragam krama yang telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari). Hasil bahasa Jawa ragam krama yang sudah diajarkan kemudian akan diterapkan oleh siswa di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat sebagai wujud pengoptimalan dan konservasi berbahasa Jawa ragam krama.

- Tahap Pembuatan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh program selesai di laksanakan.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1  Rancangan Biaya

Berikut adalah rencana anggaran biaya dalam kegiatan ini :

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 2.100.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 3.790.000 |
| 3. | Perjalanan dan akomodasi | 3.000.000 |
| 4. | konsumsi | 2.590.000 |
| 5. | Lain-lain | 895.000 |
|  | Jumlah | 12.375.000 |

4.2 Jadwal Kegiatan

Berikut adalah rancangan jadwal kegiatan yang akan kami laksanakan :

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minggu ke |  |  |  | Minggu ke |  |  |  | Minggu ke |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Perijinan kegiatan | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengenalan dan penyuluhan program |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Persiapan pertunjukan (tempat dan waktu) |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 4 | Latihan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 5 | Persiapan |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 6 | Persiapan perlengkapan dan peralatan |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 7 | Pemberitahuan dan publikasi pihak terkait |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 8 | Pelaksanaan program pertunjukan |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 9 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 10 | Evaluasi dan monitoring |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana

- Identitas Diri Ketua Pelaksana

| 1. | Nama Lengkap | Fifi Lia Rumita |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa |
| 4. | NIM | 2601413060 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudus, 18 Januari 1995 |
| 6. | E-mail | fifi.rumita@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 0896 8108 5128 |

Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 3 Tenggeles | SMPN 1 Jekulo | SMAN1 Jekulo |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |

Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabakan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M dengan judul : Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

Semarang, 10 Juni 2015

Fifi Lia Rumita

B. Identitas Diri Anggota Pelaksana 1

| 1. | Nama Lengkap | Suprihati |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa |
| 4. | NIM | 2601413051 |
| 5. | Tempat dan tanggal Lahir | Grobogan, 22 Juni 1995 |
| 6. | E-mail | hati.supri@yahoo.co.id |
| 7. | Nomor Telepon/HP | 085713311701 |

Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Ringin Kidul | SMPN 1 Gubug | SMAN1 Gubug |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |

Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabakan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M dengan judul : Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

Semarang, 10 Juni 2015

Suprihati

C.  Identitas Diri Anggota Pelaksana 2

| 1. | Nama Lengkap | Niken Larasati |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa |
| 4. | NIM | 2601413051 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Lampung, 3 Juni 1995 |
| 6. | E-mail | larasatiniken62@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 085640692047 |

Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Mengangkang | SMPN 1 Banyumas | SMKN 1 Banyumas |
| Jurusan | - | - | Pemasaran |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |

Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabakan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M dengan judul : Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

Semarang, 10 Juni 2015

Niken Larasati

D. Identitas Diri Anggota Pelaksana 3

| 1. | Nama Lengkap | Zaenal Awaludin |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa |
| 4. | NIM | 2601414059 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 3 Mei 1996 |
| 6. | E-mail | awaludin.zaenal24@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 085729815971 |

Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Wonosobo | SMPN 1 Wonosobo | SMAN 1 Wonosobo |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah | Judul artikel ilmiah | Waktu dan tempat |
| --- | --- | --- | --- |

Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabakan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM-M dengan judul : Optimalisasi Bahasa Jawa Ragam Krama sebagai Wujud Konservasi Berbahasa pada Era Global di SDN 1 Jekulo Kudus.

Semarang, 10 Juni 2015

Zaenal Awaludin