USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

RUMAH PINTAR SEBAGAI TEMPAT BELAJAR ANAK KURANG MAMPU DI DESA WINONG KABUPATEN PATI

BIDANG KEGIATAN: PKM-M

Diusulkan oleh:

- Clara Hernika Setiasih 	(1401413112)

- Yuris Setyawati		(140413079)

- Dita Paramita Arifiani. 	(1401413193)

- Auliya Az-Zahra	           (1401414025)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan 	: “RUMAH PINTAR SEBAGAI TEMPAT BELAJAR ANAK KURANG MAMPU DI DESA WINONG KABUPATEN PATI.”

2. Bidang Kegiatan 	: ( ) PKM-P 		( ) PKM-K 	( ) PKMKC

( ) PKM-T 		( √ ) PKM-M

3. Bidang Ilmu 	: ( ) Kesehatan 	( ) Pertanian

( ) MIPA 	  	( ) Teknologi dan Rekayasa

( ) Sosial Ekonomi 	( ) Humaniora

( √) Pendidikan

4. Ketua Pelaksana Kegiatan

- NamaLengkap	 : Clara Hernika Setiasih

- NIM 		: 1401413114

- Jurusan		: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- AlamatRumah	: Desa Winong Rt 02 Rw 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati

- No Tel./HP 	: 085641403592

- Alamat email 	: clara@gmail.com

5. Anggota Pelaksana Kegiatan : 4 orang

6. Dosen Pendamping

a.    Nama Lengkap	 : Drs. Purnomo, M.Pd.

- NIP 		  :196703141992031005

- Alamat Rumah : Rt 07 Rw 09 Kepuh, Ds. Tambirejo, kec. Toroh

- No Tel./HP 	 :  087717256745

7. Biaya Kegiatan Total :

Dikti 		: Rp Rp 10.500.000					              Sumber lain	: -

8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan

Semarang,  20 Mei  2015

| Menyetujui Ketua Jurusan PGSD FIP Dra Hartati, M.Pd. NIP.195510051980122001 | Ketua Pelaksana Kegiatan Clara Hernika Setiasih NIM 1401413112 |
| --- | --- |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si NIP. 196012171986011001 | Dosen Pendamping |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………..	i

HALAMAN PENGESAHAN……….…………………………...............	ii-iii

DAFTAR ISI…………………………………….…………….................	iv

RINGKASAN............................................................................................	v

BAB 1 PENDAHULUAN…………………………….....………………	1

A. Latar Belakang…….…………………………………………   1

B. Perumusan Masalah………………………………………….	2

C. Tujuan…………………………………………………..........	2

D. Luaran yang Diharapkan………………………………….....	2

E.  Kegunaan………..………………………………………….	3

BAB 2 GAMBARAN UMUM...................................................................	4

- Paparan singkat Rumah Pintar  ……………………………………. ..  4

BAB 3 METODE PELAKSANAAN ………………………………….....  5

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN...........................................	8

LAMPIRAN

RINGKASAN

Proposal Program Kreativitas Mahasiswa ini mengusung tema “RUMAH PINTAR SEBAGAI TEMPAT BELAJAR ANAK KURANG MAMPU DI DESA WINONG KABUPATEN PATI”.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan. Tujuan diadakannya kegiatan ini diharapkan sebagai tempat belajar anak yang kurang mampu karena tidak memilki fasilitas belajar yang memadai di sekolah maupun di rumah mereka. Dengan keadaan Taman Bacaan yang menyenangkan dan asik membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar. sehingga target yang diharapkan dapat terlaksana dan masyarakat tersebut akan lebih maju serta pengkondisian masyarakat lebih tenteram menjadi masyarakat yang madani.

BAB I

PENDAHULUAN

- JUDUL PROGRAM

“RUMAH PINTAR SEBAGAI TEMPAT BELAJAR ANAK KURANG MAMPU DI DESA WINONG KABUPATEN PATI.”

B.LATAR BELAKANG

Peringatan HUT RI yang ke-70 menunjukkan bahwa Negara kita Indonesia telah merdeka selama setengah abad lebih namun tidak semuanya Merdeka. Bangsa Indonesia masih mengalami problema dalam mensejahterakan rakyat secara merata. Tidak semua bangsa Indonesia merdeka, banyak diantara mereka yang masih dijajah kebodohan dan kemiskinan.

Seperti halnya tentang pendidikan , masih banyak anak yang tidak dapat bersekolah dengan layak karena biaya pendidikan yang tidak bisa dibilang murah. Misalnya saja anak dari keluarga yang tidak mampu bisa bersekolah karena mendapat beasiswa tetapi dia tidak bisa membeli buku pelajaran dan alat sekolah lainnya sehingga tergerak lah untuk generasi muda agar mau sedikit menyumbangkan ilmu pengetahuan maupun kepada mereka yang kurang mampu dalam membeli buku pengetahuan untuk membantu mereka belajar.

Dengan melihat kondisi tersebut, kami ingin mengadakan kegiatan dengan cara mendirikan Rumah pintar  untuk memotivasi anak agar lebih semangat dalam belajar di Desa Winong Kabupaten Pati. Oleh karena itu jenis proposal PKM ini adalah pengabdian masyarakat, sehingga Taman Bacaan dapat memotivasi anak dalam belajar di sekolah

C.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menumbuhkan semangat anak-anak agar mengunjungi Rumah pintar?

2.Bagaimana strategi dalam meningkatkan kualitas Rumah Pintar di desa winong kabupaten Pati?

D. TUJUAN

Tujuan dari program ini adalah:

- Memotivasi anak-anak agar semangat dalam Belajar di sekolah

- Meningkatkan fasilitas, tenaga pendidik dan berbagai kegiatan Rumah Pintar agar anak-anak kurang mampu di desa Winong Kabupaten Pati lebih maju.

- Menambah wawasan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmunya di masyarkat.

E. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Dalam program ini, kami mempunyai harapan bahwa anak – anak dalam belajar di taman bacaan ceria desa winong kabupaten pati dapat meningkatkan motivasi belajarnya. yang mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas mandiri dan pintar.. Dengan pemotivasian yang kami jalankan, semoga dapat menjadikan anak aktif dalam kegiatan belajar di Rumah Pintar ceria maupun dirumah dan sekolah, sehingga target yang kami harapkan dapat terlaksana dan masyarakat tersebut akan lebih maju serta pengkondisian masyarakat lebih tenteram menjadi masyarakat yang madani.

F. KEGUNAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar dan membaca di Taman Bacaan Ceria. Dengan pemberian beberapa kegiatan seperti game,ketrampilan seni, menonton film pendidikan, membaca buku-buku pelajaran dan buku wawasan lainnya tentang pendidikan Adapun kegunaan program ini sebagai berikut:

- Bagi Masyarakat

- Memajukan kondisi desa, dimana desa mempunyai generasi pemuda cerdas, pintar dan mandiri.

- Bagi Anak

- Memberikan aktivitas baru yang berkenaan dengan kegiatan di Rumah Pintar sehari – hari, misalnya: game,ketrampilan seni, menonton film pendidikan, membaca buku pelajaran dan buku wawasan lain tentang pendidikan, sehingga aktivitas tidak selalu monoton hanya membaca buku pelajaran sekolah.

- Mengembangkan kreativitas anak dalam berpikir mandiri

- Menjadikan anak lebih termotivasi dalam kegiatan di taman bacaan ceria.

- Bagi Mahasiswa

- Membangun sifat dan watak sosial terhadap masyarakat dengan cara mengabdikan diri kepada masyarakat untuk kepentingan bersama.

- Menambah kreativitas mahasiswa dalam mengisi acara program tersebut.

- Dapat menyalurkan ilmu dan kemampuan mahasiswa terhadap anak – anak di Taman bacaan Ceria.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, banyak anak yang  kurang mendapatkan pendidikan yang layak terutama anak yang orangtuanya kurang mampu. Sehingga Rumah Pintar ini untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan belajar seperti anak yang mendapatkan pendidikan yang lebih layak dari mereka.

Sasaran utama kami adalah anak yang tidak dapat bersekolah maupun yang bersekolah tapi kurang mampu untuk membeli buku-buku bacaan untuk menunjang mereka belajar.

BAB III

METODE PELAKSANAAN PROGRAM

- Tahap prapelaksanaan program

- Koordinasi internal antar mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk penentuan tema kegiatan, pembentukan tim, penyusunan proposal, penjadwalan, pendanaan dan persiapan pelaksanaan.

- Koordinasi awal dengan Kepala Dusun Winong,Pati untuk mensosialisasikan program kegiatan ini, sekaligus meminta kerjasama dengan perangkat desa yang bersangkutan.

- Permohonan persediaan dua orang pengajar dan menjaga taman bacaan

- Pemberitahuan berupa undangan kepada setiap kepala keluarga agar anaknya mengikuti kegiatan belajar di Rumah Pintar.

- Tahap pelaksanaan program

Untuk pelaksanaan kegiatan TPA ini, kami melaksanakannya sebanyak 6 x 1,5 jam di Taman Desa 	Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Pertemuan 1 :

- 45 menit awal digunakan untuk membaca buku yang di sediakan di Rumah Pintar tersebut.

- 45 menit terakhir digunakan untuk menonton film pendidikan

- Pertemuan 2 :

- 45 menit awal digunakan untuk membaca buku yang di sediakan di Taman bacaan Ceria tersebut.

- 45 menit terakhir digunakan untuk Game “ Tali Ruwet dan Puzzle”

Adapun rincian permainan sebagai berikut:

1. Tali Ruwet:

- Alat:

Tali rafia dipotong 1 meter.

- Aturan permainan:

Anak dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 5 orang. Ada salah satu pendamping yang memberikan instruksi.

- Cara permainan:

Pendamping membawa tali rafia sebanyak anak dalam 1 kelompok, selanjutnya pendamping menyuruh anak tersebut memegang 1 ujung atas  rafia dengan tangan kanan mereka kemudian memegang 1 ujung bawah rafia dengan tangan kiri mereka. Setelah dipastikan semua pemain sudah memegang rafia, pemain supaya menarik tali rafia sesuai panjang tali tersebut lalu berusaha membuat lingkaran tanpa harus memutus tali tersebut. Kelompok yang tercepat membuat lingkaran adalah pemenangnya.

2. Puzzle:

- Alat:

Poster gambar sekolah dibuat puzzle.

- Aturan permainan:

Anak dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok 5 orang.

- Cara permainan:

Setiap kelompok dibagikan puzzle, kemudian harus menyusunnya menjadi bagian yang utuh. Kelompok yang tercepat dalam menyusun adalah pemenangnya.

- Pertemuan 3 :

- 45 menit awal digunakan untuk membaca buku pelajaran dan lainnya

- 45 menit terakhir digunakan untuk membuat karya seni misalnya menggambar melukis dan lain-lain

- Pertemuan 4 :

- 45 menit awal digunakan untuk membaca buku-buku yang mereka suka.

- 45 menit terakhir digunakan untuk kegiatan jasmani tentang olahraga yang di gemari mereka.

- Pertemuan 5:

- 45 menit awal digunakan untuk membaca buku tentang kepercayaan mereka masing-masing

- 45 menit terakhir digunakan untuk renungan terhadap anak-anak agar mengetahui dari isi dalam buku kepercayaan mereka masing-masing

- Pertemuan 6:

Pertemuan terakhir digunakan untuk kegiatan pentas kemampuan anak dan berbagai lomba di Rumah Pintar. Pada pertemuan terakhir membutuhkan waktu 1 hari, adapun rincian acara sebagai berikut:

- Pukul 08.00 – 12.00 digunakan untuk kegiatan lomba, yaitu lomba cerdas cermat

- Pukul 13.00 – 15.00 digunakan pentas kemampuan anak, yaitu penampilan anak yang mau menunjukkan prestasi berpidato, membaca puisi, dan membuat karya seni.

Disamping itu juga diisi pembagian hadiah juara lomba serta doorprice kepada anak yang mempunyai keunggulan.

- Tahap pasca pelaksanaan program

- Pemantauan program terekapitulasi

- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar di desa Winong kecamatan Winong Kabupaten Pati.

BAB  IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Program

| No. | Nama Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tema dan tim sudah ditentukan, proposal selesai |
|  | a. Pembentukan tema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Pembentukan tim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Konsultasi dosen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Pembuatan proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ijin, Waktu, data dusun sudah tersedia |
|  | a. Koordinasi awal ijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Permohonan persediaan pengajar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Pemberitahuan undangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sisawa lancar dalam membaca dan menulis Alat dan bahan tersedia Siswa merasa senang dengan berbagai kegiatan di Rumah Pintar |
|  | a. belajar dan menonton film pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Belajar dan permainan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Mengaji Iqro’ dan diputarkan video tentang sholat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Belajar dan membuat karya seni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Belajar dan olahraga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Perpisahan dan pemberian hadiah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyelesaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Pemantauan program data terekapitulasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data terkumpul |
|  | b. Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Laporan selesai |

RANCANGAN BIAYA

Tabel 3. Rancangan Biaya

| No. | Rincian | Harga Satuan | Banyak | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. . | Akomodasi |  |  |  |
|  | - Transportasi | @ Rp 20.000 | 3 orang x 6 pertemuan | 360.000 |
|  | - Konsumsi | @Rp 15.000 | 3 orang x 4 bulan | 180.000 |
|  | - Komunikasi | @ Rp 20.000 | 3 orang x 4 bulan | 240.000 |
|  | - Akses internet - Dokumentasi | @ Rp. 40.000 | 3 orang x 3 Minggu | 360.000 300.000 |
|  | - Penyewaan LCD | @ Rp 300.000 | 3 pertemuan | 900.000 |
|  | Total |  |  | 2.340.000 |
| 2. | Pelatihan anak-anak |  |  |  |
|  | - Buku mapel(mencakup semua mata pelajaran) - Buku keterampilan | @ Rp 20.000 @ Rp. 15.000 | 40 buah 40 buah | 800.000 600.000 |
|  | - Buku tulis | @Rp 30.000 | 4 pack | 120.000 |
|  | - Pensil | @ Rp 20.000 | 4 lusin | 80.000 |
|  | - Bolpoint | @ Rp 25.000 | 4 lusin | 100.000 |
|  | - Penghapus karet | @Rp 13.000 | 4 pack | 52.000 |
|  | - Rautan | @Rp 20.000 | 4 pack | 80.000 |
|  | - Spidol | @Rp 9.000 | 4 buah | 36.000 |
|  | - Penghapus | @Rp 10.000 | 4 buah | 40.000 |
|  | - Whiteboard | @Rp 100.000 | 4 buah | 400.000 |
|  | - Buku cerpen | @Rp 10.000 | 40 buku | 400.000 |
|  | - Snack Permainan | @Rp 5.000 | 40 siswa x 4 pertemuan | 800.000 |
|  | - Rafia besar | @Rp 25.000 | 1 buah | 25.000 |
|  | - Puzzle gambar sekolah | @Rp 20.000 | 8 buah | 160.000 |
|  | - Meja | @Rp 75.000 | 6 buah | 450.000 |
|  | - MMT (backdrop untuk ruang Rumah Pintar) |  |  | 200.000 |
|  | Total |  |  | 4.343.000 |
| 3. | Peralatan untuk Rumah Pintar |  |  |  |
|  | - Buku pelajaran, buku cerita tentang pendidikan - Rak buku - Keranjang peralatan |  | 25 buah 4 buah 2 buah | 1.250.000 232.000 125.000 |
|  | Total |  |  | 1607.000 |
| 4. | Kebutuhan pentas kemampuan dan lomba |  |  |  |
|  | - Konsumsi - Hadiah 4 Lomba (Membaca puisi,pidato, membuat karya seni: - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3 Total - Juri | @Rp 5.000 @100.000 @60.000 @40.000 @200.000 | 50 buah 3 orang | 250.000 200.000 300.000 500.000 |
|  | Total |  |  | 1.250.000 |
| 5. | Laporan akhir |  |  |  |
|  | - CD burning - Pembuatan dan penggandaan proposal - Pembuatan laporan kemajuan - Pembuatan, penggandaan, dan penjilidan laporan akhir - Flashdisk - Materai | @ Rp 10.000 @Rp 10.000 | 3 buah 3 buah 3 buah | 30.000 250.000 100.000 250.000 300.000 30.000 |
|  | Total |  |  | 960.000 |

Jumlah

| No | Rincian | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akomodasi | 2.340.000 |
| 2. | Pelatihan Anak-anak | 4.343.000 |
| 3. | Peralatan untuk Rumah pintar | 1607.000 |
| 4. | Kebutuhan pentas kemampuan dan lomba | 1.250.000 |
| 5. | Laporan Akhir | 960.000 |
|  | Jumlah Total | Rp 10.500.000 |

LAMPIRAN 1

- Nama dan Biodata Ketua dan Anggota Kelompok

Ketua Tim

Nama	    : Clara Hernika Setiasih

NIM / Tahun Angkatan	: 1401413112 / 2013

Tempat, Tanggal lahir	    : Pati, 05 Oktober 1994

Alamat	    : Desa Winong Rt 02 Rw 01Kec. Winong Kab. Pati

Program Studi 	      	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas 		           : Ilmu Pendidikan

Perguruan Tinggi 	     : Universitas Negeri Semarang

No. HP&email	    : 085641403592/ clara@gmail.com

Semarang, 20 Mei 2015

Clara Hernika Setiasih

NIM. 1401413104

Anggota 1

Nama			  	: Yuris Setyawati

NIM / Tahun Angkatan 	: 1401413079

Tempat, Tanggal lahir 	: Rembang, 29 Juli 1995 / 2013

Alamat 		  	: Desa Weton Rt 01/Rw 02 Kab. Rembang

Program Studi 	  	 : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 	                                   Fakultas 		           : Ilmu Pendidikan				          Perguruan Tinggi 	           : Universitas Negeri Semarang	         No. HP & email 	           : 085225359655/et_uryezst0993@yahoo.com

Semarang, 20 Mei 2015

Yuris Setyawati

1401413079

Anggota 2

Nama 			      : Dita Paramita Arifiani

NIM / Tahun Angkatan    :  1401413193/ 2013

Tempat, Tanggal Lahir     : Batang, 19 Desember 1995

Alamat		      : Desa Sambong ,Rt 03 Rw 03

Program Studi 	      : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 	                                   Fakultas 		       : Ilmu Pendidikan				       Perguruan Tinggi 	      : Universitas Negeri Semarang

No.HP & email 	     : 085642833863/dita.paramita02@gmail.com

Semarang, 20 Mei 2015

Dita Paramita Arifiani

Anggota 3

Nama 			      : Auliya az-Zahra

NIM / Tahun Angkatan  : 1401414025 / 2014

Tempat, Tanggal Lahir   : Batang, 8 April 1996

Alamat	      : Karangasem selatan, Pejambon Gang Jambu

RT 02 RW 08, Batang

Program Studi 	      : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 	                                   Fakultas 		       : Ilmu Pendidikan				       Perguruan Tinggi 	      : Universitas Negeri Semarang

No.HP & email 	     : 08986518202 / aauliya76@yahoo.com

Semarang, 20 Mei 2015

Auliya Az-Zahra

1401414025

Biodata Dosen Pendamping

Nama			: Drs. Purnomo, M.Pd.

Tempat, tanggal lahir	:

Jenis Kelamin		: Laki-laki

NIDN			:

Alamat			: Rt 07 Rw 09 Kepuh, Ds. Tambirejo, kec. Toroh

No. HP		: 0877177256745

Semarang, 25 September 2015

Drs. Purnomo, M.Pd

NIDN.

LAMPIRAN 2

| No. | Rincian | Harga Satuan | Banyak | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. . | Akomodasi |  |  |  |
|  | - Transportasi | @ Rp 20.000 | 3 orang x 6 pertemuan | 360.000 |
|  | - Konsumsi |  |  | 442.000 |
|  | - Komunikasi | @ Rp 20.000 | 3 orang x 4 bulan | 240.000 |
|  | - Akses internet - Dokumentasi | @ Rp. 40.000 | 3 orang x 3 Minggu | 360.000 300.000 |
|  | - Penyewaan LCD | @ Rp 300.000 | 3 pertemuan | 900.000 |
|  | Total |  |  | 5.302.000 |
| 2. | Pelatihan anak-anak |  |  |  |
|  | - Buku iqro’ - Buku do’a-do’a harian | @ Rp 20.000 @ Rp. 15.000 | 40 buah 40 buah | 800.000 600.000 |
|  | - Buku tulis | @Rp 30.000 | 4 pack | 120.000 |
|  | - Pensil | @ Rp 20.000 | 4 lusin | 80.000 |
|  | - Bolpoint | @ Rp 25.000 | 4 lusin | 100.000 |
|  | - Penghapus karet | @Rp 13.000 | 4 pack | 52.000 |
|  | - Rautan | @Rp 20.000 | 4 pack | 80.000 |
|  | - Spidol | @Rp 9.000 | 4 buah | 36.000 |
|  | - Penghapus | @Rp 10.000 | 4 buah | 40.000 |
|  | - Whiteboard | @Rp 100.000 | 4 buah | 400.000 |
|  | - Buku Juz’amah | @Rp 10.000 | 40 buku | 400.000 |
|  | - Snack Permainan | @Rp 5.000 | 40 siswa x 4 pertemuan | 800.000 |
|  | - Rafia besar | @Rp 25.000 | 1 buah | 25.000 |
|  | - Puzzle gambar masjid | @Rp 20.000 | 8 buah | 160.000 |
|  | - Meja | @Rp 75.000 | 6 buah | 450.000 |
|  | - MMT (backdrop untuk ruang TPA) |  |  | 200.000 |
|  | Total |  |  | 4.343.000 |
| 3. | Peralatan untuk masjid |  |  |  |
|  | - Buku tuntunan sholat - Al – Qur’an - Buku cerita Islami ( adab, etika, dan kisah nabi) - Mukena - Sarung - Rak buku - Keranjang peralatan | @Rp 10.000 @Rp 100.000 @ 25.000 @30.000 | 40 buah 40 buah 10.buah 30 buah 25 buah 4 buah 2 buah | 400.000 400.000 250.000 900.000 1.250.000 320.000 125.000 |
|  | Total |  |  | 3.645.000 |
| 4. | Kebutuhan pentas kemampuan dan lomba |  |  |  |
|  | - Konsumsi - Hadiah 4 Lomba (Membaca Al – Qur’an, praktek sholat, hafalan do’a serta membaca albarjanzi: - Juara 1 - Juara 2 - Juara 3 Total - Juri - Pentas kemampuan (hafalan do’a, hafalan surat, cerita kisah nabi) | @Rp 5.000 @100.000 @60.000 @40.000 @200.000 | 50 buah 3 orang | 250.000 200.000 300.000 500.000 |
|  | Total |  |  | 1.250.000 |
| 5. | Laporan akhir |  |  |  |
|  | - CD burning - Pembuatan dan penggandaan proposal - Pembuatan laporan kemajuan - Pembuatan, penggandaan, dan penjilidan laporan akhir - Flashdisk - Materai | @ Rp 10.000 @Rp 10.000 | 3 buah 3 buah 3 buah | 30.000 250.000 100.000 250.000 300.000 30.000 |
|  | Total |  |  | 960.000 |

Jumlah

| No | Rincian | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akomodasi | 5.302.000 |
| 2. | Pelatihan Anak-anak | 4.343.000 |
| 3. | Peralatan untuk masjid | 3.645.000 |
| 4. | Kebutuhan pentas kemampuan dan lomba | 1.250.000 |
| 5. | Laporan Akhir | 960.000 |
|  | Jumlah Total | Rp 15.500.000 |

Surat Pernyataan Ketua Tim

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama  	: Clara Hernika Setiasih

NIM 	: 1401413112

Program Studi	: Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas	: Fakultas Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa PKM M (Pengabdian Masyarakat) dengan judul yang diajukan untuk anggaran tahun 2015 bersifat orisinil dan belum pernah di danai oleh lembaga/sumber dana lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini. Saya siap bertanggung jawab dan mengembalikan dana yang sudah diterima ke kas negara. “RUMAH PINTAR SEBAGAI TEMPAT BELAJAR ANAK KURANG MAMPU DI DESA WINONG KABUPATEN PATI.”

- Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini. Saya siap bertanggung jawab dan mengembalikan dana yang sudah diterima ke kas negara.

- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

- Semarang, 20 Mei 2015

- Mengetahui,

Pembantu Rektor Bidang Ketua						Ketua Tim

Kemahasiswaan

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si

Clara Hernika Setiasih

- NIP. 196012171986011001						NIM 1401413112