PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

MEMBENTUK KARAKTER YANG TEPAT UNTUK ANAK PRASEKOLAH DENGAN METODE PEMBELAJARAN DONGENG DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

BIDANG KEGIATAN:

PKMPENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M)

Diusulkan Oleh :

Umi Wahidatun Musyarofah 		1102414002 / 2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan				: Membentuk Karakter yang Tepat untuk

Anak Prasekolah dengan Metode

Pembelajaran Dongeng di Kelurahan

Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota

Semarang

- Bidang Kegiatan				: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Umi Wahidatun Musyarofah

- NIM					: 1102414002

- Jurusan 				: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

- Universitas 				: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Telp/HP 	: Ds. Jatidari Rt 001/Rw 001 Kec. Kebumen

Kab. Kebumen. 08975907899

- Alamat email				: umi_wahidatunmusyarofah@yahoo.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: -

- Dosen Pendamping			:

  - Nama Lengkap dan Gelar		:

  - NIDN					:

  - Alamat Rumah dan No Tel/HP	:

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti 					: Rp................

- Sumber lain (sebutkan . . .) 		: Rp................

- Jangka Waktu Pelaksanaan 		: 4 bulan

Semarang, 10 Juni 2015

Menyetujui

Wakil/Pembantu Dekan			Ketua Pelaksana Kegiatan

(__________________________)		(__________________________)

NIP/NIK.					NIM. 1102414024

Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan/		Dosen Pendamping

Direktur Politeknik/

Ketua Sekolah Tinggi

(__________________________)		(__________________________)

NIP/NIK.					NID.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN		iv

BAB 1. PENDAHULUAN		1

  - Latar Belakang		1

  - Perumusan Masalah		2

  - Tujuan Program		2

  - Luaran yang Diharapkan		2

  - Manfaat Program		2

BAB 2.GAMBARAN UMUM		3

BAB 3. METODE PELAKSANAAN		5

3.1 Lingkup dan Rencana Kegiatan		5

3.2 Strategi Pelaksanaan		5

3.3 Metode Pelaksanaan		6

3.4 Implementasi Program		6

3.5 Analisis Output		7

3.6 Keberlanjutan Program		7

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN		7

4.1 Anggaran Biaya		8

4.2 Jadwal Kegiatan		8

LAMPIRAN-LAMPIRAN		8

Lampiran 1.BiodataKetua dan Anggota………..		9

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan 		10

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas		12

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 		     13

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 		     14

RINGKASAN

Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan sosialisasi metode pembelajaran yang tepat untuk anak usia prasekolah. Metode pembelajaran mendongeng akan sangat bagus jika diterapkan kepada anak usia prasekolah. Karena mereka akan mudah menangkap pembelajaran yang menurut mereka menarik dan berkesan, sehingga akan akan memiliki kesan yang tinggi,  dan materi akan disimpan dalam long term memory.

Alasan kami mengadakan pelatihan ini yaitu untuk memberikan inovasi baru dalam pembelajaran,  yang sekarang ini dirasa itu-itu saja kurang adanya pembaruan secara signifikan. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan Kelurahan Sekaran akan menjadi kelurahan percontohan untuk kelurahan-kelurahan lain di wilayah kota Semarang tentunya.

Pembimbingan kepada masyarakat mulai dari masyarkat biasa  dan kepada pendidik di daerah Kelurahan Sekaran, diharapkan akan mencetak generasi-generasi muda yang memiliki karakter baik dan santun, serta anak-anak akan mendapatkan hasil belajar yang optimal. Nantinya diharapkan Kelurahan Sekaran akan melahirkan  banyak seumber daya manusia yang berprestasi dan memiliki akhlak mulia.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dasar merupakan hal yang harus ditanamkan sedini mungkin untuk anak, terutama anak prasekolah. Perlu pendidikan yang tepat untuk membentuk anak yang berilmu pengetahuan. Namun, anak dengan ilmu pengetahuan yang baik atau nantinya menjadi ilmuwan saja tidak cukup. Ilmuwan tetapi tidak memiliki nilai-nilai karakter yang luhur maka akan percuma. Perlu adanya anak-anak generasi bangsa yang berilmu tetapi berbudi pekerti luhur.

Melihat kondisi Indonesia, pembelajaran yang saat ini membudaya di Indonesia dan masih digunakan adalah pendekatan Teacher Center Learning (TCL). Pendekatan TCL menekankan guru sebagai pusat dari pembelajaran. Hal ini mengakibatkan anak didik pasif dan seolah-olah mereka hanya duduk diam mendengarkan dan menerima apa yang disampaikan oleh guru tanpa melibatkan kekritisan dari anak didik. Pendekatan ini jika diterapkan, mengakibatkan anak yang sudah bernalar dan pintar akan semakin pintar, sedangkan pada anak yang kurang mampu untuk mengembangkan dirinya akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena kognisi yang tidak sepenuhnya mendukung, ditambah dengan guru yang menerpakan pendekatan TCL. Pendekatan TCL kurang tepat diterapkan untuk anak didik, TCL akan menumpulkan imajinasi dari anak didik.

Walaupun anak prasekolah memang belum terlalu aktif untuk kegiatan kelas, karena anak prasekolah belum dapat fokus dengan baik terhadap sesuatu hal. Namun, perlu adanya komunikasi antara guru dengan anak didik, dalam arti guru memang sebagai center tetapi tidak melupakan kemampuan yang dimiliki oleh anak didik. Belum tentu ketika guru selalu sebagai center anak didik sesuai dengan apa yang diperlakukan oleh guru.

Maka, perlu adanya tindakan dari guru untuk membuat metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan perkembangan anak prasekolah yaitu dengan metode dongeng, dimana dalam dongeng akan ada nilai-nilai karakter yang terselip di dalamnya dan anak akan mudah untuk mencerna. Anak prasekolah akan ditanamkan nilai-nili karakter sedini mungkin supaya menjadi anak generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui program ini pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup permasalahan diatas, yaitu :

- Mengapa pendidikan dasar itu penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter khususnya untuk anak prasekolah?

- Bagaimana metode pembelajaran yang tepat untuk anak prasekolah sesuai perkembangannya?

- Mengapa metode pembelajaran mendongeng tepat diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai karakter khususnya untuk anak usia prasekolah?

1.3 Tujuan Program

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan ini pada dasarnya tidak lepas dari rumusan masalah diatas, yaitu :

- Mengetahui pentingnya pendidikan dasar untuk menanamkan nilai-nilai karakter khususnya untuk anak prasekolah.

- Mengetahui metode pembelajaran yang tepat untuk anak prasekolah sesuai perkembangannya.

- Mengetahui metode pembelajaran mendongeng adalah metode yang tepat diterapkan untuk anak usia prasekolah.

1.4 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah:

- Sekaran dikenal sebagai daerah ramah anak.

- Masyarakat memiliki kemauan untuk menerapkan metode mendongeng minimal untuk anaknya.

- Anak-anak tumbuh menajadi anak yang baik budi pekerti.

- Anak-anak mendapatkan hasil belajar yang optimal.

1.5 Manfaat Program

Dari program yang ingin dilaksanakan di daerah Sekaran ini, maka diharapkan akan memberikan kemanfaatan bagi mayarakat sasaran, yaitu sebagai berikut :

- Menanamkan nilai-nilai karakter pada anak prasekolah.

- Mengoptimalkan kemampuan kognitif anak sesuai dengan perkembangannya.

- Mendapatkan hasil belajar yang optimal.

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Secara administratif Kelurahan Sekaran berada di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dengan luas 490,718 Ha. Wilayah Kelurahan Sekaran terletak di bagian selatan Kota Semarang yang menjadi kota satelit Kota Semarang. Salah satu faktor pengembangan Sekaran sebagai kota satelit adalah keberadaan Kampus Unnes sekitar Tahun 1990. Kelurahan Sekaran bernilai strategis, karena berada di wilayah koridor pengembangan perkotaan (urban development corridor) yang memiliki akses kuat terhadap Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan Kelurahan Sekaran memiliki potensi untuk menjadi bagian wilayah aglomerasi perkotaan Semarang. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010, Kecamatan Gunungpati berada di BWK VIII dengan luas 5.399,085 ha. BWK VIII berfungsinya sebagai kawasan: (1) Konservasi; (2) Pertanian; (3) Perguruan Tinggi; (4) Wisata/Rekreasi; (5) Campuran Perdagangan Jasa, Permukiman; (6) Permukiman.

9

Gambar 1. Posisi Kecamatan Gunungpati 			Gambar 2. Posisi Kelurahan Sekaran

Kehidupan Sosial Budaya Kelurahan Sekaran

Proses suburbanization dan urban agglomeration dari kota ke daerah pinggiran, secara langsung maupun tidak, akan  menimbulkan konflik sosial dan budaya masyarakat di Kelurahan Sekaran. Masyarakat kota dipandang oleh masyarakat desa, sebagai masyarakat yang lebih tinggi strata sosial, ekonomi dan budayanya. Konsepkonsep kemajuan dan modern telah merubah persepsi masyarakat desa cenderung berkiblat ke kota, meskipun mereka tetap mempertahankan tradisi lama dalam lingkup dusun. Di kalangan masyarakat Sekaran sendiri, dapat dilihat adanya perbedaan dalam menyikapi proses perubahan ini. Generasi tua lebih mampu bertahan dalam menjaga sendisendi sosial dan budaya lokal dibanding dengan generasi muda. Kehidupan sosial pendatang yang tinggal di lingkungan kampung menyatu dalam kegiatan kemasyarakatan, peduli dan mau berinteraksi dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Jika ada kerenggangan interaksi antara pendatang dan penduduk lokal tidak semata- mata disebabkan oleh sikap para pendatang saja, namun juga para penduduk lokal. Dalam kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, umumnya hanya melibatkan penduduk lokal saja tanpa mengajak peran serta para pendatang, sehingga menimbulkan keengganan bagi para pendatang sendiri.

Padahal keluarahan Sekaran adalah tempat berdirinya kampus negeri dan besar di Indonesia, yaitu Universitas Negeri Semarang yang notabennya adalah kampus pendidikan. Jika masyarakat mau berkerjasama dengan mahasiswa akan sangat potensial sekali dalam pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lingkup dan Rencana Kegiatan

Penyusun mencoba membuat terobosan baru di dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan anak prasekolah. Tidak merubah pedekatan yang telah diterapkan dalam dunia pendidikan yaitu Teacher Center Learning (TCL), hanya saja penyusun ingin menyisipkan adanya komunikasi antara guru dengan anak didik untuk menciptakan anak didik yang tidak hanya duduk mendengarkan tetapi juga aktif, walaupun aktif anak prasekolah belum maksimal karena belum bisa fokus kepada sesuatu hal. Tindakan yang dapat yang dilakukan dengan menggunakan metode adalah metode dongeng.

Mendongeng merupakan metode yang menurut penyusun tepat jika diterapkan pada anak prasekolah, karena mereka masih dalam kondisi dimana kognisi dapat berimajinasi dengan baik. Dengan metode pembelajaran mendongeng untuk anak prasekolah diharapkan anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan senantiasa menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan.

Di dalam cerita dongeng dapat disisipkan nilai-nilai karakter. Ada beberapa macam dongeng, seperti dongeng binatang, dongeng dengan tokoh-tokoh manusia, dan lainnya. Dari macam-macam dongeng tersebut, maka anak dapat mengambil contoh karakter dari tokoh yang ada dalam dongeng. Disitulah nilai-nilai karakter dapat ditanamkan kepada anak secara tidak langsung melaui dongeng. Walaupun tidak langsung, tetapi karena anak prasekolah cepat dalam menangkap informasi dan mudah terpengaruh oleh lingkungan dan situasi apapun, maka dongeng yang dibungkus secara menarik dapat mempengaruhi anak untuk menerima berbagai macam karakter tokoh. Diharapkan anak prasekolah dengan metode dongeng dapat dengan mudah mengartikan karakter yang baik dan karakter yang buruk sehingga moral anak akan terbentuk dari pola didik yang baik. Secara tidak langsung dalam kehidupan nyata anak akan mengimitasi karakter pada cerita dongeng. Sehingga diharapkan akan menciptakan generasi-generasi muda bangsa Indonesia yang berkarakter.

3.2 Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bisa melalui strategi sebagai berikut :

- Melaksanakan metode sosialisasi yang tepat dan menarik sehingga masyarakat tertarik untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Menyediakan failitas penunjang.

- Mempersiapkan kegiatan pemberian pengetahuan, pelatihan, praktik langsung, serta monitoring hasil kegiatan masyarakat.

- Evaluasi disetiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Menyelenggarakan gagasan secara nyata dalam mensosialisasikan metode pembelajaran dongeng kepada orang tua dan anak prasekolah

3.3 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan program dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Survei yang dilaksanakan dengan pengamatan serta wawancara langsung kepada masyarakat Kelurahan Sekaran.

- Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui informasi dari data-data yang tersedia di Kelurahan Sekaran.

3.4 Implementasi Program

Implementasi program dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah dirancang sebelumnya. Tahapan-tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dan pengenalan program serta penyampaian materi. Tim mahasiswa yang melaksanakan program mengenalkan program dengan memberikan gambaran umum tentang program, memberikan materi tentang perkembangan anak usia prasekolah, serta metode pembelajaran mendongeng yang tepat untuk mereka. Penyampaian materi dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan media yang menarik sehingga materi akan berkesan dan masyakarat mampu memahami dengan baik

- Pelatihan teknik mendongeng untuk orang tua

Masyarakat yang telah diberikan pengenalan selanjutnya akan diberikan pelatihan dalam teknik mendongeng. Pelatihan dibuat sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik.

- Melaksanakan aplikasi di lapangan.

Masyarakat yang telah diberi pelatihan selanjutnya akan mempraktikkan langsung di depan  menggunakan peralatan anak usia prasekolah dan bahan yang telah disediakan.

- Melaksanakan implementasi hasil aplikasi di lapangan dan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Sekaran dan kepada pos-pos PAUD di daerah Sekaran.

- Monitoring pelaksanaan program

Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan cara pengawasan dan pengecekan setelah mengetahui keberhasilan yang dilaksanakan.

- Evaluasi

Evaluasi secara umum dan berkala dilaksanakan setelah pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah dan yang akan dilaksanakan bisa terpantau secara baik. Selain itu juga melaksanakan evaluasi dari hasil kerja masyarakat yang telah mampu mempraktikkan langsung setelah mengetahui tingkat keberhasilannya.

3.5 Analisis Output

Output diukur berdasarkan parameter target yang telah disusun baik. Output ini merupakan output berjangka panjang. Output yang diharapkan adalah agar warga Kelurahan Sekarn mampu menerapkan metode pembelajaran dongeng untuk anak usia prasekolah, terlebih lagi kepada orang tua yang memiliki anak usia tersebut. para pendidik khususnya PAUD dan SD juga akan menjadi target sasaran dalam mensosialisasikan metode pembelajaran dongeng ini. Diharapkan agar siswa akan memiliki kesan lebih ketika mendapatkan pelajaran, sehingga mateeri pelajaran akan tersimpan pada long term memory.

3.6 Keberlanjutan Program

Untuk menjamin keberlanjutan program ini, akan diadakan sosialisasi dan pelatihan di Kelurahan Sekaran. Selain sosialisasi program juga akan ada pentas seni yang dilaukan secara berkelanjutan yang dilakukan 2 minggu sekali, dengan tujuan lebih mengenalkan mendongeng kepada masyarakat.setelah itu dibuat komutas pencita dongeng yang dalam jangka panjang akan terus membuat dan melaksanakan program dengan baik.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | 2.960.000 |
| 2 | Bahan habis pakai | 4.960.000 |
| 4 | Lain-lain | 950.000 |
| Jumlah |  | 8.400.000 |

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Format jadwal kegiatan

| No | Jenis kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sosialisasi dan perkenalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pemberian materi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pelatihan pembuatan sirlasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Praktek mandiri pembuatan sirlasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, Dosen Pembimbing

        - Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | L/P |
| 3. | Program Studi |  |
| 4. | NIM/NIDN |  |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6. | E-mail |  |
| 7. | Nomor telepon/HP |  |

        - Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

        - Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

        - Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah................................

Semarang, 10 Juni 2015

Pengusul/Pembimbing

(Nama Lengkap)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sewa gedung | Pelaksanaan kegiatan | 1x 5 pertemuan | 220.000 | 1.100.000 |
| Sewa LCD + Proyektor | Pelaksanaan kegiatan | 1x 3 pertemuan | 150.000 | 450.000 |
| Buku Cerita | Pelaksanaan kegiatan | 5x2 Pertemuan | 25.000 | 250.000 |
| Sertivikat | Akhir Kegiatan | 100 | 5.000 | 250.000 |
| Boneka tangan | Pelaksanaan kegiatan | 10 | 30.000 | 300.000 |
| Gambar pendukung cerita | Pelaksanaan kegiatan | 10 buah | 4.000 | 40.000 |
| Souvenir | Akhir Kegiatan | 20 | 15.000 | 300.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 2.690.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Peserta / panitia | 25x5 pertemuan | 30.000 | 3.750.000 |
| Konsumsi | Pemateri | 2x 2 pertemuan | 30.000 | 120.000 |
| Air mineral | Peserta | 5 dus | 20.000 | 100.000 |
| Kertas | - Pembuatan proposal - Surat perijinan - Penggandaan laporan - Publikasi | 1rim | 50.000 | 50.000 |
| Tinta | - Pembuatan proposal - Percetakan foto | 1paket | 100.000 | 100.000 |
| Doorprize | Untuk peserta | 5 buah | 50.000 | 500.000 |
| Buah labu siam | Bahan dasar Sirlasi | 20 kg | 5.000 | 100.000 |
| Kenang-kenangan | Untuk Kelurahan | 1 buah | 45.000 | 25.000 |
| Materai | Pengesahan proposal | 2 | 7.500 | 15.000 |
| ATK (bolpoint, block note, map) | Peralatan menulis | 20 | 5.000 | 100.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 4.960.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Perjalanan | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pemateri | Pemateri | 1x2 pertemuan | 200.000 | 400.000 |
| Sewa kamera | dokumentasi | 3 | 100.000 | 300.000 |
| Pelakat | Simbolis | 1 | 50.000 | 50.000 |
| MMT | Pelaksanaan | 1 | 200.000 | 200.000 |
| SUB TOTAL (Rp) |  |  |  | 950.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Prorgam Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umi Wahidatun Musyarofah/1102414002 | KTP | Pendidikan |  |  |

Lampiran 4

Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama		: Umi Wahidatun Musyarofah

NIM		: 1102414002

Program Studi	: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Fakultas	: Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreatifitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat saya dengan judul :

Pelatihan Pembuatan SIRLASI (Sirup Labu Siam) dengan Beribu Khasiat di Desa Duren Bandungan Semarang.

Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Juni 2015

Mengetahui,					Yang menyatakan,

Pembantu Rektor/Ketua

Bidang Kemahasiswaan

(                                    )		 	(Umi Wahidatun Musyarofah)

NIP/NIK.				  	NIM. 1102414024

Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama				:

Pimpinan Mitra Usaha	:

Bidang Usaha			:

Alamat				:

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat

Nama Ketua Tim Pengusul	:

Nomor Induk Mahasiswa	:

Program Studi			:

Nama Dosen Pembimbing	:

Perguruan Tinggi		:

Guna menerapkan dan atau mengembangkan IPTEK pada tempat usaha kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan taggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam membuatya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juni 2015

Yang menyatakan

(Nama Pemimpin Mitra)