PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

ABU SCHOOL (SEKOLAH AYAH-BUNDA)

PEMBEKALAN UNTUK ORANG TUA DALAM MENGASUH DAN MENDIDIK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN POLA PIKIR ANAK DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KABUPATEN SEMARANG

BIDANG KEGIATAN:

PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-M)

Diusulkan Oleh:

Alfianti Kusumaning Tyas	3201413063	2013

Diyah Wahyuningsih		3201413081	2013

Eli Rohmawati		7101413181	2013

Saryono			3211414028	2014

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

Halaman Pengesahan

- Judul Kegiatan

ABU SCHOOL (SEKOLAH AYAH-BUNDA)

PEMBEKALAN UNTUK ORANG TUA DALAM MENGASUH DAN MENDIDIK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN POLA PIKIR ANAK DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KABUPATEN SEMARANG

- Bidang Kegiatan			: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

- Nama Lengkap			: Alfianti Kusumaning Tyas

- NIM				: 3201413063

- Jurusan				: Geografi

- Universitas/institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No.telp/HP	: Jl. Cempaka RT06/08

- Alamat E-mail			: alfianti_kusumaning_tyas@yahoo.co.id

- Anggota pelaksana kegiatan/penulis	:

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap & gelar

- NIDN

- Alamat Rumah dan No.telp/HP

- Biaya Kegiatan Total

- Dikti

- Sumber Lain

- Jangka Waktu Pelaksanaan		: 5 bulan

Semarang, 9 Juni 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan Geografi				Ketua Pelaksana Kegiatan

(Drs. Apik Budi Santoso,M.Si)			(Alfianti Kusumaning Tyas)

NIP.196209041989011010				NIM.3201413063

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan		Dosen Pendamping

(Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si)

NIP.1962012171986011001

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3

RINGKASAN	3

BAB I	4

PENDAHULUAN	4

Latar Belakang Masalah	4

Perumusan Masalah	5

Tujuan Program	6

Luaran Yang Diharapkan.	6

Kegunaan Program	6

BAB II	7

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	7

Gambaran Umum Masyarakat Sasaran	7

BAB III	8

METODE PELAKSANAAN	8

Metode Pelaksanaan Program	8

BAB IV	10

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	10

Anggaran Biaya	10

4.2 Jadwal kegiatan yang dilaksanakan:	12

LAMPIRAN-LAMPIRAN	12

# RINGKASAN

Kepribadian, tingkah laku/ perilaku adalah suatu hal yang dipengaruhi olah adanya pola pikir. Pola dapat diidentifikasikan sebagai bentuk atau patron atau model atau juga cara. Pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan menjamin masa depan diri dan keluarganya. Pikiran merupakan kekuatan pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Kekuatan yang ditimbulkan mampu menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian dan rasa percaya diri (Ibrahim Elfiky,2009) dengan demikian pola pikir sebenarnya adalah bentuk pikir atau cara berpikir yang disebut Mindset terdiri dari dua kata yakni mind danset.

Masa anak-anak merupakan masa yang baik dalam pembentukan pola pikir. Namun kebanyakan orangtua salah dalam mendidik anak ataupun sikap dan tingkah laku orangtua yang salah ketika di depan anak atau di dalam keluarga. Hal ini akan menyebabkan pola pikir anak pun berkembang tidak baik dan akhirnya akan menimbulkan kepribadian yang kurang baik pula. Padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus terjamin akan kepribadian, dan mentalnya.

Perlu diketahui bahwasanya pembentukan pola pikir dimulai sejak bayi dalam kandungan. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula informasi yang masuk ke dalam fikirannya. Informasi yang masuk ke dalam pikiran ketika seseorang masih bayi, anak, remaja, pemuda, dewas, orang tua, dan nenek-kakek ini akanmembentuk kerangka berpikirnya, dan informasi yang masuk ke dalamnya pun beragam, mulai dari pengalaman diasuh oleh ibu, dididik orang tua, didididk oleh guru di sekolah dan diperkuliahan. Informasi yang masuk ke dalam pikiran membentuk ragam pola dalam pikiran. Hal ini mengapa dikatakan penting, upaya untuk mendidik anak secara baik, melalui sosok orang tua yang baik pula, yang mampu mendidik anaknya dengan baik sehinngga pola pikir anak akan terbentuk dengan baik sehingga kepribadian anak pun akan ikut baik. Dan berawal dari kepribadian inilah semua perilaku dan sikap pemiliran akan terbentuk dan berpengaruh terhadap hidupnya di masa depan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tidak hanya raganya saja, namun yang lebih penting juga adalah mental dan pola pikir anak. Karena kepribadian seseorang salah satunya juga dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir berasal dari dua kata, yaitu pola dan pikir. Pola dapat diidentifikasikan sebagai bentuk atau patron atau model atau juga cara. Pikiran adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan menjamin masa depan diri dan keluarganya. Pikiran merupakna kekuatan pendorong setiap perbuatan dan dampaknya. Kekuatan yang ditimbulkan mampu menentukan kondisi jiwa, tubuh, kepribadian dan rasa percaya diri (Ibrahim Elfiky, 2009) dengan demikianpola pikir sebenarnya adalah bentuk pikir atau cara berpikir yang disebut mind set.

Namun pada era yang modern ini, tentunya banyak orangtua muda yang sukses serta sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga para orang tua tidak terlalu memikirkan kondisi si anak, yang mereka tahu anaknya diberi banyak uang agar kebutuhannya selalu tercukupi. Ada pula orang tua yang sangat hoby main dan bergaul dengan tetangganya, sedangkan anak dibiarkan saja, entah di rumah maupun bermain bersama teman-temannya. Hal ini akan sangat memengaruhi kepribadian anak. Dengan orang tua yang sibuk dengan pekerjaanya dan juga orang tua yang sibuk dengan tetangganya, tentu sang anak pun akan meniru hal yang dilakukan orang tua, atau bahkan akan mengabaikan orangtuanya. Sang anak justtru akan lebih terpengaruh dengan keadaan lingkungan, yang membawanya tumbuh dan berkembang.

Hal itu biasanya terjadi di daerah pekotaan atau bahkan di daerah perdesaan. Di perkotaan yang mana masyarakatnya bersifat individualis dan acuh tak acuh, dan juga orang kota yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Di perdesaan, biasanya terjadi di desa-desa yang mana masyarakatnya kurang berpendidikan, atau memang berasal dari keluarga yang tidak begitu mementingkan pendidikan. Hal serupa juga terdapat di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati. Dimana banyak anak-anak yang memiliki kepribadian yang memprihatinkan, pola pikir mereka sempit, bergaulnya kurang tepat, sehinggga banyak memunculkan anak-anak yang kurang baik dalam hal kepribadian dan sikapnya. Seperti anak yang suka mencuri, suka mengahajr temannya, berkata yang tidak baik, bahkan sampai merokok, padahal usia mereka masih dibawah umur.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan bagi siapapun yang melihatnya. Dimana anak-anak penerus bangsa, dimana anak-anak yang akan menjadi pelurus dan pejuang bangsa, jika banyak anak yang bekepribadian kurang bahkan tidak baik. Namun para orangtua mereka banyak yang tidak mementingkan hal seperti itu. Justru mereka bahkan bangga dengan kondisi seperti itu. Inilah mengapa perlu adanya suatu pemahaman dan pendidikan bagi para orangtua dalam mendidik dan membesarkan anaknya, sehingga bisa menjadi anak yang baik dalam kepribadian, tingkah laku, dan juga pembentukan pola pikir anak.

### 1.2 Perumusan Masalah

Masyarakat di Desa Sekaran sebenarnya bukanlah masyarakat yang terbelakang atau tradisional, namun merupakan masyarakat yang masih perlu adanya sosialisasi atau pendidikan atau pemberian pengetahuan dalam mendidik dan membesarkan anak. Sehingga dapat terbentuk atau tercipatakan generasi-generasi muda yang bagus melalui pembentukan pola pikirnya. Sehingga akan tebentuk dengan baik pula kepribadian ataupun perilaku anak.

Berdasarkan pemaparan tentang kondisi atau maslaah-masalah tesebut diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sekarani akan pentingnya peran orang tua dalam pembentukan pola pikir anak?

- Bagaimana cara dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Sekaran agar mau untuk ikut dalam Abu School?

### 1.3 Tujuan Program

Tujuan dengan adanya proogram ini yaitu:

- Memberi pemahaman pada masyarakat Desa Sekaran akan pentingnya pengaruh pola pikir terhadap kepribadian anak.

- Memberikan pemahaman pada orangtua dan para calon orangtua di Desa Sekaran akan pentingnya keadaan lingkungan dan juga pentingnya peran orangtua akan pembentukan pola pikir anak, yang akan memengaruhi kepribadian anak.

- Meberikan pengetahuan pada para orangtua dan calon orangtua di Desa Sekaran tentang mendidik dan mengasuh anak, sebagai upaya pembentukan pola pikir anak.

### 1.4 Luaran Yang Diharapkan.

Kontribusi dari adanya kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Desa Sekaran Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang, yang masih memiliki pola pikir dan pengetahuan yang rendah dalam mengasuh dan mendidik anak. Adapun luaran yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat dapat mengetahui pentingnya pola pikir dalam pembentukan kepribadian anak.

- Masyarakat Desa Sekarani khususnya para orangtua dan calon orangtua mampu untuk mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik dan penuh perhatian. Dengan tujuan terbentuknya kepribadian anak yang baik, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.

- Para orangtua dan calon orangtua mampu menciptakan kondisi yang harmonis, kondusif dan baik di dalam lingkungan keluarga. Sehingga apa yang anak lihat dalam keluarganya akan mencerminkan kepribadian dirinya kelak.

- Masyarakat dan orangtua bisa mengarahkan anak-anaknya dalam bergaul. Karena pergaulan di Desa Sekaran ini masih tergolong kurang baik dalam hal mental dan perilakunya.

- Mendirikan sekolah umum atau kelompok belajar untuk orangtua dan para calon orangtua tentang mengasuh dan membentuk pola pikir anak. Dengan adanya kegiatan ini akan menjadikan desa tersebut menjadi desa yang peduli akan pendidikan dan peduli akan anak-anak.

### 1.5 Kegunaan Program

- Program ini berguna untuk menciptakan masyarakat yang peduli akan perkembangan anak dan pola pikirnya.

- Menciptakan atau mengadakan suatu tempat yang dapat dijadikan sebagai wahana untuk berbagi pengetahuna, pengalaman, dan juga berbagi kisah atau cerita tentang kehidupan keluarga, dan anak-anaknya.

- Dengan munculnya pemahaman dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pola pikir dalam pembentukan kepribadian, akan menjadikan para orangttua untuk lebih memerhatikan dalam mendidik anaknya.

- Dan juga akan menciptakan generasi-generasi pelurus bangsa.

# BAB II

## GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

### 2.1 Gambaran Umum Masyarakat Sasaran

Desa Sekaran merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Gunungpati Kabupaten Semarang. Disini berdiri Universitas Negeri Semarang, sehingga daerah ini dapat dikatakan menjadi pusat dari kegiatan ekonomi di Desa Sekaran. Dengan adanya aktivitas perkuliahan dengan berbagai macam atau jenis mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, membuat masyarakat di desa ini terpengaruh baik dari perilaku, sikap, kepribadin bahkan pola pikir masyarakatnya. Tak hanya masyarakat dewasa dan remaja saja yang terpengaruh, namun banyak anak-anak pun ikut terpengaruh. Hal tersebut karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap pergaulan anaknya.

Mata pencaharian masyarakat di Desa Sekaran rata-rata adalah penyedia jasa, yaitu sewa kost, konrakan, dan penjual makanan baik dalam bentuk rumah makan, warung tegal (warteg) ataupun penjual makanan tradisional. Namun penduduk sekaran juga tidak sedikit yang memilik sawah atau ladang perkebunan, sehingga pekerjaan mereka juga sebagai petani dan pekebun.

- Permasalahan dalam masyarakat terkait program

Adapun permasalahan dalam masyarakat terkait program ini yaitu:;

- Kurangnya perhatian masyarakat akan kepribadian anak-anaknya

- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengaruh pola pikir dalam pembentukan kepribadian

- Kurangnya didikan orang tua dalam pergaulan anaknya.

# BAB III

## METODE PELAKSANAAN

### 3.1 Metode Pelaksanaan Program

- Perencanaan

Agar program ini dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perancanaan sebagai berikut:

- Membuat panitia kecil dalam perencanaan pendirian sekolah orangtua.

- Merencanakan tempat yang akan dipakai untuk dijadikan sekolah tersebut.

- Meminta izin pada pihak yang berkaitan atau berwenang.

- Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan

- Mensosialisasikan tentang pendirian sekolah atau kelompok belajar orang tua.

- Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengajaran

- Merekam atau mengabadikan gambar saat berlangsungnya pembelajaran

- Pelaksanaan

- Mitra kerja

Dalam progam ini, panitia (tim penulis program) bekerjasama dengan pihak perangkat desa dan masyarakat khususnya para orangtua agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

- Kepanitiaan (crew)

Panitia penyelenggara program ini, adalah tim penulis/penyusun Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), beserta masyarakat Desa Sekaran dan perangkat Desa yang turut membantu kegiatan ini.

- Keamanan (security)

Keamanan ini bertugas mengamankan dan mengatur ketertiban selama jalannya kegiatan/ pembelajaran. Pihak yang bertugas dalam pengamanan ini adalah pihak perangkat desa atau linmas desa.

- Alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan

Meja dan kursi untuk duduk peserta pembelajaran, papan tulis (white board/ black board), kamera digital dan video shooter

- Pembicara/ pengajar

Pembicara disini adalah orang yang dianggap mampu dan siap untuk memberikan pengetahuan tentang pola pikir dan kepribadian. Dalam hal ini orang yang diperlukan bisa dari mahasiswa PGPAUD ataupun psikologi.

- Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dalam suatu ruangan yang memenuhi standar untuk dilakukan adanya suatu pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 minggu sekali pada rentang waktu 5 bulan termasuk evaluasi, dan bisa pada hari yang berbeda (menyesuaikan jadwal pembicara), dengan waktu pertemuan 100 menit tatap muka.

- Publikasi hasil pengabdian

Publikasi ini dilakukan lewat media massa internet, yaitu melalui blog ABU SCHOOL. Publikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada khalayak umum tentang adanya kelompok belajar orangtua untuk pembekalan pengetahun pada orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak, sebagai upaya pembentukan pola pikir anak, yang bertujuan untuk menjadikan anak sebagai generasi bangsa yang berkualitas dengan kepribadiannya yang baik.

- Wawancara

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada para orangtua dan masyarakat Desa Sekaran. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan ini berhasil

- Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada Desa Sekaran atas terselenggaranya kegiatan dengan tetap menjalankan Abu School ini, dan pemberian plakat kepada kepala desa sebagai bentuk terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

- Evaluasi dan Pelaporan

- Evaluasi akan dilakukan secara kontinyu di Desa Sekaran dengan melakukan pengamatan mengani sejauh mana perkembangan kemajuan program kegiatan. Pengamatan dilakukan dengan melihat sikap anak-anak di Desa Sekaran dan juga perilaku para orangtua di Desa Mulyasari, apakah ada perbedaan atau perubahan tinkah laku sebelum dan setelah dilakukan program kegiatan tersebut. Evaluasi inlah yang akan dijadikan pijakan untuk menyusun laporan kegiatan.

- Laporan kegiatan disusun sebagai laporan pertanggunngjawaban atas apa yang telah dilakukan. Laporan disusun berdasarkan proses kegiatan yang telah dilaksanakan serta hasil evaluasi yang telah diadakan.

# BAB IV

## BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

### 4.1 Anggaran Biaya

- Kesetariatan

| No | Nama Barang | harga satuan | Banyak Barang | jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | White Board | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 2 | Spidol | 10.000 | 2 | 20.000 |
| 3 | tinta isi ulang | 10.000 | 5 | 50.000 |
| 4 | kertas folio | 25.000 | 1 | 25.000 |
| 5 | Penyusunan dan Penggandaan Laporan | 500.000 | 1 | 500.000 |
| jumlah |  |  |  | 795.000 |

- Transportasi dan Akomodasi

| No | Nama Barang | Harga | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportasi Panitia Selama Pelaksana | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Komunikasi Lewat Telepon | 300.00 | 300.000 |
| Jumlah |  |  | 800.000 |

- Peralatan dan Perlengkapan

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak Barang | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cetak Digital Kamera | 300.000 |  | 300.000 |
| 2 | Video Shooting | 500.000 |  | 500.000 |
| 3 | Baterai Alkaline | 10.000 | 8 | 10.000 |
| Jumlah |  |  |  | 810.000 |

- Konsumsi

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak Barang | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Snack pembicara | 10.000 | 8 | 80.000 |
| 2 | Konsumsi rapat koordinasi | 25.000 | 24 | 600.000 |
| 3 | Minum peserta | 20.000 | 8 | 160.000 |
| Jumlah |  |  |  | 840.000 |

- Biaya Lain-lain

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak Barang | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upah Pembicara | 50.000 | 8 | 400.000 |
| 2 | Biaya Pencetakan hal lain | 200.000 |  | 200.000 |
| Jumlah |  |  |  | 600.000 |

- Rekapitulasi Dana

| No | Nama Kebutuhan Dana | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kesetariatan | 795.000 |
| 2 | Transportasi dan Akomodasi | 800.000 |
| 3 | Peralatan dan Perlengkapan | 810.000 |
| 4 | Konsumsi | 840.000 |
| 5 | Biaya lain-lain | 600.000 |
| Jumlah |  | 3.845.000 |

| No | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | minggu ke |  |  |  | minggu ke |  |  |  | minggu ke |  |  |  |  | minggu ke |  |  |  |  | minggu ke |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Perijinan Kegiatan | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengenalan dan penyuluhan program |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Persiapan kegiatan menjelang pelaksanaan |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pemberitahuan dan publikasi pihak terkait |  |  |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pelaksanaan program kegiatan |  |  |  |  | v | v | v | v | v | v | v | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  | v |  |  | v |  | v | v | v |  |

### 4.2 Jadwal kegiatan yang dilaksanakan:

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Dosen Pembimbing, Ketua dan anggota

  - Biodata Dosen Pembimbing

| Nama |  |
| --- | --- |
| Tempat, Tanggal Lahir |  |
| Jenis Kelamin |  |
| Golongan/NIP |  |
| NIDN |  |
| Fakultas/Jurusan |  |
| Perguruan Tinggi |  |
| Bidang Keahlian |  |
| Alamat |  |
| Nomer Telepon |  |
| E-mail |  |
| Waktu Pelaksanaan PKM |  |

Semarang, 9 Juni 2015

(dosen pembimbing)

NIP

  - Biodata Ketua

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Alfianti Kusumaning Tyas |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM | 3201413063 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cilacap, 17 Desember 1995 |
| 6 | E-mail | Alfianti_kusumaning_tyas@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | +6287802981484 |

- Riwayat Pendidikan Ketua

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Mulyasari 04 | SMP N 3 Majenang | SMA N 1 Majenang |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalahan Seminar Ilmiah

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat

Semarang, 9 Juni  2015

Pengusul

(Alfianti Kusumaning Tyas)

NIM. 32014130

  - Biodata Anggota 1

- Identitas Diri Anggota

| 1 | Nama Lengkap | Eli Rohmawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi |
| 4 | NIM | 7101413181 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Cilacap, 9 Februari 1995 |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  | SMA N 1 Majenang |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalahan Seminar Ilmiah

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Eli Rohmawati)

NIM.

  - Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Diyah Wahyuningsih |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Geografi |
| 4 | NIM | 3201413081 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  | SMA N 1 Majenang |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalahan Seminar Ilmiah

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat

Semarang, 9 Juni 2015

Pengusul,

(Diyah Wahyuningsih)

NIM. 3201413081

Lampiran 2

Justifikasi anggaran kegiatan

- Peralatan Penunjang

| No | Nama Barang | harga satuan | Banyak Barang | jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | White Board | 200.000 | 1 | 200.000 |
| 2 | Spidol | 10.000 | 2 | 20.000 |
| 3 | tinta isi ulang | 10.000 | 5 | 50.000 |
| 4 | kertas folio | 25.000 | 1 | 25.000 |
| 5 | Penyusunan dan Penggandaan Laporan | 500.000 | 1 | 500.000 |
| jumlah |  |  |  | 795.000 |

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak Barang | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cetak Digital Kamera | 300.000 |  | 300.000 |
| 2 | Video Shooting | 500.000 |  | 500.000 |
| 3 | Baterai Alkaline | 10.000 | 8 | 10.000 |
| Jumlah |  |  |  | 810.000 |

- Bahan Habis Pakai

| No | Nama Barang | Harga Satuan | Banyak Barang | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Snack pembicara | 10.000 | 8 | 80.000 |
| 2 | Konsumsi rapat koordinasi | 25.000 | 24 | 600.000 |
| 3 | Minum peserta | 20.000 | 8 | 160.000 |
| Jumlah |  |  |  | 840.000 |

- Perjalanan

| No | Nama Barang | Harga | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transportasi Panitia Selama Pelaksana | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Komunikasi Lewat Telepon | 300.00 | 300.000 |
| Jumlah |  |  | 800.000 |

- Lain-lain

| No | Nama Barang | Justifikasi Pemakaian | kuantitas | jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upah Pembicara | 50.000 | 8 | 400.000 |
| 2 | Biaya Pencetakan Yang Lain | 200.000 |  | 200.000 |
| total |  |  |  | 600.000 |
| total keseluruhan |  |  |  | 3.845.000 |

Lampiran 3

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minnggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alfianti Kusumaning Tyas | Pendidikan Geografi | Pendidikan | 10 jam/minggu | Menyusun proposal PKM-M, mengidentifikasi permasalahan gagasan dan menganalisis implementasi gagasan, membuat desain kegiatan/ rundown acara |
| 2 | Diyah Wahyuningsih | Pendidikan Geografi | Pendidikan | 10 jam/minggu | Mencari sumber rujukan dan menganalisis kelayakan gagasan, , membuat desain kegiatan/ rundown acara |
| 3 | Eli Rohmawati | Pendidikan Ekonomi | Pendidikan | 10 jam/minggu | Mencari sumber rujukan dan menganalisis kelayakan gagasan. |

Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Penyususnan Tugas

Lampiran 4

Surat Perjanjian Kerjasama