USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM:

PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA (TABAHRUTAN) MELALUI PROSES RECYCLING INNOVATIVE MOTION SEBAGAI PENUNJANG MUTU KEHIDUPAN DALAM UPAYA MENJADIKAN MASYARAKAT SADAR AKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PASAR JOHAR SEMARANG.

BIDANG  KEGIATAN:

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Diusulkan oleh :

Jamiah 				(3301412133)

Novita Eka Nur Pratiwi 		(5401411111)

Dwi Melynda Adha Muntazah	( 3312413007)

Ayu Swandini 			(5302412034)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2014

PENGESAHAN PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Judul Kegiatan		:  PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA (TABAHRUTAN) MELALUI PROSES RECYCLING INNOVATIVE MOTION SEBAGAI PENUNJANG MUTU KEHIDUPAN DALAM UPAYA MENJADIKAN MASYARAKAT SADAR AKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH PASAR JOHAR SEMARANG.

- Bidang Kegiatan		: PKM-M

- Ketua Pelaksanaan Kegiatan

- Nama Lengkap		: Jamiah

- Nim			: 3301412133

- Jurusan			: PKN

- Universitas		: Universitas Negeri Semarang

- Alamat rumah/Telp/fax	: Desa Teluk Wetan Rt. 13 Rw. 02 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara

- Alamat email		: jamiahtwestwo@yahoo.com

- Anggota Pelaksanaan 	: 3 0rang

- Dosen Pendamping		:  -

- Biaya Kegiatan		:

  - Dikti			: Rp. 12.420.000

  - Sumber Lain		: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan	: 4 bulan

Semarang,10 juni 2015

Menyetujui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan				Ketua Pelaksanaan

Drs. Slamet Sumarno, M.pd.						Jamiah

NIP . 196101271986011001 				                        Nim. 3301412133

Pembantu Rektor							Dosen Pembimbing

Bidang Kemahasiswaan

NIP.									NIP.

RINGKASAN

Banyak sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan termasuk di dalam Pasar Johar Semarang maka perlu adanya pemanfaatan terhadapp limbah tersebut agar menjadi manfaat dan tidak menyebabkan kumuh. Kami ingin mengabdi dengan cara Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (TABAHRUTAN) Melalui Proses Recycling Innovative Motion Sebagai Penunjang Mutu Kehidupan Dalam Upaya Menjadikan Masyarakat Sadar Akan Lingkungan Hidup di DaerahPasarJohar Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Dewasa ini banyak orang yang tidak memperhatikan akan kesehatan lingkungan. Masyarakat sekarang ini cenderung membuang sampah dengan sembarangan baik sampah rumah tangga ,pasar maupun limbah dari pabrik .Sampah dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sampah organic dan anorganik. Sampah organic yaitu sampah yang  berasal dari makhluk hidup, sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup.

Sampah-sampah tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi dampak yang buruk bagi mutu kehidupan. Misalnya akan terjadi pencemaran lingkungan baik darat, air, dan udara sehingga mengakibatkan tingkat kekebalan tubuh menurun sehingga mudah terkena penyakit. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan sampah-sampah tersebut sebagai penunjang mutu kehidupan baik dalam segi kesehatan maupun ekonomi. Misalnya dengan membuat pupuk, kerajinan, serta barang-barang lain yang berguna bagi kehidupan.

Adapun cara yang akan kami pergunakan adalah menggunakan Recycling Innovative Motion yaitu gerakan inovasi daur ulang yang dapat digunakan dengan sederhana dan bertujuan meminimalisir adanya penumpukan sampah yang mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Cara ini dilaksanakan seperti halnya proses daur ulang dengan perubahan pada pelaksanaan tindak lanjut pengubahan sampah dari bahan tidak berguna menjadi barang yang berdayaguna melalui proses kreatif yang sejalan dengan program MDG’s yang berhaluan pada enviro-preneur development sebagai dasar ekonomi hijau.

- LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dengan adanya Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang hendak dilaksanakan ini adalah terbentuknya masyarakat yang bersih serta dapat memanfaatkan limbah rumah tangga dengan baik melalui cara Recycling Innovative Motion (Gerakan Inovasi Daur ulang), dengan begitu bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk menjadikan daerah yang sehat, bersih dan sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dengan mengacu pada enviro-preneur development.

- KEGUNAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memacu timbulnya masyarakat sadar lingkungan hidup sehingga lingkungan diwilayahnya benar-benar menjaga kebersihan lingkungan tanpa harus ada sanksinya .Disamping itu bisa juga sebagai contoh bagi daerah-daerah lain agar terwujud masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Masyarakat sasaran program ini adalah masyarakat daerah pasar Johar Semarang dari berbagai kalangan untuk menumbuhkan rasa empati terhadap lingkungan disekitarnya. Di desa tersebut, kesadaran masyarakat akan lingkungan masih amat tipis shingga seringkali pada musim tertentu semisal banjir banyak dihinggapi penyakit yang diakibatkan salah satunya oleh sampah-sampah yang bertebaran. Di kehidupan sehari-hari banyak masyarakat yang acuh terhadap lingkungan, dengan membuang sampah sembarangan baik organik maupun  anorganik yang menyebabkan banyak sekali pencemaran pencemaran yang terjadi di daerah tersebut. Akibatnya timbulah berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan berbagai penyakit lainya.

Dengan timbulnya akibat tersebut banyak kalangan merasa terganggu akan hal itu. Dari kalangan bawah, menengah sampai atas padahal diantara mereka ada juga yang telah sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan namun semua itu jadi tak berarti karena terlalu banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan kegiatan ini akan menggunakan metode dialogis dan penyuluhan dengan penutur dari kalangan internal (tim program dan dosen pendamping) maupun dari kalangan eksternal (instansi terkait dan tokoh masyarakat) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Materi | Tujuan | Frekuensi | Penutur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dialog Terbuka tentang Lingkungan yang Sehat | Mengetahui sejauh mana Pemahaman masyarakat tentang Lingkungan | Tiap Pertemuan | Eksternal |
| 2 | Penyuluhan tentang Tata Cara Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga | Masyarakat menjadi tahu tata cara pemanfaatan limbah rumah tangga | Tiap Pertemuan | Internal + Eksternal |
| 3 | Pelatihan tentang pemanfaatan limbah rumah tangga | Memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pemanfaatan limbah | Tiap Pertemuan | Internal |
| 4 | Audio-Visual (menonton film bertema lingkungan) | Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang akibat dari lingkungan yang sudah tercemar | 2 minggu sekali | Internal |
| 5 | Penerapan hasil pengolahan limbah dimasyarakat | Memberikan wujud dari pemanfaatan limbah rumah tangga di masyarakat | 2 kali | Internal + Ekternal |

BAB IV

JADWAL KEGIATAN DAN BIAYA

- JADWAL KEGIATAN

| Kegiatan | Bulan ke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |
| 1. Persiapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penetapan Lokasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyuluhan 1 dan 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dengar Pendapat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Eksplorasi Kasus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Peninjauan Kasus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Follow-up Kasus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BIAYA

- Biaya Habis Pakai

| No | Jenis Kebutuhan | Banyak | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan |  | 40.000 | 40.000 |
| 2 | Kertas karton putih | 100 | 2.000 | 200.000 |
| 3 | Spidol marker | 25 | 10.000 | 250.000 |
| 4 | Pengumpulan Data Primer |  | 100.000 | 100.000 |
| 5 | Pengumpulan Data Sekunder |  | 100.000 | 100.000 |
| 6 | Buku Notes | 50 | 3.000 | 150.000 |
| 7 | Analisis Data |  | 100.000 | 100.000 |
| 8 | Bolpoin | 50 | 2.000 | 100.000 |
| 9 | Kertas HVS | 2 rim | 35.000 | 70.000 |
| 10 | Kertas Buram | 1 rim | 30.000 | 30.000 |
| 11 | Tinta Printer | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 12 | Buku Agenda Besar | 5 | 20.000 | 100.000 |
| 13 | Kertas asturo | 50 | 3.000 | 150.000 |
| Total |  |  |  | 1.450.000 |

- Biaya Penunjang PKM

| No | Jenis Kebutuhan | banyak | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biaya teknis untuk Peserta: |  |  |  |
|  | - Pembuatan baju Peserta | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
|  | - Pembuatan Sertifikat | 40 | 2.500 | 100.000 |
| 2 | Biaya Peralatan Penunjang |  |  |  |
|  | - Pembuatan tong sampah | 40 | 75.000 | 3.000.000 |
|  | - Serokan | 30 | 5.000 | 150.000 |
|  | - sapu sabut kelapa | 30 | 8.000 | 240.000 |
|  | - sapu lidi | 30 | 7.000 | 210.000 |
| 3 | Sewa tempat | 4 bln | 500.000 | 2.000.000 |
| 4 | Perlengkapan |  |  |  |
|  | - Pembuatan Spanduk | 3 x 1,5 x 3 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Pencarian data (Internet) |  | 75.000 | 75.000 |
| 6 | Crossing data (dengan Instansi) |  | 300.000 | 300.000 |
| Total |  |  |  | 7.725.000 |

- Perjalanan

| No | Jenis Bahan | Banyak | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perjalanan survei lapangan | 10 x 3 org | 25.000 | 750.000 |
| 2. | Perjalanan ke lokasi kegiatan | 20 kali | 50.000 | 1.000.000 |
| Total |  |  |  | 1.750.000 |

- Lain-lain

| No | Jenis Bahan | Banyak | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penggandaan Laporan | 15 | 9.000 | 135.000 |
| 2 | Penjilidan | 15 | 3.000 | 45.000 |
| 3 | Catride refill | 5 | 20.000 | 100.000 |
| 4 | CD blank | 10 | 2.500 | 25.000 |
| 5 | Flash disk 2 Gb | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 6 | Biaya Listrik | 4 bulan | 50.000 | 200.000 |
| 7 | Kenang-kenangan |  | 80.000 | 80.000 |
| 8 | Konsumsi Survei lapangan | 3 x 15 | 10.000 | 450.000 |
| 9 | Biaya Komunikasi | 3 x 4 bln | 25.000 | 300.000 |
|  | Total |  |  | 1.495.000 |

RekapitulasiRincianBiaya:

1. Biaya Habis pakai 			Rp. 	  1.450.000

2. Biaya Penunjang PKM		Rp.        7.725.000

3. Perjalanan				Rp.        1.750.000

4. Lain-lain				Rp.	 1.495.000  +

Total			Rp.     12.420.000

LAMPIRAN 1

Biodata Ketua

    - Identitas Diri

| Nama Lengkap | Jamiah |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi | PPKn |
| Nim | 3301412133 |
| Tempat dan Tanggal lahir | Jepara, 03 Mei 1994 |
| Email | jamiahtwestwo@yahoo.com |
| No.Telpon/ Hp | 089671627891 |

    - Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 02 Teluk Wetan | MTs. Darul Ulum Purwogondo | SMAN 1 Welahan |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk dan Lulus | 2000 | 2006 | 2009 |

    - Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama pertemuan seminar /Ilmiah | Judul Artikel ilmiah | Tempat dan waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

LAMPIRAN 2

Anggota 1

- Identitas Diri

| Nama Lengkap | Novita Eka Nur Pratiwi |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi | Pend. Tata Boga S1 |
| Nim | 5401411111 |
| Tempat dan Tanggal lahir | Brebes, 13 November 1993 |
| Email | Novitaekanp13@ymail.com |
| No.Telpon/ Hp | 08988100174 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 11 Brebes | SMPN 2 Brebes | SMAN 1 Brebes |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk dan Lulus | 1999 | 2005 | 2008 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama pertemuan seminar /Ilmiah | Judul Artikel ilmiah | Tempat dan waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

LAMPIRAN 3

Anggota 2

- Identitas

| Nama Lengkap | Dwi Melynda Adha Muntazah |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi | Ilmu Politik S1 |
| Nim | 3312413007 |
| Tempat dan Tanggal lahir | Brebes, 11 Mei 1995 |
| Email | - |
| No.Telpon/ Hp | 089669805449 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 11 Brebes | SMPN 4 Brebes | SMAN3 Brebes |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk dan Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama pertemuan seminar /Ilmiah | Judul Artikel ilmiah | Tempat dan waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

LAMPIRAN 4

Anggota 3

- Identitas

| Nama Lengkap | Ayu Swandini |
| --- | --- |
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Program Studi | PTIK S1 |
| Nim | 5302412034 |
| Tempat dan Tanggal lahir | Brebes, 18 agustus 1993 |
| Email | - |
| No.Telpon/ Hp | 085647982669 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 3 Jatisawit | SMPN 1 Bumiyu | SMAN 1 Bumiayu |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk dan Lulus | 2000-2006 | 2006-2009 | 2009-2012 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama pertemuan seminar /Ilmiah | Judul Artikel ilmiah | Tempat dan waktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

LAMPIRAN 3

SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

| No. | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (Jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jamiah/ 3301412133 | PPKn | Sosial | 5 jam/minggu | 1. Mengkoordinasi seluruh jalannya kegiatan. 2. Menyiapkan konsep pelatihan 3. Menentukan konsep yang tepat untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan |
| 2. | Dwi Melynda Adha Muntazah/ 3312413007 | Ilmu Politik | Sosial | 4 jam/minggu | 1. Menentukan jumlah peserta setiap kegiatan. 2. Menentukan lokasi sasaran kegiatan yang tepat. |
| 3. | Ayu Swandini/ 5302412034 | PTIK | Teknik | 4 jam /minggu | 1. Mencari perijinan. 2. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama kegiatan. |
| 4. | Novita Eka Nur Pratiwi/ 5401411111 | Pendidikan Tata Boga | Teknik | 4 jam / minggu | 1. Mengurus dokumentasi kegiatan. 2. Menentukan lokasi sasaran kegiatan yang tepat. |