USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PELATIHAN KOMPUTER DAN INTERNET KEPADA WARGA DESA KALIREJO BENDASARI

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM-M)

Disusun Oleh :

Ketua Kelompok	: Khusnul Roifah           (1102413058) Angkatan 2013

Anggota I		: Alifia Febrina Anjasti (1102413060) Angkatan 2013

Anggota II		: Okven Pratama Putra (1102413081) Angkatan 2013

Anggota III		: Lilis Andriyani	     (1201413039) Angkatan 2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

LEMBAR PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul Kegiatan			 	: PELATIHAN KOMPUTER DAN INTERNET KEPADA WARGA DESA KALIREJO BENDASARI

2. Bidang Kegiatan 				: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan			:

- Nama Lengkap			: Khusnul Roifah

- NIM 					: 1102413058

- Jurusan	 			: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

- Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Kalirejo, Bendasari RT :01/06, Kebumen

- Alamat email 				: khusnul.roifah@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 3 orang

5. Dosen Pendamping

| - Nama Lengkap | : Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd |
| --- | --- |
| - NIP | : 19561026 198601 1 001 |
| - NIDN | : 0026105609 |
| - Alamat Rumah | : Sekaran Rt 02/01 Gunungpati Semarang |
| - No. Telp/HP | : 081914458275 |

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti 				: Rp 9.785.000

b. Sumber lain 			: Tidak ada

7. Jangka Waktu Pelaksanaan	 		: 3 bulan

|  | Semarang, 11 Mei 2015 |
| --- | --- |
| Menyetujui, |  |
| Kepala Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Dra. Nurussa’adah, M.Si NIP. 19561109 198503 2 003 | Ketua Pelaksana Khusnul Roifah NIM. 1102413058 |
| Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si NIP. 1960127 198601 1 001 | Dosen Pendamping Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd NIDN. 0026105609 |

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .........................................................		2

DAFTAR ISI ....................................................................................		3

RINGKASAN ..................................................................................		4

BAB 1. PENDAHULUAN ..............................................................		5

BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT..........................		7

BAB 3. METODE PELAKSANAAN.............................................		8

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN ..............................		10

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................		13

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..............................................................		14

RINGKASAN

PKM-M ini memiliki sasaran yaitu warga Desa Kalirejo Bendasari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kami akan mengadakan pelatihan komputer dan internet kepada warga. Dengan harapan warga memiliki pengetahuan dan wawasan tentang teknologi sehingga tercipta warga yang tidak gaptek, menciptakan warga yang dapat menggunakan internet untuk membantu bisnis mereka, membekali warga dengan keterampilan komputer. Besar harapan kami untuk menciptakan warga yang dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu kehidupan mereka terutama untuk berbisnis. Sehingga manfaat dari pelatihan ini akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari warga Kalirejo Bendasari.

Dalam PKM-M ini kami akan melakukan pelatihan MS. Office dan pelatihan internet. Kegiatan itu meliputi pelatihan bagaimana cara menggunakan Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point. Kemudian kami akan melakukan pelatihan internet yang meliputi bagaimana cara browsing, bagaimana cara pembuatan dan penggunaan email, bagaimana cara pembuatan dan penggunaan facebook. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada lab komputer SMP Ma’arif 2 Kebumen yang berada di Desa Kalirejo dengan peserta 50 orang.

Warga desa Kalirejo memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya melalui online. Meskipun banyak dari warganya belum memiliki komputer, mereka bisa menggunakan komputer di warung internet untuk berbisnis.

BAB 1

PENDAHULUAN

Sekarang ini teknologi merupakan kebutuhan bagi semua warga. Sejatinya teknologi memang sangat diperlukan untuk membantu menunjang kebutuhan hidup di era globalisasi. Khususnya komputer, ada berbagai manfaat yang dimiliki komputer dalam kehidupan. Manfaat komputer yaitu membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat, membantu komunikasi, alat untuk menghibur diri, membantu dunia pendidikan, membantu dalam pencarian informasi, membantu dalam kegiatan usaha (Ashari Deswara, 2013).

Banyak orang yang menggunakan komputer untuk membantu kegiatan usaha mereka sehari-hari. Misalnya banyak orang yang memanfaatkan akses internet untuk keperluan bisnis mereka. Mereka melakukan bisnis online yang dirasa sangat memberikan manfaat. Dengan berbisnis online dirasa lebih besar manfaatnya. Bisnis online bisa meliputi jual beli online, toko online, jasa pembuatan website, dan lain-lain.

Namun mungkin itu hanya berlaku pada orang-orang yang berada di daerah perkotaan saja. Warga perkotaan sudah banyak yang mengenyam bangku pendidikan sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang teknologi khususnya komputer. Daerah perkotaan dirasa paling mendapatkan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi. Lain halnya di daerah pedesaan. Akses internet terkadang tidak sampai ke pedesaan terutama pada desa-desa terpencil.

Desa Kalirejo Bendasari, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen khususnya. Warga Desa Kalirejo kebanyakan belum mengenal yang namanya komputer dikarenakan banyak dari warga desa tersebut berpendidikan rendah. Mereka minim pengetahuan tentang komputer, tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, mereka tidak mengetahui apa saja manfaat yang didapat dengan menggunakan komputer dan sebagainya. Memang ada sebagian warga yang telah mengetahui manfaat dari penggunaan komputer, namun belum merata.

Sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu kami akan mengadakan pelatihan komputer dan internet kepada warga Desa Kalirejo Bendasari.

Kami memandang bahwa warga desa ini perlu mendapatkan pelatihan komputer untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Dengan pelatihan ini, mereka dapat menggunakan komputer dan internet untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka terutama untuk berbisnis. Mereka berpotensi untuk melakukan bisnis jual beli hasil panen dan dagangan para warga secara online. Warga desa ini mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Hampir semua warganya memiliki sawah, namun mereka hanya mengandalkan pembeli dari daerah setempat saja untuk memasarkan hasil panen mereka. Bagi para pedagang juga hanya mengandalkan hasil berjualan di pasar saja. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan pelatihan tentang komputer dan internet untuk membantu usaha mereka.

Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan pelatihan tentang MS Office dan internet. Warga akan diajari bagaimana cara menggunakan Ms. Word, bagaimana cara browsing, cara penggunaan email. Sasaran PKM-M ini adalah warga Desa Kalirejo yaitu petani, pedagang, ibu rumah tangga, dan para pengangguran. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun masyarakat Kalirejo yang tidak lagi gagap teknologi, menciptakan warga yang berwawasan dan memiliki pengetahuan tentang teknologi, dapat menggunakan internet untuk keperluan bisnis mereka sehingga mereka tidak hanya memasarkan produk mereka di daerah saja, membekali warga dengan keterampilan komputer.

BAB 2

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Sasaran dari Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat(PKM-M) ini adalah warga Desa Kalirejo Bendasari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Warga Desa Kalirejo banyak yang bermata pencarian sebagai pedagang, petani, dan pekerja bangunan bahkan ada sejumlah warga yang menganggur. Bagi orang yang bermata pencarian sebagai pegawai negeri sangatlah sedikit. Karena pendidikan bagi warga di desa ini sangatlah rendah, ada yang hanya lulus SMK, SMP, SD, ada pula yang tidak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Kebanyakan dari mereka beralasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi.

Banyak pemuda yang hanya lulus SMK lalu bekerja di PT yang berada di perkotaan, apabila kontrak kerjanya sudah habis mereka kebingungan mencari kerja lainnya. Setelah usianya melebihi batas persyaratan sebuah PT mereka mencari kerja sebagai tukang bangunan atau bahkan menganggur.

Warga yang bermata pencarian sebagai pedagang dan petani memiliki kesulitan dalam pemasaran produk mereka. Bagi para pedagang, mereka hanya memasarkan dagangannya di pasar saja. Para petani biasanya menjual hasil pertaniannya kepada pembeli di daerah Kalirejo saja. Daerah pemasarannya sangatlah sempit. Warga desa ini berpotensi mengembangkan usaha-usahanya secara online. Meskipun banyak dari warganya yang belum memiliki komputer, namun mereka dapat menggunakan komputer di warung internet untuk keperluan bisnis mereka.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Untuk keberhasilan kegiatan ini, diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan itu meliputi : Mencari sasaran dari kegiatan pelatihan.  Menyusun proposal kegiatan pelatihan komputer dan internet. Melakukan kerjasama dengan warga Desa Kalirejo Bendasari dan mendata peserta pelatihan komputer dan internet. Menyusun waktu pelaksanaan kegiatan. Meminta izin kepada aparat desa untuk menyediakan tempat dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Setelah tahap perencanaan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu sendiri meliputi pengarahan kepada warga tentang apa saja yang akan dipelajari dalam kegiatan pelatihan itu dan manfaat dari dilakukannya kegiatan pelatihan, baru kemudian menjalankan pelatihan kepada warga.

Tujuan dilakukannya pengarahan yaitu untuk mempersiapkan warga dalam kegiatan pelatihan komputer dan internet. Warga akan diberi tahu tentag manfaat mempelajari komputer dan internet untuk kehidupan sehari-hari. Setelah itu barulah dilaksanakan pelatihan komputer dan internet.

Pelatihan ini diadakan 4 kali pertemuan dalam satu bulan dengan 50 peserta. Pelatihan akan diadakan setiap minggunya dari pukul 09.00 sampai pukul 15.00. Pukul 09.00 semua peserta dan panitia pelaksana sudah berkumpul di SMP Ma’arif 2 Kalirejo dan menempatkan diri di laboratorium komputer. Setelah semua warga kumpul akan diberi pengarahan tentang pelatihan, proses pengarahan memakan waktu sekitar 30 menit. Dalam pengarahan ini dijelaskan apa saja yang akan dipelajari pada setiap pertemuan, kemudian akan dijelaskan apa saja yang harus di lakukan pada saat pelatihan. Kemudian pukul 09.30 sampai 11.30 dimulai kegiatan pelatihan. Setelah itu, pukul 11.30  di jadwalkan untuk ishoma bagi semua peserta dan panitia pelaksana. Kegiatan akan dimulai kembali pukul 13.00 sampai pukul 14.30. Untuk 30 menit terakhir akan diadakan evaluasi tentang kegiatan pertemuan. Tujuan diadakan evaluasi ini yaitu untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang muncul pada setiap kegiatan sehingga dapat memperbaiki jalannya kegiatan-kegiatan selanjutnya. Evaluasi ini dilakukan oleh panitia dengan melibatkan peserta pelatihan.

Dalam kegiatan ini, warga akan diberi pelatihan tentang Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Selanjutnya akan diberi pelatihan tentang internet. pelatihan internet ini meliputi bagaimana cara browsing, bagaimana cara pembuatan email dan cara penggunaannya, selain itu kami akan mengajarkan cara pembuatan facebook dan cara penggunaannya untuk keperluan hidup mereka. Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini, warga dapat memanfaatkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu akan diadakan pula evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Evaluasi ini dilakukan untuk memandang sejauh mana kegiatan ini dilaksanakan. Apakah sesuai dengan tujuan awal, kegiatan yang telah disusun. Selanjutnya akan dibuat laporan akhir kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 BIAYA

1. Kesekertariatan

| NO | NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kertas A4 | 4 Rem x Rp 40.000 | Rp 160.000 |
| 2. | Tinta printer | 2 buah x Rp 40.000 | Rp 80.000 |
| 3. | Tinta printer warna | 2 buah x Rp 40.000 | Rp 80.000 |
| 3. | Spidol board marker | 10 buah x Rp 10.000 | Rp 100.000 |
| 4. | White board | 4 buah x Rp 50.000 | Rp 200.000 |
| 5. | Penghapus white board | 4 buah x Rp 10.000 | Rp 40.000 |
| 6. | Bolpoint | 10 buah x Rp 4.000 | Rp 40.000 |
| 7. | Tip-ex | 5 buah x Rp 5.000 | Rp 25.000 |
| 8. | Foto kopi kesekertariatan | - | Rp 500.000 |
| 9. | Buku catatan | 2 buah x Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| 10. | Penyusunan proposal | - | Rp 300.000 |
| 11. | Penyusunan laporan akhir kegiatan | - | Rp 300.000 |
| Jumlah |  |  | Rp 1.865.000 |

2. Konsumsi Kegiatan

| NO | NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsumsi kegiatan | 75 x 4 hari x Rp .000 | Rp 1.500.000 |
| Jumlah |  |  | Rp 1.500.000 |

3. Dokumentasi

| NO | NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sewa kamera | 2 x Rp 100.000 | Rp 200.000 |
| 2. | Cetak foto | - | Rp 500.000 |
| Jumlah |  |  | Rp 700.000 |

4. Transportasi dan Akomodasi

| NO | NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transportasi panitia | 3 x Rp 100.000 | Rp 300.000 |
| 2. | Konsumsi perjalanan | 3 x Rp 20.000 | Rp 60.000 |
| 3. | Komunikasi via telepon | 3 x Rp 100.000 | Rp 300.000 |
| 4. | Kenang-kenangan untuk desa (plakat) | 1 x Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| 5. | Sewa laboratorium komputer SMP Ma’arif 2 Kalirejo | 1 x Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Jumlah |  |  | Rp 5.720.000 |

5. Rekapitulasi Dana

| NO | NAMA KEBUTUHAN DANA | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kesekertariatan | Rp 1.865.000 |
| 2. | Konsumsi kegiatan | Rp 1.500.000 |
| 3. | Dokumentasi | Rp 700.000 |
| 4. | Transportasi dan Akomodasi | Rp 5.720.000 |
| Jumlah |  | Rp 9.785.000 |

4.2 JADWAL KEGIATAN

| NO | KEGIATAN |  | BULAN KE- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | PERENCANAAN | Mencari sasaran dari kegiatan pelatihan |  |  |  |
| 2. |  | Menyusun Proposal kegiatan |  |  |  |
| 3. |  | Revisi proposal |  |  |  |
| 4. |  | Pengajuan proposal |  |  |  |
| 5. |  | Kerjasama dan perizinan |  |  |  |
| 6. | PELAKSANAAN | Pengarahan pelatihan kepada warga |  |  |  |
| 7. |  | Pelaksanaan kegiatan pelatihan |  |  |  |
| 8. |  | Evaluasi setelah kegiatan |  |  |  |
| 9. | EVALUASI | Evaluasi program |  |  |  |
| 10. |  | Penyusunan laporan pertanggung jawaban |  |  |  |

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Deswara, Ashari. (2013). “Kegunaan Komputer dalam Kehidupan Sehari-hari” diunduh dari (http://blogmekanikkomputer.blogspot.com/2013/01/kegunaan-komputer-dalam-kehidupan.html), pada 1 Mei 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Biodata ketua dan anggota

KETUA

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Khusnul Roifah |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan |
| 4. | NIM | 1102413058 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Kebumen, 16 November 1995 |
| 6. | Email | Khusnul.roifah@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 089606357460 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Kalirejo | SMP N 6 Kebumen | SMK N 1 Kebumen |
| Jurusan | - | - | RPL |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, 11 Mei 2015

Pengusul,

(Khusnul Roifah )

NIM : 1102413058

ANGGOTA 1

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Alifia Febrina Anjasti |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan |
| 4. | NIM | 1102413060 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 08 Februari 1996 |
| 6. | Email | alifiaanjasti@yahoo.co.id |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 08985963036 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Pleburan 04 Semarang | SMP N 39 Semarang | SMK N Perdana Semarang |
| Jurusan | - | - | Multimedia |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, 11 Mei 2015

Pengusul,

(Alifia Febrina Anjasti )

NIM : 1102413060

ANGGOTA 2

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Okven Pratama Putra |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| 3. | Program Studi | Kurikulum dan Teknologi Pendidikan |
| 4. | NIM | 1102413080 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Jambi, 11 Oktober 199 |
| 6. | Email | okvenpratama@yahoo.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 083838032642 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 24/VI Jambi | SMP N 1Jambi | SMA Attaufiq Jambi |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 1998-2005 | 2005-2008 | 2008-2011 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, 11 Mei 2015

Pengusul,

(Okven Pratama Putra )

NIM : 1102413080

ANGGOTA 3

- Identitas Diri

| 1. | Nama Lengkap | Lilis Andriyani |
| --- | --- | --- |
| 2. | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3. | Program Studi | Pendidikan Non Formal |
| 4. | NIM | 1201413039 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Cilacap, 20 Januari 1995 |
| 6. | Email | lilisandriya@gmail.com |
| 7. | Nomor Telepon / HP | 08973940511 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N 1 Karanggintung | SMP N 1 Kalipucung | SMA N 1 Sidareja |
| Jurusan | - | - | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, 11 Mei 2015

Pengusul,

(Lilis Andriyani )

NIM : 1201413039

Lampiran 2. Justifikasi anggaran kegiatan

| NO | NAMA KEBUTUHAN DANA | JUMLAH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kesekertariatan | Rp 1.865.000 |
| 2. | Konsumsi kegiatan | Rp 1.500.000 |
| 3. | Dokumentasi | Rp 700.000 |
| 4. | Transportasi dan Akomodasi | Rp 5.720.000 |
| Jumlah |  | Rp 9.785.000 |

Lampiran 3.

Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: ___________________________________

Pimpinan Mitra Usaha	: ___________________________________

Bidang Usaha			: ___________________________________

Alamat				: ___________________________________

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa – Pelatihan Komputer dan Internet Kepada Warga Desa Kalirejo Bendasari.

Nama Ketua Tim Pengusul	: Khusnul Roifah

Nomor Induk Mahasiswa 	: 1102413058

Program Studi			: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Nama Dosen Pembimbing 	: Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd

Perguruan Tinggi 		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 Mei 2015

Yang menyatakan,

Meterai Rp6.000,-

Tanda tangan dan Cap

( Nama Pemimpin Mitra )