USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SETO SI PENCETAK RUPIAH BAGI MAHASISWA BIDIK MISI

BIDANG KEGIATAN:

PKM KEWIRAUSAHAAN

Diusulkan Oleh :

- Leni Safutri			1401413352/2013

- Ayu Kusuma Diyas Tuti	1401413131/2013

- Rahma Huda Putranto		1401410099/2010

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL............................................................................................ i

HALAMAN PENGESAHAN................................................................................ ii

DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii

RINGKASAN......................................................................................................... 1

BAB 1. PENDAHULUAN

      - Latar Belakang ......................................................................................... 1

      - Perumusan Masalah ................................................................................. 3

      - Tujuan Program ....................................................................................... 3

      - Target Luaran .......................................................................................... 3

      - Kegunaan Program .................................................................................. 3

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Kondisi Lingkungan ............................................................................... 4

- Potensi Sumber Daya ............................................................................. 4

- Prospek Usaha ........................................................................................ 4

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

- Tahapan Pelaksanaan ............................................................................. 5

- Teknik Budidaya .................................................................................... 5

- Strategi Pemasaran ................................................................................. 5

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya ..................................................................................... 7

- Jadwal Pelaksanaan ............................................................................... 7

DAFTAR PUSTAKA	.......................................................................................... 8

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota ........................................................... iv

Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran ..................................................................... vii

Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas ................................... viii

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana ................................................. ix

RINGKASAN

Seto Si Pencetak Rupiah adalah terobosan bisnis Semut Kroto yang sangat menguntungkan, dimana kita dapat meghasilkan tambahan uang dari budidaya ini. Keuntungan dalam budidaya semut Kroto ini adalah mudah, murah, dan bisa dilakukan di mana saja tanpa merusak ekosistem.

Adapun tujuan dan target kusus yang ingin dicapai adalah untuk menambah penghasilan mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES yang hanya mengandalkan dari beasiswa bidik misi saja. Dari pendapatan beasiswa bidik misi yang diperoleh masih banyak kebutuhan yang belum bisa dipenuhi, maka dari itu dengan usaha budidaya semut Kroto ini diharapkan bisa menambah pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selain tujuan materi yang akan dicapai tetapi juga untuk meningkatkan soft skill kewirausahaan mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES.

Metode yang digunakan yaitu survei lapangan bertujuan untuk mengamati keadaan asrama dan kost mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES sebagai objek sasaran. Kemudian koordinasi dengan pihak asrama untuk menentukan kesepakatan pelaksanan program kewirausahaan. Selanjutnya sosialisasi program yang bertujuan untuk memberi informasi tentang rencana serangkaian pelaksanaan program yang disampaikan kepada penghuni asrama dan mahasiswa bidikmisi yang tertarik dalam budidaya semut Kroto. Kemudian Pelaksanaan program berupa demonstrasi budidaya semut Kroto agar sasaran lebih mengetahui tata cara dalam pembudidayaan  semut kroto, sehingga sasaran akan tertarik dengan peluang bisnis yang diberikan. Setelah itu evaluasi kegiatan perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES serta memberikan saran untuk pengembangannya.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Mahasiswa bidik misi hanya mengandalkan penghasilan dari beasiswa tersebut. Terkadang beasiswa yang diberikan oleh pemerintah itu tidak mencukupi kebutuhan mahasiswa bidikmisi, sehingga sering kekurangan dana. Maka, dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan adanya usaha untuk menambah penghasilan. Usaha yang dibutuhkan adalah usaha yang tidak mengganggu perkuliahan, tidak membutuhkan tempat yang besar, dan mudah dilakukan. Usaha yang tepat adalah beternak Semut Kroto.

Semut Kroto adalah salah satu makanan favorit bagi burung berkicau, dan bisa dibeli di pasar-pasar yang menjual pakan burung. Kebanyakan selama ini, Kroto yang dijual di pasaran didapatkan dari tangkapan alam. Para pencari Kroto berburu Kroto hingga ke hutan-hutan untuk mencari telur semut ini di pepohonan yang tinggi. Jika sedang beruntung mereka bisa mendapatkan buruan yang cukup banyak antara 1 sampai 3 kg/hari, dan mereka bisa membawa pulang Rp.150.000 hingga Rp.250.000 untuk sekali perburuan. Dan pada saat tertentu sering terjadi kelangkaan Kroto di pasaran, sehingga keadaan ini bisa dijadikan potensi bisnis yang bisa dijadikan peluang usaha. Selain itu, ternak semut Kroto mudah dilakukan mengingat harganya yang tidak mahal, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan dapat diternakkan di kos atau asrama mahasiswa.

Namun, kendala utama dalam budidaya utama semut Kroto adalah pengadaan bibit semut Kroto yang unggul. Solusi untuk masalah tersebut adalah diperlukan usaha dengan sistem kemitraan (bagi hasil). Oleh karenanya penulis membuat proposal PKM Kewirausahaan yang berjudul “Seto Si Pencetak Rupiah bagi Mahasiswa Bidik Misi”.

- Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah:

        - Bagaimana cara meningkatkan penghasilan mahasiswa bidik misi?

        - Bagaimana cara budidaya semut Kroto tanpa terkendala modal dalam pengadaan bibit semut?

- Tujuan Program

Tujuan yang hendak dicapai dalam program ini adalah:

- Meningkatkan penghasilan mahasiswa bidik misi melalui budidaya semut Kroto.

- Mendirikan usaha budidaya semut kroto tanpa terkendala modal dengan sistem kemitraan.

- Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari program kegiatan ini yaitu:

- Berdirinya usaha budidaya ternak Kroto mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES.

- Terbentuknya jaringan usaha mahasiswa bidik misi yang mandiri dengan berwirausaha ternak semut kroto.

- Kegunaan Program

Kegunaan program ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan peluang usaha kepada mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES.

- Membentuk mahasiswa bidik misi yang mandiri dengan berwirausaha.

- Terpenuhinya kebutuhan semut kroto bagi pecinta burung berkicau.

BAB 2

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

- Kondisi Lingkungan

Mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES kebanyakan bertempat tinggal di daerah Ngaliyan Semarang. Daerah tersebut memiliki temperatur atau suhu udara 36oC. Sedangkan keadaan curah hujan rata-rata di daerah Ngaliyan adalah 2000 mm/tahun. Curah hujan tersebut menandakan bahwa intensitas hujan di daerah Ngaliyan memiliki klasifikasi sangat rendah. Kondisi tersebut sangat cocok untuk budidaya semut Kroto. Karena budidaya semut Kroto dapat diternakkan di tempat yang memiliki intensitas panas yang cukup dan tidak terlalu dingin.

- Potensi Sumber Daya

Mahasiswa bidikmisi PGSD FIP UNNES adalah mahasiswa piihan karena telah melalui proses seleksi yang ketat untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Dari jumlah pendaftar yang tiap tahunnya mencapai 9000 orang, lolos menjadi penerima mahasiswa bidikmisi adalah suatu kebanggaan. Sehingga mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES yang lolos seleksi memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dengan kemampuan tersebut dipastikan bahwa budidaya semut Kroto dapat berhasil.

- Prospek Usaha

Prospek usaha dari budidaya semut Kroto ini sangat terbuka lebar. Selain harganya yang konsisten, semut Kroto juga selalu dibutuhkan, apalagi bagi para pecinta burung kicau. Budidaya semut Kroto adalah budidaya yang tidak membutuhkan tempat luas dan tidak mengganggu perkuliahan. Keunggulan yang pasti dari semut ini adalah tahan akan penyakit karena belum ditemukan adanya hama yang mengganggu.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

- Tahapan Pelaksanaan

- Survei lapangan

Survei lapangan bertujuan untuk mengamati situasi dan keadaan asrama dan kost mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES yang direncanakan sebagai objek sasaran

- Koordinasi dengan pengurus asrama

Koordinasi dengan pihak asrama untuk menentukan kesepakatan mufakat pelaksanan program kewirausahaan.

- Sosialisasi program

Sosialisasi program bertujuan untuk memberi informasi tentang rencana serangkaian pelaksanaan program yang disampaikan kepada penghuni asrama dan mahasiswa bidikmisi reguler yang tertarik dalam budidaya semut Kroto.

- Pelaksanaan program

Berupa demonstrasi budidaya semut Kroto agar sasaran lebih mengetahui tata cara dalam pembudidayaan tersebut, sehingga sasaran akan tertarik dengan peluang bisnis yang kita berikan.

- Evaluasi kegiatan

Mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES serta memberikan saran untuk perkembangannya.

- Teknik Budidaya

Adapun teknik budidaya yang digunakan adalah dengan menggunakan tolang (toples lubang), caranya adalah:

- Melubangi toples bagian dasar yang berguna untuk saluran keluar masuknya semut Kroto;

- Mempersiapkan nampan untuk tempat meletakkan toples dan berilah air gula untuk tempat makan semut;

- Meletakkan koran di dasar toples yang sudah dilubangi kemudian di isolasi gunanya untuk menutupi toples agar semut Kroto cepat bersarang dan membuat jaring-jaring. Setelah semut Krotong mau bersarang, bisa lepas solasinya;

- Meletakkan Batu bata atau yang lainnya di atas nampan yang sudah berisi air sehingga toples tidak terendam air.

- Strategi Pemasaran

- Kebijakan kemitraan “Teknik Nggaduhke”

Kebijakan yang dipakai disini adalah setelah mahasiswa bidik misi PGSD FIP UNNES membudidayakan semut Kroto, hasil budidayanya dikumpulkan kepada penulis untuk kemudian dijual kepada konsumen yang membutuhkan.

- Kebijakan harga

Harga yang ditawarkan kepada pelanggan juga bervariasi. Jika sedang terjadi kelangkaan semut Kroto, maka otomatis harga akan di naikkan. Selain itu, bagi yang sudah menjadi pelanggan tetap, akan diberikan bonus disetiap pembelian.

- Kebijakan promosi

Bentuk promosi yang digunakan adalah dengan pamflet, brosur, stiker, serta lewat website. Dengan demikian waktu kegiatan promosi akan lebih cepat sehingga tidak mengecewakan konsumen.

- Kebijakan distribusi

Budidaya semut Kroto menggunakan beberapa pelayanan elektronik. Pelayanan tersebut dilakukan via SMS, Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger. Untuk pengiriman kepada konsumen yang bertempat tinggal jauh dari produsen, maka akan diberikan layanan delivery order, dengan kesepakatan membayar uang ongkos kirim tambahan.

BAB 4

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

- Anggaran Biaya

Tabel 1. Anggaran biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | Rp8.450.000,00 |
| 2 | Bahan Habis Pakai | Rp1.340.000,00 |
| 3 | Perjalanan | Rp120.000,00 |
| 4 | Lain-lain: alat tulis kantor, konsumsi, pengadaan laporan | Rp2.590.000,00 |
| Jumlah |  | Rp12.500.000,00 |

- Jadwal Pelaksanaan

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan program

| KETERANGAN | BULAN Ke- |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - A. Persiapan |  |  |  |  |  |
| 1. Survei Lapangan | - XX |  |  |  |  |
| 2. Perizinan |  | XX |  |  |  |
| 3. Persiapan perlengkapan program |  |  | XX |  |  |
| - B. Pelaksanaan Program |  |  |  |  |  |
| 1. Koordinasi dengan pengurus Asrama Mahasiswa |  |  | XX |  |  |
| 2. Sosialisasi program kepada mahasiswa bidik misi |  |  |  | XX |  |
| 3. Pemasaran hasil budidaya |  |  |  | XX |  |
| 4. Pendampingan mitra |  |  |  | XX | XX |
| C. Monitoring |  |  |  | XX | XX |
| D. Evaluasi |  |  |  |  | XX |
| E. Penyusunan laporan |  |  |  |  |  |
| 1. Pembuatan Draft Laporan |  |  |  |  | XX |
| 2. Penyusunan laporan akhir |  |  |  |  | XX |
| 3. Pengiriman Laporan |  |  |  |  | XX |

DAFTAR PUSTAKA

Putranto, Iwan. 2012. Budidaya Semut Kroto.Yogyakarta:Pustaka Buku Press

Susanto.”Budidaya Kroto.” http://wirausahainfo.blogspot.com/2012/12/budidaya-kroto.html  (diakses tanggal 15 Oktober 2013)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Biodata ketua

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Leni Safutri |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 |
| 4 | NIM | 1401413352 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Sleman, 1 November 1994 |
| 6 | E-mail | lenisafutri3@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081215607291 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDIT AL-Muhajirin | SMP N 1 Sawangan | SMA N 1 Muntilan |
| Jurusan |  |  | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

- Biodata anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ayu Kusuma Diyas Tuti |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 |
| 4 | NIM | 1401413131 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Semarang, 29 April 1995 |
| 6 | E-mail | ayudiyas19@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089669535491 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD N Widosari 02 | SMP N 3 Semarang | SMA N 2 Semarang |
| Jurusan |  |  | IPS |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001-2007 | 2007-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

- Biodata anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Rahma Huda Putranto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 |
| 4 | NIM | 1401410099 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Magelang, 12 Juni 1992 |
| 6 | E-mail | r_huda_p@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085727265268 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD Borobudur 1 | SMP N 1 Muntilan | SMA N 1 Muntilan |
| Jurusan |  |  | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 1998-2004 | 2004-2007 | 2007-2010 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah

| No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |

- Penghargaan dalam 10 tahun terakhir

| No | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rak budidaya | Tempat budidaya | 2 buah | Rp 1.000.000,00 |  |
| Semut Kroto | Modal awal bibit | 20 toples | Rp 280.000,00 |  |
| Ember | Tempat panen semut | 10 buah | Rp 35.000,00 |  |
| Batu bata | Menjaga semut agar tidak pergi | 20 buah | Rp 2.500,00 |  |
| Karung | Tempat panen semut | 10 buah | Rp 7.000,00 |  |
| Timbangan | Menghitung jumlah panen semut | 1 buah | Rp 500.000,00 |  |
| Sub total |  |  |  | Rp 8.450.000,00 |

- Bahan habis pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toples | Pembelian semut Kroto | 50 buah | Rp 24.000,00 |  |
| Sarung tangan | Pelindung tangan saat panen semut | 1 buah | Rp 50.000,00 |  |
| Pakan semut | Memberi maka semut | 5 paket | Rp 5.000,00 |  |
| Obat gosok | Mengobati tangan kita ketika di gigit | 5 buah | Rp 13.000,00 |  |
| Sub total |  |  |  | Rp 1.340.000,00 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| perjalanan menuju Pasar Johar | pembelian peralatan penunjang | 1 paket | Rp 50.000,00 |  |
| Perjalanan menuju Pasar burung | pembelian semut Kroto | 1 paket | Rp 70.000,00 |  |
| Sub total |  |  |  | Rp 120.000,00 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Konsumsi saat kegiatan berlangsung | 3 set | Rp 65.000,00 |  |
| Alat tulis kantor | penunjang pelaporan keuangan | 1 paket | Rp 560.000,00 |  |
| Pengadaan laporan | pembuatan laporan, banner, pamflet, dokumentasi | 1 set | Rp 1.835.000,00 |  |
| Sub total |  |  |  | Rp 2.590.000,00 |

Lampiran 3

Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Progam Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leni Safutri/1401413352 | PGSD | Pendidikan | 24 jam/ minggu | Mengkoordinasikan usaha dan mengawasi sistem kemitraan |
| 2 | Ayu Kusuma Diyas Tuti/1401413131 | PGSD | Pendidikan | 24 jam/ minggu | Merinci pengeluaran, dan pendapatan yang diperoleh |
| 3 | Rahma Huda Putranto/1401410099 | PGSD | Pendidikan | 24 jam/ minggu | Produksi semut kroto |